## Hárok1
Pripomienky k projektu "Rozvoj IS elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia (IS EESSI)"
p.č. | Zadávateľ | Strana | Príslušný text | Pripomienka | Vysvetlenie/návrh riešenia/návrh zámeny/ doplnenia textu dokumentu | Typ závažnosti pripomienky [Vysoká, Stredná, Nízka] | Stav zapracovania pripomienky [Zapracovaná, Zamietnutá, Vysvetlená, Nevyriešená] | Vyjadrenie predkladateľov
1 | Slovensko Digital |  |  | V projektovom zámere úplne chýba popis procesov, inštitúcií, útvarov a zamestnacov, ktoré majú byť optimalizované. Preto nie je zrejmé ako výstupy projektu dosiiahnú potrebnú optimalizáciu. |  | Vysoká/Zásadná
2 | Slovensko Digital |  |  | Merateľné ukazovatele (KPI) sú nedostatočné. Hlavným cieľom je "nahradenie papierovej výmeny dokumentov elektronickou komunikáciou v štruktúrovanej forme dokumentov" , ale v KPI sa to vôbec nepremietlo Chýbajú napríklad KPI na sledovanie počtu nahradených elektronických dokumentov za rok a tiež KPI ktoré sledujú zníženie prílišnej administratívnej záťaže pracovníkov. |  | Vysoká/Zásadná
3 | Slovensko Digital |  |  | V Projektovom zámere nie sú vôbec definované projektové výstupy. Vôbec nie je jasné, čo má byť výsledkom projektu. Prehlásenie , že je to irelevantné je nedostatočné. |  | Vysoká/Zásadná
4 | Slovensko Digital |  |  | V Projektovom zámere nie sú vôbec definované Alternatívy a Multikriteriálna analýza. Prehlásenie , že je to irelevantné je nedostatočné. |  | Vysoká/Zásadná
5 | Slovensko Digital |  |  | V Projektovom zámere nie sú v kapitole 3.3. definované Zainteresované strany, takže nie je jasné pre koho sa vlastne projekt realizuje (koncový používateľ) a kto bude používať výstupy projektu. |  | Vysoká/Zásadná
6 | Slovensko Digital |  |  | V Projektovom zámere nie sú v kapitole 3.7. definované Riziká a závislosti. Prehlásenie, že je to irelevantné je nedostatočné, lebo v dokumente Register rizík a závislostí definované sú. |  | Vysoká/Zásadná
7 | Slovensko Digital |  |  | V projektovom zámere v kapitole 7. nie sú vôbec vyčíslené žiadne prínosy po realizácii projektu. |  | Vysoká/Zásadná
8 | Slovensko Digital |  |  | V projektovom zámere v kapitole 9. a 10. nie je definovaný projektový tím a nápne práce, takže nie je zrejmé kto bude v SP realizovať projekt financovaný z OPII. |  | Vysoká/Zásadná
9 | Slovensko Digital |  |  | V Prístupe k projektu je rozpor s údajmi v MetaIS. V kapitole 3. je definované, že "... riešenie bude nasadené ako aktualizácia NASP", t.j. nie je to projekt, ale je to "Zmenová požiadavka". |  | Vysoká/Zásadná
10 | Slovensko Digital |  |  | V prístupe k projektu nie sú riešené Otvorené údaje. Prehlásenie , že je to irelevantné je nedostatočné. |  | Vysoká/Zásadná
11 | Slovensko Digital |  |  | V prístupe k projektu nie sú riešené Moje údaje. Prehlásenie , že je to irelevantné je nedostatočné. |  | Vysoká/Zásadná
12 | Slovensko Digital |  |  | V prístupe k projektu nie sú riešené Zdrojové kódy, aj keď v TOC je definované, že sa jedná o vývoj. Prehlásenie , že je to irelevantné je nedostatočné. |  | Vysoká/Zásadná
13 | Slovensko Digital |  |  | V dokumentoch projektu nie je definovaná požiadavka naEUPL licenciu na zdrojov0 k=ody a výstupy projektu |  | Vysoká/Zásadná
14 | Slovensko Digital |  |  | V prístupe k projektu nie je riešený spôsob implementácie a preberanie výstupov projektu. Prehlásenie , že je to irelevantné je nedostatočné. |  | Vysoká/Zásadná
15 | Slovensko Digital |  |  | TCO nie je spracovaná uveriteľne. Neobsahuje vôbec zdôvodnenie ekonomickej výhodnosti riešenia oproti súčasnému stavu. |  | Vysoká/Zásadná
16 | Slovensko Digital |  |  | V dokumentoch k projektu nie je požadovaná dokumentácia v zákonnom rozsahu v rámci výstupov projektu. |  | Vysoká/Zásadná
17 | Slovensko Digital |  |  | V dokumentoch k projektu nie sú požadovaná školenia v zákonnom rozsahu v rámci výstupov projektu. |  | Vysoká/Zásadná
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30