## Pripomienky
IS REPLIK ( Register predinsolvenčných, likvidačných a insolvenčných konaní)
p.č. | Pripomienkovateľ | Názov dokumentu | Kapitola | Príslušný text | Pripomienka | Vysvetlenie/návrh riešenia/návrh zámeny/ doplnenia textu dokumentu | Typ závažnosti pripomienky [Vysoká, Stredná, Nízka] | Stav zapracovania pripomienky [Zapracovaná, Zamietnutá, Vysvetlená] | Vyjadrenie predkladateľa
1. | Slovensko Digital |  |  |  | Reforma VS V projektových dokumentoch chýba cieľový stav a cieľový návrh riešenia reformy financovanej z Plánu obnovy a odolnosti (POO). Schválená reforma v POO zahŕňa pre rezort MSSR najmä Komponent 14 a Komponent 15. V dokumentoch projektu REPLIK chýba definícia jeho integrácie a orchestrácie s projektami, dátami a výstupmi Komponentu 15, t.j.: ⁃ Centrálneho informačného systému súdneho riadenia ⁃ Obchodného registra ⁃ Centrálneho digitalizačného strediska ⁃ Manažmentu s papierovými dokumentmi a prechod na plne elektronické vedenie dokumentov, spisov, súdneho spisu elektronicky pre všetky agendy ⁃ Obnovy video-konferenčnej technológie na súdoch (hardware aj software) s ⁃ Databázy judikatúr a analytickej platformy pre sprístupňovanie judikatúry na súdoch Je preto potrebné dopracovať do projektu celkový návrh realizácie reformy financovanej z POO, t.j. integráciu aktivít a výstupov všetkých projektov z POO, minimálne na úrovni aplikačnej, dátovej a systémovej, aby sa predišlo opakovanému (duplicitnému) vývoju alebo nákupu SW a HW v jednotlivých projektoch POO. Zároveň POO vyžaduje zmapovanie existujúcej infraštruktúry, ktorá môže byť použitá pre projekt. Je preto potrebné doplniť výstupy a závery takéhoto mapovania a zakomponovania použiteľnej infraštuktúry do projektu a úspory zohľadniť v zníženej cene za projekt. |  | Vysoká
2 | Slovensko Digital |  |  |  | Merateľné ciele (KPI) Merateľné úkazovateľe nie sú zadefinované správne a explicitne. Chýbajú ukazovatele, ktoré po ukončení projektu budú preukazovať splnenie cieľov definovaných v POO. Je preto potrebné doplniť do projektu minimálne ukazovatele na preukázanie: ⁃ zníženia administratívnych nákladov ⁃ zníženia dĺžky konania ⁃ zmeny počtu unifikovaných správcovských spisov, súdnych spisov a informácií, oproti tým, ktoré sa v súčasnosti publikujú cez informačné systémy (Register úpadcov a Obchodný vestník) ⁃ skrátenia času zo 4 rokov na získanie aspoň časti pohľadávky pre veriteľov prosteredníctvom digitálneho trhoviska na prevody majetku v insolvenčných konaniach ⁃ skrátenia času ukončenia podnikania zrýchlením procesov ⁃ celkového počtu využitia nástrojov včasného varovania hroziaceho úpadku a revízií insolvenčného konania za rok |  | Vysoká
3 | Slovensko Digital |  |  |  | Postup dosiahnutia cieľov V harmonograme projektu a identifikácii rizík nie sú zapracované všetky potrebné aktivity a lehoty na legislatívne zmeny, ktoré sú definované v POO a sú potrebné pre spustenie REPLIK do rutinnej prevádzky. Je potrebné do projektu a harmonogramu projektu doplniť tieto aktivity pre dosiahnutie zmien v príslušných zákonoch: ⁃ Prepracovanie rámca preventívnej a úpadkovej reštrukturalizácie – vypracovanie nového zákona o neverejnej finančnej reštrukturalizácii a verejnej preventívnej reštrukturalizácii a prepracovanie súčasnej právnej úpravy úpadkovej reštrukturalizácie (Zákon č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii). ⁃ Efektivita konkurznej úpravy – prepracovanie súčasnej právnej úpravy konkurzu – predaj podniku a majetku v konkurze, motivácia správcu v konkurze a tiež riešenie konkurzných konaní začatých podľa osobitného zákona (Zákon č. 328/1991 o konkurze a vyrovnaní). ⁃ Úprava profesie insolvenčného správcu – prepracovanie súčasnej právnej úpravy správcu konkurznej podstaty (zákon č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a zákona č. 8/2005 o správcoch). Realizácia opatrenia bude vychádzať z poznatkov a zistení z projektu v rámci Programu SRSP. ⁃ Súdny systém insolvenčného práva – implementácia špecializácie súdov na insolvenčnú agendu. Zmena priamo nadväzuje na reformu súdnej mapy, ktorá prináša nové usporiadanie súdov v slovenskej sústave súdov (Zákon č. 757/2004 o súdoch a Zákon č. 371/2004 o sídlach a obvodoch súdov SR). ⁃ Zavedenie nástrojov včasného varovania – v legislatíve sa zavedú možnosti nástrojov pre podnikanie s cieľom vhodne a primerane „varovať“ podnikateľov, že procesy a podnikateľské kroky môžu viesť k možnému začatiu konkurzného konania, respektíve k vyhláseniu konkurzu. Po zavedení potrebnej legislatívy si opatrenie vyžiada dátové prepojenie Finančnej správy SR, Sociálnej poisťovne a iných relevantných inštitúcii. Spôsob realizácie bude vychádzať z poznatkov a zistení Programu SRSP. |  | Vysoká
4 | Slovensko Digital |  |  |  | Biznis prínos V projekte je potrebné definovať ako realizácia projektu zabezpečí optimalizáciu a časové skrátenie hlavných procesov IK, t.j definovať časové skrátenie vykonu jednotlivých hlavných procesov pri súčasnom stave a budúcom stave. Skrátenie celkového času IK je jeden z hlavných cieľov reformy definovanej v POO. |  | Vysoká
5 | Slovensko Digital |  |  |  | Prenositeľnosť/Modulárnosť V POO, Komponent 14 sú definované moduly a ich funkcionalita: ⁃ Modul pre správcov ⁃ Modul pre súdy ⁃ Modul pre veriteľov ⁃ Modul pre virtuálne schôdze veriteľov ⁃ Modul pre verejnosť ⁃ Modul pre cezhraničnú výmenu informácií ⁃ Modul pre speňažovanie majetku ⁃ Modul nástroja včasného varovania ⁃ Modul poskytujúci štatisticko-analytické údaje spracované v rámci informačného systému verejnej správy ⁃ Modul pre zverejňovanie informácií ⁃ Modul pre osobitnú časť konkurzu – oddlženie fyzických osôb ⁃ API prostredie V projekte nie je zadefinovaný celý rozsah funkcionality modulov schválených v POO. V projekte je potrebné doplniť chýbajúce moduly, funkcionalitu, a funkčné požiadavky. V projekte nie je definované, ktoré moduly budú spoločné alebo ich budú môcť využívať aj ďalšie rezortné informačné systémy, ktoré budú realizované v rámci POO, aby ich nebolo nutné vyvíjať v každom projekte samostatne a tak optimalizovať finančné náklady. Do projektu je potrebné doplniť celkovú architektúru rezortných informačných systémov, ktoré budú realizované a financované v rámci POO. |  | Vysoká
6 | Slovensko Digital |  |  |  | Elektronické služby/ funkcionalita/ formuláre V projekte nie je definovaná integrácia na ÚPVS. Je potrebné doplniť do projektu integráciu na ÚPVS, služby ÚPVS a elektronické formuláre, ktoré budú sprístupňované pre občanom na ÚPVS. V projekte je potrebné dopracovať procesy pre občanov na zabezpečenie prijímania písomností aj v papierovej forme. |  | Vysoká
7 | Slovensko Digital |  |  |  | OpenAPI V projekte je definované len API rozhranie. Je potrebné v celom projekte, kde je definované API rozhranie, zadefinovať požiadavku na OPEN API rozhranie. |  | Vysoká
8 | Slovensko Digital |  |  |  | Alternatívy V projekte je potrebné doplniť finančnú kalkuláciu a porovnanie nákladov na jednotlivé alternatívy. |  | Vysoká
9 | Slovensko Digital |  |  |  | Kalkulácia efektívnosti V projekte nie je BC/CBA spracovaná uveriteľne. V projekte chýba definovanie a finančná kalkulácia všetkých modulov, funcionality a požiadaviek schválených v POO. Kalkulácia efektívnosti sa nezakladá na exaktných údajoch skrátenia časovej náročnosti jednotlivých procesov insolvenčného konania. Je potrebné doplniť informáciu o časovom skrátení jednotlivých procesov IK. Po doplnení požiadaviek z POO a ich nacenení je potrebné dopracovať BC/CBA a aktualizovať kalkuláciu efektívnosti. |  | Vysoká
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## Číselníky
Typ závažnosti pripomienky [Vysoká, Stredná, Nízka] | Stav zapracovania pripomienky [Zapracovaná, Zamietnutá, Vysvetlená, Nevyriešená]
Vysoká | Zapracovaná
Stredná | Zamietnutá
Nízka | Vysvetlená