## P-01 a I-01-P2_RIZIKAaZAVIS_v2
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ (Verzia dokumentu v0.9/06_2021)
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI (čo) | Kategória rizika a závislosti A1, A2, B1 - vysoká závažnosť A3, B2, C1 - stredná závažnosť B3, C2, C3 - nízka závažnosť | POPIS / NÁSLEDOK | MITIGAČNÉ OPATRENIA (ako - navrh riešenia) | ZODPOVEDNÝ (kto) | TERMÍN | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka! | Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný | Odhad nákladov / Rozsah škôd pri vzniku rizika / závislosti (koľko - hodnota v EUR) | Poznámka
1 | Posun začiatku realizácie projektu z dôvodu posunu verejného obstarávania | C2 | V prípade, že sa posunie termín verejného obstarávanie projekt sa začne realizovať rovnako neskôr a hrozí riziko, že nebude zrealizovaný do konca roku 2025. | Projekt sa realizuje ako samostatné VO. Je nutné kompletne pripraviť organizáciu ako aj dokumentáciu k projektu tak, aby po schválení projektu a ŽoNFP relizácia začala čo najskôr. | MZ SR, SDI | 2025-12-31 | N | V | 100000
2 | Predĺženie trvania projektu | C2 | V prípade predĺženia trvania projektu hrozí, že projekt nebude ukončený do konca roku 2025 | Zadefinovať realistický scope projektu. Ukončenie projektu naplánovať na koniec 2Q 2023. Kvalitne sledovať dodržiavanie projektového plánu a výstupov projektu. Integrovať lekárov aby došlo k prijatiu DTŠ či integráciíí do IS PZS. | MZ SR, SDI | 2025-12-31 | N | V | 100000
3 | Nepodpísanie zmluvy o NFP | C1 | V prípade nepodpísania zmluvy o NFP projektu hrozí, že projekt nebude relaizovaný | Je nutné kompletne pripraviť dokumentáciu k projektu tak, aby po schválení projektu mohla byť podpísaná zmluva o NFP. S MIRRI je potreebné defnovať detailny harmonogram krokov a stanoviť hraničné milníky, po prekročení ktorých je potrebné krizovo riadiť inciačnú časť projektu. | MZ SR, SDI | 2025-12-31 | N | V | 100000
5 | NEÚSPEŠNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE | C3 | V prípade verejného obstarávania, do ktorého sa nikto neprihlási, poprípade pri ktorom nedôjde k uzavretiu zmluvy a dodaniu obstarávaného predmetu zákazky je ohrozený termín dodania projektu | Po neúspešnom verejnom obstarávaní bude možnosť vypísať nové za predpokladu že dodávateľ bude schopný dodať riešenie. | MZ SR, SDI | 2025-12-31 | N | V | 100000
| Podiel vysoko závažných rizík (A1, A2, B1) | 0%
| Vysvetlenie: | Dopad rizika / závislosti
| Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | 1. Fatálny | 2. Významný | 3. Nevýznamný
| A. Vysoká (> 70%) | A1 | A2 | A3
| B. Stredná (40% - 70%) | B1 | B2 | B3
| C. Nízka (< 40%) | C1 | C2 | C3
| Vysvetlenie: |  |  |  | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti |  |  | Dopad rizika / závislosti
| A1, A2, B1 | vysoko závažné riziko (červená farba) |  |  | V - Vysoká | > 70% v čase realizácie projektu |  | F - Fatálny | nebude projekt zrealizovaný
| A3, B2, C1 | stredne závažné riziko (žltá farba) |  |  | S - Stredná | 40% - 70% v čase realizácie projektu |  | V - Významný | merateľné ukazovatele budú naplnené na menej ako 85%
| B3, C2, C3 | menej závažné riziko (zelená farba) |  |  | N - Nízka | < 40% v čase realizácie projektu |  | N - Nevýznamný | merateľné ukazovatele budú naplnené na 85% a viac
Vyhodnotenie pre projekty financované z PO7 OPII
Hodnotiace kritériá pre projekty financované z PO7 OPII sú zverejnené na:
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/hodnotiace-kriteria-op-ii/index.html
Pozn.:
Hodnotiteľ v procese hodnotenia žiadosti o NFP je v hodnotiacom hárku oprávnený identifikovať nové riziká, upravovať a meniť zadefinované riziká a zároveň povinný v hodnotiacom hárku zdôvodniť každú zmenu.

## cfg (hidden)
Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Kategória rizika
V | F | V | F | A1
S | V | V | V | A2
N | N | V | N | A3
|  | S | F | B1
|  | S | V | B2
|  | S | N | B3
|  | N | F | C1
|  | N | V | C2
|  | N | N | C3