## Pripomienky
Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti:
p.č. | Zadávateľ | Strana | Príslušný text | Pripomienka | Vysvetlenie/návrh riešenia/návrh zámeny/ doplnenia textu dokumentu | Typ závažnosti pripomienky [Vysoká, Stredná, Nízka] | Stav zapracovania pripomienky [Zapracovaná, Zamietnutá, Vysvetlená, Nevyriešená] | Vyjadrenie predkladateľov
1 | Slovensko.Digital | Motivácia | Dátová kancelária - absencia referencovateľných identifikátorov | ref. id. v MetaIS už teraz sú. Zmena IS nepomôže k optimálnejšiemu využívaniu, na to treba procesy, referenčné architektúry, príklady, prácu s prijímateľmi. Samotný IS tu veľa nezmôže. Odporúčanie - dopracovať do štúdie aj procesy ako sa zabezpečí zavedenie referenčných identifikátorov a tým pádom využívanie čistejších dát v prostredí VS.
2 | Slovensko.Digital | Motivácia | Architektronická kancelária - v motivácii je byrokraticky a časovo náročné vyhodnodovanie údajov v CMDB. | Skôr ako zmena IS by bolo potrebné zoptimalizovať koncepciu KRIS/KRIT tak, aby lepšie plnila ciele (aj tie treba definovať). Odporúčanie - doplniť do štúdie aj aktivitu na optimalizáciu KRIS/KRIT, nakoľko samotná zmena IS pomôže akurát rýchlejšiemu vyhodnocovaniu, ale nie celkovému zlepšeniu procesu. Nižšie v texte je do KRIT navrhnuté akurát doplnenie ďalších atribútov.
3 | Slovensko.Digital | Ciele realizovaného projektu | Ukazovatele | Nie je jasné, čo vyjadruje Ukazovateľ "Procesy implementované" z ASIS 60 na TOBE 100%. Odporúčanie - vysvetliť. Percento objektov evidencie v ISVS, ktoré majú zistené chyby. Chápem to správne, že teraz je chybovosť 80% a cieľová chybovosť je 100%? Odporúčanie: asi opraviť (alebo zrušiť projekt ak to je správne) vysvetliť akou metódou sa prišlo k odhadu chybovosti, nakoľko tento výpočet by mal byť replikovateľný.
4 | Slovensko.Digital | Ciele realizovaného projektu | Ukazovatele | Percento subjektov evidencie, ktoré majú jednoznačný referencovateľný identifikátor - bolo dobré k tomu uviesť podkladové údaje. Po krátom prehľade v MetaIS sa javí, že prakticky všetky entity majú referencovateľný identifikátor, preto nie je jasné, ako vzniklo číslo 70%. Pre neskoršie vyhodnocovanie je potrebné mať replikovateľný postup. Odporúčanie - popísať spôsob výpočtu. To iste platí aj na Percento objektov evidencie, ktorých údaje spĺňajú logické kritériá konzistentnosti údajov a Percento objektov evidencie so správnymi údajmi. Čísla 80, 90, 70 nabádajú na úvahu, že hodnoty sú iba vymyslené.
5 | Slovensko.Digital | Tab 14 |  | Nesúlad. Tabuľka 14, sú tu iné údaje ako v tab 11 - Strojová spracovateľnosť - (Možnosti spracovania dát plynúce zo zdrojového formátu dát).
6 | Slovensko.Digital | Tab 16 |  | Tabuľka 16 - navrhujeme aby evidenčné údaje o štúdiach uskutočniteľnosti boli otvoreným údajom.
7 | Slovensko.Digital | Tab 20, 17, 23 |  | Tabuľka 20 a tabuľka 17 si odporujú. Tab.20, resp. 23 hovorí, že objekty sa už evidujú. Tab. 17 o tých istých objektoch hovorí, že sa jedná o nové objekty evidencie. Týka sa R1, R2, R3, R4, R7, R8.
8 | Slovensko.Digital | 4.2.1.1 | Problémy ktoré je potrebné vyriešiť | Objekty evidencie nie sú evidované systematicky v registroch (nachádza sa v tabuľke 2x) - podľa tab. 20 sú. A hneď ďalšia veta to potvrdzuje (Objekty evidencie sú v súčasnosti evidované v registroch/evidenciach avšak tieto evidencie/registre je potrebné optimalizovať aby spĺňali potrebné štandardy a požiadavky, ktoré sú na ne kladené.). Vedie však k otázke, že čo sú potrebné štandardy a požiadavky? Nie sú tu popísané. Odporúčanie: doplniť štandardy a požiadavky.
9 | Slovensko.Digital | 4.2.1.1 |  | V súčasnosti implementované služby nie sú v zmysle štandardu OPEN API a teda bude potrebná aktualizácia na novú technológiu. Údaje nie sú publikované ako OPEN DATA Tieto tvrdenia sú otázne, nakoľko neskôr sa hovorí že "MetaIS komponent rules engine poskytuje aplikačné služby vo forme API externým systémom a používateľskému rozhraniu.", t.j. ich publikácia formou Open API by mala byť predovšetkým záležitosťou dokumentácie. Odporúčanie: prerobiť štúdiu tak, aby reflektovala, že MetaIS už teraz služby poskytuje a že ich treba predovšetkým zdokumentovať ak nie sú.
10 | Slovensko.Digital |  |  | Problém: Existujúce údaje iných IS VS nie sú využívané pre potreby 1 x a dosť. Návrh: Prostredníctvom poskytovania údajov ako OPEN DATA a rovnako aj prostredníctvom OPEN API budú poskytované relevantné údaje pre potreby iných konzumentov údajov. Takéto údaje sú adresované v predmetnej časti ŠU. Problém a návrh spolu nesúvisia, hovoria o iných veciach. Popis problému asi navyše nie je pravdivý, keďže na internete je možné nájsť dokumenty hovoriace o integrácii na CSRU/SUSR za účelom 1x a dosť.
11 | Slovensko.Digital | Tabuľka v 4.2.2.1 |  | Tabuľka 4.2.2.1 - tabuľka je celá zvláštna, vety sú nedokončené, nie je jasné, čo chcel autor povedať. Odporúčanie: prerobiť tabuľku.
12 | Slovensko.Digital | Tabuľka 4.2.3.1 |  | Tabuľka 4.2.3.1 - zo štúdie vyplýva, že prakticky všetky evidencie už v systéme sú. Navyše pár tabuliek predsa nebude relevantne zvyšovať potrebu diskového priestoru. Odporúčanie: prehodnotiť potrebu navýšenia výkonu.
13 | Slovensko.Digital | Tab 31 |  | Tabuľka 31 - spôsob realizácie v projekte - mieša sa tu existujúci stav s návrhmi a rôznymi konštatovaniami. Nie je jasné, čo chce tabuľka povedať. Odporúčanie: prerobiť tabuľku.
14 | Slovensko.Digital |  |  | Tabuľka 32 a 36 - píše sa tu, že novo vytvorené registre budú referenčné. Vyššie sa píše že nebudú žiadne referenčné registre. Odporúčanie: dať do súladu.
|  | Vecné vymedzenie výdavkov | Tab 71 | Prvý riadok tabuľky nie je dokončený. Dátový kurátor sa v rozpočte mení na funkcionalitu.
16 | Slovensko.Digital | Všeobecné |  | jednotlivé časti štúdie si navzájom odporujú, Odporúčanie: prerobiť štúdiu
17 | Slovensko.Digital | Všeobecné |  | nie sú jasne previazané problémy na požiadavky a nové funkcionality,
18 | Slovensko.Digital | Všeobecné |  | štúdia vyzerá byť nedokončená (položky choose item, popíšte návrh riešenia, nevyplnené tabuľky bez vysvetlenia atď), alebo pospájaná z viacerých dokumentov bez náležitého previazania, Odporúčanie: dokončiť štúdiu
19 | Slovensko.Digital | Všeobecné |  | ak sa štúdia upraví, bude potrebné upraviť aj rozpočet, ktorý obsahuje položky, ktoré nie sú previazané na zvyšok štúdie, resp. na protirečiace si časti (napr. celý mid-end by sa základe informácii napísaných v štúdii dal upraviť na dokumentácia služieb).
20 | Slovensko.Digital | Všeobecné |  | Štúdia hovorí o procesoch, avšak v rozpočte sa nanachádzajú. Odporúčanie: doplniť do rozpočtu aj zmenu procesov
21 | Slovensko.Digital | Všeobecné |  | Niektoré časti sú duplicitné - v existujúcej zmluve je Odporúčanie: odstrániť funkcionalitu licencií
22 | Slovensko.Digital | CBA |  | CBA nie je v súlade s metodikou: nie sú priradené benefity k modulom: jeden benefit je na základe zlepšenia vyhľadávania, tento benefit by mal byť priradený k jednej funkcionalite frond-endu druhý benefit sa týka optimalizácie zadávania údajov, to by malo byť priradené k optimalizácii používateľského rozhrania a optimalizácii evidenčných rozhraní. Ostatné funkcionality nemaju benefity. Rozpočet projektu by teda mal byť 1.2mil. (podľa odhadu v CBA) Odporúčanie: zrušiť ostatné moduly, nakoľko podľa metodiky nie sú prínosné
23 | Slovensko.Digital | CBA |  | CBA nie je v súlade s metodikou: benefity sú odhadnuté na základe merania. Podľa metodiky má byť meraní 30, v CBA je iba 1 meranie. Odporúčanie: doplniť merania
24 | Slovensko.Digital | Všeobecne |  | Benefity z CBA by sa zrejme (vzhľadom na malý rozsah) dali realizovať aj existujúcou zmluvou na podporu, nakoľko v ŠU je uvedené "Nakoľko je MetaIS evidencčným systémom je prostredníctvom existujúcej SLA zmluvy zabezpečené kontinuálne zlepšovanie jeho súčastí." https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3435912&l=sk. Odporúčanie: prehodnotiť, či benefity nemôžu byť dosiahnuté pomocou existujúcej zmluvy.
25 | Slovensko.Digital | Zhrnutie | Štúdia si protirečí v zdôvodnení v textovej časti a finančné odôvodnenie je iba na optimalizáciu používateľského rozhrania, čo by sa dalo zrejme realizovať aj z existujúcej zmluvy. Ak sa má zhodnotiť text štúdie, tak projekt na jeho základe nie je potrebné implementovať.
26
27
28
29

## Číselníky
Typ závažnosti pripomienky [Vysoká, Stredná, Nízka] | Stav zapracovania pripomienky [Zapracovaná, Zamietnutá, Vysvetlená, Nevyriešená]
Vysoká | Zapracovaná
Stredná | Zamietnutá
Nízka | Vysvetlená
Nevyriešená