## Hárok1
KATALÓG RIZÍK PO7 OPII
*katalóg rizík sa bude upravovať podľa potreby
OPIS RIZIKA
p. č. rizika | Názov rizika | Opis rizika | Opatrenie | Koho sa riziko týka? | Ide o vnútorné riziko/ vonkajšie riziko? | Čo hrozí, aké je riziko, ak sa neosvedčia opatrenia? | Doplniť mieru rizika (farebne)
1 | Nenaplnenie špecifických merateľných ukazovateľov – výstupu a výsledku a tiež merateľných ukazovateľov výkonostnného rámca z pohľadu nedostatočnej naviazanosti projektových merateľných ukazovateľov | Nedochádza k naplneniu špecifických merateľných ukazovateľov výstupu a výsledku, a to v nadväznosti na plnenie projektových merateľných ukazovateľov na jednotlivých projektoch a tiež merateľných ukazovateľov výkonostnného rámca | 1. V rámci revízie OPII (09/2021) dôjde k úprave merateľných ukazovateľov, a to vzhľadom na aktuálnosť potrieb v oblasti informatizácie 2. Následne v nadväznosti na revíziu OPII sa úpravia definície merateľných ukazovateľov v číselníku merateľných ukazovateľov 3. V rámci zásobníka projektov sa budeme zameriavať na naplnenie jednotlivých merateľných ukazovateľov 4. Presné premapovanie projektových merateľných ukazovateľov s previazanosťou na špecifické merateľné ukazovatele – výstupu a výsledku a merateľné ukazovatele výkonostného rámca | SO | vnútorné | Nemožnosť dosiahnuť hodnoty špecifických merateľných ukazovateľov – výstupu a výsledku a tiež merateľných ukazovateľov výkonostnného rámca v nadväznosti na projektové merateľné ukazovatele
2 | Nápor na kapacity dodávateľov z pohľadu zvýšeného počtu vyhlásených VO | Počet vyhlásených VO v nadväznosti na plánované vyhlásenie výziev a vyzvaní sa zvýši, čo s najväčšou pravdepodobnosťou prinesie veľký nápor na dodávateľov. Uvedené sa bude týkať nie len OPII, ale aj OPSK a POaO, keďže bude súbeh implementácie uvedených programov. | 1. Včasná informovanosť verejenosti o plánovaných výzvach a vyzvaniach 2. Využívanie prípravných trhových konzultácii pre zozbieranie informácií o možnostiach na trhu a získanie spätnej väzby od dodávateľov | Prijímatelia | vonkajšie | 1. Nepreukázanie 3 cenových ponúk uchádzačov vo VO 2. Neschopnosť dodať zákazku načas a v požadovanej kvalite 3. Ohrozenie začatia implementačnej fázy projektu 4. vzhľadom na súbeh implementácie OPII, OPSK a POaO hrozí riziko absorpčnej neschopnosti pokryť zvýšený počet vyhlásených VO
3 | Riziko schopnosti absorbovania počtu zákaziek zo strany dodávateľov ku koncu programového obodbia OPII a neschopnosť samotného IT trhu absorbovať nárazovo zvýšený dopyt IT zákaziek v suvislosti s ukončovaním programového obdobia a akcelerácie čerpania prostriedkov z PO7 OPII | 1. Vzhľadom na vývoj časových harmonogramov projektov môže vzniknúť riziko, že implementácia projektov bude realizovaná v rokoch 2022 a 2023 v takom objeme, že IT trh nebude schopný zrealizovať vývoj všetkých zákaziek IS, ktoré budú zakontrahované na úrovni NFP a na úrovni Zmluvy o dielo 2. Zásahy zainteresovaných inštitúcií IT sektora a gestorov informačnej spoločnosti štátu do priebehu životného cyklu projektov spôsobia predčasné ukončenie niektorých projektov, alebo zvýšenie zmenových požiadaviek s dôsledkom na rozpočet projektov 3. Zvýšená administratíva pri príprave reportov si vyžduje presun časových kapacít z realizácie aktivít projektov na manažment dokumentov | 1. Mať zoznam kľúčových/prioritných IS z pohľadu eGovernmentu, ktoré sú nevyhnutné realizovať 2. Nakontrahovanie a príprava kvalifikovaných kapacít na strane dodávateľov/IT vývojárov 3. Zavedenie do Zmlúv o dielo dostatočné sankčné machanizmy v prípade nedodania diela v stanovenom čase, čím sa vytvorí tlak na výber zákaziek zo strany IT firiem tak, aby nakontrahované portfólio projektov v danom čase stíhali realizovať | MIRRI SR | vonkajšie | 1. Trh nebude schopný poňať také množnostvo zákaziek a hrozí nezrealizovanie projektov, prípadne nedodanie tovarov včas a v požadovanej kvalite 2. Nedodanie tovaru, komponentov a nezabezpečenie včasného riešenia 3. Zvýšenie požiadaviek na zmenové konania a zmenových požiadaviek na projektoch
4 | Nedostatky identifikované v rámci VO | Nízka kvalita podkladov k procesu VO/zadávania zákazky zo strany vecných gestorov a administratívne pochybenia v rámci vypracovávania dokumentácie k VO čo má za následok oneskorenie/predlžovanie procesu VO | 1. Dôsledná príprava podkladov k procesu VO a prípadne konzultácie s RO vykonávajúcim kontrolu VO 2. Zo strany RO zabezpečiť školenie k VO 3. Zo strany RO upozorniť prijímateľov na najčastejšie chyby pri realizácii VO | Prijímateľ | vonkajšie | Chybovosť v predkladaní VO s predĺžením procesu VO (korigendá a opakovania VO) a kontroly RO/ ÚVO resp. s identifikovaním korekcií za porušenia zákona o VO
5 | Legislatívne zmeny v národnom právnom systéme a cez dané zmeny zasahovanie zainteresovaných inštitúcií IT sektora, gestora informatizácie spoločnosti štátu, gestorov a zainteresovaných inštitúcií agendových sektorov do priebehu životného cyklu projektov | Legislatívne zmeny v národnom právnom systéme týkajúce sa oblasti finančnej kontroly, verejného obstarávania, zmeny kompetencií OVM ako aj legislatívne zmeny v iných oblastiach (napr. aplikácia novej vyhlášky 85/2020 o Riadaní projektov, aplikácia uznesenia vlády SR č. 654/2020 k návrhu Základných princípov realizácie IT projektov financovaných z verejných zdrojov a zdrojov EÚ ) môžu z dôvodu včasného nezachytenia legislatívnych zmien alebo častých zmien, či neočakávaných zmien viesť k pomalšiemu spusteniu VO, rušeniu projektov, zmenám projektov a v konečnom dôsledku prispievajú k obmedzeniu/spomaleniu čerpania finančných zdrojov ako aj navýšeniu administratívnych úkonov spojených so zmenami (reportovanie a odpočtovanie aplikácie zmien do existujúcich projektov) | 1. Včasná informovanosť v prípade legislatívnych zmien 2. Minimalizácia legislatívnych zmien, implementácia projektov v čo najkratšom čase 3. Automatizácia exportovania datasetov údajov, ktoré už SO eviduje v rôznych systémoch, ich automatické prepojenie 4. Zníženie požiadaviek na duplicitné a časovo blízke reportovanie údajov o projekte | SO, RO, prijímateľ | vnútorné | 1. Chybovosť v predkladaní VO s predĺžením procesu VO a ich kontroly RO/ ÚVO resp s identifikovaním korekcií za porušenia zákona o VO, finančnej kontroly 2. Spomalené plnenie úloh z dôvodu neustáleho štúdia novej/zmenenej legislatívy – obmedzenie/spomalenie čerpania finančných zdrojov 3. Nedostatok personálnych kapacít na prípravu väčšieho množstva reportov 4. zvýšenie zmenových požiadaviek na projekte s dopadom na rozpočet projektu
6 | Kontrola VO | Vzhľadom na oneskorenie spustenia procesov VO/prípravy pokladov pre VO spôsobené COVID-19 a blížiacim sa koncom programového obdobia a následne zvýšeným počtom kontrol zákaziek na strane RO/ÚVO môže dôjsť k situácii, že útvary vykonávajúce kontrolu VO nebudú mať dostatok administratívnych kapacít, čo povedie k predĺženiu lehoty spojenej s výkonom kontroly VO na RO/ÚVO | 1. Optimalizovať počet projektov u kontrolórov na základe rizikovosti implementácie (ukončenie do 31.12.2021) 2. Zastabilizovať administratívne kapacity na kontrolu VO 3. Priebežná informovanosť RO a ÚVO o plánovaných kontrolách VO | RO, ÚVO | vonkajšie | Predĺženie procesu kontroly VO a obmedzenie/spomalenie čerpania finančných zdrojov
7 | Fluktuácia zamestnancov | Fluktuácia zamestnancov ohrozuje kontinuitu práce pri implementácii projektov z dôvodu neznalosti zabehnutých procesov, čo v konečnom dôsledku ohrozuje riadne fungovanie organizačného útvaru | 1. Zabezpečenie dostatočných kapacít na strane SO pre optimalizáciu počtu projektov na PM vzhľadom na rozsah úloh, ktoré pozícia PM na strane SO pokrýva a vzhľadom na ukončovanie OPII, motivovanie zamestnancov na výkon práce aj nad rámec pracovného času 2. Minimalizovať úpravu stanovených procesov, stanovené komunikačné matice, motivácia personálnych zdrojov, minimalizovať fluktuáciu | SO | vnútorné | Predĺženie administratívnych procesov
8 | Zdlhavý proces odborného hodnotenia Žiadostí o NFP pri novovyhlásených výzvach | Zdlhavý proces odborného hodnotenia Žiadostí o NFP pri novovyhlásených výzvach v rámci ktorých sa definuje poradovník schválených žiadostí, kvôli výške alokácie pre danú výzvu (potreba vyhodnotiť všetky žiadoti o NFP) zapríčinené nedodržiavaním termínov hodnotenia zo strany odborných hodnotiteľov a nízkej úrovne kvality Štúdií uskutočniteľnosti (ŠU) a samotnej Žiadoti o NFP | Dôsledné vypracovanie ŠU a schválenie iba tých ŠU, ktoré sú kvalitatívne na požadovanej úrovni, stanovenie sankčného mechanizmu pri nedodržiavaní termínov odborného hodnotenia a rozšírenie databázy odborných hodnotiteľov vzhľadom na vysoký počet odborných hodnotení/priradených žiadotí o NFP na jedného odborného hodnotiteľa | SO, SITVS | vnútorné | Oneskorenie komplexného vyhodnotenia výziev, kontrahovania, VO, realizácie, čerpania
9 | Neukončenie implementovaných projektov do 31.12.2021 | Kombináciou viacerých vplyvov (epidemiologická situácia, predĺženie procesu VO, predĺženie procesu kontroly VO, predĺženie implementácie projektu) môže spôsobiť neukončenie implementovaného projektu do konca OPII (31.12.2021) | Potrebné zvážiť spustenie fyzickej implementácie projektov vzhľadom na ich rizikovosť (harmonogram) a nahradiť ich inými projektami (zásobník) s vyšším potenciálom implementácie v období OPII alebo zvážiť možnosť nadkontrahovania projektov | SO | vnútorné | 1. Nedočerpanie prostriedkov PO7 OPII, ich vrátenie EK alebo realokácia do iných osí OPII 2. Nemožnosť riadne ukončiť projekty
10 | Auditné zistenia SO | Potenciálone riziko z identifikovania nedostatkov v rámci vykonaných kontrol delegovaných úloh SO, z certifikačných overovaní, ďalších kontrol a auditov | Včasná komunikácia s auditnou kontrolnou skupinou v prípade nejasností týkajúcich sa vykonaných kontrol a identifikovaných nedostatkov | SO | vnútorné | Predĺženie administratívnych procesov a identifikácia nedostatkov a korekcií
11 | Nedostatočná implementácia vydaných štandardov, vyhlášok a iných metodických a usmernňujúcich dokumentov riadenia informačno-technologických projektov | Absencia kvalifikovanej administratívnej kapacity prijímateľov a nejasnosť inštrukcií v metodických dokumentoch pre prijímateľa, čo sposobí, že komplexné riadenie budovania informačnej spoločnosti nedosiahne očakávané kvalitné výsledky IT projetov | 1. Posilnenie kvalifikovanej administratívnej kapacity na strane prijímateľa 2. Sprehľadnenie a zjednodušenie pravidiel pre implementáciu štandardov 3. Realizácia školení a webinárov pre vysvetlenie novej legislatívy, štandardov 4. Vytvorenie/posielnenie útvaru pre kontrolu implementácie štandardov | Prijímateľ, SITVS | vonkajšie | Chybovosť v predkladaní dokumentácie zo strany prijímateľov a predĺženie administratívnych procesov
12 | Synergické a komplementárne prepojenie medzi špecifickými cieľmi projektov operačných programov OPII a OPEVS | Zdĺhavá realizácia projektov OPEVS má priamy dopad na oneskorenie začatia implementácie projektov a vyprodukovanie výstupov projektov PO7 OPII do ukončenia programovacie obdobia t j 2023 | 1. Dodržiavanie časových harmonogramov OPEVS častí projektov 2. Presnejšie stanovenie výstupov OPEVS časti projektov 3. Lepšie riadenie OPEVS časti a OPII na strane prijímateľa a precíznejšie prepojenie/kooperácia tímov u príjímateľa pre OPEVS a OPII časti | OPEVS (MV SR), prijímateľ | vonkajšie | Nemožnosť realizovať projekty OPII a ukončiť projekty OPII
13 | Plná obsadenosť vládneho cloudu prípadne jeho rozšírenie a dostupnosť IaaS, PaaS a SaaS, chýbajúce lincencie | 1. Z dôvodu obsadenosti vládneho cloudu blížiacich sa k 100% a zdĺhavej realizácie projektov PO7 OPII, ktorých výsledkom je nadstavba platforiem PaaS a SaaS a rozšírenia kapacity vládneho clodu sú prijímatelia nútený využívať spoplatnené služby privatného cloudu. Vládny cloud nedisponuje požadovanými centrálnymi licenciami, ktoré si vyžadujú migrované ISVS a následne je prijímateľ nútený žiadať o výnimku MIRRI z centrálneho obstarania licencií. Nákup absentujúcich licencií je realizované z rozpočtových kapitol daných inštitúcií, ktoré musí schváliť MF SR. Je to mimo celkových oprávnených výdavkov financovaných z PO7 OPII na projekt 2. Vznik časového a finančného podrizika | Rozšírenie poskytovaných platforiem, zabezpečenie dostatočných zdrojov financovania pre realizáciu HW a SW rozšírenia cloudových služieb | MIRRI SR, SO | vonkajšie | Nerealizácia projektov, ktorých cieľom je napojenie na vládny cloud
14 | Overovanie podvodov cez Arachne, overovanie konfliktu záujmov, kartel | Osoby zainteresované do realizácie projektu majú v pôsobnosti realizáciu viacerých informačných systémov. Nedostatočné prepojenie informačných systémov, ktoré by mohli vykazovať prepojenia indikujúce podvody, konflikt záujmov a z toho vyplývajúce komplikované overovanie subjektov z pohľadu podvodov | Zjednodušenie overovania údajov pre konkrétne fyzické/právnické osoby a organizácie (overovaných subjektov) a možnosť jednoducho vytvoriteľného reportu o zistených informáciách | CKO | vonkajšie | Riziko podvodov, konfliktu záujmov a vysoké finančné opravy
15 | Zníženie celkovej alokácie finančných prostriedkov pridelených PO7 OPII a ich neefektívne a netransparentné čerpanie | 1. Z dôvodu rušenia projektov zo strany prijímateľov sa uvoľní alokácia pridelená danému projektu a je nutné riešenie situácie s presunom alokácie na iné projekty z iných výziev a vyzvaní 2. Časová náročnosť zabezpečenia procesu spojená s možnosťou opätovného využitia prostriedkov, prípadne navýšenia prostriedkov do nových oblastí so zreteľom dosiahnutia stanovených cieľov ŠC, IP, PO7 OPII 3. Z dôvodu pomalého čerpania zazmluvnenej alokácie na PO7 (najmä z dôvodu zdlhavého a komplikovaného procesu kontroly VO, ktorý má značný dopad na tempo čerpania oprávnených výdavkov) presun istého objemu finančných prostriedkov z PO7 do iných prioritných osí OPII a na na odstraňovanie a zmiernenie dôsledkov vzniknutej pandémie COVID19 | 1. Zjednodušiť a urýchliť proces administratívnej kontroly VO 2. Dbať na odbornosť a skúsenosť administratívnej kapacity v projketových tímoch na strane prijímateľov 3. Zníženie byrokratickej záťaže na úrovni prijímateľa, poskytovateľa 4. Zjednodušenie rozhodovacieho a kontrolného procesu 5. Zjednodušenie predkladanej dokumentácie 6. Vytvorenie zásobníka projektov financovaných z iných zdrojov (ŠR) 7. Nastavenie presnejších pravidiel pre hodnotenie projektov, jednoznačné kritériá | MIRRI SR, SO, RO, Prijímateľ | vonkajšie | Hrozí nevyčerpanie finančných prostriedkov

## Hárok2
vnútorné
vonkajšie