## Pripomienky
Pripomienky k projektu: Digitálne vybavenie škôl
p.č. | Zadávateľ | Strana | Príslušný text | Pripomienka | Vysvetlenie/návrh riešenia/návrh zámeny/ doplnenia textu dokumentu | Typ závažnosti pripomienky [Vysoká, Stredná, Nízka] | Stav zapracovania pripomienky [Zapracovaná, Zamietnutá, Vysvetlená, Nevyriešená] | Vyjadrenie predkladateľov
1. | Slovensko Digital |  |  | Pred ukončením verejného pripomienkového konania je potrené zrealizovať verejné prerokovanie projektu s odbornou verejnosťou spolu s MIRII SR a ÚHP. Všetci menovaní namajú odpovede na kľúčové otázky k projektu, lebo projektový zámer neobsahuje odpovede napríklad na otázky, ktoré súvisia s najmä s dôvodom zniženia počtov a zvýšenia kvality požadovaného HW, plánovanými vzťahmi a rozdelením zodpovedností medzi ministerstvom a školami a najmä celkovou cenou projektu, t.j. cenou HW, cenou za jeho inštaláciu a cenou za jeho prevádzku počas 10 rokov. Zároveň nie je zrejmá celková výška nákladov, ktoré budú počas 10 rokov prevádzky hradiť jednotlivé školý za predĺženú záruku po ukonžení 2 ročnej záruky na HW a za predĺženie licencií. |  | Vysoká
2 | Slovensko Digital |  |  | V projektovom zámere chýbajú parametre a požiadavky, ktoré realizácia tohto projektu vytvorí na ďalšie realizované projekty ministerstva. V projektovom zámere je deklarované, že projekty Digitálne vybavenie škôl, Digitálna infraštruktúra škôl a Internet pre školy sa navzájom doplňujú. Chýba preto popis a kvantifikácia aké požiadavky budú kladené na Digitálnu infraštruktúru školy na pripojenie existujúcich a nových zariadení do LAN, Aké parametre sú potrebné na pripojenie školy do internetu j, keď prebieha vyučovanie v škole a ako sa požiadavky na pripojenie zmenia, keď sa realizuje dištančné vyučovanie. |  | Vysoká
3 | Slovensko Digital |  |  | V projektovom zámere nie je definované rozčlenenie (stratifikacia) škôl podľa ich reálnych potrieb na kvalitu, výkonnosť a parametre dodávaných HW. Tým, že je požadovaná iba najvyššia kvalita a parametre pre HW dochádza k predraženiu HW projektu a zároveň k zníženiu počtov kusov obstarávaných HW. |  | Vysoká
4 | Slovensko Digital |  |  | Kritériá na dodávku licencií v projektovom zámere sú diskriminačné. Je nutné vypustiť firemné označenie Kancelárskeho balíka (MS Office), lebo takto sú diskriminovaní všetci dodávatelia iných kancelárskych systémov. Do kritérií je potrebné zadefinovať všeobecné kritériá na funkcionalitu Kancelárskeho balíka. Zároveň je potrebné kalkulovať priemernú cenu od viacerých výrobcov a dodávateľov a tiež cenu za 10 rokov za licencie Kancelárskeho balíka. |  | Vysoká
5 | Slovensko Digital |  |  | Kritériá na dodávku notebookov v projektovom zámere sú diskriminačné. Je nutné doplniť typy Operačných systémov aj od ďalších výrobcov (nie len WINDOWS od spol. MS), ebo takto sú diskriminovaní všetci dodávatelia notebookov s Operačnými systémami od iných výrobcov. (Poznámka: Pri definovaní kritérií na Operačný systém tabletov sú uvedené Operačné systémy od viacerých výrobcov.) |  | Vysoká
6 | Slovensko Digital |  |  | Za mimoriadne dôležité považujeme umožniť maximálnu flexibilitu pri výbere konkrétnych výrobkov zo strany jednotlivých škôl. Z centrálnej úrovne má zmysel nastaviť určité minimálne štandardy, ktoré má škola dodržať, avšak určenie konkrétneho modelu zariadenia, a taktiež prípadné nadštandardné parametre, majú byť plne v kompetencii každej školy. Tento prístup je mimoriadne dôležitý vzhľadom na rozdielne potreby rôznych škôl, čo vyplýva nielen z ich rozdielnej aktuálnej úrovne, ale aj zamerania školy. Tento prístup je dôležitý aj z dôvodu, že škola sama má zabezpečovať údržbu/servis zariadení, má si mať možnosť teda zvoliť také zariadenia, pre ktoré tieto činnosti bude zvládať efektívnejšie (napr. niektorá škola nakupuje zariadenia konkrétneho typu). Mechanizmus výberu konkrétnych parametrov zo strany škôl žiadame uplatniť v celom projekte a aj uviesť v projektovej dokumentácii. |  | Vysoká
7 | Slovensko Digital |  |  | Nie je jasné, na základe čoho boli stanovené konkrétne požiadavky na nakupované zariadenia. V niektorých prípadoch vyzerajú požiadavky ako zbytočne premrštené, a to najmä vzhľadom na reálne potreby škôl. Žiadame tieto premrštené požiadavky prehodnotiť. Ide napr. o konfiguráciu notebookov, headsety a pod. |  | Vysoká
8 | Slovensko Digital |  |  | Vzhľadom na individuálne potreby škôl žiadame umožniť použitie voucherov, nie dodávku konkrétnych zariadení pre školy. |  | Vysoká
9 | Slovensko Digital |  |  | Žiadame v projekte rozpracovať konkrétny mechanizmus, ktorým sa určí, ktorá škola má "nárok" na ktoré vybavenie z tohto projektu. Za zmysluplné považujeme určenie normatívnej čiastky zodpovedajúcej vybaveniu potrebnému na dosiahnutie určeného minimálneho štandardu a prípadne zdroje nad tento rámec deliť pomerne. Toto je potrebné aj vzhľadom na zlé skúsenosti z projektu Edunet. |  | Vysoká
10 | Slovensko Digital |  |  | Žiadame v projekte kalkulovať aj náklady potrebné na správu a údržbu poskytnutých zariadení. Žiadame umožniť využitie centrálnych zdrojov na tento účel školami. |  | Vysoká
11 | Slovensko Digital |  |  | Zo strany škôl sme zachytili reakciu, že majú problém so zvoleným modelom "zariadenie prevedené do ich majetku", kde vidia veľké riziká plynúce zo zapožičania zariadenia žiakom či učiteľom. Hrozí, že zariadenia vzhľadom na túto skutočnosť nebudú dostatočne využívané. Žiadame tieto riziká vyriešiť. |  | Vysoká
| Slovensko Digital |  |  | Žiadame v projektovej dokumentácii objasniť, akým spôsobom budú nadobudnuté zariadenia školami využívané, špeciálne strategický zámer, čo majú školy vedieť zabezpečovať v plánovanom cieľovom stave digitálne. Zároveň s nákupom HW žiadame podrobne naplánovať naplnenie týchto požiadaviek v týchto iných oblastiach, vrátane potrebných zdrojov. |  | Vysoká
| Slovensko Digital |  |  | Žiadame v projekte uviesť konkrétne merateľné ukazovatele, ktoré budú vypovedať o reálnom využívaní dodaných komponentov a napĺňaní strategického zámeru uvedeného v predchádzajúcej pripomienke. |  | Vysoká
12 | Slovensko Digital |  |  | Prípadné ďalšie pripomienky budeme vedieť formulovať po uskutočnení verejného prerokovania tak, ako žiadame v prvej pripomienke. |  | Vysoká
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## Číselníky
Typ závažnosti pripomienky [Vysoká, Stredná, Nízka] | Stav zapracovania pripomienky [Zapracovaná, Zamietnutá, Vysvetlená, Nevyriešená]
Vysoká | Zapracovaná
Stredná | Zamietnutá
Nízka | Vysvetlená
Nevyriešená