## Úvod
Príloha pre spracovanie biznis case a cost benefit analýzy informačných technológií verejnej správy
Verzia dokumentu: v1.4.2
Názov riešenia | Register predinsolvenčných, likvidačných a insolvenčných konaní - REPLIK
Číslo projektu ITMS
Kód Projektu a ISVS z MetaIS | projekt_1751
Organizácia | Ministerstvo spravodlivosti slovenskej repiubliky
Ulica | Račianska 71, Bratislava
PSČ | 813 11
Web | https://www.justice.gov.sk/
IČO | 166073
Spracovateľ | Ing. Attila Sarlós
Kontakt na spracovateľa | attila.sarlos@justice.sk
Jednotlivé informácie sú farebne odlíšené nasledovne:
Hlavička tabuľky | Popisná informácia | Automaticky vypočitavané hodnoty | Miesto na vpisovanie vlastných hodnôt | Preddefinované konštanty
Preddpočítaná hodnota s možnosťou zmeny
Note on A6: USER1: Je potrebné vyplniť žlté polia a identifikovať tak projekt a vlastníka projektu

## Zoznam_Harkov
Zoznam hárkov s vysvetlením a pokynmi |  |  | Verzia dokumentu: v1.4
Hárok | Účel hárku | Farba sekcie | Vstupy od zhotoviteľa (žlté polia)
Úvod | Základné sumarizačné údaje o projekte a klientovi |  | Všetky relevantné žlté polia
Sumarizácia | Sumarizácia výsledkov CBA podľa prínosov a modulov |  | Vymenovanie a popísanie nevyčíslených spoločenských prínosov
Zdroje Financovania | Rozdelenie zdrojov financovania jendotlivých nákladových položiek projektu |  | Doplnenie % rozdelenia zdrojov
CBA - Agendové IS | Výsledky CBA na agregátnej úrovni, výpočet BCR |  | Žiadne
Výdavky - Agendové IS | Automatický výpočet citlivosti výsledkov CBA na zmeny parametrov |  | Žiadne
Parametre - Agendové IS | Vstupné parametre pre jednotlivé moduly/životné situácie: počty podaní, trvania času |  | Všetky relevantné žlté polia
MODULY_CBA | Relevantné moduly, ktoré budú v rámci projektu realizované |  | Všetky relevantné žlté polia
INKREMENTY | Definované inkrementy, v ktorých budú realizované čiastkové dodávky |  | Všetky relevantné žlté polia
KATALOG_POZIADAVKY | Detailne definované požiadavky projektu |  | Všetky relevantné žlté polia
TCF_v02 | Komplexný technický faktor pre projekt v zmysle metodiky UCP |  | Všetky relevantné žlté polia
ECF_v02 | Komplexný environmentálny faktor pre projekt v zmysle metodiky UCP |  | Všetky relevantné žlté polia
UAW_v02 | Definované pozície a role, ktoré budú projektom dotknuté |  | Všetky relevantné žlté polia
AKTIVITY_POZICIE | Detailné rozdelenie rozpočtu projektu na externé pozície a ich miera zapojenia v aktivitách |  | Všetky relevantné žlté polia
POZICIE_INTERNE | Detailné definovanie potreby interných kapacít a ich rozdelenie v aktivitách |  | Všetky relevantné žlté polia
Rozpocet - Vyvoj aplikacii | Detailný rozpočet pre vývoj navrhovaného riešenia (TO BE) |  | Všetky relevantné žlté polia
Rozpocet - HW a licencie | Položkový rozpočet pre nákup licencií a HW (TO BE) |  | Všetky relevantné žlté polia
Harmonogram | Rámcový harmonogram pre jednotlivé moduly a ich dodávku |  | Všetky relevantné žlté polia
TCO | Zhrnutie celkových nákladov na vlastníctvo oboch alternatív projektu |  | Žiadne
TCO AS IS - SW | Náklady na vlastníctvo softvéru alternatívy 1 (AS IS) |  | Všetky relevantné žlté polia
TCO AS IS - HW | Náklady na vlastníctvo hardvéru alternatívy 1 (AS IS) |  | Všetky relevantné žlté polia
TCO TO BE - SW | Náklady na vlastníctvo softvéru alternatívy 2 (TO BE) |  | Všetky relevantné žlté polia
TCO TO BE - HW | Náklady na vlastníctvo hardvéru alternatívy 2 (TO BE) |  | Všetky relevantné žlté polia
Faktory | Spoločné vstupné parametre pre ocenenie prínosov a výpočet CBA |  | Aktuálne priemerné mzdy v hospodárstve podľa ŠÚ SR, rok začiatku projektu
Prínosy agendové | Výpočet prínosov projektu na základe vstupných parametrov |  | Polia "Ostatné daňové a nedaňové príjmy" (ak projekt také generuje)
Procesné mapy | Procesné mapy súčasného a budúceho stavu biznis procesov. |  | Procesné mapy ako obrázky.
Procesy AS IS | Zdroj dát pre odhad časovej náročnosti súčasných procesov. |  | Relevantné merania podľa procesov a procesných krokov.
Procesy TO BE | Zdroj dát pre odhad časovej náročnosti budúcich procesov. |  | Relevantné merania podľa procesov a procesných krokov.
Analýza citlivosti | Automatický výpočet citlivosti výsledkov CBA na zmeny parametrov |  | Žiadne

## Sumarizácia
TO BE - AS IS (€, SUM) | [24 empty] | TO BE - AS IS (€, NPV)
|  |  | Spolu | Pohľadávky | Verejný portál | Súdy | Portál pre správcov | Elektronické služby | Úpadcovia | Šablóny | Reporting a štatistiky | Audit log | Poskytovanie údajov | Správa prístupov | Majetok | Číselníky | Veritelia | Integrácie | Replik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Spolu | Pohľadávky | Verejný portál | Súdy | Portál pre správcov | Elektronické služby | Úpadcovia | Šablóny | Reporting a štatistiky | Audit log | Poskytovanie údajov | Správa prístupov | Majetok | Číselníky | Veritelia | Integrácie | Replik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady s DPH |  |  | 10745201.72 | 1206545.2548 | 680933.9314 | 2070708.9225 | 3256761.8768 | 1935359.3501 | 206512.7497 | 199535.9676 | 1046019.4003 | 152093.8494 | -871599.8482 | 305583.0553 | 117209.939 | 94884.2363 | 296027.047 | 160465.9879 | -111840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Náklady s DPH |  |  | 9276584.5992 | 968853.6574 | 593062.1269 | 1803492.2056 | 2836489.7628 | 1685608.955 | 179863.1041 | 173786.6478 | 816921.1527 | 132466.7456 | -665009.7472 | 266148.7824 | 102084.4645 | 82639.8046 | 246471.5055 | 139758.493 | -86053.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Všeobecný materiál |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991600.5 | 0 | -991600.5 | 0 | 0 | 0 | 111840 | 0 | -111840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Všeobecný materiál |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769524.7942 | 0 | -769524.7942 | 0 | 0 | 0 | 86053.0613 | 0 | -86053.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IT - CAPEX |  | 5623936.2 | 113655.5832 | 393361.1675 | 1196204.8618 | 1881362.6331 | 1118016.2691 | 119298.059 | 115267.7192 | 31436.6507 | 87861.4083 | 69321.8451 | 176528.8846 | 67709.7092 | 54812.6217 | 106400.9715 | 92697.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IT - CAPEX |  | 5090682.2037 | 102878.9151 | 356063.1956 | 1082782.3406 | 1702974.382 | 1012007.4841 | 107986.379 | 104338.1905 | 28455.8701 | 79530.5088 | 62748.8418 | 159790.6554 | 61289.5664 | 49615.3633 | 96312.1758 | 83908.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aplikácie | 5623936.2 | 113655.5832 | 393361.1675 | 1196204.8618 | 1881362.6331 | 1118016.2691 | 119298.059 | 115267.7192 | 31436.6507 | 87861.4083 | 69321.8451 | 176528.8846 | 67709.7092 | 54812.6217 | 106400.9715 | 92697.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Aplikácie | 5090682.2037 | 102878.9151 | 356063.1956 | 1082782.3406 | 1702974.382 | 1012007.4841 | 107986.379 | 104338.1905 | 28455.8701 | 79530.5088 | 62748.8418 | 159790.6554 | 61289.5664 | 49615.3633 | 96312.1758 | 83908.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | HW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IT - OPEX |  | 5013618.8 | 1090714.2111 | 280043.5107 | 851607.7253 | 1339388.4304 | 795943.3389 | 84931.2287 | 82061.9304 | 22380.5265 | 62550.7022 | 49351.9302 | 125675.264 | 48204.2109 | 39022.4564 | 75749.4742 | 65993.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IT - OPEX |  | 4079763.3327 | 863829.7504 | 229575.1299 | 698134.2066 | 1098008.9206 | 652501.4451 | 69625.2443 | 67273.0401 | 18347.1928 | 51278.0516 | 40457.9122 | 103026.544 | 39517.0306 | 31989.9771 | 62098.1909 | 54100.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aplikácie | 4003818.8 | 80914.2111 | 280043.5107 | 851607.7253 | 1339388.4304 | 795943.3389 | 84931.2287 | 82061.9304 | 22380.5265 | 62550.7022 | 49351.9302 | 125675.264 | 48204.2109 | 39022.4564 | 75749.4742 | 65993.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Aplikácie | 3282265.7407 | 66332.1584 | 229575.1299 | 698134.2066 | 1098008.9206 | 652501.4451 | 69625.2443 | 67273.0401 | 18347.1928 | 51278.0516 | 40457.9122 | 103026.544 | 39517.0306 | 31989.9771 | 62098.1909 | 54100.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | HW | 1009800 | 1009800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HW | 797497.592 | 797497.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Riadenie projektu |  | 107646.72 | 2175.4604 | 7529.2532 | 22896.3355 | 36010.8133 | 21399.7421 | 2283.462 | 2206.318 | 601.7231 | 1681.7389 | 1326.8766 | 3378.9066 | 1296.019 | 1049.1582 | 2036.6013 | 1774.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Riadenie projektu |  | 106139.0629 | 2144.9918 | 7423.8014 | 22575.6585 | 35506.4602 | 21100.0258 | 2251.4808 | 2175.4172 | 593.2956 | 1658.1852 | 1308.2929 | 3331.583 | 1277.8675 | 1034.4641 | 2008.0774 | 1749.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Výstupné náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Výstupné náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prínosy |  |  | 21970080.219 | 5899783.1193 | 271716.6667 | 0 | 3169598.7713 | 0 | 28728.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1868869.7475 | 9226918.2529 | 1504464.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prínosy |  |  | 16998978.4337 | 4539470.6589 | 211876.442 | 0 | 2459745.4743 | 0 | 22104.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452000.0786 | 7152273.1937 | 1161507.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Finančné prínosy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Finančné prínosy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Administratívne poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Administratívne poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ostatné daňové a nedaňové príjmy | 0 | [23 empty] | Ostatné daňové a nedaňové príjmy | 0
| Ekonomické prínosy |  | 21970080.219 | 5899783.1193 | 271716.6667 | 0 | 3169598.7713 | 0 | 28728.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1868869.7475 | 9226918.2529 | 1504464.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ekonomické prínosy |  | 16998978.4337 | 4539470.6589 | 211876.442 | 0 | 2459745.4743 | 0 | 22104.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452000.0786 | 7152273.1937 | 1161507.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Občania (€) | 4906068.1833 | 2886133.3333 | 271716.6667 | 0 | 0 | 0 | 28728.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170475.4833 | 0 | 549013.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Občania (€) | 3787909.5181 | 2220677.8316 | 211876.442 | 0 | 0 | 0 | 22104.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909389.4832 | 0 | 423860.8812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Úradníci (€) | 17064012.0357 | 3013649.786 | 0 | 0 | 3169598.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698394.2642 | 9226918.2529 | 955450.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Úradníci (€) | 13211068.9156 | 2318792.8273 | 0 | 0 | 2459745.4743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542610.5954 | 7152273.1937 | 737646.8249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Úradníci (FTE) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | Úradníci (FTE) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Kvalitatívne prínosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Kvalitatívne prínosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nevyčíslené spoločenské prínosy | [24 empty] | Nevyčíslené spoločenské prínosy
|  | (prosíme doplniť)... | [24 empty] | (prosíme doplniť)...
|  | ... | [24 empty] | ...
|  | ... | [24 empty] | ...
Note on AG18: USER1: V prípade potreby vyplniť Ostatné daňové a nedaňové príjmy
Note on AE25: USER1: V prípade potreby vyplniť Nevýčislené spoločenské prínosy ako textové pomenovanie prínosov

## Zdroje Financovania
Typ aktivity | Oblasť výdavku | Suma | OPEX / CAPEX | Int / ext | Suma | Zdroj finacovania - % |  |  |  |  | Zdroje financovania - SUMA | [5 empty] | Rozpočtové opatrenie %
[6 empty] | Suma % | Vlastné OPEX | Vlastné CAPEX | POO OPEX | POO CAPEX | Vlastné OPEX | Z toho rozpočtové opatrenie | Vlastné CAPEX | Z toho rozpočtové opatrenie | POO OPEX | POO CAPEX | Vlastné OPEX | Vlastné CAPEX
Hlavné aktivity | Vývoj aplikácií | 4003818.8 | OPEX | Externé | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  | CAPEX | Externé | 3749290.8 | 100% |  |  |  | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 3749290.8 | 0% | 0%
|  |  | OPEX | Interné | 254528 | 100% | 100% |  |  |  | 254528 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
| Nákup HW a SW | 0 | OPEX | Externé | 0 | 100% |  |  | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  | CAPEX | Externé | 0 | 100% |  |  |  | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  | OPEX | Interné | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
Prevádzka | Aplikácie | 5623936.2 | OPEX | Externé | 3749290.8 | 100% | 100% |  |  |  | 3749290.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  | CAPEX | Externé | 1874645.4 | 100% |  | 100% |  |  | 0 |  | 1874645.4 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  | OPEX | Interné | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
| HW a SW | 1009800 | OPEX | Externé | 1009800 | 100% | 100% |  |  |  | 1009800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  | CAPEX | Externé | 0 | 100% |  | 100% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  | OPEX | Interné | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
Podporné aktivity | Projekový manažment | 101314.56 | OPEX | Externé | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  | OPEX | Interné | 101314.56 | 100% |  |  | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 101314.56 | 0 | 0% | 0%
| Publicita | 6332.16 | OPEX | Externé | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  | OPEX | Interné | 6332.16 | 100% |  |  | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 6332.16 | 0 | 0% | 0%
Výstupné náklady |  | 0 |  | Externé | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | Interné | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
SPOLU |  | 10745201.72 |  | - | 10745201.72 | [5 empty] | 5013618.8 | 0 | 1874645.4 | 0 | 107646.72 | 3749290.8
Note on I3: USER1: Potrebné vyplniť % ktorým da daný zdroj financovania bude podieľať na nákladoch projektu. Suma v danom riadku musí byť 100%, na čo upozorňuje aj hodnota v stĺpci G pre daný riadok
Note on F19: USER1: Potrebné rozdeliť náklady v danej Oblasti výdavku na Interné a externé. Suma pre Oblasť výdavku musí byť 100%

## CBA - Agendové IS
| Cashflow projektu | [5 empty] | Čistá súčasná hodnota z projektu
| Finančný cashflow (s DPH) |  |  | Ekonomický cashflow (bez DPH) |  |  | koeficient obdobia | Finančná (FNPV) | Ekonomická (ENPV) | Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV
Obdobie | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel
t1 | -561585.6 | -638379.54 | -76793.94 | -467988 | -531982.95 | -63994.95 | 0 | -76793.94 | -63994.95 | -63994.95 | <
t2 | -561585.6 | -4710073.22 | -4148487.62 | -467988 | -3925061.0167 | -3457073.0167 | 1 | -3988930.4038 | -3292450.4921 | -3356445.4421 | <
t3 | -540220.35 | -674593.62 | -134373.27 | -3496178.5881 | -328769.7594 | 3167408.8287 | 2 | -124235.6416 | 2872933.178 | -483512.2641 | <
t4 | -537690.85 | -674593.62 | -136902.77 | -3415493.2901 | -331042.3294 | 3084450.9607 | 3 | -121706.064 | 2664464.7107 | 2180952.4466 | Rok návratu investície
t5 | -535161.35 | -674593.62 | -139432.27 | -3334164.2536 | -333360.2063 | 3000804.0473 | 4 | -119187.2888 | 2468768.9161 | 4649721.3627 | >
t6 | -560711.13 | -674593.62 | -113882.49 | -3276234.6171 | -335678.0831 | 2940556.5339 | 5 | -93603.1055 | 2304002.9883 | 6953724.351 | >
t7 | -571774.9276 | -674593.62 | -102818.6924 | -3201516.6926 | -338306.6011 | 2863210.0916 | 6 | -81259.1061 | 2136571.4541 | 9090295.8052 | >
t8 | -579474.5912 | -674593.62 | -95119.0288 | -3133428.595 | -340313.8369 | 2793114.7581 | 7 | -72282.6444 | 1985014.5115 | 11075310.3167 | >
t9 | -591744.338 | -674593.62 | -82849.282 | -3143653.3841 | -340313.8369 | 2803339.5471 | 8 | -60537.1589 | 1897410.5506 | 12972720.8673 | >
t10 | -604259.4797 | -674593.62 | -70334.1403 | -3154082.6689 | -340313.8369 | 2813768.8319 | 9 | -49415.834 | 1813780.4772 | 14786501.3445 | >
SPOLU | -5644208.2165 | -10745201.72 | -5100993.5035 | -27090728.0894 | -7145142.4567 | 19945585.6328 | SPOLU | -4787951.1872 | 14786501.3445
[7 empty] | Výsledok CBA |  | Výsledná hodnota | Minimálna hodnota
[7 empty] | BCR | pomer prínosov a nákladov | 7.6832 | 1
[7 empty] | FIRR | finančná vnútorná výnosová miera (%) | #NUM! | -
[7 empty] | EIRR | ekonomická vnútorná výnosová miera (%) | 85.56% | 5%
[7 empty] | FNPV | finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH) | -4787951.1872 | -
[7 empty] | ENPV | ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH) | 14786501.3445 | 0

## Výdavky - Agendové IS
| Náklady IT systém | [11 empty] | Riadenie projektu |  |  | Variabilné výdavky |  |  | Výdavky spolu
| HW |  |  | SW |  |  | Aplikácie |  |  | SW a Aplikácie - Výstupné náklady | [5 empty] | Všeobecný materiál
Obdobie | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel
t1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561585.6 | 562393.62 | 808.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75985.92 | 75985.92 | 0 | 0 | 0 | 561585.6 | 638379.54 | 76793.94 | 0%
t2 | 0 | 112200 | 112200 | 0 | 0 | 0 | 561585.6 | 4566212.42 | 4004626.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31660.8 | 31660.8 | 0 | 0 | 0 | 561585.6 | 4710073.22 | 4148487.62 | 0%
t3 | 0 | 112200 | 112200 | 0 | 0 | 0 | 561585.6 | 562393.62 | 808.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330534.75 | 0 | -330534.75 | 892120.35 | 674593.62 | -217526.73
t4 | 0 | 112200 | 112200 | 0 | 0 | 0 | 561585.6 | 562393.62 | 808.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322405.25 | 0 | -322405.25 | 883990.85 | 674593.62 | -209397.23
t5 | 0 | 112200 | 112200 | 0 | 0 | 0 | 561585.6 | 562393.62 | 808.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314275.75 | 0 | -314275.75 | 875861.35 | 674593.62 | -201267.73
t6 | 0 | 112200 | 112200 | 0 | 0 | 0 | 589664.88 | 562393.62 | -27271.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306146.25 | 0 | -306146.25 | 895811.13 | 674593.62 | -221217.51
t7 | 0 | 112200 | 112200 | 0 | 0 | 0 | 601458.1776 | 562393.62 | -39064.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296216.75 | 0 | -296216.75 | 897674.9276 | 674593.62 | -223081.3076
t8 | 0 | 112200 | 112200 | 0 | 0 | 0 | 613487.3412 | 562393.62 | -51093.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289887.25 | 0 | -289887.25 | 903374.5912 | 674593.62 | -228780.9712
t9 | 0 | 112200 | 112200 | 0 | 0 | 0 | 625757.088 | 562393.62 | -63363.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289887.25 | 0 | -289887.25 | 915644.338 | 674593.62 | -241050.718
t10 | 0 | 112200 | 112200 | 0 | 0 | 0 | 638272.2297 | 562393.62 | -75878.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289887.25 | 0 | -289887.25 | 928159.4797 | 674593.62 | -253565.8597
Spolu | 0 | 1009800 | 1009800 | 0 | 0 | 0 | 5876567.7165 | 9627755 | 3751187.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107646.72 | 107646.72 | 2439240.5 | 0 | -2439240.5 | 8315808.2165 | 10745201.72 | 2429393.5035
NPV |  |  | 797497.592 |  |  | 0 |  |  | 3638205.3893 |  |  | 0 |  |  | 106139.0629 |  |  | -1886869.5372 |  |  | 2654972.5071
Všetky výdavkové položky sú automaticky vypočítané na základe údajov uvedených v záložkách TCO a Parametre - Agendové IS

## Parametre - Agendové IS
MODULY
|  |  | Spolu |  |  | Pohľadávky |  |  | Verejný portál |  |  | Súdy |  |  | Portál pre správcov |  |  | Elektronické služby |  |  | Úpadcovia |  |  | Šablóny |  |  | Reporting a štatistiky |  |  | Audit log |  |  | Poskytovanie údajov |  |  | Správa prístupov |  |  | Majetok |  |  | Číselníky |  |  | Veritelia |  |  | Integrácie |  |  | Replik |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Koncová služba
Parameter | Jednotka | Obdobie | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel
Počet podaní / volaní | počet / rok | t1 | 341529 | 341529 | 0 | 79000 | 79000 |  | 9000 | 9000 |  |  |  |  | 67275 | 67275 |  |  |  |  | 699 | 699 | [16 empty] | 105365 | 105365 |  | 45000 | 45000 |  | 35190 | 35190 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
|  | t2 | 341529 | 341529 | 0 | 79000 | 79000 |  | 9000 | 9000 |  |  |  |  | 67275 | 67275 |  |  |  |  | 699 | 699 | [16 empty] | 105365 | 105365 |  | 45000 | 45000 |  | 35190 | 35190 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t3 | 341529 | 341529 | 0 | 79000 | 79000 | 0 | 9000 | 9000 | 0 |  |  | 0 | 67275 | 67275 | 0 |  |  | 0 | 699 | 699 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 105365 | 105365 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 35190 | 35190 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t4 | 332189 | 332189 | 0 | 79000 | 79000 | 0 | 8500 | 8500 | 0 |  |  | 0 | 64725 | 64725 | 0 |  |  | 0 | 699 | 699 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 101135 | 101135 | 0 | 43500 | 43500 | 0 | 34630 | 34630 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t5 | 322579 | 322579 | 0 | 79000 | 79000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 |  |  | 0 | 62175 | 62175 | 0 |  |  | 0 | 699 | 699 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 96635 | 96635 | 0 | 42000 | 42000 | 0 | 34070 | 34070 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t6 | 312969 | 312969 | 0 | 79000 | 79000 | 0 | 7500 | 7500 | 0 |  |  | 0 | 59625 | 59625 | 0 |  |  | 0 | 699 | 699 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 92135 | 92135 | 0 | 40500 | 40500 | 0 | 33510 | 33510 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t7 | 302999 | 302999 | 0 | 79000 | 79000 | 0 | 7000 | 7000 | 0 |  |  | 0 | 57075 | 57075 | 0 |  |  | 0 | 699 | 699 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 87635 | 87635 | 0 | 39000 | 39000 | 0 | 32590 | 32590 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t8 | 293749 | 293749 | 0 | 79000 | 79000 | 0 | 6500 | 6500 | 0 |  |  | 0 | 54525 | 54525 | 0 |  |  | 0 | 699 | 699 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 83135 | 83135 | 0 | 37500 | 37500 | 0 | 32390 | 32390 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t9 | 293749 | 293749 | 0 | 79000 | 79000 | 0 | 6500 | 6500 | 0 |  |  | 0 | 54525 | 54525 | 0 |  |  | 0 | 699 | 699 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 83135 | 83135 | 0 | 37500 | 37500 | 0 | 32390 | 32390 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t10 | 293749 | 293749 | 0 | 79000 | 79000 | 0 | 6500 | 6500 | 0 |  |  | 0 | 54525 | 54525 | 0 |  |  | 0 | 699 | 699 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 83135 | 83135 | 0 | 37500 | 37500 | 0 | 32390 | 32390 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Materiálové náklady na 1 podanie (napr. Poštovné (0,83 EUR)+Tlač (0,02 EUR)+Papier (0,01 EUR)+Obálka (0,03 EUR). Zhotoviteľ štúdie doplní skutočné náklady) | EUR | t1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.09 | 0 | -2.09 |  |  | 0 | 20 | 0 | -20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5 | 0 | -5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.09 | 0 | -2.09 |  |  | 0 | 20 | 0 | -20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5 |  | -5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t5 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.09 | 0 | -2.09 |  |  | 0 | 20 | 0 | -20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5 |  | -5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t6 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.09 | 0 | -2.09 |  |  | 0 | 20 | 0 | -20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5 |  | -5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t7 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.09 | 0 | -2.09 |  |  | 0 | 20 | 0 | -20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5 |  | -5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t8 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.09 | 0 | -2.09 |  |  | 0 | 20 | 0 | -20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5 |  | -5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t9 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.09 | 0 | -2.09 |  |  | 0 | 20 | 0 | -20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5 |  | -5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t10 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.09 | 0 | -2.09 |  |  | 0 | 20 | 0 | -20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5 |  | -5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Výška administratívneho poplatku | EUR | t1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 0 | -10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 0 | -10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t5 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 0 | -10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t6 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 0 | -10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t7 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 0 | -10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t8 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 0 | -10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t9 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 0 | -10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t10 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 0 | -10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Trvanie spracovania podania (ušetrený čas insolvenčného správcu) | človeko-hod. | t1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
|  | t2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t3 |  |  |  | 0.5 | 0.16667 | -0.33333 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.033 | -0.467 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.16667 | 0.1 | -0.066667 | 2 | 0 | -2 | 0.33333 | 0.083333 | -0.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t4 |  |  |  | 0.5 | 0.16667 | -0.33333 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.033 | -0.467 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.16667 | 0.1 | -0.066667 | 2 |  | -2 | 0.33333 | 0.083333 | -0.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t5 |  |  |  | 0.5 | 0.16667 | -0.33333 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.033 | -0.467 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.16667 | 0.1 | -0.066667 | 2 |  | -2 | 0.33333 | 0.083333 | -0.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t6 |  |  |  | 0.5 | 0.16667 | -0.33333 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.033 | -0.467 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.16667 | 0.1 | -0.066667 | 2 |  | -2 | 0.33333 | 0.083333 | -0.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t7 |  |  |  | 0.5 | 0.16667 | -0.33333 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.033 | -0.467 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.16667 | 0.1 | -0.066667 | 2 |  | -2 | 0.33333 | 0.083333 | -0.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t8 |  |  |  | 0.5 | 0.16667 | -0.33333 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.033 | -0.467 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.16667 | 0.1 | -0.066667 | 2 |  | -2 | 0.33333 | 0.083333 | -0.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t9 |  |  |  | 0.5 | 0.16667 | -0.33333 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.033 | -0.467 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.16667 | 0.1 | -0.066667 | 2 |  | -2 | 0.33333 | 0.083333 | -0.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t10 |  |  |  | 0.5 | 0.16667 | -0.33333 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.033 | -0.467 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.16667 | 0.1 | -0.066667 | 2 |  | -2 | 0.33333 | 0.083333 | -0.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Čas potrebný na vypracovanie a doručenie podania (ušetrený čas používateľa) | hod. | t1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | t2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t3 | 3.5833 | 0.96667 | 2.6167 | 1 | 0.33333 | -0.66667 | 1 | 0.33333 | -0.66667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.25 | -0.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.016667 | -0.23333 |  |  | 0 | 0.33333 | 0.033333 | -0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t4 | 3.5833 | 0.96667 | 2.6167 | 1 | 0.33333 | -0.66667 | 1 | 0.33333 | -0.66667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.25 | -0.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.016667 | -0.23333 |  |  | 0 | 0.33333 | 0.033333 | -0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t5 | 3.5833 | 0.96667 | 2.6167 | 1 | 0.33333 | -0.66667 | 1 | 0.33333 | -0.66667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.25 | -0.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.016667 | -0.23333 |  |  | 0 | 0.33333 | 0.033333 | -0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t6 | 3.5833 | 0.96667 | 2.6167 | 1 | 0.33333 | -0.66667 | 1 | 0.33333 | -0.66667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.25 | -0.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.016667 | -0.23333 |  |  | 0 | 0.33333 | 0.033333 | -0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t7 | 3.5833 | 0.96667 | 2.6167 | 1 | 0.33333 | -0.66667 | 1 | 0.33333 | -0.66667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.25 | -0.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.016667 | -0.23333 |  |  | 0 | 0.33333 | 0.033333 | -0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t8 | 3.5833 | 0.96667 | 2.6167 | 1 | 0.33333 | -0.66667 | 1 | 0.33333 | -0.66667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.25 | -0.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.016667 | -0.23333 |  |  | 0 | 0.33333 | 0.033333 | -0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t9 | 3.5833 | 0.96667 | 2.6167 | 1 | 0.33333 | -0.66667 | 1 | 0.33333 | -0.66667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.25 | -0.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.016667 | -0.23333 |  |  | 0 | 0.33333 | 0.033333 | -0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t10 | 3.5833 | 0.96667 | 2.6167 | 1 | 0.33333 | -0.66667 | 1 | 0.33333 | -0.66667 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.25 | -0.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.016667 | -0.23333 |  |  | 0 | 0.33333 | 0.033333 | -0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kvalitatívne prínosy | EUR | t1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Spolu
Počet podaní / volaní | počet / rok | t1 | 341529 | 341529 | 0 | 79000 | 79000 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67275 | 67275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105365 | 105365 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 35190 | 35190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | t2 | 341529 | 341529 | 0 | 79000 | 79000 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67275 | 67275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105365 | 105365 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 35190 | 35190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t3 | 341529 | 341529 | 0 | 79000 | 79000 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67275 | 67275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105365 | 105365 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 35190 | 35190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t4 | 332189 | 332189 | 0 | 79000 | 79000 | 0 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64725 | 64725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101135 | 101135 | 0 | 43500 | 43500 | 0 | 34630 | 34630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t5 | 322579 | 322579 | 0 | 79000 | 79000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62175 | 62175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96635 | 96635 | 0 | 42000 | 42000 | 0 | 34070 | 34070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t6 | 312969 | 312969 | 0 | 79000 | 79000 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59625 | 59625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92135 | 92135 | 0 | 40500 | 40500 | 0 | 33510 | 33510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t7 | 302999 | 302999 | 0 | 79000 | 79000 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57075 | 57075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87635 | 87635 | 0 | 39000 | 39000 | 0 | 32590 | 32590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t8 | 293749 | 293749 | 0 | 79000 | 79000 | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54525 | 54525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83135 | 83135 | 0 | 37500 | 37500 | 0 | 32390 | 32390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t9 | 293749 | 293749 | 0 | 79000 | 79000 | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54525 | 54525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83135 | 83135 | 0 | 37500 | 37500 | 0 | 32390 | 32390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t10 | 293749 | 293749 | 0 | 79000 | 79000 | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54525 | 54525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83135 | 83135 | 0 | 37500 | 37500 | 0 | 32390 | 32390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena ušetreného času úradníka | EUR | t1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t3 | 2752744.9631 | 412790.0302 | -2339954.9329 | 565059.3349 | 188353.1116 | -376706.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481194.5159 | 31758.838 | -449435.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251212.9824 | 150727.7894 | -100485.1929 | 1287476.9655 | 0 | -1287476.9655 | 167801.1645 | 41950.2911 | -125850.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t4 | 2678834.2484 | 404867.5169 | -2273966.7316 | 565059.3349 | 188353.1116 | -376706.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462955.2589 | 30555.0471 | -432400.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241127.7461 | 144676.6477 | -96451.0985 | 1244561.0667 | 0 | -1244561.0667 | 165130.8419 | 41282.7105 | -123848.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t5 | 2604279.7952 | 396558.7604 | -2207721.0348 | 565059.3349 | 188353.1116 | -376706.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444716.0018 | 29351.2561 | -415364.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230398.7714 | 138239.2628 | -92159.5086 | 1201645.1678 | 0 | -1201645.1678 | 162460.5193 | 40615.1298 | -121845.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t6 | 2529725.3421 | 388250.004 | -2141475.3381 | 565059.3349 | 188353.1116 | -376706.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426476.7448 | 28147.4652 | -398329.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219669.7967 | 131801.878 | -87867.9187 | 1158729.269 | 0 | -1158729.269 | 159790.1967 | 39947.5492 | -119842.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t7 | 2453454.253 | 379512.0886 | -2073942.1644 | 565059.3349 | 188353.1116 | -376706.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408237.4878 | 26943.6742 | -381293.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208940.822 | 125364.4932 | -83576.3288 | 1115813.3701 | 0 | -1115813.3701 | 155403.2382 | 38850.8095 | -116552.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t8 | 2380616.4357 | 371632.4911 | -2008983.9446 | 565059.3349 | 188353.1116 | -376706.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389998.2308 | 25739.8832 | -364258.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198211.8473 | 118927.1084 | -79284.7389 | 1072897.4713 | 0 | -1072897.4713 | 154449.5515 | 38612.3879 | -115837.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t9 | 2380616.4357 | 371632.4911 | -2008983.9446 | 565059.3349 | 188353.1116 | -376706.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389998.2308 | 25739.8832 | -364258.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198211.8473 | 118927.1084 | -79284.7389 | 1072897.4713 | 0 | -1072897.4713 | 154449.5515 | 38612.3879 | -115837.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t10 | 2380616.4357 | 371632.4911 | -2008983.9446 | 565059.3349 | 188353.1116 | -376706.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389998.2308 | 25739.8832 | -364258.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198211.8473 | 118927.1084 | -79284.7389 | 1072897.4713 | 0 | -1072897.4713 | 154449.5515 | 38612.3879 | -115837.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FTE úradník | FTE | t1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t3 | 101.8139 | 15.2676 | -86.5463 | 20.8995 | 6.9665 | -13.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7976 | 1.1746 | -16.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2914 | 5.5749 | -3.7166 | 47.619 | 0 | -47.619 | 6.2063 | 1.5516 | -4.6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t4 | 99.0802 | 14.9746 | -84.1057 | 20.8995 | 6.9665 | -13.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.123 | 1.1301 | -15.9929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9184 | 5.3511 | -3.5674 | 46.0317 | 0 | -46.0317 | 6.1076 | 1.5269 | -4.5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t5 | 96.3228 | 14.6673 | -81.6555 | 20.8995 | 6.9665 | -13.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4484 | 1.0856 | -15.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5216 | 5.113 | -3.4086 | 44.4444 | 0 | -44.4444 | 6.0088 | 1.5022 | -4.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t6 | 93.5653 | 14.3599 | -79.2053 | 20.8995 | 6.9665 | -13.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7738 | 1.0411 | -14.7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1248 | 4.8749 | -3.2499 | 42.8571 | 0 | -42.8571 | 5.9101 | 1.4775 | -4.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t7 | 90.7443 | 14.0368 | -76.7075 | 20.8995 | 6.9665 | -13.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0992 | 0.99655 | -14.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.728 | 4.6368 | -3.0912 | 41.2698 | 0 | -41.2698 | 5.7478 | 1.4369 | -4.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t8 | 88.0503 | 13.7453 | -74.3049 | 20.8995 | 6.9665 | -13.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4246 | 0.95202 | -13.4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3311 | 4.3987 | -2.9325 | 39.6825 | 0 | -39.6825 | 5.7125 | 1.4281 | -4.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t9 | 88.0503 | 13.7453 | -74.3049 | 20.8995 | 6.9665 | -13.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4246 | 0.95202 | -13.4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3311 | 4.3987 | -2.9325 | 39.6825 | 0 | -39.6825 | 5.7125 | 1.4281 | -4.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t10 | 88.0503 | 13.7453 | -74.3049 | 20.8995 | 6.9665 | -13.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4246 | 0.95202 | -13.4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3311 | 4.3987 | -2.9325 | 39.6825 | 0 | -39.6825 | 5.7125 | 1.4281 | -4.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena ušetreného času používateľa (S pravidlom polovice) | EUR | t1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t3 | 0 | 646181.6208 | 646181.6208 | 0 | 360766.6667 | 360766.6667 | 0 | 41100 | 41100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3591.1125 | 3591.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168408.3917 | 168408.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72315.45 | 72315.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t4 | 0 | 635986.5375 | 635986.5375 | 0 | 360766.6667 | 360766.6667 | 0 | 38816.6667 | 38816.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3591.1125 | 3591.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161647.4417 | 161647.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71164.65 | 71164.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t5 | 0 | 625359.9042 | 625359.9042 | 0 | 360766.6667 | 360766.6667 | 0 | 36533.3333 | 36533.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3591.1125 | 3591.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154454.9417 | 154454.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70013.85 | 70013.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t6 | 0 | 614733.2708 | 614733.2708 | 0 | 360766.6667 | 360766.6667 | 0 | 34250 | 34250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3591.1125 | 3591.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147262.4417 | 147262.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68863.05 | 68863.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t7 | 0 | 603366.8375 | 603366.8375 | 0 | 360766.6667 | 360766.6667 | 0 | 31966.6667 | 31966.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3591.1125 | 3591.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140069.9417 | 140069.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66972.45 | 66972.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t8 | 0 | 593480.0042 | 593480.0042 | 0 | 360766.6667 | 360766.6667 | 0 | 29683.3333 | 29683.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3591.1125 | 3591.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132877.4417 | 132877.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66561.45 | 66561.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t9 | 0 | 593480.0042 | 593480.0042 | 0 | 360766.6667 | 360766.6667 | 0 | 29683.3333 | 29683.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3591.1125 | 3591.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132877.4417 | 132877.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66561.45 | 66561.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t10 | 0 | 593480.0042 | 593480.0042 | 0 | 360766.6667 | 360766.6667 | 0 | 29683.3333 | 29683.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3591.1125 | 3591.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132877.4417 | 132877.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66561.45 | 66561.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiálové náklady | EUR | t1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t3 | 330534.75 | 0 | -330534.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140604.75 | 0 | -140604.75 | 0 | 0 | 0 | 13980 | 0 | -13980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175950 | 0 | -175950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t4 | 322405.25 | 0 | -322405.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135275.25 | 0 | -135275.25 | 0 | 0 | 0 | 13980 | 0 | -13980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173150 | 0 | -173150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t5 | 314275.75 | 0 | -314275.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129945.75 | 0 | -129945.75 | 0 | 0 | 0 | 13980 | 0 | -13980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170350 | 0 | -170350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t6 | 306146.25 | 0 | -306146.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124616.25 | 0 | -124616.25 | 0 | 0 | 0 | 13980 | 0 | -13980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167550 | 0 | -167550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t7 | 296216.75 | 0 | -296216.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119286.75 | 0 | -119286.75 | 0 | 0 | 0 | 13980 | 0 | -13980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162950 | 0 | -162950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t8 | 289887.25 | 0 | -289887.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113957.25 | 0 | -113957.25 | 0 | 0 | 0 | 13980 | 0 | -13980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161950 | 0 | -161950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t9 | 289887.25 | 0 | -289887.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113957.25 | 0 | -113957.25 | 0 | 0 | 0 | 13980 | 0 | -13980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161950 | 0 | -161950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t10 | 289887.25 | 0 | -289887.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113957.25 | 0 | -113957.25 | 0 | 0 | 0 | 13980 | 0 | -13980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161950 | 0 | -161950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administrtívny poplatok | EUR | t1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t3 | 351900 | 0 | -351900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351900 | 0 | -351900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t4 | 346300 | 0 | -346300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346300 | 0 | -346300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t5 | 340700 | 0 | -340700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340700 | 0 | -340700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t6 | 335100 | 0 | -335100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335100 | 0 | -335100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t7 | 325900 | 0 | -325900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325900 | 0 | -325900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t8 | 323900 | 0 | -323900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323900 | 0 | -323900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t9 | 323900 | 0 | -323900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323900 | 0 | -323900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t10 | 323900 | 0 | -323900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323900 | 0 | -323900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kvalitatívne prínosy | EUR | t1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | t2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on P17: SARLÓS Attila: Zavedením elektronického spisu sa eliminujú poštové náklady
Note on V17: SARLÓS Attila: Cestovné náklady spojené so schôdzkami veriteľov
Note on AT17: SARLÓS Attila: Cestovné náklady spojené s fyzickým nazeraním do spisu správcu, ktorý je v papierovej podobe
Note on AT27: SARLÓS Attila: Cestovné náklady na schôdzku veriteľov ( 1,5 x za IK)
Note on G37: SARLÓS Attila: Údaje z prihlášky pohľadávky sa strojovo spracujú, nie je nutná intervencia správcu
Note on P37: SARLÓS Attila: Ušetrený čas pri spracovaní podaní od účastníkov konania (popieranie pohľadávok, určenia hlasovacích práv)
Note on AN37: SARLÓS Attila: Efektívnejší zápis majetkových transakcií (poznámky o spornosti, zaraďovanie do podstát, speňažovanie
Note on AQ37: SARLÓS Attila: Ušetrený čas správcu venovaného účastníkovi nazerajúcemu do papierového spisu v kanceláriir správcu
Note on AT37: SARLÓS Attila: Ušetrený čas správcu zánikom potreby písomného potvrdzovania prihlásenia pohľadávok
Note on G47: SARLÓS Attila: Podanie prihlášky pohľadávky je výrazne jednoduchšie, dáta sa pred vypľňajú (údaje veriteľa, údaje IK a úpadcu) na rozdiel od formulára publikovaného na ÚPVS
Note on J47: SARLÓS Attila: Ušetrený čas tretích strán
Note on V47: SARLÓS Attila: Úspora podania formulárov úpadcu (4 povinné formuláre)
Note on AN47: SARLÓS Attila: Čas ušetrený zánikom povinnosti žiadať potvrdenia o zaradení majetku do súpisu.
Note on AT47: SARLÓS Attila: Ostatné podania veriteľov okrem prihlášok pohľadávok (popieranie a pod.)

## MODULY_CBA
[9 empty] | 6977 |  |  |  |  | 6974
# | Moduly | TCF | ECF | UAW | PF | Inkrement | Rok dodania | # roku | Počet MDs z UCP | Aplikačná podpora | Rozvoj | Supporty | Rok zacatia supportu / prevádzky | Počet MDs z rozpoctu
MOD_01 | Pohľadávky | 0.97 | 0.845 | 22 | 15 | Inkrement 1 | 2025 | 2 | 141 | 10% | 5% | 0% | 1 | 140.9394
MOD_02 | Verejný portál | 0.97 | 0.845 | 13 | 20 | Inkrement 1 | 2025 | 2 | 488 | 10% | 5% | 0% | 1 | 487.7902
MOD_03 | Súdy | 0.97 | 0.845 | 19 | 20 | Inkrement 1 | 2025 | 2 | 1484 | 10% | 5% | 0% | 1 | 1483.3619
MOD_04 | Portál pre správcov | 0.97 | 0.845 | 4 | 20 | Inkrement 1 | 2025 | 2 | 2334 | 10% | 5% | 0% | 1 | 2332.9964
MOD_05 | Elektronické služby | 0.97 | 0.845 | 22 | 20 | Inkrement 1 | 2025 | 2 | 1387 | 10% | 5% | 0% | 1 | 1386.4036
MOD_06 | Úpadcovia | 0.97 | 0.845 | 6 | 15 | Inkrement 1 | 2025 | 2 | 148 | 10% | 5% | 0% | 1 | 147.9364
MOD_07 | Šablóny | 0.97 | 0.845 | 25 | 20 | Inkrement 1 | 2025 | 2 | 143 | 10% | 5% | 0% | 1 | 142.9385
MOD_08 | Reporting a štatistiky | 0.97 | 0.845 | 9 | 20 | Inkrement 1 | 2025 | 2 | 39 | 10% | 5% | 0% | 1 | 38.9832
MOD_09 | Audit log | 0.97 | 0.845 | 33 | 20 | Inkrement 1 | 2025 | 2 | 109 | 10% | 5% | 0% | 1 | 108.9531
MOD_10 | Poskytovanie údajov | 0.97 | 0.845 | 2 | 20 | Inkrement 1 | 2025 | 2 | 86 | 10% | 5% | 0% | 1 | 85.963
MOD_11 | Správa prístupov | 0.97 | 0.845 | 32 | 20 | Inkrement 1 | 2025 | 2 | 219 | 10% | 5% | 0% | 1 | 218.9058
MOD_12 | Majetok | 0.97 | 0.845 | 6 | 20 | Inkrement 1 | 2025 | 2 | 84 | 10% | 5% | 0% | 1 | 83.9639
MOD_13 | Číselníky | 0.97 | 0.845 | 3 | 20 | Inkrement 1 | 2025 | 2 | 68 | 10% | 5% | 0% | 1 | 67.9708
MOD_14 | Veritelia | 0.97 | 0.845 | 16 | 15 | Inkrement 1 | 2025 | 2 | 132 | 10% | 5% | 0% | 1 | 131.9432
MOD_15 | Integrácie | 0.97 | 0.845 | 6 | 20 | Inkrement 1 | 2025 | 2 | 115 | 10% | 5% | 0% | 1 | 114.9506
MOD_16 | Replik | 0.97 | 0.845 | 6 | 20 | Inkrement 1 | 2025 | 2 | 0 | 10% | 5% | 0% | 1 | 0
MOD_17
MOD_18
MOD_19
MOD_20
MOD_21
Note on B2: USER1: Potrebné vyplniť názvy všetkých modulov, ktoré budú v projekte dodávané. Moduly by mali byť tie isté ako sú definované v META IS k danému IS
Note on C2: USER1: Hodnota je automaticky dotiahnutá pre modul zo záložky TCF_v02
Note on D2: USER1: Hodnota je automaticky dotiahnutá pre modul zo záložky ECF_v02
Note on E2: USER1: Hodnota je automaticky dotiahnutá pre modul zo záložky UAW_v02
Note on F2: USER1: Jedná sa o stanovanie hodnoty Produktivity faktor, ktorá znemená hodinúvú náročnosť realizácie jednoného bodu prípadu použitia (Use Case Pointu). Viac v metodike časť Produktivity faktor a časť Oranžová sekcia bod 7
Note on G2: USER1: Je potrebné vybrať inkrement, v ktorom bude daný modul dodaný
Note on H2: USER1: Automaticky vyplnený rok dodania z vybraného inkrementu
Note on I2: USER1: Automaticky doplnený poradový rok dodania od spustenia projektu
Note on J2: USER1: Prepodkladaný počet externých MDs na realizovaný projekt
Note on K2: USER1: Jedná sa o stanovenie % pre aplikačnú podporu daného modulu, ak je aplikačná podpora relevantná
Note on L2: USER1: Jedná sa o stanovanie % rozvoja pre jednotlivé kompoentny modulu. Rozvoj je vnímaný ako, pre aplikácie, tak aj pre SW produkty.
Note on M2: USER1: Jedná sa o stanovenie percenta supportov pre HW a SW produkty v danom module.
Note on N2: USER1: Jedná sa o stanovenie začiatku realizácie podpory alebo supportu pre daný modu. Na základe tejto hodnoty sa následne počítajú prevádzkové náklady pre aplikácie, SW produkty alebo HW.

## Parametre_ECF_TCF (hidden)
Hodnota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
T1 | Aplikácia ignoruje akýkoľvek aspekt súvisiaci s distribuovaným spracovaním. | Aplikácia generuje údaje, ktoré spracujú iné počítače s ľudským zásahom (napríklad tabuľky alebo predformátované súbory odoslané médiom alebo e-mailom). | Údaje aplikácie sa pripravujú a automaticky prenášajú na spracovanie do iných počítačov. | Aplikačné spracovanie je distribuované a údaje sa prenášajú iba jedným smerom. | Aplikačné spracovanie je distribuované a údaje sa prenášajú oboma smermi. | Aplikačné procesy musia byť vykonávané v najvhodnejšom procesore alebo počítači, ktorý je dynamicky určený.
T2 | Klient nezadefinoval žiadne špeciálne požiadavky na výkon. | Požiadavky na výkon boli stanovené a revidované, nie je však potrebné prijímať nijaké zvláštne opatrenia. | Čas odozvy a prenosové rýchlosti sú kritické počas špičkových hodín. Nie je potrebný žiadny špeciálny dizajn pre použitie jadra procesora. Termín pre väčšinu procesov je nasledujúci deň. | Čas odozvy a prenosové rýchlosti sú kritické počas komerčných hodín. Nie je potrebný žiadny špeciálny dizajn pre použitie jadra procesora. Požiadavky týkajúce sa lehôt na komunikáciu s prepojenými systémami sú obmedzujúce. | Čas odozvy a prenosové rýchlosti sú kritické počas komerčných hodín. Nie je potrebný žiadny špeciálny dizajn pre použitie jadra procesora. Požiadavky týkajúce sa lehôt na komunikáciu s prepojenými systémami sú obmedzujúce. Zároveň sú výkonnostné požiadavky dostatočne obmedzujúce na to, aby sa pri ich návrhu vyžadovali úlohy spojené s analýzou výkonu. | Čas odozvy a prenosové rýchlosti sú kritické počas komerčných hodín. Nie je potrebný žiadny špeciálny dizajn pre použitie jadra procesora. Požiadavky týkajúce sa lehôt na komunikáciu s prepojenými systémami sú obmedzujúce. Pričom výkonnostné požiadavky sú dostatočne obmedzujúce na to, aby sa pri ich návrhu vyžadovali úlohy spojené s analýzou výkonu. Zároveň musia byť počas návrhu, vývoja a / alebo implementácie použité nástroje na analýzu výkonu, aby boli splnené výkonnostné požiadavky klienta.
T3 | Aplikácia nepotrebuje žiadnu špeciálne požiadavky na efektivitu koncového užívateľa. | Aplikácia vyžaduje 1 až 3 z nižšie uvedených položiek: - Navigačná pomoc (napríklad dynamicky generované ponuky, adaptívne hypermédiá atď.). - Online pomoc a dokumentácia. - Automatizovaný pohyb kurzora. - Preddefinované funkčné klávesy. - Dávkové úlohy odoslané z online transakcií. - Vysoké využitie farieb a vizuálneho zvýraznenia na obrazovkách. - Minimalizácia počtu obrazoviek na dosiahnutie obchodných cieľov. - Dvojjazyčná podpora (počíta sa ako štyri položky). - Viacjazyčná podpora (počíta sa ako šesť položiek) | Aplikácia vyžaduje 4 až 5 z nižšie uvedených položiek: - Navigačná pomoc (napríklad dynamicky generované ponuky, adaptívne hypermédiá atď.). - Online pomoc a dokumentácia. - Automatizovaný pohyb kurzora. - Preddefinované funkčné klávesy. - Dávkové úlohy odoslané z online transakcií. - Vysoké využitie farieb a vizuálneho zvýraznenia na obrazovkách. - Minimalizácia počtu obrazoviek na dosiahnutie obchodných cieľov. - Dvojjazyčná podpora (počíta sa ako štyri položky). - Viacjazyčná podpora (počíta sa ako šesť položiek) | Aplikácia vyžaduje 6 alebo viac z nižšie uvedených položiek, neexistujú však žiadne požiadavky týkajúce sa efektívnosti používateľov. - Navigačná pomoc (napríklad dynamicky generované ponuky, adaptívne hypermédiá atď.). - Online pomoc a dokumentácia. - Automatizovaný pohyb kurzora. - Preddefinované funkčné klávesy. - Dávkové úlohy odoslané z online transakcií. - Vysoké využitie farieb a vizuálneho zvýraznenia na obrazovkách. - Minimalizácia počtu obrazoviek na dosiahnutie obchodných cieľov. - Dvojjazyčná podpora (počíta sa ako štyri položky). - Viacjazyčná podpora (počíta sa ako šesť položiek) | Aplikácia vyžaduje 6 alebo viac z nižšie uvedených položiek a požiadavky na efektivitu používateľa sú také silné, že dizajn musí obsahovať funkcie na minimalizáciu písania, maximalizáciu predvolených nastavení, použitie šablón atď. - Navigačná pomoc (napríklad dynamicky generované ponuky, adaptívne hypermédiá atď.). - Online pomoc a dokumentácia. - Automatizovaný pohyb kurzora. - Preddefinované funkčné klávesy. - Dávkové úlohy odoslané z online transakcií. - Vysoké využitie farieb a vizuálneho zvýraznenia na obrazovkách. - Minimalizácia počtu obrazoviek na dosiahnutie obchodných cieľov. - Dvojjazyčná podpora (počíta sa ako štyri položky). - Viacjazyčná podpora (počíta sa ako šesť položiek) | Aplikácia vyžaduje 6 alebo viac z týchto položiek nižšie a požiadavky na efektivitu používateľa sú také silné, že návrhové činnosti musia obsahovať nástroje a špeciálne procesy, ktoré preukazujú splnenie výkonnostných cieľov. - Navigačná pomoc (napríklad dynamicky generované ponuky, adaptívne hypermédiá atď.). - Online pomoc a dokumentácia. - Automatizovaný pohyb kurzora. - Preddefinované funkčné klávesy. - Dávkové úlohy odoslané z online transakcií. - Vysoké využitie farieb a vizuálneho zvýraznenia na obrazovkách. - Minimalizácia počtu obrazoviek na dosiahnutie obchodných cieľov. - Dvojjazyčná podpora (počíta sa ako štyri položky). - Viacjazyčná podpora (počíta sa ako šesť položiek)
T4 | Nie sú potrebné žiadne špeciálne požiadavky | Z možností uvedených nižsie je potrebná 1: - Starostlivá kontrola (napríklad špeciálne spracovanie auditu) a / alebo bezpečné spracovanie špecifické pre danú aplikáciu. - Rozsiahle logické spracovanie. - Rozsiahle matematické spracovanie. - Veľa spracovania výnimiek vyplývajúcich z neúplných transakcií, ktoré je potrebné znovu spracovať, ako napríklad neúplné transakcie bankomatu spôsobené prerušením komunikácie, chýbajúcimi hodnotami údajov alebo neúspešnou zmenou údajov. - Komplexné spracovanie na správu viacerých vstupných a výstupných možností, napríklad multimédií alebo nezávislosti od zariadenia | Z možností uvedených nižsie sú potrebné 2: - Starostlivá kontrola (napríklad špeciálne spracovanie auditu) a / alebo bezpečné spracovanie špecifické pre danú aplikáciu. - Rozsiahle logické spracovanie. - Rozsiahle matematické spracovanie. - Veľa spracovania výnimiek vyplývajúcich z neúplných transakcií, ktoré je potrebné znovu spracovať, ako napríklad neúplné transakcie bankomatu spôsobené prerušením komunikácie, chýbajúcimi hodnotami údajov alebo neúspešnou zmenou údajov. - Komplexné spracovanie na správu viacerých vstupných a výstupných možností, napríklad multimédií alebo nezávislosti od zariadenia | Z možností uvedených nižsie sú potrebné 3: - Starostlivá kontrola (napríklad špeciálne spracovanie auditu) a / alebo bezpečné spracovanie špecifické pre danú aplikáciu. - Rozsiahle logické spracovanie. - Rozsiahle matematické spracovanie. - Veľa spracovania výnimiek vyplývajúcich z neúplných transakcií, ktoré je potrebné znovu spracovať, ako napríklad neúplné transakcie bankomatu spôsobené prerušením komunikácie, chýbajúcimi hodnotami údajov alebo neúspešnou zmenou údajov. - Komplexné spracovanie na správu viacerých vstupných a výstupných možností, napríklad multimédií alebo nezávislosti od zariadenia | Z možností uvedených nižsie sú potrebné 4: - Starostlivá kontrola (napríklad špeciálne spracovanie auditu) a / alebo bezpečné spracovanie špecifické pre danú aplikáciu. - Rozsiahle logické spracovanie. - Rozsiahle matematické spracovanie. - Veľa spracovania výnimiek vyplývajúcich z neúplných transakcií, ktoré je potrebné znovu spracovať, ako napríklad neúplné transakcie bankomatu spôsobené prerušením komunikácie, chýbajúcimi hodnotami údajov alebo neúspešnou zmenou údajov. - Komplexné spracovanie na správu viacerých vstupných a výstupných možností, napríklad multimédií alebo nezávislosti od zariadenia | Z možností uvedených nižsie je potrebných 5: - Starostlivá kontrola (napríklad špeciálne spracovanie auditu) a / alebo bezpečné spracovanie špecifické pre danú aplikáciu. - Rozsiahle logické spracovanie. - Rozsiahle matematické spracovanie. - Veľa spracovania výnimiek vyplývajúcich z neúplných transakcií, ktoré je potrebné znovu spracovať, ako napríklad neúplné transakcie bankomatu spôsobené prerušením komunikácie, chýbajúcimi hodnotami údajov alebo neúspešnou zmenou údajov. - Komplexné spracovanie na správu viacerých vstupných a výstupných možností, napríklad multimédií alebo nezávislosti od zariadenia
T5 | Neexistujú obavy z výroby opakovane použiteľného kódu. | Generuje sa opakovane použiteľný kód na použitie v rámci toho istého projektu. | Menej ako 10% aplikácie musí brať do úvahy viac, ako potrebuje používateľ. | 10% alebo viac aplikácie musí brať do úvahy viac, ako potrebuje používateľ. | Aplikácia musí byť špeciálne zabalená a / alebo zdokumentovaná, aby sa uľahčilo jej opätovné použitie, a musí byť prispôsobená používateľom na úrovni zdrojového kódu. | Aplikácia musí byť špeciálne zabalená a / alebo zdokumentovaná, aby sa uľahčilo jej opätovné použitie, a musí byť prispôsobená používateľom pomocou parametrov.
T6 | Klient nezadal nijaké zvláštne ohľady a na inštaláciu nie je potrebné žiadne špeciálne nastavenie. | Klient nezaviedol nijaké zvláštne požiadavky, ale na inštaláciu je potrebné špeciálne nastavenie. | Musia byť poskytnuté a otestované požiadavky stanovené klientom na prevod a inštaláciu údajov a príručky na prevod a inštaláciu. Dopad konverzie v projekte sa nepovažuje za dôležitý | Musia byť poskytnuté a otestované požiadavky stanovené klientom na prevod a inštaláciu údajov a príručky na prevod a inštaláciu. Dopad konverzie na projekt je značný. | Musia byť poskytnuté a otestované požiadavky stanovené klientom na prevod a inštaláciu údajov a príručky na prevod a inštaláciu. Dopad konverzie v projekte sa nepovažuje za dôležitý. Zároveň musia byť poskytnuté a vyskúšané nástroje na automatickú konverziu a inštaláciu. | Musia byť poskytnuté a otestované požiadavky stanovené klientom na prevod a inštaláciu údajov a príručky na prevod a inštaláciu. Dopad konverzie na projekt je značný. Zároveň musia byť poskytnuté a vyskúšané nástroje na automatickú konverziu a inštaláciu.
T7 | Užívateľ neurčil okrem bežného zálohovania žiadne špeciálne požiadavky na fungovanie systému | Pre systém platí 1 z nasledujúcich položiek: - Musia byť poskytnuté efektívne procesy pre inicializáciu, zálohovanie a obnovu, ale zásah obsluhy je stále nevyhnutný. - Musia byť poskytnuté efektívne procesy pre inicializáciu, zálohovanie a obnovu a nie je potrebný žiadny zásah operátora (počíta sa ako dve položky). - Aplikácia musí minimalizovať potrebu ukladania dát v offline médiách (napríklad pásky). - Aplikácia musí minimalizovať potrebu zaobchádzania s papierom. | Pre systém platia 2 z nasledujúcich položiek: - Musia byť poskytnuté efektívne procesy pre inicializáciu, zálohovanie a obnovu, ale zásah obsluhy je stále nevyhnutný. - Musia byť poskytnuté efektívne procesy pre inicializáciu, zálohovanie a obnovu a nie je potrebný žiadny zásah operátora (počíta sa ako dve položky). - Aplikácia musí minimalizovať potrebu ukladania dát v offline médiách (napríklad pásky). - Aplikácia musí minimalizovať potrebu zaobchádzania s papierom. | Pre systém platia 3 z nasledujúcich položiek: - Musia byť poskytnuté efektívne procesy pre inicializáciu, zálohovanie a obnovu, ale zásah obsluhy je stále nevyhnutný. - Musia byť poskytnuté efektívne procesy pre inicializáciu, zálohovanie a obnovu a nie je potrebný žiadny zásah operátora (počíta sa ako dve položky). - Aplikácia musí minimalizovať potrebu ukladania dát v offline médiách (napríklad pásky). - Aplikácia musí minimalizovať potrebu zaobchádzania s papierom. | Pre systém platia 4 z nasledujúcich položiek: - Musia byť poskytnuté efektívne procesy pre inicializáciu, zálohovanie a obnovu, ale zásah obsluhy je stále nevyhnutný. - Musia byť poskytnuté efektívne procesy pre inicializáciu, zálohovanie a obnovu a nie je potrebný žiadny zásah operátora (počíta sa ako dve položky). - Aplikácia musí minimalizovať potrebu ukladania dát v offline médiách (napríklad pásky). - Aplikácia musí minimalizovať potrebu zaobchádzania s papierom. | Aplikácia je navrhnutá tak, aby fungovala bez dozoru.
T8 | Neexistuje žiadna požiadavka používateľa, aby sa zvážila potreba inštalácie aplikácie na viac ako jednu platformu | Návrh musí brať do úvahy potrebu fungovania systému na rôznych platformách, ale aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby fungovala iba v identických hardvérových a softvérových prostrediach. | Návrh musí zohľadňovať potrebu systému pracovať na rôznych platformách, ale aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby fungovala iba v podobných hardvérových a softvérových prostrediach. | Návrh musí brať do úvahy potrebu systému pracovať na rôznych platformách, ale aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby fungovala v heterogénnych hardvérových a softvérových prostrediach. | Návrh musí: - brať do úvahy potrebu fungovania systému na rôznych platformách, ale aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby fungovala iba v identických hardvérových a softvérových prostrediach. Zároveň musí byť vypracovaná a otestovaná dokumentácia a plán údržby na podporu prevádzky na viacerých platformách - ALEBO zohľadňovať potrebu systému pracovať na rôznych platformách, ale aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby fungovala iba v podobných hardvérových a softvérových prostrediach Zároveň 2 musí byť vypracovaná a otestovaná dokumentácia a plán údržby na podporu prevádzky na viacerých platformách | Návrh musí brať do úvahy potrebu systému pracovať na rôznych platformách, ale aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby fungovala v heterogénnych hardvérových a softvérových prostrediach. Zároveň je je potrebné vypracovať a otestovať plán dokumentácie a údržby na podporu prevádzky na viacerých platformách.
T9 | Nie sú potrebné žiadne špeciálne požiadavky | Z nasledovných možností musí byť splnená 1: - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia pre prácu s jednoduchými dotazmi, ako sú logické binárne operátory aplikované iba na jeden logický archív (počítať ako jedna položka). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť stredne zložité dotazy, ako napríklad logické binárne operátory aplikované na viac ako jeden logický archív (počítať ako dve položky). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť vysoko zložité dotazy, ako sú kombinácie logických binárnych operátorov aplikované na jeden alebo viac logických archívov (počíta sa ako tri položky). - Údaje o podnikovej kontrole sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom, zmeny však musia byť účinné až nasledujúci deň (počítajú sa ako jedna položka). - Obchodné kontrolné údaje sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom a zmeny sú účinné okamžite (počítajú sa ako dve položky) | Z nasledovných možností musia byť splnené 2: - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia pre prácu s jednoduchými dotazmi, ako sú logické binárne operátory aplikované iba na jeden logický archív (počítať ako jedna položka). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť stredne zložité dotazy, ako napríklad logické binárne operátory aplikované na viac ako jeden logický archív (počítať ako dve položky). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť vysoko zložité dotazy, ako sú kombinácie logických binárnych operátorov aplikované na jeden alebo viac logických archívov (počíta sa ako tri položky). - Údaje o podnikovej kontrole sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom, zmeny však musia byť účinné až nasledujúci deň (počítajú sa ako jedna položka). - Obchodné kontrolné údaje sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom a zmeny sú účinné okamžite (počítajú sa ako dve položky) | Z nasledovných možností musia byť splnené 3: - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia pre prácu s jednoduchými dotazmi, ako sú logické binárne operátory aplikované iba na jeden logický archív (počítať ako jedna položka). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť stredne zložité dotazy, ako napríklad logické binárne operátory aplikované na viac ako jeden logický archív (počítať ako dve položky). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť vysoko zložité dotazy, ako sú kombinácie logických binárnych operátorov aplikované na jeden alebo viac logických archívov (počíta sa ako tri položky). - Údaje o podnikovej kontrole sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom, zmeny však musia byť účinné až nasledujúci deň (počítajú sa ako jedna položka). - Obchodné kontrolné údaje sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom a zmeny sú účinné okamžite (počítajú sa ako dve položky) | Z nasledovných možností musia byť splnené 4: - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia pre prácu s jednoduchými dotazmi, ako sú logické binárne operátory aplikované iba na jeden logický archív (počítať ako jedna položka). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť stredne zložité dotazy, ako napríklad logické binárne operátory aplikované na viac ako jeden logický archív (počítať ako dve položky). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť vysoko zložité dotazy, ako sú kombinácie logických binárnych operátorov aplikované na jeden alebo viac logických archívov (počíta sa ako tri položky). - Údaje o podnikovej kontrole sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom, zmeny však musia byť účinné až nasledujúci deň (počítajú sa ako jedna položka). - Obchodné kontrolné údaje sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom a zmeny sú účinné okamžite (počítajú sa ako dve položky) | Z nasledovných možností musia byť splnených 5 alebo viac: - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia pre prácu s jednoduchými dotazmi, ako sú logické binárne operátory aplikované iba na jeden logický archív (počítať ako jedna položka). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť stredne zložité dotazy, ako napríklad logické binárne operátory aplikované na viac ako jeden logický archív (počítať ako dve položky). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť vysoko zložité dotazy, ako sú kombinácie logických binárnych operátorov aplikované na jeden alebo viac logických archívov (počíta sa ako tri položky). - Údaje o podnikovej kontrole sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom, zmeny však musia byť účinné až nasledujúci deň (počítajú sa ako jedna položka). - Obchodné kontrolné údaje sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom a zmeny sú účinné okamžite (počítajú sa ako dve položky)
T10 | Neočakáva sa žiadny súbežný prístup k údajom | Niekedy sa očakáva súbežný prístup k údajom | Súčasný prístup k údajom sa očakáva často | Súčasný prístup k údajom sa očakáva neustále | Súčasný prístup k údajom sa očakáva neustále a zároveň, si táto situácia vynúti úlohy analýzy výkonu a zablokovanie riešenia počas návrhu | Súčasný prístup k údajom sa očakáva neustále a zároveň, si táto situácia vynúti úlohy analýzy výkonu a zablokovanie riešenia počas návrhu. Pričom budú potrebné na kontrolu prístupu aj špeciálne nástroje.
T11 | Neexistujú žiadne špeciálne požiadavky týkajúce sa bezpečnosti. | Pri návrhu sa musí brať do úvahy potreba bezpečnosti. | Pri návrhu sa musí brať do úvahy potreba bezpečnosti. Aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby k nej mali prístup iba autorizovaní používatelia. | Pri návrhu sa musí brať do úvahy potreba bezpečnosti. Aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby k nej mali prístup iba autorizovaní používatelia. Zároveň bude kontrolovaný a kontrolovaný prístup do systému | Pri návrhu sa musí brať do úvahy potreba bezpečnosti. Aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby k nej mali prístup iba autorizovaní používatelia. Zároveň bude kontrolovaný a kontrolovaný prístup do systému. Rovnako bude potrebné vypracovať a otestovať bezpečnostný plán na podporu riadenia prístupu k aplikácii | Pri návrhu sa musí brať do úvahy potreba bezpečnosti. Aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby k nej mali prístup iba autorizovaní používatelia. Zároveň bude kontrolovaný a kontrolovaný prístup do systému. Rovnako bude potrebné vypracovať a otestovať bezpečnostný plán na podporu riadenia prístupu k aplikácii ako aj vypracovať a otestovať bezpečnostný plán, ktorý podporí sluch.
T12 | Na vývoj aplikácie sa vo veľkej miere použije vysoko spoľahlivý už existujúci kód. | V malých častiach aplikácie sa použije vysoko spoľahlivý už existujúci kód. | Pre aplikáciu sa vo veľkej miere použije predbežný kód, ktorý je nakoniec potrebné upraviť. | Predbežný kód, ktorý je nakoniec potrebné upraviť, sa použije v malých častiach aplikácie. | V aplikácii sa použije pôvodný kód, ktorý je potrebné opraviť alebo je mu ťažko porozumieť. | V aplikácii sa nepoužije žiadny predtým existujúci kód alebo sa v aplikácii použije pochybný kód kvality
T13 | Neexistujú žiadne špecifické požiadavky na školenie používateľov. | Boli spomenuté konkrétne požiadavky na školenie používateľov. | Existujú formálne špecifické požiadavky na školenie používateľov a aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby uľahčila školenie. | Existujú formálne špecifické požiadavky na školenie používateľov a aplikácia musí byť navrhnutá na podporu používateľov s rôznymi úrovňami školenia. | Pre prechodnú fázu musí byť vypracovaný a vykonaný podrobný plán výcviku. | Pre prechodnú fázu musí byť vypracovaný a vykonaný podrobný plán výcviku a používatelia sú geograficky rozdelení.
E1 | Tím nemá skúsenosti s vývojovým procesom alebo nepoužíva žiadny proces. | Tím má teoretické vedomosti o vývojovom procese, ale nemá skúsenosti. | Niekoľko členov tímu už použilo postup v jednom projekte. | Niekoľko členov tímu využilo postup vo viac ako jednom projekte. | Až polovica tímu použila postup v mnohých projektoch. | Viac ako polovica tímu použila postup v mnohých projektoch.
E2 | Žiadny člen tímu nemá skúsenosti s projektmi v rovnakej oblasti. | Niektorí členovia tímu majú 6 až 12 mesiacov skúseností s projektmi v rovnakej oblasti. | Niektorí členovia tímu majú 12 až 18 mesiacov skúseností s projektmi v rovnakej oblasti. | Väčšina členov tímu má 18 až 24 mesiacov skúseností s projektmi v rovnakej oblasti. | Väčšina členov tímu má viac ako dvojročné skúsenosti v rovnakej oblasti. | Všetci členovia tímu majú viac ako dvojročné skúsenosti v rovnakej oblasti.
E3 | Tím nemá skúsenosti s objektovo orientovanými technikami. | Všetci členovia tímu majú určité skúsenosti s objektovo orientovanými technikami (až do jedného roka). | Väčšina členov tímu má 12 až 18 mesiacov skúseností s objektovo orientovanými technikami. | Všetci členovia tímu majú 12 až 18 mesiacov skúseností alebo väčšina členov tímu má 18 až 24 mesiacov skúseností v oblasti objektovo orientovaných techník | Väčšina členov tímu má viac ako dvojročné skúsenosti s objektovo orientovanými technikami. | Všetci členovia tímu majú viac ako dvojročné skúsenosti s objektovo orientovanými technikami.
E4 | Vedúci analytik nemá skúsenosti. | Vedúci analytik má predchádzajúce skúsenosti s jedným podobným projektom. | Vedúci analytik má asi rok skúseností s viac ako jedným podobným projektom | Vedúci analytik má asi dvojročné skúsenosti s podobnými projektmi. | Vedúci analytik má viac ako dvojročné skúsenosti s podobnými projektmi. | Vedúci analytik má viac ako tri roky skúseností v rôznych projektoch.
E5 | Tím nemá vôbec žiadnu motiváciu. Bez neustáleho dohľadu sa tím stáva neproduktívnym. Tím robí iba to, na čo sa prísne žiada. | Tím má veľmi malú motiváciu. Na udržanie produktivity na prijateľnej úrovni je nevyhnutný stály dohľad. | Tím má malú motiváciu. Na udržanie produktivity sú z času na čas potrebné zásahy manažmentu. | Tím má určitú motiváciu. Tím má zvyčajne iniciatívu, ale na udržanie produktivity je stále nevyhnutný zásah manažmentu. | Tím je dobre motivovaný. Tím zvyčajne riadi sám, ale existencia dohľadu je stále nevyhnutná, pretože bez neho je možné stratiť produktivitu | Tím je vysoko motivovaný. Aj bez dozoru každý vie, čo treba urobiť, a tempo sa udržuje donekonečna.
E6 | Neexistujú historické údaje o stabilite požiadaviek alebo v minulosti zlá analýza spôsobila veľké zmeny v požiadavkách po začiatku projektu | Požiadavky boli v minulosti prevažne nestabilné. Klienti požiadali o veľa zmien spôsobených hlavne neúplnými alebo nesprávnymi požiadavkami | Požiadavky boli v minulosti nestabilné. Klienti požiadali o zmeny spôsobené neúplnými alebo nesprávnymi požiadavkami. | Požiadavky boli v minulosti pomerne stabilné. Klienti požiadali o zmeny sekundárnych funkcionalít s určitou pravidelnosťou. Zmeny hlavných funkcií boli žiadané zriedka. | Požiadavky boli v minulosti väčšinou stabilné. Používatelia požadovali malé zmeny, najmä tie kozmetické. Zmeny hlavných alebo vedľajších funkcií boli neobvyklé. | Požiadavky boli v minulosti úplne stabilné. Malé zmeny, ak nejaké boli, nemali žiadny vplyv na projekty
E7 | Žiadny člen tímu nie je na čiastočný úväzok na projekte. | Až 10% tímu je na čiastočný úväzok. | Až 20% tímu je na čiastočný úväzok. | Až 40% tímu je na čiastočný úväzok. | Až 60% tímu je na čiastočný úväzok. | Viac ako 60% tímu je na čiastočný úväzok.
E8 | Všetci členovia tímu sú veľmi skúsení programátori. | Väčšina členov tímu má minimálne dvojročné skúsenosti s programovaním. | Všetci členovia tímu majú najmenej 18 mesiacov skúseností s programovaním. | Väčšina členov tímu má najmenej 18 mesiacov skúseností s programovaním. | Niekoľko členov tímu má skúsenosti s programovaním (nie viac ako jeden rok). | Všetci členovia tímu sú neskúsení programátori.

## INKREMENTY
# Inkrementu | Začiatok | Rok | Koniec | Trvanie v mesiacoch | Rok dodania | Mesiacov od zaciatku
Inkrement 1 | 2023-05-01 | 2023 | 2025-01-01 | 20 | 2 | 20
Inkrement 2
Inkrement 3
Inkrement 4
Inkrement 5
Inkrement 6
Inkrement 7
Inkrement 8
Inkrement 9
Inkrement 10
Inkrement 11
Inkrement 12
Inkrement 13
Inkrement 14
Inkrement 15
Inkrement 16
Inkrement 17
Inkrement 18
Inkrement 19
Inkrement 20
Note on B1: USER1: Je potrebné stanoviť začiatok trvania daného inkrementu. Počet inkrementov záleží od projektu a jeho náročnosti. Formát dátumu je DD.MM.RRRR
Note on D1: USER1: Je potrebné stanoviť dátum ukončenia inkrementu. Formát dátumu je DD.MM.RRRR
Note on E1: USER1: Predstavuje dobu trvania inkrementu v mesiacoch
Note on F1: USER1: Predstavuje rok dodania modulov v danom inkremente od začiatku projektu
Note on G1: USER1: Predsatavuje mesiac ukončenia inkrementu od začiatku projektu

## KATALOG_POZIADAVKY
21 | [18 empty] | Doplnené tvorcom projektu IS REPLIK | KROK 2) VEREJNÉ OBSTARÁVANIE VYJADRENIE UCHÁDZAČA / ZÁUJEMCU (PROCES VO - odpovede UCHÁDZAČA - potrebné vyplniť za každú požiadavku) |  |  | KROK 3) REALIZAČNÁ FÁZA (obsah tvorí DODÁVATEĽ - po dokončení VO a podpise Zmluvy) | [6 empty] | KROK 4) OVERENIE DODANIA OBJEDNÁVATEĽOM
ID POŽIADAVKY (zvoľte si konvenciu označovania) | KATEGÓRIA POŽIADAVKY _funkčná požiadavka _nefunkčná požiadavka _technická požiadavka | OBLASŤ POŽIADAVKY | NÁZOV POŽIADAVKY | DETAILNÝ POPIS POŽIADAVKY | VLASTNÍK POŽIADAVKY | NÁZOV MODULU (príslušnosť požiadavky k modulu) | POCET PRISTUPOVYCH KANALOV / POCET UC | ZLOZITOST POZIADAVKY | POCET UC | VYSLEDOK ZLOZITOSTI | UAW | ECF | TCF | UCP | ODHADNUTA PRACNOST | ČISLO INKREMENTU | ZÁVISLOSŤ RIZIKO EXTERNÁ INTEGRÁCIA | POZNÁMKA (napr. legislatívne východiská) | Rola | Odpoveď UCHÁDZAČA v procese VO | Kde je vo Vašej PONUKE popísané riešenie ? | Poznámka (doplňujúci popis; príp. ODKAZ na popis v ponuke) | ID návrhu riešenia z detailný návrh riešenia (DNR) | SPôSOB DODANIA (implementácia dodávateľom) | Identifikácia USE CASE | Identifikácia TEST CASE | Použité TESTOVACIE DÁTA pri teste | Použité PROSTREDIE pre test (overenie funkčnosti) | SPôSOB OVERENIA ODBERATEĽOM | VÝSLEDKY TESTOV (status) | POZNÁMKA | R | K | MK | VPR | OdK | OdS | L
1 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Všeobecné podanie v súvislosti s likvidačným konaním | Systém umožní všeobecné podanie na súd v súvislosti s likvidačným konaním. Podanie sa odosiela súdu a musí spĺňať všetky náležitosti požadované zákonom ( musí byť elektronicky podpísané podávajúcim) Súčasne umožní priložiť a podpísať súbory. |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 |  |  | Verejnosť
2 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Všeobecné podanie v súvislosti s insolvečným konaním | Systém umožní všeobecné podanie na súd v súvislosti s insolvenčným konaním. Podanie sa odosiela súdu a musí spĺňať všetky náležitosti požadované zákonom ( musí byť elektronicky podpísané podávajúcim) Súčasne umožní priložiť a podpísať súbory. |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 |  |  | Verejnosť
3 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Všeobecné podanie v súvislosti s predinsolvečným konaním | Systém umožní všeobecné podanie na súd v súvislosti s predinsolvenčným konaním. Podanie sa odosiela súdu a musí spĺňať všetky náležitosti požadované zákonom ( musí byť elektronicky podpísané podávajúcim) Súčasne umožní priložiť a podpísať súbory. |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 |  |  | Verejnosť
4 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Podanie návrhu na súd na vyhlásenie konkurzu | Systém umožní podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na súd a musí spĺňať všetky náležitosti požadované zákonom ( musí byť elektronicky podpísané podávajúcim). Súčasne umožní priložiť a podpísať požadované súbory. Zapisuje sa do modulu pre súdy a zverejní sa až po začatí konkurzného konania. |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 |  |  | Verejnosť
5 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Podanie návrhu na súd na vyhlásenie malého konkurzu | Systém umožní podanie návrhu na vyhlásenie malého konkurzu na súd a musí spĺňať všetky náležitosti požadované zákonom ( musí byť elektronicky podpísané podávajúcim). Súčasne umožní priložiť a podpísať požadované súbory. Zapisuje sa do modulu pre súdy a zverejní sa až po vyhlásení malého konkurzu. |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 |  |  | Verejnosť
6 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Podanie návrhu na súd na povolenie reštrukturalizácie | Systém umožní podanie návrhu na vyhlásenie reštrukturalizácie na súd ( 111/2022 § 7 ) a musí spĺňať všetky náležitosti požadované zákonom ( musí byť elektronicky podpísané podávajúcim). Súčasne umožní priložiť a podpísať požadované súbory. Zapisuje sa do modulu pre súdy a zverejní sa až po začatí reštrukturalizačného konania. |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 |  |  | Verejnosť
7 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Podanie návrhu na súd na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie s možnosťou podania návrhu na poskytnutie dočasnej ochrany | Systém umožní podanie návrhu na vyhlásenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie na súd ( 111/2022 § 7 ) a musí spĺňať všetky náležitosti požadované zákonom ( musí byť elektronicky podpísané podávajúcim). Súčasne umožní priložiť a podpísať požadované súbory. Zapisuje sa do modulu pre súdy a zverejní sa až po povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácie. |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 |  |  | Verejnosť
8 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Podanie návrhu na súd na predĺženie dočasnej ochrany | Systém umožní podanie návrhu na predĺženie dočasnej ochrany na súd (111/2022 § 18) a musí spĺňať všetky náležitosti požadované zákonom ( musí byť elektronicky podpísané podávajúcim). Súčasne umožní priložiť a podpísať požadované súbory. Zapisuje sa do modulu pre súdy, úpadca hlavné správy. |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 |  |  | Úpadca
9 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Podanie návrhu na súd na ukončenie dočasnej ochrany | Systém umožní podanie návrhu na ukončenie dočasnej ochrany na súd (111/2022 § 22 ods a) ) a musí spĺňať všetky náležitosti požadované zákonom ( musí byť elektronicky podpísané podávajúcim). Súčasne umožní priložiť a podpísať požadované súbory. Zapisuje sa do modulu pre súdy, úpadca hlavné správy. |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 |  |  | Úpadca
10 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Podanie návrhu na súd na oddlženie osobným konkurzom Centrom právnej pomoci | Systém umožní podanie návrhu na oddlženie osobným konkurzom Centrom právnej pomoci, ktorý zo zákona zastupuje dlžníka (§ 166k ) a musí spĺňať všetky náležitosti požadované zákonom ( musí byť elektronicky podpísané podávajúcim). Súčasne umožní priložiť a podpísať požadované súbory. Zapisuje sa do modulu pre súdy a zverejní správca sa až po povolení oddlženia súdom a to iba v rozsahu zákona o ochrane osobných údajov. |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 |  |  | CPP
11 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Podanie návrhu na súd na určenie splátkového kalendára | Systém umožní podanie návrhu na oddlženie splátkovým kalendárom (§ 168 ) a musí spĺňať všetky náležitosti požadované zákonom ( musí byť elektronicky podpísané podávajúcim). Súčasne umožní priložiť a podpísať požadované súbory. Zapisuje sa do modulu pre súdy a zverejní správca sa až po povolení oddlženia súdom a to iba v rozsahu zákona o ochrane osobných údajov. |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 |  |  | Verejnosť
12 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o termíne a mieste pojednávania pred začatím konkurzného konania | Systém musí umožniť súdu zaregistrovať elektronické uznesenia o termíne a mieste pojednávania pred začatím konkurzného konania (§19 ods 2) zo SM (CSSR). Zapisuje sa do modul súdu, zverejňuje v generálne oznamy. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [12 empty] | x | x | x | x
13 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o začatí insolvenčného konania (R,K) | Systém musí umožniť súdu zaregistrovať elektronické uznesenia začatí insolvenčného konania v agende R,K zo SM (CSSR). Zverejňuje s v generálne oznamy. Súčasne sa zverejnia všetky všetky úkony súdu predchádzajúce a súvisiace so začatým konaním. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [12 empty] | x | x | x | x
14 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o ukončení insolvenčného konania (R,K) z dôvodu späťvzatia | Systém musí umožniť súdu zaregistrovať elektronické uznesenia o ukončení insolvenčného konania v agende R,K dôvodu späťvzatia (§ 15 alebo § 115) zo SM (CSSR). Nezverejňuje sa. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [12 empty] | x | x | x | x
15 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o ukončení restrukturalizácie a začatí konkurzného konania - dohľad súdu R | Systém musí umožniť správcovi zaregistrovať elektronické uznesenia súdu o ukončení restrukturalizácie a začatí konkurzu pre zákonom vymenované dôvody (§131 ods 2) zo SM (CSSR) . Zapisuje sa do denníka správcu, verejné oznamy. Správca ukončí (uzamkne) pôvodné IK (R) a zaregistruje nové IK (K), pričom funkcie veriteľského výboru a správcu nezaniká, ako ani pohľadávky, veritelia a dlžník sa stane úpadcom. (§131 ods 3) |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [12 empty] | x | x |  | x
16 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o prerušení konkurzného konania (K) | Systém musí umožniť súdu zaregistrovať elektronické uznesenia o prerušení Konkurzu (§ 16 ) zo SM (CSSR). Zverejňuje s v generálne oznamy |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [13 empty] | x | x
17 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o ukončení konkurzného konania z dôvodu splatenia pohľadávok (K) | Systém musí umožniť súdu zaregistrovať elektronické uznesenia o ukončeníkonkurzného konania z dôvodu splatenia pohľadávok (§ 17 ) zo SM (CSSR). Zverejňuje s v generálne oznamy. Systém uzamkne príslušné IK |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [13 empty] | x | x
18 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o vyhlásení predbežného správcu | Systém musí umožniť súdu zaregistrovať elektronické uznesenia o vyhlásení predbežného správcu (§21 ) zo SM (CSSR). Zverejňuje s v generálne oznamy. Súčasne súd v systéme priradí vymenovaného správcu voči registru správcov k príslušnému IK. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [12 empty] | x | x | x
19 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o nepovolení Reštrukturalizácia | Systém musí umožniť súdu zaregistrovať elektronické uznesenia o nepovolení insolvenčného konania v agende R zo SM (CSSR). Nezverejňuje sa. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [12 empty] | x | x | x | x
20 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o nepovolení Konkurz | Systém musí umožniť súdu zaregistrovať elektronické uznesenia o nepovolení insolvenčného konania v agende K zo SM (CSSR). Nezverejňuje sa. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [12 empty] | x | x | x | x
21 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o povolení Reštrukturalizácia (R) , alebo Konkurz (K), alebo Malý konkurz | Systém musí umožniť súdu zaregistrovať elektronické uznesenia o povolení IK v agende R, K, Malý konkurz, zo SM (CSSR). Zverejňuje s v generálne oznamy. Súčasne súd v systéme priradí vymenovaného správcu voči registru správcov k povolenému IK. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [12 empty] | x | x | x
22 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o povolení Verejná prventívna reštrukturalizácia | Systém musí umožniť súdu zaregistrovať elektronické uznesenia o povolení IK v agende VpR zo SM (CSSR). Zverejňuje s v generálne oznamy. Súčasne súd v systéme priradí vymenovaného správcu voči registru správcov k povolenému IK. Súčasne súd poskytne dlžníkovi ochranu ( 111: § 17 ) a uvedie kto menuje správcu ( 111: § 11 ods 2 písm c alebo d) |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [15 empty] | x
23 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o vyhlásení Osobného konkurzu - oddlženia | Systém musí umožniť súdu zaregistrovať elektronické uznesenia o vyhlásení Osobného konkurzu - oddlženia (OdK) (§ 167a ) zo SM (CSSR). Zverejňuje s v generálne oznamy. Súčasne súd v systéme priradí vymenovaného správcu voči registru správcov. Súčasne sa zverejní aj aj príslušné podanie v rozsahu ochrany osobných údajov. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [16 empty] | x
24 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o vyhlásení Ochrany pred veriteľmi - oddlženie splátkovým kalendárom | Systém musí umožniť súdu zaregistrovať elektronické uznesenia o vyhlásení Ochrany pred veriteľmi - oddlženie splátkovým kalendárom (OdS) (§ 168a ods 3) zo SM (CSSR). Zverejňuje s v generálne oznamy. Súčasne súd v systéme priradí vymenovaného správcu voči registru správcov. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [17 empty] | x
25 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o vyhlásení likvidátora (L) Likvidácie | Systém musí umožniť súdu zaregistrovať elektronické uznesenia o vyhlásení likvidátora a začatí likvidácie (L) zo SM (CSSR). Zverejňuje s v generálne oznamy. Súčasne súd v systéme priradí vymenovaného likvidátora voči registru správcov. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [18 empty] | x
26 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Priradenie správcu pre insolvenčné konanie | Systém musí umožniť súdu priradiť príslušného správcu vymenovaného v uznesení o vyhlásení (schválení) IK zo SM (CSSR) voči registru správcov. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [12 empty] | x | x | x | x | x | x
27 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Priradenie sudcu pre konanie | Systém umožní súdu priradenie sudcu a automatické udelenie príslušných prístupových práv na základe elektronického uznesenia o vzhlásení IK zo SM (CSSR) voči registru sudcov |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 | ... | ... | Súd | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x | x | x | x | x | x | x
28 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Priradenie úpadcu pre konanie | Systém umožní súdu priradenie úpadcu a udelenie príslušných prístupových práv na základe elektronického uznesenia o zahájení konania zo SM (CSSR) |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x
29 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zmena správcu pre konanie | Systém umožní súdu zmenu správcu a udelenie príslušných prístupových práv na základe elektronického uznesenia o zmene správcu konania zo SM (CSSR) voči registru správcov. Nový správca musí mať prístup ku všetkým historickým dátam konaniam bez výnimky. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x
30 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zmena sudcu pre konanie | Systém umožní súdu zmenu sudcu a automatické udelenie príslušných prístupových práv na základe elektronického uznesenia o zmene sudcu konania zo SM (CSSR) voči registru sudcov. Nový sudca musí mať prístup ku všetkým historickým dátam konaniam bez výnimky. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x
31 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zaevidovanie insolvenčného konania (prvoregistrácia) | Systém musí umožniť súdu ( alebo strojovo) zaregistrovať nové insolvenčné konanie na základe elektronického uznesenia (uznesenie o vyhlásení IK) zo SM (CSSR) a to formou štruktúrovanej udalosti so sprievodným digitálnym obsahom do príslušného typu konania v agende K, malý konkurz, R, OdK, OdS,Vpr,. Súčasťou je aj priradenie správcu voči registru správcov. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [12 empty] | x | x | x | x | x | x
32 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zaevidovanie likvidačného konania (prvoregistrácia) | Systém musí umožniť správcovi zaregistrovať nové likvidačné konanie na základe elektronického uznesenia zo SM (CSSR) a to formou štruktúrovanej udalosti so sprievodným digitálnym obsahom v agende L a V |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [18 empty] | x
33 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Vytvorenie elektronického spisu | Na základe prvoregistrácie systém vytvorí správcovi spis zodpovedajúci príslušnej agende ( K, R, OdK, OdS,Vpr,L, V) |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x
34 | Ne-Funkcna poziadavka | Integračná požiadavka | Funkcionalita elektronického spisu | Systém musí umožniť: - používať minimálne atribúty spisu, ktoré ponúka centralizovaný ESS - pre každý typ konania definovať dodatočné atribúty spisu, a dodatočné atribúty dokumentov - do existujúceho konania vytvoriť prázdny spis. - do spisu vkladať, upravovať, mazať dokumenty so zachovaním auditnej stopy - online prezeranie dokumentov spisu vo vstavanom prehliadači, minimálne pre bežné kancelárske typy dokumentov. - overiť autorizácie dokumentov štandardným eIDAS algoritmom - ponúknuť fulltextové prehliadanie vrámci všetkých či vybraných kategórií spisov s fazetovým zobrazením výsledkov - ponúknuť fulltextové vyhľadávanie vrámci jedného spisu so zvýraznením nájdených textov v online prehliadači dokumentov - ponúknuť nástroje na študovanie a poznámkovanie dokumentov v spise (zvýrazňovanie, podčiarkovani, krúžkovanie, žlté lepky ... - ponúknuť nástroje na tímovú spoluprácu nad poznámkami spisu vrámci súdnej kancelárie - funkčnosť klasifikovanej obálky pre dokumenty s klasifikáciou tajné a prísne tajné. Sprístupní dokumenty len súdnej kancelárii a správcovi, zneprístupní ich ostatným. - responzívny dizajn GUI pre prácu so spisom aj s podporou rozlíšenia na mobilných zariadeniach |  | Portál pre správcov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 | ... | ... | Správca | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x | x | x | x | x | x | x
35 | Ne-Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Spis správcu | Systém musí implementovať spis správcu v súlade s registratúrnymim požiadavkami vyhl. č 665/2005 |  | Portál pre správcov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 | ... | ... | Správca | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x | x | x | x | x | x | x
36 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Schéma IK | Systém umožní , aby dátová štrutúra zodpovedajúca časovému sledu udalostí (míľnikov) insolvenčného konania. Míľniky sú povinné a nepovinné a pre rôzne typy IK sú rôzne |  | Portál pre správcov |  |  | 1 | 10 | 0 | 0.845 | 0.97 | 8.1965 | 163.93 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x
37 | Ne-Funkcna poziadavka | Požiadavka na UX / UI / UCD | Schéma IK typu Preventívna verejná reštrukturalizácia | Systém bude zobrazovať požadované povinné míľniky (udalosti) : - Začatie Reštrukturalizačného konania - Povolenie Reštrukturalizácie - Termín prihlasovania pohľadávok - Termín na popieranie a zistenie pohľadávok - Termín schôdze veriteľov - Ustanovenie veriteľského výboru - Zasadnutie veriteľského výboru - Predloženie plánu (dlžník , alebo správca) veriteľskému výboru - Zmeny plánu predkladateľom (vynútené) - Schválenie plánu veriteľským výborom - Schvaľovacia schôdza veriteľov - zápisnica - Návrh na potvrdenie plánu súdom - Potvrdenie / zamietnutie plánu súdom - Ukončenie Reštrukturalizácie / ukončenie Reštrukturalizácie a vyhlásenie Konkurzného konania - zavedenie režimu dozornej správy ( nepovinné, závisí od záväznej časti plánu ) |  | Portál pre správcov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 | ... | ... | Správca | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  | x
38 | Ne-Funkcna poziadavka | Požiadavka na UX / UI / UCD | Schéma IK typu Konkurz | Systém bude zobrazovať požadované povinné míľniky (udalosti) : - Začatie IK - Vyhlásenie Konkurzu - Zistenie a spísanie majetku úpadcu - Termín prihlasovania pohľadávok - Termín prvej schôdze veriteľa - Termín na popieranie pohľadávok - Vyhotovenie súpisu podstát - Speňaženie majetku - Vytvorenie rozvrhu - Schválenie rozvrhu - Zverejnenie rozvrhu výťažkov - Splnenie konečného rozvrhu výťažkov - Ukončenie IK súdom |  | Portál pre správcov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 | ... | ... | Správca | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  | x
39 | Ne-Funkcna poziadavka | Požiadavka na UX / UI / UCD | Schéma IK typu Malý konkurz | Systém bude zobrazovať požadované povinné míľniky (udalosti) : - Začatie IK - Vyhlásenie Konkurzu - Zistenie a spísanie majetku úpadcu - Termín prihlasovania pohľadávok - Termín prvej schôdze veriteľa - Termín na popieranie pohľadávok - Vyhotovenie súpisu podstát - Speňaženie majetku - Vytvorenie rozvrhu - Schválenie rozvrhu - Zverejnenie rozvrhu výťažkov - Splnenie konečného rozvrhu výťažkov - Ukončenie IK súdom |  | Portál pre správcov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [14 empty] | x
40 | Ne-Funkcna poziadavka | Požiadavka na UX / UI / UCD | Schéma IK typu Reštrukturalizácia | Systém bude zobrazovať požadované povinné míľniky (udalosti) : - Začatie Reštrukturalizačného konania - Povolenie Reštrukturalizácie - Termín prihlasovania pohľadávok - Termín na popieranie a zistenie pohľadávok - Termín schôdze veriteľov - Ustanovenie veriteľského výboru - Zasadnutie veriteľského výboru - Predloženie plánu (dlžník , alebo správca) veriteľskému výboru - Zmeny plánu predkladateľom (vynútené) - Schválenie plánu veriteľským výborom - Schvaľovacia schôdza veriteľov - zápisnica - Návrh na potvrdenie plánu súdom - Potvrdenie / zamietnutie plánu súdom - Ukončenie Reštrukturalizácie / ukončenie Reštrukturalizácie a vyhlásenie Konkurzného konania - zavedenie režimu dozornej správy ( nepovinné, závisí od záväznej časti plánu ) |  | Portál pre správcov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x
41 | Ne-Funkcna poziadavka | Požiadavka na UX / UI / UCD | Schéma IK typu Osobný konkurz | Systém bude zobrazovať požadované povinné míľniky (udalosti) : - Vyhlásenie Konkurzu na majetok fyzickej osoby - Zistenie a spísanie majetku konkurznej podstaty - Termín prihlasovania a popierania pohľadávok - Speňaženie majetku - Zverejnenie rozvrhu výťažkov - Splnenie konečného rozvrhu výťažkov - Ukončenie IK správcom Systém bude zobrazovať požadované nepovinné míľniky (udalosti) : - schôdza veriteľov - zrušenie konkurzu súdom pre nepoctivý zámer - zrušenie konkurzu správcom pre neexistenciu veriteľov - zrušenie konkurzu správcom pre neexistenciu predpokladov pre vedenie konkurzu |  | Portál pre správcov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [16 empty] | x
42 | Ne-Funkcna poziadavka | Požiadavka na UX / UI / UCD | Schéma IK typu Oddlženie splátkovým kalendárom | Systém bude zobrazovať povinné míľniky : - Vyhlásenie Oddlženia splátkovým kalendárom - Zostavenie návrhu splátkového kalendára - Termín pre námietky veriteľov - Potvrdenie splátkového kalendára súdom Systém bude zobrazovať požadované nepovinné míľniky (udalosti) : - vypočutie správcu súdom - pojednávanie nariadené súdom - ukončenie konania správcom bez splátkového kalendára - ukončenie konania súdom bez splátkového kalendára |  | Portál pre správcov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [17 empty] | x
43 | Ne-Funkcna poziadavka | Požiadavka na UX / UI / UCD | Schéma IK typu Likvidácia | Systém bude zobrazovať požadované povinné míľniky (udalosti) : - Začatie IK likvidáciou - Vyhlásenie Konkurzu - Zistenie a spísanie majetku úpadcu - Termín prihlasovania pohľadávok - Termín prvej schôdze veriteľa - Termín na popieranie pohľadávok - Vyhotovenie súpisu podstát - Speňaženie majetku - Vytvorenie rozvrhu - Schválenie rozvrhu - Zverejnenie rozvrhu výťažkov - Splnenie konečného rozvrhu výťažkov - Ukončenie IK súdom |  | Portál pre správcov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [18 empty] | x
44 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Notifikácie súdu pasívne | Notifikácie súdu (príslušnému sudcovi) na dosiahnuté míľniky v IK , kde sa nevyžaduje aktivita správcu |  | Súdy | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 4.3145 | 86.2909 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x
45 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Notifikácie súdu aktívne | Notifikácie súdu (príslušnému sudcovi) na aktivity v IK , kde bola požadovaná a vykonaná zodpovedajúca aktivita správcu s referenciou na príslušný obsah |  | Súdy | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 4.3145 | 86.2909 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x
46 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Notifikácie súdu intervenčné | Notifikácie súdu (príslušnému sudcovi) na míľniky v IK , kde nenastala aktivita správcu v zákonom stanovenom čase |  | Súdy | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 4.3145 | 86.2909 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x
47 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Notifikácie súdu personalizácia | Notifikácie pre súd bude možno nastaviť súdom pre každé IK zvlášť. DEFAULT nastavenie bude VYPNUTÉ |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x
48 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o nariadení pojednávania - K | Systém musí umožniť súdu zaregistrovať elektronické uznesenia o nariadení pojednávania (K) (§ 19 ods 2) zo SM (CSSR). Zverejňuje s v denník správcu, úpadca a verejné oznamy spätne po vyhlásení IK. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [17 empty] | x
49 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Rozsudok súdu o vymeraní pokuty zo zodpovednosti za škodu pre nepodanie návrhu na konkurz | Systém musí umožniť súdu zaregistrovať Rozsudok súdu o vymeraní pokuty zo zodpovednosti za škodu pre nepodanie návrhu na konkurz (K) (§ 11 ods 2) zo SM (CSSR). Zverejňuje s v denník správcu, úpadca a verejné oznamy. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [17 empty] | x
50 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zrušenie konkurzu odvolacím súdom | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronické uznesenia o Zrušenie konkurzu odvolacím súdom a odmene pre správcu (§ 103 ) zo SM (CSSR). Zapisuje sa do denníka správcu a verejné oznamy, konkurz uzavrie správca |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x
51 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenia o nedkladnom opatrení | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronické uznesenia o neodkladnom opatrení (§ 203 ) zo SM (CSSR). Zapisuje sa do denníka správcu a verejné oznamy |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x
52 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenia o nedostatkoch prihlášky | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronické uznesenia o nedostatkoch prihlášky (§ 30 ) zo SM (CSSR). Zapisuje sa do denníka správcu, verejné oznamy a pohľadávky |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [12 empty] | x | x | x | x | x
53 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o preskúmaní prihlášky pohľadávky (Reštrukturalizácia ) | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronické uznesenia o preskúmaní prihlášky pohľadávky, na podnet správcu (§ 122 ods 3) zo SM (CSSR). Zapisuje sa do Verejné oznamy, denníka správcu a karty pohľadávky |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [12 empty] | x |  |  | x
54 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o povolení predĺženia lehoty na popierania pohľadávok | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronické uznesenia na povolenie na predĺženie lehoty popierania pohľadávok (§32 ods 4). Zapisuje sa do Verejné oznamy, denníku správcu, pohľadávky |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [12 empty] | x | x | x | x
55 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Vymenovanie dočasného veriteľského výboru | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronické uznesenia na vymenovanie dočasného veriteľského výboru (§ 36a ) zo SM (CSSR) a to do hlavné správy, denníka správcu a veritelia |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [13 empty] | x | x
56 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenia na priznanie hlasovacích práv | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronické uznesenia na priznanie hlasovacích práv (§32a ods 3) zo SM (CSSR) a to do denníka správcu, verejné oznamy a veritelia |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 | ... | ... | Súd | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x | x | x | x
57 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie na odvolanie správcu na podnet prvej schôdzky veriteľov | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronické Uznesenie na odvolanie správcu na podnet prvej schôdzky veriteľov (§ 36 ods 4) zo SM (CSSR) a to do denníka správcu a veritelia |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [12 empty] | x | x | x
58 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zvolanie schôdzky veriteľov súdom | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronické uznesenie súdu o zvolaní schôdzky veriteľov (§35 ods 1) zo SM (CSSR) a to do denníka správcu, verejných oznamov a veritelia. Zapisuje sa do modul súdu, hlavné správy, posiela sa notifikácia veriteľom. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 | ... | ... | Súd | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x | x | x | x | x
59 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zvolanie schôdzky veriteľov súdom pre nečinnosť správcu | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronické uznesenia na zvolanie schôdzky veriteľov zo SM (CSSR) a to do denníka správcu, verejných oznamov a veritelia. V zmysle §34 ods3 súd koná iba v prípade nečinnosti správcu. Zapisuje sa do modul súdu, hlavné správy, posiela sa notifikácia veriteľom. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 | ... | ... | Súd | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x | x | x | x | x
60 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Schválenie žiadosť o povolenie zvolať schôdzku veriteľov elektronicky | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronické schválenie súdu o žiadosti správcu na zvolanie schôdzky veriteľov elektronicky (§34 ods5) zo SM (CSSR) a to do denníka správcu, verejných oznamov a veritelia. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [12 empty] | x | x | x | x
61 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Odvolanie a výmena správcu bez návrhu | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronické uznesenie súdu o odvolaní a výmene správcu (§42) zo SM (CSSR) a to do denníka správcu, verejných oznamov, posiela sa notifikácia veriteľom. Súčasne systém voči registru správcov umožní súdu vykonať zmenu prístupových práv v súvisiacom IK pre nového správcu a to pre celú doterajšiu históriu IK. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [13 empty] | x | x
62 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Odvolanie a výmena správcu na návrh schôdzky veriteľov | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronické uznesenie súdu o odvolaní a výmene správcu na podnet ( zápisnica) schôdzke veriteľov (§36 ods 4 ) zo SM (CSSR) a to do denníka správcu, verejných oznamov, posiela sa notifikácia veriteľom. Súčasne systém voči registru správcov umožní súdu vykonať zmenu prístupových práv v súvisiacom IK pre nového správcu a to pre celú doterajšiu históriu IK. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [13 empty] | x | x
63 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie o odmietnutí návrhu schôdzky veriteľov na výmena správcu | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronické uznesenie súdu o odmietnutí návrhu schôdzky veriteľov na výmena správcu (§36 ods 5) zo SM (CSSR) a to do denníka správcu, verejných oznamov. Súčasne systém voči registru správcov umožní súdu vykonať zmenu prístupových práv v súvisiacom IK pre nového správcu a to pre celú doterajšiu históriu IK. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [13 empty] | x | x
64 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie o priznaní paušálnej odmeny správcu | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronické uznesenie súdu o priznaní paušálnej odmeny správcu (§43) zo SM (CSSR) a to do denníka správcu, verejných oznamov. Súčasne systém pridá novú položku pohľadávok voči podstate v module pohľadávky. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [13 empty] | x | x
65 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Výzva súdu na súčinnosť úpadcu | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronickú výzvu súdu na súčinnosť úpadcu (§74 ods 2) zo SM (CSSR) a to do denníka správcu, verejných oznamov. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [12 empty] | x | x | x | x
66 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Opakovaná výzva súdu na súčinnosť úpadcu (predvedenie) | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronickú opakovanú výzvu súdu na súčinnosť a predvedenie úpadcu (§74 ods 3) zo SM (CSSR) a to do denníka správcu, verejných oznamov. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [12 empty] | x | x | x | x
67 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie o vymeraní pokuty pre tretiu osobu | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronické uznesenie súdu o vymeraní pokuty pre nesúčinnosť tretích strán (§75 ods 12) zo SM (CSSR) a to do denníka správcu, hlavné správy |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 | ... | ... | Súd | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x | x | x | x
68 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o predĺžení lehoty na súpis majetku | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronické uznesenie súdu o predĺžení lehoty pre správcu na zostavenie súpisu majetku (§76 ods 2) zo SM (CSSR) a to do denníka správcu, verejných oznamov. Súčasne systém nastaví nový míľnik v schéme IK "predĺžený termín na súpis majetku" |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 | ... | ... | Súd | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  | x | x
69 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu ktorým uloží veriteľovi podať žalobu na správcu | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronické uznesenie súdu o uložení povinnosti veriteľa podať žalobu na správcu (§78 ods 2) zo SM (CSSR) a to do denníka správcu, verejných oznamov a príslušnej karty majetku. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [13 empty] | x | x
70 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o vstupe nového účastníka (veriteľa) do konania v prípade prevodu a prechodu pohľadávky | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronické uznesenie súdu na zmenu veriteľa na základe podnetu od správcu, v prípade prevodu a prechodu pohľadávky (§ 25 ods 2 ) zo SM (CSSR) a to do denníka správcu, verejných oznamov a príslušnej karty pohľadávky. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [12 empty] | x | x | x | x | x
71 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o vydaní rozhodnutia o márnej lehote | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronické uznesenie súdu ovydaní osvedčenia, že vyzvanej osobe márne uplynula lehota na podanie žaloby (§78 ods 4) zo SM (CSSR) a to do denníka správcu, verejných oznamov a príslušnej karty majetku. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 | ... | ... | Súd | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  | x | x
72 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o vyradení majetku zo súpisu | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronické uznesenie súdu o vyradení majetku zo súpisu (§78 ods 5) zo SM (CSSR) a to do denníka správcu, verejných oznamov a príslušnej karty majetku. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [13 empty] | x | x
73 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o ukončení prevádzkovania podniku v konkurze | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronické uznesenie súdu o ukončení prevádzkovania podniku v konkurze (§88 ods 1 písm a) zo SM (CSSR) a to do denníka správcu, verejných oznamov a príslušnej karty majetku. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [13 empty] | x | x
74 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Rozhodnutie súdu o návrhu správcu na rozvrh | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronické uznesenie súdu o návrhu správcu na rozvrh (§96 ods 5) zo SM (CSSR) a to do denníka správcu, verejných oznamov |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [13 empty] | x | x
75 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Rozhodnutie súdu o žiadosti veriteľa vo veci určenia poradia pohľadávky voči podstate | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronické Rozhodnutie súdu o žiadosti veriteľa vo veci určenia poradia pohľadávky voči podstate (§96 ods 3) zo SM (CSSR) a to do denníka správcu, verejných oznamov , pohľadávky |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [13 empty] | x | x
76 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o zrušení konkurzu pre nesplnenie predpokladov na konkurz | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronické rozhodnutie súdu o zrušení konkurzu pre nesplnenie predpokladov na konkurz (§102 ods 2) zo SM (CSSR) a to do denníka správcu, verejných oznamov |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [13 empty] | x | x
77 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronické rozhodnutie súdu o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku (§102 ods 1) zo SM (CSSR) a to do denníka správcu, verejných oznamov |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [13 empty] | x | x
78 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o zrušení oddlžeina | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronické rozhodnutie súdu o zrušení konkurzu na majetok fyzickej osoby (oddlženie) pretože nie sú ptredpoklady pre vedenie konkurzu (§167v ods 3) zo SM (CSSR) a to do denníka správcu, verejných oznamov |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [16 empty] | x
79 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronické rozhodnutie súdu o zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku (§102 ods 3) zo SM (CSSR) a to do denníka správcu, verejných oznamov |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [13 empty] | x | x
80 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o odvolaní správcu po zrušení konkurzu | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronické rozhodnutie súdu o odvolaní správcu po zrušení konkurzu (§102 ods 6) zo SM (CSSR) a to do denníka správcu, verejných oznamov |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [13 empty] | x | x
81 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o zrušení uznesenia schôdze veriteľov | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronické rozhodnutie súdu o zrušení uznesenia schôdze veriteľov (§35 ods 8) a to do 7 dní od podania návrhu, alebo na vlastný podnet. Zapisuje sa denník správcu, veritelia, verejné oznamy |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [13 empty] | x | x
82 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o schválení plánu restrukturalizácie, ukončenie restrukturalizácie R | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronické rozhodnutie súdu o schválení plánu reštrukturalizácie a ukončení reštrukturalizácie (§153 ) a to do 15 dní od podania návrhu. Zapisuje sa denník správcu, veritelia, verejné oznamy. Potvrdený plán sa nezverejňuje okrem ustanovenia o novom úvere. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [12 empty] | x |  |  | x
83 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o zamietnutí plánu restrukturalizácie R | Systém musí umožniť zaregistrovať elektronické rozhodnutie súdu o zamietnutí plánu restrukturalizácie (§154 ods 1 ) a to do 15 dní od podania návrhu. Zapisuje sa denník správcu, veritelia, verejné oznamy |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [12 empty] | x |  |  | x
84 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o ukončení restrukturalizácie a začatí konkurzu pre neschválenie plánu súdom R | Systém musí umožniť súdu zaregistrovať elektronické uznesenia súdu o ukončení restrukturalizácie a začatí konkurzu po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zamietnutí plánu súdom (§154 ods 3) zo SM (CSSR) . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy Súd vymenuje nového správcu (§40 ods 1), zaniká funkcia veriteľského výboru, dlžník sa stane úpadcom. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [12 empty] | x | x | x | x
85 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o vrátení splátkového kalendára správcovi na prepracovanie - oddlženie splátkovým kalendárom | Systém musí umožniť súdu zaregistrovať elektronické uznesenia o vrátení splátkového kalendára správcovi na prepracovanie (OdS) (§ 168e ods 2) zo SM (CSSR). Zverejňuje s v denník správcu a verejné oznamy. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [17 empty] | x
86 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o nariadení pojednávania - oddlženie splátkovým kalendárom | Systém musí umožniť súdu zaregistrovať elektronické uznesenia o nariadení pojednávania (OdS) (§ 168e ods 3) zo SM (CSSR). Zverejňuje s v denník správcu, úpadca a verejné oznamy. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [17 empty] | x
87 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o oddlžení a určení splátkového kalendára - oddlženie splátkovým kalendárom | Systém musí umožniť súdu zaregistrovať elektronické uznesenia o oddlžení a určení splátkového kalendára (OdS) (§ 168e ods 1) zo SM (CSSR), čím konanie končí. Zverejňuje s v denník správcu a verejné oznamy. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [17 empty] | x
88 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o zastavení oddlženia - oddlženie splátkovým kalendárom | Systém musí umožniť súdu zaregistrovať elektronické uznesenia o ukončení oddlženia pre nemožnosť určiť splátkový kalendár pomery dlžníka (OdS) (§ 168e ods 4) zo SM (CSSR), čím konanie končí. Zverejňuje s v denník správcu a verejné oznamy. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [17 empty] | x
89 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Podanie na súd pre vstup do konania nového účastníka (veriteľa) pre vyhlásením insolvenčného konania | Systém musí umožniť veriteľovi podať návrh na pristúpenie do konkurzného konania (§ 24 ods 2) . Podanie je dostupné iba do vyhlásenia konurzu. Zapisuje sa do hlavné správy a modul súdu. |  | Verejný portál | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.56522 | 0.845 | 0.97 | 8.6598 | 173.1956 | Inkrement 1 |  |  | Verejnosť
90 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o povolení na vstup do konkurzného konania nového účastníka (veriteľa) pred vyhlásením konkurzu | Systém musí umožniť súdu zaregistrovať elektronické uznesenia o pristúpení do konkurzného konania (§ 24 ods 2) Zapisuje sa do hlavné správy a modul súdu. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd | [17 empty] | x
91 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o návrhu dlžníka na potvrdenie plánu súdom | Systém musí umožniť súdu zaregistrovať elektronické uznesenia o podaní úpadcu na potvrdenie schváleného verejného plánu súdom. (111/2022 § 44) Zapisuje sa do modulu súdu, hlavné správy, modul úpadca. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd
92 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o návrhu dlžníka na potvrdenie plánu súdom - nahradenie súhlasu skupiny rozhodnutím súdu | Systém musí umožniť súdu zaregistrovať elektronické uznesenia o návrhu dlžníka na potvrdenie schváleného verejného plánu súdom spolu s možnosťou návrhu na nahradenie súhlasu, nesúhlasiacej skupiny veriteľov s plánom, rozhodnutím súdu. (111/2022 § 43 a § 44) Zapisuje sa do modulu súdu, hlavné správy, modul úpadca. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd
93 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o návrhu dlžníka na predĺženie dočasnej ochrany | Systém musí umožniť súdu zaregistrovať elektronické uznesenie o návrhu dlžníka na predĺženie dočasnej ochrany súdom. (111/2022 § 18 ods 1) Zapisuje sa do modulu súdu, hlavné správy, modul úpadca. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 | ... | ... | Súd | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
94 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Uznesenie súdu o návrhu dlžníka o ukončenie dočasnej ochrany | Systém musí umožniť súdu zaregistrovať elektronické uznesenie o návrhu dlžníka na ukončenie dočasnej ochrany súdom. (111/2022 § 22 ods 1 a) ) Zapisuje sa do modulu súdu, hlavné správy, modul úpadca. |  | Súdy | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.26389 | 0.845 | 0.97 | 8.4128 | 168.2559 | Inkrement 1 |  |  | Súd
95 | Ne-Funkcna poziadavka | Požiadavka na UX / UI / UCD | Zverejňovanie | Systém na strane Front-end umožní cez Verejný portál sprístupnenie verejných údajov všetkých insolvenčných konaní , vrátane historických dát (ukončených IK )a to v on-line režime. Modul umožní vizualizáciu a sprístupnenie údajov v dvoch režimoch (pre ľudského aktéra a pre strojové spracovanie ). Pre ľudského aktéra vo forme časovej osi a pre strojové spracovanie vo forme (Open Data) datasetov v dohodnutom formáte a kvalite minimálne na úrovni troch hviezdičiek. |  | Verejný portál |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Verejnosť
96 | Funkcna poziadavka | Požiadavka na UX / UI / UCD | Generálna obrazovka | Požaduje sa vytvorenie Generálna obrazovka IK je určená verejnosti, bude zobrazovať chronologický zoznam všetkých IK zaznamenaných v REPLIK. Po otvorení ľubovoľného IK sa zobrazí Hlavná obrazovka modulu IK. |  | Verejný portál | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.56522 | 0.845 | 0.97 | 8.6598 | 173.1956 | Inkrement 1 |  |  | Verejnosť
97 | Ne-Funkcna poziadavka | Požiadavka na UX / UI / UCD | Generálna obrazovka filtrovanie a vyhľadávanie | Systém bude poskytovať minimálne tieto možnosti na Generálna obrazovka IK : Viacrozmerné fazetové Filtrovanie podľa : - stavu IK : aktívny / ukončený - typu IK : R, K, mK,VpR, OdK, OdS - roku ukončenia IK - súdu Vyhľadávanie (fulltextové, heuristické) podľa : - mena (názvu) úpadcu - spisovej značky súdu |  | Verejný portál |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Verejnosť
98 | Funkcna poziadavka | Požiadavka na UX / UI / UCD | Hlavná obrazovka modulu IK 1 | Požaduje sa , aby Hlavná obrazovka IK zobrazovala IK v podobe časovej osy s podstatnými míľnikmi procesu príslušného IK, pričom pri každom míľniku bude zákonom stanovený termín ukončenia ako aj počet dní do ukončenia . Neuzavreté, alebo ešte nevykonané míľniky budú odlíšené menej kontrastným vyfarbením. Pod míľnikom sa rozumie udalosť vytvorená v schéme spisu správcu |  | Verejný portál | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.56522 | 0.845 | 0.97 | 8.6598 | 173.1956 | Inkrement 1 |  |  | Verejnosť | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x
99 | Funkcna poziadavka | Požiadavka na UX / UI / UCD | Hlavná obrazovka modulu IK 2 | Požaduje sa , aby na hlavnej obrazovke IK boli odkazy (rozumej záložky) na sekcie : Denník správcu, Pohľadávky, Veritelia, Majetok, Incidenčné spory, Úpadca - Verejné oznamy ( úradná výveska) |  | Verejný portál | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.56522 | 0.845 | 0.97 | 8.6598 | 173.1956 | Inkrement 1 |  |  | Verejnosť
100 | Funkcna poziadavka | Požiadavka na UX / UI / UCD | Hlavná obrazovka modulu IK 3 | Požaduje sa , aby na hlavnej obrazovke IK boli zverejnené odkazy na všetky formuáre a šablóny , ktoré majú byť dostupné verejnosti. Bude upresnené počas fázy R1 : Analýza a dizajn |  | Verejný portál | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.56522 | 0.845 | 0.97 | 8.6598 | 173.1956 | Inkrement 1 |  |  | Verejnosť
101 | Funkcna poziadavka | Požiadavka na UX / UI / UCD | Hlavná obrazovka modulu IK 4 | Požaduje sa , aby na hlavnej obrazovke IK sa zverejňovali dôležité verejné dokumenty zákonnom rozsahu v sekcii "Verejné oznamy" a to : - zverejnenia správcu - uznesenia súdu - zápisnice z rokovania stretnití veriteľov a veriteľského výboru - všetky ostatné relevantné a údaje, udalosti súvisiace s IK zverejenené v súlade so zákonom (bude upresnené počas R1 :Analýza a dizajn) |  | Verejný portál | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.56522 | 0.845 | 0.97 | 8.6598 | 173.1956 | Inkrement 1 |  |  | Verejnosť
102 | Ne-Funkcna poziadavka | Požiadavka na UX / UI / UCD | Hlavná obrazovka modulu IK 5 | Požaduje sa , aby na hlavnej obrazovke IK sa boli stručne a prehľadne zobrazované základné parametre IK : - Typ insolvenčného konania ( R, K malý K, VpR, OdK, OdS, L) - úpadca, správca a sudca - súd, sudca, spisová značka súdu pre IK, príslušnosť súdu - bankový účet správcu na skladanie preddavkov |  | Verejný portál |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Verejnosť
103 | Funkcna poziadavka | Požiadavka na UX / UI / UCD | Dashboard veriteľa (DV) | Požaduje sa vytvorenie NEVEREJNEJ prístupovej konzoly (dashboardu) pre autentifikovaného veriteľa týmito vlastnosťami : - Hlavná obrazovka DV je totožná generálnou obrazovkou, pokiaľ je veriteľ účastníkom viac ako jedného IK v rozsahu ním účastných IK - Hlavná obrazovka DV je totožná s Hlavnou obrazovkou modulu IK pokiaľ je veriteľ účastníkom práve jedného IK - Veriteľovi sú dostupné informácie nad rámec zverejňovaných informácií v zákonom definovanom rozsahu - Veriteľovi sú navyše dostupné formuláre pre potrebné úkony v zákonom definovanom čase - Veriteľ má k dispozícii notifikačný nástroj v rozsahu Dashboard súdu, vrátane možnosti ich vypnutia |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia
104 | Funkcna poziadavka | Požiadavka na UX / UI / UCD | Úpadcovia (DÚ) | Požaduje sa vytvorenie NEVEREJNEJ prístupovej konzoly (dashboardu) pre autentifikovaného úpadcu s týmito vlastnosťami : - Hlavná obrazovka DÚ je totožná s Hlavnou obrazovkou modulu IK - Úpadcovi sú dostupné informácie nad rámec zverejňovaných informácií v zákonom definovanom rozsahu - Úpadcovi sú navyše dostupné formuláre pre potrebné úkony v zákonom definovanom čase - Veriteľ má k dispozícii notifikačný nástroj v rozsahu Dashboard súdu, vrátane možnosti ich vypnutia |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 |  |  | Úpadca
105 | Funkcna poziadavka | Požiadavka na UX / UI / UCD | Portál pre správcov hlavná obrazovka | Požaduje sa vytvorenie neverejného Portálu ( dashboardu) správcu určeného výhradne pre správcu. Na Hlavnej obrazovka sa budú zobrazovať všetky IK pridelené správcovi, pričom bude možná filtrácia cez parameter IK. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca
106 | Funkcna poziadavka | Požiadavka na UX / UI / UCD | Portál pre správcov obrazovka IK | Požaduje sa , aby pre každé IK správcu bola vytvorená prehľadná obrazovka konania minimálne s týmito údajmi : - hlavné údaje o IK ( úpadca, typ IK, spisová značka) - prehľadový stav (míľniky) IK - zásobník udalostí HLAVNÝ - zásobník udalostí PO TERMÍNE - odkazy (záložky) na Pohľadávky, Veritelia, Majetok, Incidenčné spory, Úpadca - odkazy na všetky formuláre a šablóny určené správcom v logickom členení : míľniky IK, súd, pohľadávky veritelia, úpadca, všeobecné |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca
107 | Funkcna poziadavka | Požiadavka na UX / UI / UCD | zásobník udalostí HLAVNÝ | Požaduje sa , aby v hlavnom zásobníku udalostí boli všetky udalosti ktoré TREBA SPRACOVAŤ správcom a to v CHRONOLOGICKOM PORADÍ, pričom bude farebné rozlíšený stav (nový , nespracovávaný, spracovávaný), pričom pri každej bude uvedený termín a počet dní do termínu. Pod TREBA SPRACOVAŤ sa rozumie potreba aktívnej interakcie správcu ( schválenie, námietka, odmietnutie, zaradenie do zoznamu apod.). Spracované udalosti sa tu nebudú zobrazovať. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca
108 | Funkcna poziadavka | Požiadavka na UX / UI / UCD | zásobník udalostí PO TERMÍNE | Požaduje sa, aby v zásobníku úloh PO TERMÍNE boli udalosti ktoré sú po termíne a treba ich urgentne spracovať a to zobrazené v CHRONOLOGICKOM PORADÍ, pričom pri každej bude uvedený premeškaný termín a počet dní overdue. Pod SPRACOVAŤ sa rozumie potreba aktívnej interakcie správcu ( schválenie, námietka, odmietnutie, zaradenie do zoznamu apod.). |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca
109 | Funkcna poziadavka | Požiadavka na UX / UI / UCD | Vyhľadávanie a filtrovanie | Požaduje sa, aby každý zásobník udalostí bolo možné filtrovať cez : - kritériá Súd, Pohľadávka, Veriteľ, Majetok, Incidenčný spor - vyhľadávanie vo filtri bude full-textové - filtrovanie bude možné aj po celých skupinách Súd, Veriteľ, Majetok, Incidenčný spor |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca
110 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Notifikácie správcu | Požaduje sa vytvoriť privátny notifikačný nástroj pre výhradné potreby správcu. Parametre nastavenia podľa: - agendy (majetok, veritelia, pohľadávky , súd) - stavy ( po termíne, pred termínom o ... , podaný, atď) - komunikačný kanál (e-mail, privátna SMS brána, atď) |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca
111 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Prihláška pohľadávky voči správcovi (trovy konania) | Systém umožní správcovi vytvoriť prihlášku pohľadávky voči správcovi (zvyčajne trovy konania) . Pohľadávku musí správca písomne zdôvodniť. Takto zapísaná pohľadávka bude automaticky zaradená ako pohľadávka proti podstate. Zapisuje sa do spisu správcu, pričom systém umožní správcovi priložiť súbory preukazujúce oprávnnosť pohľadávky. Pohľadávka sa zverejňuje. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Pohľadávky
112 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Lustračná konzola správcu | Požaduje sa, aby systém umožnil správcovi alebo predbežnému správcovi prístup ku informáciiám potrebných pre zistenie majetku a záväzkov úpadcu v rozsahu : - Kataster nehnuteľností - Národná evidencia vozidiel - IS CSRÚ - vybrané komponenty - služby CRIF - pre lustráciu bankových účtov |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x | x | x | x | x
113 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Lustračná konzola správcu- ukladanie výsledkov lustrácií | Požaduje sa, aby sa výsledky lustrácií ukladalido denníka (spisu) správcu ako neverejné informácie |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x | x | x | x | x
114 | Ne-Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Lustračná konzola správcu - obmedzenia | Požaduje sa, aby lustrovať bolo možné iba úpadcu príslušného IK cez referencovateľný identifikátor ( RČ, IČO) |  | Portál pre správcov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x | x | x | x | x
115 | Ne-Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Lustračná konzola správcu - auditný log | Požaduje sa, aby každá lustrácia správcu mala zvláštny auditný log rýchlo dohľadateľný správcom systému. |  | Portál pre správcov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x | x | x | x | x
116 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh správcu na neodkladné opatrenie na súd | Systém umožní správcovi alebo predbežnému správcovi vytvoriť návrh neodkladného opatrenia na súd (§203), súd rozhodne do 15 dní . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x | x | x | x | x
117 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok | Systém umožní správcovi vytvoriť oznámenie očísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok (§ 167l ods. 5 a § 32 ods. 10) . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x | x | x | x | x
118 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok | Systém umožní správcovi vytvoriť výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok (Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 01; Ú. v. ES L 160, 30. 6. 2004 v platnom znení a čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848) . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x | x | x | x | x
119 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh súdu na preskúmanie prihlášky (Reštrukturalizácia ) | Systém umožní správcovi vytvoriť návrh na súd na preskúmanie prihlášky pohľadávky ,pokiaľ má správca pochybnosti (§122 ods 3). Záznam sa zverejnňuje v denníku správcu, module súdu a u konkrétnej pohľadávky |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x |  |  | x
120 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Nedostatky prihlášky | Systém umožní správcovi vytvoriť zoznam pohľadávok na ktoré správca neprihliada a následné zaslanie informácie súdu (§30 ) najskôr do termínu prihlasovania pohľadávok. Záznam sa zverejnňuje v denníku správcu, module súdu a u konkrétnej pohľadávky |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x | x | x | x
121 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Vyznačenie zániku veriteľa správcom (§27 ) | Systém umožní správcovi meniť zoznam veriteľov a príslušných pohľadávok v zmysle znenia §27 Zánik postavenia účastníka. Každá zmena bude správcom popísaná a vysvetlená v poznámke. Záznam sa zverejnňuje v denníku správcu, module veritelia, pohľadávky a hlavné správy. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia | [12 empty] | x | x | x | x
122 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Žiadosť správcu na súd na povolenie na predĺženie lehoty popierania pohľadávok | Systém umožní správcovi vytvoriť žiadosť na súd na na povolenie na predĺženie lehoty popierania pohľadávok (§32 ods 4). Záznam sa zapisuje v denníku správcu, module súdu a posiela na súd |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x | x | x | x
123 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Žiadosť na vydanie uznesenia na priznanie hlasovacích práv | Systém umožní správcovi vytvoriť žiadosť správcu na súd na priznanie hlasovacích práv pre veriteľov s namietanými pohľadávkami (§32a). Správca zapíše iba vyjadrenie a popis stavu pohľadávky. Zapisuje sa v denníku správcu, module súdu. Nezverejňuje sa |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x | x | x | x
124 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zvolanie prvej schôdzky veriteľov | Systém umožní správcovi vytvoriť zvolanie prvej schôdzky veriteľov (zmysle §34 ods 1) nie skôr ako 30 dní a nie neskôr ako 45 dní od uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok. Treba zaznamenať aj termín dokedy môžu veritelia žiadať o zaslanie prístupových práv pre on-line schôdzku. Záznam sa zverejnňuje vo Verejných oznamoch, denníku správcu, module Veriteľov. Notifikácia sa posiela súdu. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x | x | x | x
125 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zvolanie schôdzky veriteľov | Systém umožní správcovi vytvoriť zvolanie prvej schôdzky veriteľov (zmysle §34 ods 2). Treba zaznamenať aj termín dokedy môžu veritelia žiadať o zaslanie prístupových práv pre on-line schôdzku. Záznam sa zverejnňuje vo Verejných oznamoch, denníku správcu, module Veriteľov. Notifikácia sa posiela súdu. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x | x | x | x
126 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh správcu na konkurz pre nezvolenie veriteľského výboru R | Systém umožní správcovi vytvoriť návrh na konkurz (na súd) pre nezvolenie veriteľského výboru (§ 127 ods 1) . Zapisuje sa do denník správcu, posiela sa súdu. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x |  |  | x
127 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zvolanie schôdzky veriteľov - oddlženie | Systém umožní správcovi vytvoriť zvolanie schôdzky veriteľov (zmysle §167m ods 2) ak to považuje za potrebnéna, alebo na podnet veriteľa (zmysle §167m ods 3). Treba zaznamenať aj termín dokedy môžu veritelia žiadať o zaslanie prístupových práv pre on-line schôdzku. Záznam sa zverejnňuje vo Verejných oznamoch, denníku správcu, module Veriteľov. Notifikácia sa posiela veriteľom. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [16 empty] | x
128 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zvolanie prvej schôdzky veriteľského výboru | Systém umožní správcovi, alebo predsedovi veriteľského výboru zvolanie prvej schôdzky veriteľského výboru (zmysle §38 ods1 a § 128 ods 1). A to aj on-line, pričom treba zabezpečiť zaslanie prístupových práv pre on-line prostredie. Záznam sa zverejnňuje vo Verejných oznamoch, denníku správcu, module Veriteľov. |  | Šablóny | 1 | 10 | 1 | 10 | 4.1667 | 0.845 | 0.97 | 11.6117 | 232.2342 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x | x | x | x
129 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zvolanie schôdzky veriteľského výboru | Systém umožní správcovi, alebo predsedovi veriteľského výboru zvolanie schôdzky veriteľského výboru (zmysle §38 ods1 a § 128 ods 1). A to aj on-line, pričom treba zabezpečiť zaslanie prístupových práv pre on-line prostredie. Záznam sa zverejnňuje vo Verejných oznamoch, denníku správcu, module Veriteľov. |  | Šablóny | 1 | 10 | 1 | 10 | 4.1667 | 0.845 | 0.97 | 11.6117 | 232.2342 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x | x | x | x
130 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zápisnica z zo schôdzky veriteľského výboru | Systém umožní správcovi zaevidovanie a zverejnenie zápisnice zo schôdzky veriteľského výboru (zmysle §38 ods 6 a §128 ods 5). Záznam sa zverejnňuje vo Verejných oznamoch, denníku správcu, module Veriteľov, posiela sa notifikácia veriteľom. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x | x | x | x
131 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zvolanie schôdzky veriteľského výboru na schválenie predloženého plánu R | Systém umožní správcovi, alebo predsedovi veriteľského výboru zvolanie schôdzky veriteľského výboru na schválenie predloženého plánu a to v lehote 120 dní od vyhlásenia R (§143 ). A to aj on-line, pričom treba zabezpečiť zaslanie prístupových práv pre on-line prostredie. Záznam sa zverejnňuje vo Verejných oznamoch, denníku správcu, module Veriteľov. Systém v prípade nezvolania notifikuje správcu a súd |  | Šablóny | 1 | 10 | 1 | 10 | 4.1667 | 0.845 | 0.97 | 11.6117 | 232.2342 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x |  |  | x
132 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zverejnenie uznesenia veriteľského výboru schválení predĺženia lehoty na predkladanie plánu R | Systém umožní správcovi zverejnenie uznesenia veriteľského výboru o schválení predĺženia lehoty na predkladanie plánu o 60 dní (§143 ). Záznam sa zverejnňuje vo Verejných oznamoch, denníku správcu, module Veriteľov. Systém notifikuje súd |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x |  |  | x
133 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zverejnenie uznesenia veriteľského výboru o pokyne na prepracovanie predloženého plánu R | Systém umožní správcovi zverejnenie uznesenia veriteľského výboru o pokyne na prepracovanie predloženého plánu do 15 dní (§144 ods 1 ). Záznam sa zverejnňuje vo Verejných oznamoch, denníku správcu, module Veriteľov. Systém notifikuje súd |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x |  |  | x
134 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh správcu na konkurz pre neschválenie plánu veriteľským výborom R | Systém umožní správcovi vytvoriť návrh na konkurz (na súd) pre neschválenie plánu veriteľským výborom (§144 ods 2) . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy, posiela sa súdu. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x |  |  | x
135 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zvolanie schvaľovacej schôdze veriteľov po schválení plánu veriteľským výborom R | Systém umožní správcovi zvolanie schvaľovacej schôdze veriteľov na podnet veriteľského výboru po schválení plánu (§146 ods 1) do 3 dní . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy, veritelia. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x |  |  | x
136 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zverejnenie zápisnice zo schvaľovacej schôdze veriteľov R | Systém umožní správcovi zverejnenie zápisnice zo schvaľovacej schôdze veriteľov (§150 ods 4) do 10 dní . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy, veritelia. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 | ... | ... | Správca | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x |  |  | x
137 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh správcu na konkurz pre nepredloženie schváleného plánu predkladateľom plánu R | Systém umožní správcovi vytvoriť návrh na konkurz pre nepredloženie schváleného plánu predkladateľom plánu (§151 ods 3) do 10 dní od schválenia . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy, posiela sa súdu. |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 | ... | ... | Správca | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x |  |  | x
138 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zápis do údaja o hlasovacích právach veriteľa | Systém umožní správcovi na základe uznesení súdu (§ 32a ), zapísať zmenu stavu (priznaný, počet hlasov) hlasovacích práv veriteľa do karty veriteľa. Zápis znamená : - vyznačenie príslušných hlasovacích práv veriteľa - zdôvodnenie zápisu v textovom formáte - vytvorenie prepojenia (link-u) na príslušné uznesenie súdu - systém zapíše do denníka správcu, a karty veriteľa - systém zmení poradie veritelov z chronologického na poradie podľa váhy hlasu (výšky pohľadávky) |  | Veritelia | 1 | 10 | 1 | 10 | 2.2857 | 0.845 | 0.97 | 10.07 | 151.0498 | Inkrement 1 | ... | ... | Správca | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x | x | x | x
139 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Žiadosť o povolenie zvolať schôdzku veriteľov elektronicky | Systém umožní správcovi cez príslušný formulár zadať žiadosť o povolenie konania schôdzky veriteľov elektronicky (§34 ods5) . Správca vytvorí žiadosť a odošle súdu alebo veriteľskému výboru. Záznam sa zapisuje v denníku správcu, module Veriteľov. Notifikácia sa posiela všetkým veriteľom. Súd odpovedá schválením, predseda veriteľského výboru schváli on-line. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x | x | x | x
140 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zápis zápisnice zo schôdze veriteľov. | Systém umožní správcovi zapísať a zverejniť zápis zo schôdze veriteľov (§35 ods 6 a §126 ods 4). Zapisuje sa do denník správcu, Verejné oznamy, veritelia, posiela sa notifikácia súdu. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x | x | x | x | x
141 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zápis zápisnice z on-line schôdze veriteľov. | Systém umožní správcovi zapísať a zverejniť zápis z on-line schôdze veriteľov (§35 ods 6 a §126 ods 4). Súčasťou zápisu je aj výsledok z modulu on-line hlasovania. Zapisuje sa do denník správcu, Verejné oznamy, veritelia, posiela sa notifikácia súdu. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x | x | x | x | x
142 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Výzva správcu na predloženie súpisu majetku úpadcu | Systém umožní správcovi vytvoriť výzvu na úpadcu na predloženie súpisu majetku úpadcu a jej odoslanie úpadcovi (§ 73 ods 1). Zapisuje sa do denník správcu, úpadca. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [13 empty] | x | x |  | x
143 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zápis súpisu majetku úpadcu neštruktúrovaný podklad | Systém umožní správcovi zapísať zoznam majetku úpadcu v neštruktúrovanej podobe. Zapisuje sa do denník správcu, úpadca, majetok. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 | ... | ... | Majetok | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  | x | x |  | x
144 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zápis súpisu majetku úpadcu štruktúrovaný podklad | Systém umožní správcovi zapísať zoznam majetku úpadcu v štruktúrovanej podobe(XML). Zapisuje sa do denník správcu, úpadca, majetok. Definícia štruktúry XML bude upresnená v R1 : Analýza a dizajn. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 | ... | ... | Majetok | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  | x | x |  | x
145 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Výzva správcu na poskytnutie súčinnosti úpadcu | Systém umožní správcovi vytvoriť výzvu na úpadcu na súčinnosť úpadcovi (§74). Zapisuje sa do denník správcu, úpadca, posiela sa notifikácia súdu. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Úpadca | [13 empty] | x | x
146 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh správcu na súd na poskytnutie súčinnosti úpadcu | Systém umožní správcovi vytvoriť návrh pre súd na výzvu na úpadcu na súčinnosť úpadcu (§74 ods 3). Zapisuje sa do denník správcu, úpadca, posiela sa súdu. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [13 empty] | x | x
147 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Výzva správcu na na zaplatenie zmluvnej pokuty (§ 11 ods 2) | Systém umožní správcovi vytvoriť Výzva správcu na na zaplatenie zmluvnej pokuty (§ 11 ods 2). Zapisuje sa do denník správcu, úpadca, posiela sa notifikácia súdu. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Úpadca | [13 empty] | x | x
148 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Požiadavky správcu na súčinnosť tretích strán zo zákona | Systém umožní správcovi vytvoriť dokumenty na súčinnosť tretích strán zo zákona (§ 75) . Zapisuje sa do denník správcu, majetku, nezverejňuje sa |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [13 empty] | x | x
149 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Žaloba správcu na vymeranie pokuty (§ 75 ods 12) | Systém umožní správcovi vytvoriť návrh na vymeranie pokuty pre nesúčinnosť tretích strán zo zákona (§ 75 ods 12) . Zapisuje sa do denník správcu, nezverejňuje sa |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [13 empty] | x | x
150 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Vytvorenie oznamu o vytvorení súpisu majetku | Systém umožní správcovi vytvoriť oznam o vytvorení súpisu majetku (§ 76 ods 2 a § 167j ods 1 ) . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy, posiela sa notifikácia súdu |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [13 empty] | x | x
151 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh správcu na súd na predĺženie lehoty na súpis majetku | Systém umožní správcovi vytvoriť žiadosť na súd na predĺženie lehoty na súpis majetku (§ 76 ods 2) . Zapisuje sa do denník správcu, posiela sa súdu |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [13 empty] | x | x
152 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Modul on-line hlasovania | Požaduje sa vytvorenie jednoduchého nástroja na on-line hlasovanie účastníkov schôdze veriteľov : - schôdza veriteľov bude prebiehať mimo tohoto modulu - parametre hlasovania nastavuje správca v predstihu ( právo hlasovať , trvanie schôdze, predsedajúci) - počas trvania veriteľskej schôdze správcovi nebude umožnené akokoľvek zasahovať do modulu on-line hlasovania - predsedajúci bude riadiť hlasovanie (nastavenie typu (tajné, verejné), spustenie, hlasovanie , sčítanie a uloženie výsledkov) - možno spustiť ľubovoľný počet hlasovaní, ktoré sa budú označovať iba číslom (inkrementálne), každé hlasovanie má jedinečné číslo Stavy hlasovacieho modulu : - neprebieha schôdzka - modul je dostupný iba správcovi pre úpravy v zozname hlasujúcich (účastníkov) - prebieha schôdzka - pre účastníkov sa otvorí okno pre hlasovania, nie je možné hlasovanie - začiatok hlasovania - predseda veriteľského výboru zmenou stavu umožní hlasovať - koniec hlasovania - predseda veriteľského výboru zmenou stavu ukončí možnosť hlasovať, súčasne sa vygeneruje auditovateľný dokument o výsledku a zverejní v denníku správcu a veritelia - schôdze - výsledky všetkých hlasovaní bude systém ukladať do auditovateľného logu - meritórne rozhodnutie hlasovania prejednávaného bodu, bude v zápisnici označené jedinečným číslom hlasovania |  | Veritelia | 1 | 10 | 1 | 10 | 2.2857 | 0.845 | 0.97 | 10.07 | 151.0498 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia | [12 empty] | x | x | x | x | x
153 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Modul on-line hlasovania - nastavenie hlasovania | Systém umožní správcovi nastaviť parametre hlasovania v on-line hlasovacom module, najneskôr do zahájenia veriteľskej schôdze : - nastaviť predpokladaný časový interval veriteľskej schôdze - povoliť/zamietnuť jednotlivým veriteľom hlasovať |  | Veritelia | 1 | 10 | 1 | 10 | 2.2857 | 0.845 | 0.97 | 10.07 | 151.0498 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia | [12 empty] | x | x | x | x | x
154 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Modul on-line hlasovania - hlasovacia konzola klienta | Požaduje sa vytvorenie jednoduchej hlasovacej konzoly, jedinečnej pre každého hlasujúceho v novom okne |  | Veritelia | 1 | 10 | 1 | 10 | 2.2857 | 0.845 | 0.97 | 10.07 | 151.0498 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia | [12 empty] | x | x | x | x | x
155 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Vytvorenie písomnej správy o činnosti správcu pre veriteľský výbor | Systém umožní správcovi vytvoriť a odoslať písomú správu o činnosti správcu pre veriteľský výbor (§ 37 ods 4 ), správca má povinnosť vytvárať každých 90 dní . Zapisuje sa do denník správcu, posiela sa veriteľskému výboru. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x | x | x | x | x
156 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Podanie na súd pre vstup do konania nového účastníka (veriteľa) | Systém umožní správcovi vytvoriť a odoslať podanie na súd na zmenu veriteľa po správcovom spochybnení zákonom požadovaných podkladov (§ 25 ods 2 ) . Zapisuje sa do denník správcu, posiela sa súdu |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x | x | x | x | x
157 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Vstup do konania nového účastníka (veriteľa) | Systém umožní správcovi zaevidovať a zmeniť pôvodného veriteľa po predložení zákonom požadovaných podkladov (§ 25 ods 3 ) . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy, karta pohľadávky posiela sa notifikácia súdu |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 | ... | ... | Správca | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x | x | x | x | x
158 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Oznámenie o ukončení prevádzky podniku a archivácii | Systém umožní správcovi vytvoriť oznámenie o ukončení prevádzky podniku a archivácii písomností (§ 90 pism a) . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy, posiela sa notifikácia súdu |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca
159 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Oznámenie o konaní dražby organizovanej správcom | Systém umožní správcovi vytvoriť oznámenie o konaní dražby organizovanej správcom (§ 92 ods 6) . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [13 empty] | x | x |  | x
160 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku | Systém umožní správcovi vytvoriť návrh na súd na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku (§102 ods 3) . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy, posiela sa na súd |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [13 empty] | x | x
161 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku - oddlženie | Systém umožní správcovi zrušiť konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku (§167v ods 1) . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [16 empty] | x
162 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zrušenie konkurzu pre neexistenciu alebo zánik veriteľov - oddlženie | Systém umožní správcovi zrušiť konkurz pre neexistenciu alebo zánik veriteľov (§167v ods 2) . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [16 empty] | x
163 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zmena úpadcu v prípade smrti úpadcu | Systém umožní správcovi zmeniť ( doplniť dedičov) údaje o úpadcovi v prípade smrti úpadcu (§104) . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 | ... | ... | Správca | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  | x | x |  | x
164 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Výzva dlžníka na vyjadrenie ku zoznamu pohľadávok | Systém umožní správcovi vytvoriť výzvu dlžníkovi na vyjadrenie sa ku zoznamu pohľadávok (§ 123 ods 2 ) . Zapisuje sa do denník správcu, modulu dlžníka |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 | ... | ... | Úpadca | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x |  |  | x
165 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Autorizácia účastníkov Reštrukturalizácie bez prihlášky pohľadávky | Systém umožní správcovi doplniť účastíkov konania (Reštrukturalizácie) bez prihlášky pohľadávky (§119 ods 3) . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy, karta veriteľa alebo karta úpadcu |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia | [12 empty] | x |  |  | x
166 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh na konkurz pre nezvolenie veriteľského výboru R | Systém umožní správcovi vytvoriť návrh na konkurz pre nezvolenie veriteľského výboru (§127 ods 1) . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy, posiela sa súdu. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x |  |  | x
167 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Vyznačenie role veriteľského výboru na základe zápisnice | Systém umožní správcovi prideliť (zapísať) rolu vo veriteľskom výbore na karte veriteľa na základe zápisnice z prvej schôdzky veriteľov (§37 ods 1 a §127 ods 1) . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy, veritelia. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 | ... | ... | Správca | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x | x | x | x
168 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zmeny veriteľského výboru pre zánik postavenia účastníka konania | Systém umožní správcovi zmeniť rolu vo veriteľskom výbore pre zánik postavenia účastníka konania (§37 ods 2 a §127 ods 3) . Zmena musí byť zdôvodnená textom a zverejnená. Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy, veritelia. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x | x | x | x
169 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh na konkurz pre porušenie povinností dlžníka R | Systém umožní správcovi vytvoriť návrh na konkurz pre porušenie povinností dlžníka (§129 ods 1 a ods 2) . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy, posiela sa súdu. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x |  |  | x
170 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zápis súdom schváleného reštrukturalizačného plánu správcom | Systém umožní správcovi zápis súdom schváleného reštrukturalizačného plánu. Zapisuje sa do denník správcu, veritelia, nezverejňuje sa . O zápise budú notifikovaní veritelia. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x |  |  | x
171 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Sledovanie plnenia schváleného reštrukturalizačného plánu | Systém umožní správcovi pravidelné vyhodnocovanie schváleného reštrukturalizačného plánu. Zapisuje sa do denník správcu, veritelia, nezverejňuje sa . O každom zápise budú notifikovaní veritelia. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x |  |  | x
172 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Písomné upovedomenie veriteľov dlžníka - osobný konkurz | Systém umožní správcovi vytvoriť písomné upovedomenie veriteľov dlžníka alebo spoločenstvo vlastníkov bytov (§167l ods 4). Zapisuje sa do denník správcu. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 | ... | ... | Správca | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  | x
173 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Oznámenie správcu o ukončení Ochrany pred veriteľmi pre nezloženie zálohy - oddlženie splátkovým kalendárom | Umožní správcovi vytvoriť uznesenie o ukončení Ochrany pred veriteľmi pre nezloženie zálohy na účet správcu(OdS) (§ 168a ods 3) zo SM (CSSR). Zverejňuje s v generálne oznamy, posiela sa notifikácia súdu, IK sa ukončuje. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 | ... | ... | Správca | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | [5 empty] | x
174 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Oznámenie správcu o zostavení návrh splátkového kalendára - oddlženie splátkovým kalendárom | Umožní správcovi vytvoriť Oznámenie správcu o zostavení návrh splátkového kalendára (OdS) (§ 168c ods 1) zo SM (CSSR) a to do 45 dní od zloženia preddavku na účet správcu. Zverejňuje s v generálne oznamy, posiela sa notifikácia súdu. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [17 empty] | x
175 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Potvrdenie správcu na výkon rozhodnutia alebo exekúcie | Umožní správcovi vytvoriťPotvrdenie správcu na výkon rozhodnutia alebo exekúcie (§ 105) zo SM (CSSR) a to na žiadosť veriteľa. Zapisuje sa do denníka správcu, veriteľ a nezverejňuje sa. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [17 empty] | x
176 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Oznámenie správcu o ukončení Ochrany pred veriteľmi pre nezostavenie splátkového kalendára - oddlženie splátkovým kalendárom | Umožní správcovi vytvoriť uznesenie o ukončení Ochrany pred veriteľmi pre nezostavenie splátkového kalendára pre pomery dlžníka (OdS) (§ 168a ods 3) zo SM (CSSR). Zverejňuje s v generálne oznamy, posiela sa notifikácia súdu, IK sa ukončuje. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 | ... | ... | Správca | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | [5 empty] | x
177 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Nahlasovanie zoznamu majetku dlžníka (úpadcu) | Systém umožňí dlžníkovi (úpadcovi) zadať zoznam majetku a to aj formou štruktúrovanej informácie v predpísnom XML formáte do 15 dní od vyhlásenia konkurzu. (§73 ) Správca doplní tento zoznam o ním zistené skutočnosti. Zapisuje sa do denníka správcu, hlavné správy, modul úpadca. Štruktúrovaná forma XML bude podrobne upresnená v R1 : analýza a dizajn. |  | Úpadcovia | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.66667 | 0.845 | 0.97 | 8.7429 | 131.144 | Inkrement 1 |  |  | Úpadca
178 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Nahlasovanie zoznamu záväzkov dlžníka (úpadcu) | Systém umožňí dlžníkovi (úpadcovi) zadať zoznam záväzkov dlžníka a to aj formou štruktúrovanej informácie v predpísnom XML formáte. Zapisuje sa do denníka správcu, hlavné správy, modul úpadca. Štruktúrovaná forma XML bude podrobne upresnená v R1 : analýza a dizajn. |  | Úpadcovia | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.66667 | 0.845 | 0.97 | 8.7429 | 131.144 | Inkrement 1 |  |  | Úpadca
179 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Nahlasovanie zoznamu spriaznených osôb dlžníka (úpadcu) | Systém umožňí dlžníkovi (úpadcovi) zadať zoznam spriaznených osôb dlžníka a to aj formou štruktúrovanej informácie v predpísnom XML formáte. Správca doplní tento zoznam o ním zistené skutočnosti. Zapisuje sa do denníka správcu, hlavné správy, modul úpadca. Štruktúrovaná forma XML bude podrobne upresnená v R1 : analýza a dizajn. |  | Úpadcovia | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.66667 | 0.845 | 0.97 | 8.7429 | 131.144 | Inkrement 1 |  |  | Úpadca
180 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Nahlasovanie zmluvných a iných prehľadov dlžníka (úpadcu) | Systém umožňí dlžníkovi (úpadcovi) nahlásiť zmluvné a iné prehľady. Správca doplní tento zoznam o ním zistené skutočnosti. Zapisuje sa do denníka správcu, hlavné správy, modul úpadca. |  | Úpadcovia | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.66667 | 0.845 | 0.97 | 8.7429 | 131.144 | Inkrement 1 |  |  | Úpadca
181 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh dlžníka na vyhlásenie konkurzu R | Systém umožní dlžníkovi podať návrh súdu na na vyhlásenie konkurzu pred schválením reštrukturalizácie. (§117) Zapisuje sa do denníka správcu, modulu súdu, modul úpadca, nezverejňuje sa . |  | Úpadcovia | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.66667 | 0.845 | 0.97 | 8.7429 | 131.144 | Inkrement 1 |  |  | Úpadca
182 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh dlžníka na potvrdenie plánu súdom | Systém umožní dlžníkovi podať návrh súdu na potvrdenie schváleného verejného plánu súdom. (111/2022 § 44) Zapisuje sa do denníka správcu, hlavné správy, modul úpadca. |  | Úpadcovia | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.66667 | 0.845 | 0.97 | 8.7429 | 131.144 | Inkrement 1 |  |  | Úpadca
183 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh dlžníka na potvrdenie plánu súdom - nahradenie súhlasu skupiny rozhodnutím súdu | Systém umožní dlžníkovi podať návrh súdu na potvrdenie schváleného verejného plánu súdom spolu s možnosťou návrhu na nahradenie súhlasu, nesúhlasiacej skupiny veriteľov s plánom, rozhodnutím súdu. (111/2022 § 43 a § 44) Zapisuje sa do denníka správcu, hlavné správy, modul úpadca. |  | Úpadcovia | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.66667 | 0.845 | 0.97 | 8.7429 | 131.144 | Inkrement 1 |  |  | Úpadca
184 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Podanie návrhu na predĺženie dočasnej ochrany | Systém umožní dlžníkovi podať návrh súdu na na predĺženie dočasnej ochrany súdom. (111/2022 § 18 ods 1) Zapisuje sa do denníka správcu, modul úpadca, posiela sa súdu. |  | Úpadcovia | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.66667 | 0.845 | 0.97 | 8.7429 | 131.144 | Inkrement 1 | ... | ... | Úpadca | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
185 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Podanie žiadosti o ukončenie dočasnej ochrany | Systém umožní dlžníkovi podať návrh súdu na na ukončenie dočasnej ochrany súdom. (111/2022 § 22 ods 1 a) ) Zapisuje sa do denníka správcu, modul úpadca, posiela sa súdu. |  | Úpadcovia | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.66667 | 0.845 | 0.97 | 8.7429 | 131.144 | Inkrement 1 |  |  | Úpadca
186 | Funkcna poziadavka | Požiadavka na UX / UI / UCD | Hlavná obrazovka Pohľadávky 1 | Požaduje sa , aby VŠETKY pohľadávky ktoré boli prihlásené v CHRONOLOGICKOM PORADÍ prihlásenia, bude farebné rozlíšený stav : prihlásená , schválená, rozporovaná, incidenčná žaloba, pričom pri každej bude uvedený termín a počet dní do termínu prihlásenia, právoplatný čas prihlásenia pohľadávky , typ pohľadávky (zabezpečená, podmienená, nepeňažná), suma pohľadávky aj s príslušenstvom . V zozname sa príslušenstvo nezobrazuje ako samostatná položka. |  | Pohľadávky | 1 | 10 | 1 | 10 | 3.1429 | 0.845 | 0.97 | 10.7725 | 161.5881 | Inkrement 1 |  |  | Pohľadávky
187 | Funkcna poziadavka | Požiadavka na UX / UI / UCD | Hlavná obrazovka Pohľadávky 2 | Pohľadávky bude možné zoradiť aj filtrovať podľa sumy, veriteľa (fazetovo) a stavu (fazetovo). |  | Pohľadávky | 1 | 10 | 1 | 10 | 3.1429 | 0.845 | 0.97 | 10.7725 | 161.5881 | Inkrement 1 | ... | ... | Pohľadávky | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
188 | Funkcna poziadavka | Požiadavka na UX / UI / UCD | Hlavná obrazovka Pohľadávky 3 | Ostatné požadované informácie : - Hlavné údaje IK ( číslo, spisová značka, úpadca správca - Stav IK s hlavnými míľnikmi - V zákonom stanovenom čase (§ 32 ods.20) správca uverejní účet na účel zloženia preddavkov pre popieranie pohľadávok - Všetky oznámenia správcu o pohľadávkach v chronologickom poradí - Odkaz na formulár prihlášky pohľadávky (verejný) |  | Verejný portál | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.56522 | 0.845 | 0.97 | 8.6598 | 173.1956 | Inkrement 1 |  |  | Pohľadávky
189 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Karta pohľadávky | Systém pre každú pohľadávku vytvorí dátovú štruktúru s týmto obsahom : - číslo pohľadávky (poradie prihlásenia) - Celková suma : - ... z toho istina (prihlásená , uznaná) - ... z toho úroky (prihlásená , uznaná) - ... z toho uroky z omeškania (prihlásená , uznaná) - ... z toho poplatok z omeškania (prihlásená , uznaná) - ... z toho náklady z uplatnenia (prihlásená , uznaná) - Zabezpečenie : ( nezabezpečená, zabezpečená) - Právny dôvod vzniku - Deň zistenia právneho dôvodu - Stav pohľadávky : (prihlásená, nedostatky, zistená, popretá, ) - Veriteľ - Popretia |  | Pohľadávky | 1 | 10 | 1 | 10 | 3.1429 | 0.845 | 0.97 | 10.7725 | 161.5881 | Inkrement 1 |  |  | Pohľadávky
190 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Vytvorenie karty pohľadávky voči veriteľovi | Požaduje sa , aby karta pohľadávky voči veriteľovi bola automaticky vytvorená zadaním prihlášky pohľadávky veriteľa. |  | Pohľadávky | 1 | 10 | 1 | 10 | 3.1429 | 0.845 | 0.97 | 10.7725 | 161.5881 | Inkrement 1 |  |  | Pohľadávky
191 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Vytvorenie karty pohľadávky voči správcovi (trovy konania) | Požaduje sa, aby karta pohľadávky voči správcovi (zvyčajne trovy konania) bola vytvorená zadaním prihlášky pohľadávky správcu dostupnej na Portáli správcu. |  | Pohľadávky | 1 | 10 | 1 | 10 | 3.1429 | 0.845 | 0.97 | 10.7725 | 161.5881 | Inkrement 1 |  |  | Pohľadávky
192 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Prihlásenie pohľadávky pre nezaevidovaného (neautentifikovaného) veriteľa | Systém umožní nezaevidovaného veriteľovi podať pohľadávku z verejne dostupnej stránky REPLIK (§ 28 ods 2), zaeviduje sa v denníku správcu a pošle sa mail do schránky správcu. - Prihlášku veriteľ elektronicky podpisuje (eID) - Súčasťou zadávania prihlášky je aj stotožnenie a veriteľa voči eID a autentifikácia veriteľa (vytvorenie karty veriteľa) do systému REPLIK |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia
193 | Ne-Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zverejňovanie údajov Pohľadávky a veritelia | Požaduje sa , aby neoddeliteľnou súčasťou každej zverejnenej Pohľadávky bude aj referencia na MASTER karta veriteľa FO alebo MASTER karta veriteľa PO, bez ohľadu na rozsah zverejnených dát pohľadávky alebo miesto kde sa v systéme zverejňuje. |  | Pohľadávky |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Pohľadávky
194 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Prihlásenie pohľadávky pre zaevidovaného (autentifikovaného) veriteľa | Systém umožní zaevidovaného veriteľovi podať prihlášku pohľadávku z dashboardu veriteľa (§ 28 ods 2), zaeviduje sa v denníku správcu a pošle sa mail do schránky správcu. - Prihlášku veriteľ elektronicky podpisuje (eID) - Systém v prihláške pohľadávky pred vyplní údaje o veriteľovi a IK (číslo konania, dlžník ( úpadca), súd) automaticky |  | Pohľadávky | 1 | 10 | 1 | 10 | 3.1429 | 0.845 | 0.97 | 10.7725 | 161.5881 | Inkrement 1 |  |  | Pohľadávky | [12 empty] | x | x | x | x | x
195 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Nedostatky prihlášky | Systém umožní správcovi vytvorenie zoznamu pohľadávok na ktoré správca neprihliada (§ 30), ktorý bude zaslaný na súd a zverejnený v denníku správcu a pohľadávky |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 | ... | ... | Pohľadávky | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x | x | x | x | x
196 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Účet pre skladanie zálohy za účelom popierania pohľadávok | Systém umožní správcovi zverejniť účet pre skladanie zálohy za účelom popierania pohľadávok (§ 32 ods 20), zapisuje sa do denníka správcu, zverejňuje sa vo verejné oznamy a na stránke pohľadávok - POH |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Pohľadávky | [12 empty] | x | x | x | x | x
197 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Popretie pohľadávky Konkurz a R správcom | Systém umožní správcovi vytvorenie popretia pohľadávky voči konkrétnej pohľadávke. (§ 32 ods 2 a § 124 ods 1) Zapisuje sa do Verejné oznamy, karty pohľadávky a posiela notifikácia veriteľovi |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Pohľadávky | [13 empty] | x | x |  | x
198 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Popretie pohľadávky Konkurz veriteľom | Systém umožní veriteľovi vytvorenie popretia pohľadávky na správcu voči konkrétnej pohľadávke. (§ 32 ods 2 ) Zapisuje sa do Verejné oznamy, karty pohľadávky a posiela notifikácia veriteľovi |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 |  |  | Pohľadávky | [12 empty] | x |  |  | x
199 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Podnet na popretie pohľadávky správcom R | Systém umožní dlžníkovi alebo veriteľovi vytvorenie podnetu na popretie pohľadávky správcom (§ 124 ods 3) Zapisuje sa do karty pohľadávky a posiela notifikácia veriteľovi |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 |  |  | Pohľadávky | [12 empty] | x |  |  | x
200 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Preskúmanie prihlášky pohľadávky súdom na podnet správcu R | Systém umožní správcovi vytvorenie podania na súd na preskúmanie prihlášky pohľadávky (§ 122 ods 3 ) Zapisuje sa do karty pohľadávky a posiela notifikácia veriteľovi |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Pohľadávky | [12 empty] | x |  |  | x | x | x
201 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Námietka úpadcu voči pohľadávke | Systém umožní úpadcovi vytvorenie námietky voči pohľadávke na správcu (§ 32 ods 7). Zapisuje sa do karty pohľadávky a posiela notifikácia správcovi a veriteľovi |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 |  |  | Úpadca | [13 empty] | x | x
202 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Určenie popretia pohľadávky žalobou | Systém umožní veriteľovi vytvorenie určenie popretia pohľadávky žalobou na súd (§ 32 ods 8). Zapisuje sa do karty pohľadávky, posiela notifikácia správcovi a podanie na súd. Systém upozorní veriteľa na nutnosť zloženia preddavku na súdne trovy na zverejnený účet správcu. Žaloba musí byť podaná na všetky osoby, ktoré popreli pohľadávku veriteľa. |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 | ... | ... | Pohľadávky | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  | x | x
203 | Ne-Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Funkcionalita modulu Pohľadávky | Požaduje sa aby modul Pohľadávky mal charakter registra, ktorý poskytuje zákl. funkcionalitu ( CRUD) prostredníctvom API . Rozšírená funkcionalita týkajúca sa majetku , bude poskytovaná pre správcov prostredníctvom Portálu pre správcov, verejnosti a účastníkom konania prostredníctvom Verejného portálu. |  | Pohľadávky | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Pohľadávky
204 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Žaloba veriteľa popretej pohľadávky voči dlžníkovi R | Systém umožní veriteľovi vytvorenie žaloby veriteľa popretej pohľadávky voči dlžníkovi na súd (§ 124 ods 4). Zapisuje sa do karty pohľadávky, posiela notifikácia správcovi a podanie na súd. Systém upozorní veriteľa na nutnosť zloženia preddavku na súdne trovy. |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 | ... | ... | Pohľadávky | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x |  |  | x
205 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Export položiek pohľadávok pre správcu | Systém umožní správcovi vytvoriť download (stiahnuť) zoznam pohľadávok do súboru na lokálnom zariadení vo vybranom formáte. Rozsah bude možné zvoliť z dvoch variánt : jednoduchý (prehľadný) a podrobný |  | Pohľadávky | 1 | 10 | 1 | 10 | 3.1429 | 0.845 | 0.97 | 10.7725 | 161.5881 | Inkrement 1 |  |  | Pohľadávky | [13 empty] | x | x |  | x
206 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Export položiek veritelia pre správcu | Systém umožní správcovi vytvoriť download (stiahnuť) zoznam veriteľov do súboru na lokálnom zariadení vo vybranom formáte. Rozsah bude možné zvoliť z dvoch variánt : jednoduchý (prehľadný) a podrobný |  | Veritelia | 1 | 10 | 1 | 10 | 2.2857 | 0.845 | 0.97 | 10.07 | 151.0498 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia | [13 empty] | x | x |  | x
207 | Funkcna poziadavka | Požiadavka na UX / UI / UCD | Hlavná obrazovka modulu VERITELIA 1 | Požaduje sa : Je tu publikovaný zoznam veriteľov v CHRONOLOGICKOM PORADÍ prihlásenia, budú farebne rozlíšené stavy : prihlásený , podmienený, zo zákona, pričom pri každom bude uvedený - právoplatný čas prihlásenia pohľadávky - sumárna výška uznanej pohľadávky - počet hlasov Po uzavretí možnosti prihlasovť pohľadávky v termíne systém zmení poradie veriteľov podľa výšky sumy pohľadávok zostupne. |  | Veritelia | 1 | 10 | 1 | 10 | 2.2857 | 0.845 | 0.97 | 10.07 | 151.0498 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia
208 | Funkcna poziadavka | Požiadavka na UX / UI / UCD | Hlavná obrazovka modulu VERITELIA 2 | Požaduje sa : Ostatné informácie : - Hlavné údaje IK ( číslo, spisová značka, úpadca správca - Stav IK s hlavnými míľnikmi - Termín prvej schôdze veriteľov (v zákonom stanovenom čase (§ 34 ods.1) uverejní správca ) a potom každý ďalší termín ( publikovaný je iba ten aktuálny) - Veriteľský výbor - Zápisy a výsledky hlasovania v chronologickom poradí |  | Veritelia | 1 | 10 | 1 | 10 | 2.2857 | 0.845 | 0.97 | 10.07 | 151.0498 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia
209 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Informácie pre verejnosť | Každej verejnej identite (nie je účastníkom žiadneho IK) po úspešnom procese autorizácie, systém umožní vytvoriť privátny dashboard ,ktorý umožní : - zadanie kontaktného e-mailu - sledovanie vybraných subjektov (PO aj FO) s cieľom včasnej identifikácie stavu DLŽNÍK / ÚPADCA v obmedzenom rozsahu a obmedzenom čase - sledovanie vybraných prebiehajúcich IK s cieľom monitorovania priebehu v obmedzenom rozsahu a obmedzenom čase |  | Verejný portál | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.56522 | 0.845 | 0.97 | 8.6598 | 173.1956 | Inkrement 1 |  |  | Verejnosť
210 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Notifikácie pre verejnosť - sledovanie vybraných subjektov | Systém umožní užívateľovi zadať (sledovať) : - RČ alebo meno FO - IČO pre PO V prípade, že zadaný (sledovaný) parameter sa objaví v ľubovoľnom IK v roli DLŽNÍK / ÚPADCA tak systém odošle na zadaný e-mail správu : - v prípade RČ iba oznámenie o tom , že udalosť nastala - v prípade mena FO oznámenie o tom , že udalosť nastala aj s dátumom a spisovou značkou IK - v prípade IČO oznámenie o tom , že udalosť nastala aj s dátumom a spisovou značkou IK |  | Verejný portál | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.56522 | 0.845 | 0.97 | 8.6598 | 173.1956 | Inkrement 1 |  |  | Verejnosť
211 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Notifikácie pre verejnosť - sledovanie vybraných insolvenčných konaní | Systém umožní užívateľovi zadať (sledovať) spisovú značku prebiehajúceho IK. Na zadaný mail bude odosielať stručné textové informácie o nových ZVEREJNENÝCH udalostiach s hypertextovým odkazom na udalosť v REPLIK. |  | Verejný portál | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.56522 | 0.845 | 0.97 | 8.6598 | 173.1956 | Inkrement 1 |  |  | Verejnosť
212 | Ne-Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Notifikácie pre verejnosť - rozsah sledovaných subjektov | V notifikačnom nástroji pre verejnosť budú nasledujúce obmedzenia : - maximálne 50 sledovaných subjektov ( RČ, alebo meno alebo IČO) - maximálne 20 aktívnych IK - platnosť každej sledovanej hodnoty maximálne rok , 14 dní a 5 dní pred vypršaním lehoty bude odoslaná notifikácia |  | Verejný portál |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Verejnosť
213 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Vytvorenie informačného portálu štatistiky IK | Požaduje sa vytvorenie portálu s verejnými štatistikami minimálne v súčasnom rozsahu IS RÚ |  | Reporting a štatistiky | 1 | 10 | 1 | 10 | 9 | 0.845 | 0.97 | 15.5733 | 311.467 | Inkrement 1 |  |  | Verejnosť
214 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | karta identity - FO (Fyzická osoba) | Požaduje sa, aby systém pre každú kartu identity - Fyzickú osobu vytvorí dátovú štruktúru s týmto obsahom : - Meno - Priezvisko - Dátum narodenia - Rodné číslo - Trvalý pobyt - Prechodný pobyt - Korešpondenčná adresa (na doručovanie) - Spriaznená osoba ( Áno / Nie) - korešpondenčný e-mail - telefón - Koná v mene - Odkaz na kartu identity FO alebo PO |  | Správa prístupov | 1 | 10 | 1 | 10 | 4 | 0.845 | 0.97 | 11.4751 | 229.502 | Inkrement 1 |  |  | Atentifikácia
215 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | karta identity - PO (Právnická osoba) | Požaduje sa, aby systém pre každú kartu identity - Právnickú osobu vytvorí dátovú štruktúru s týmto obsahom : - Obchodný názov - IČO - Právna forma - Sídlo firmy - Štatutár - odkaz na kartu FO - Korešpondenčná adresa (na doručovanie) - Spriaznená osoba ( Áno / Nie) - korešpondenčný e-mail - telefón - Koná v mene - Odkaz na kartu identity FO alebo PO |  | Správa prístupov | 1 | 10 | 1 | 10 | 4 | 0.845 | 0.97 | 11.4751 | 229.502 | Inkrement 1 |  |  | Atentifikácia
216 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Identita v zastupovaní | Požaduje sa, aby pokiaľ sa identifikuje poverený zástupca (advokát, ekonóm, apod.), tak okrem svojej karty identity musel vytvoriť aj kartu identity zastupovaného, pričom sa požaduje autentifikácia zastupovaného voči eID, alebo priloženie splnomocnenia vo forme súboru podpísaného kvalifikovaným podpisom. |  | Správa prístupov | 1 | 10 | 2 | 5 | 4 | 0.845 | 0.97 | 7.3768 | 147.537 | Inkrement 1 |  |  | Atentifikácia
217 | Ne-Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Autorizovaný prístup do REPLIK | Do systému bude autorizovaný prístup možný cez : - overenie eID - prístupove meno a heslo |  | Správa prístupov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Atentifikácia
218 | Ne-Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Typy (užívateľské profily) autorizovaných prístupov | Požaduje sa, aby boli vytvorené tieto typy užívateľských profilov autorizovaných prístupov : Verejnosť - dáta sprístupnené iba v rozsahu zverejnených dát - prístup na personalizovaný Dashboard pre verejnosť Správca - prístup bude udelený prevádkovateľom systému - dáta sprístupnené v plnom rozsahu v príslušných IK - prístup na personalizovaný Dashboard pre správcu Súd - prístup bude udelený prevádkovateľom systému - dáta sprístupnené v plnom rozsahu bez možnosti zápisu (R/O) Úpadca - prístup vytvorený správcom (súdom, strojovo ? Bude upresnené v R1 : Analýza a dizajn), autentifikáciu vykoná úpadca - dáta sprístupnené v rozsahu účastníka IK - prístup na personalizovaný Dashboard pre úpadcu Veriteľ - prístup si vytvorí veriteľ sám, prihlásením prvej pohľadávky - ... alebo prístup vytvorený správcom, autentifikáciu vykoná veriteľ - dáta sprístupnené v rozsahu účastníka IK - prístup na personalizovaný Dashboard pre veriteľa |  | Správa prístupov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Atentifikácia
219 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Prístupové údaje pre univerzálnu identitu | Požaduje sa, aby pre potreby veľkých inštitucionalizovaných veriteľov ( Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Daňové a colné úrady, Banky) systém vygeneruje sadu prístupových kódov (alebo tokenov), platnú pre všetky insolvenčné konania veľkých inštitucionalizovaných veriteľov, pričom tento status môže zadať iba prevádzkovateľ IS REPLIK na základe Zmluvy. |  | Správa prístupov | 1 | 10 | 1 | 10 | 4 | 0.845 | 0.97 | 11.4751 | 229.502 | Inkrement 1 |  |  | Atentifikácia
220 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Stotožnenie voči RFO | Požaduje sa, aby z manuálne zadaného, alebo z eID získaného rodného čísla systém stotožní údaje z RFO a automaticky vyplní zvyšné položky formulára v rozsahu poskytnutých údajov z RFO. V prípade neúspechu upozorní na nekonzistenciu v zadanom RČ |  | Správa prístupov | 1 | 10 | 1 | 10 | 4 | 0.845 | 0.97 | 11.4751 | 229.502 | Inkrement 1 |  |  | Atentifikácia
221 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Stotožnenie voči RPO | Požaduje sa, aby z manuálne zadaného IČO, alebo z eID získaného IČO systém stotožní údaje z RPO a automaticky vyplní zvyšné položky formulára v rozsahu poskytnutých údajov z RPO. V prípade neúspechu upozorní na nekonzistenciu v zadanom IČO |  | Správa prístupov | 1 | 10 | 1 | 10 | 4 | 0.845 | 0.97 | 11.4751 | 229.502 | Inkrement 1 |  |  | Atentifikácia
222 | Ne-Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Referencovanie identity | Požaduje sa, aby každá identita bola stotožnená voči RFO alebo RPO |  | Správa prístupov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Atentifikácia
223 | Ne-Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Overenie identity fyzickej osoby | Požaduje sa, aby systém bol schopný overiť identitu fyzickej osoby cez eiD voči ÚPVS |  | Správa prístupov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Atentifikácia
224 | Ne-Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Overenie identity právnickej osoby | Požaduje sa, aby systém bol schopný overiť identitu právnickej osoby cez eiD voči ÚPVS |  | Správa prístupov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Atentifikácia
225 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Identita pre administratívne zastupovanie | Požaduje sa, aby každý typ užívateľského profilu si mohol vytvoriť a autorizovať identity pre administratívne zastupovanie a to pre každé IK zvlášť. Rozsah právomocí spôsob autentifikácie bude upresnený vo fáze R1 : Analýza a dizajn. Neplatí pre profil Verejnosť. |  | Správa prístupov | 1 | 10 | 1 | 10 | 4 | 0.845 | 0.97 | 11.4751 | 229.502 | Inkrement 1 |  |  | Atentifikácia
226 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Prístupové údaje pre identitu | Požaduje sa, aby systém systém vedel generovať sadu prístupových kódov , unikátnych pre každú overenú identitu, pričom tieto sú platné iba pre to insolvenčné konanie, v ktorom boli vygenerované |  | Správa prístupov | 1 | 10 | 1 | 10 | 4 | 0.845 | 0.97 | 11.4751 | 229.502 | Inkrement 1 |  |  | Atentifikácia
227 | Ne-Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zverejňovanie údajov identity | Požaduje sa, aby všetky údaje identity sa smeli zverejňovať iba v rozsahu zákona o ochrane osobných údajov. |  | Správa prístupov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Atentifikácia
228 | Ne-Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Prihlásenie účastníka konania bez autorizácie - autentifikácia a autorizácia účastníka | Požaduje sa, aby v prípade, že zadáva neautorizovaný veriteľ : - prihlášku ľubovoľnej pohľadávky - formuláre o vstupe do insolvenčného konania - iné podania oprávňujúce ho získať status účastníka konania ... Správa prístupov spustí proces autorizácie identity do súvisiaceho IK |  | Správa prístupov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Atentifikácia
229 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Dashboard veriteľa hlavná obrazovka | Požaduje sa, aby veriteľ, ktorý už je autorizovaný v IS REPLIK (je účastníkom MINIMÁLNE v jednom konaní ) , po prihlásení mal zobrazený Dashboard Veriteľa, na ktorom sa mu zobrazí : - zoznam všetkých jeho konaní - zásobník míľnikov ( udalostí) pred termínom - možnosť zadať pohľadávku s automatickým pred vypĺňaním údajov - možnosť zadať hociktorý iný formulár určený pre veriteľov (účastníkov) konania s automatickým pred vypĺňaním údajov |  | Verejný portál | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.56522 | 0.845 | 0.97 | 8.6598 | 173.1956 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia
230 | Ne-Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Dashboard veriteľa sprístupnenie formulárov a šablón | Požaduje sa, aby formuláre a šablóny určené pre veriteľa mu boli sprístupnené iba v tej fáze IK, kedy ich použitie umožňuje zákon. Platí iba pokiaľ bude veriteľ pristupovať do systému cez Dashboard veriteľa. |  | Šablóny |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia
231 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Podnet na žiadosť správcu na súd na určenie priznania hlasovacích práv | Systém umožní veriteľovi vytvorenie podnetu na správcu na určenie priznania hlasovacích práv súdom (§ 32a ods 1). Zapisuje sa do karty veriteľ, denník správcu, posiela notifikácia správcovi |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia | [12 empty] | x | x | x | x
232 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Odvolanie voči súdu na uznesenie o určení priznania hlasovacích práv | Systém umožní veriteľovi vytvorenie Odvolanie na určenie priznania hlasovacích práv (§ 32a ods 4). Zapisuje sa do karty veriteľ, posiela notifikácia správcovi a podanie na súd. Systém upozorní veriteľa na nutnosť zloženia preddavku na súdne trovy na zverejnený účet správcu. |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 | ... | ... | Veritelia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x | x | x | x
233 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Žiadosť o zvolanie schôdzky veriteľov | Systém umožní veriteľovi vytvorenie žiadosť o zvolanie schôdzky veriteľov (§ 34 ods 2). Zapisuje sa do karty veriteľ, verejné oznamy a posiela notifikácia správcovi. |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 | ... | ... | Veritelia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  | x | x
234 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zvolanie schôdzky veriteľov na podnet veriteľa - oddlženie | Systém umožní veriteľovi vytvoriť žiadosť správcovi o zvolanie schôdzky veriteľov na podnet veriteľa (zmysle §167m ods 3) . Záznam sa zapisuje do denníka správcu, module Veriteľov. Systém upozorní (poučí) veriteľa o potrebe uhradiť preddavok na úhradu trov schôdzky. |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia | [16 empty] | x
235 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Žiadosť o prístupové údaje na on-line schôdzku veriteľov | Systém umožní veriteľovi vytvorenie žiadosti na správcu zaslanie prístupových údajov potrebný pre účasť na on-line schôdzi veriteľov. (§ 34 ods 5) |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 | ... | ... | Veritelia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x | x | x | x | x
236 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Žiadosť o prístup ku videozáznamu on-line schôdzky veriteľov | Systém umožní veriteľovi vytvorenie žiadosti na prístup ku elektronickému záznamu on-line schôdze veriteľov (§ 35 ods 7). Formulár (tlačítko) sa zobrazí pre rolu veriteľ v zázname zápis zo schôdzky veriteľov. |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 | ... | ... | Veritelia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x | x | x | x | x
237 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Modul on-line hlasovania | Systém umožní oprávneným veriteľom vykonať hlasovanie zadaním hodnoty (áno, nie, zdržal sa) po vyzvaní systému v určenom časovom okne. |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia | [12 empty] | x | x | x | x | x
238 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh veriteľa na súd na zrušenie uznesenia schôdze veriteľov | Systém umožní veriteľovi vytvorenie návrhu veriteľa na súd na zrušenie uznesenia schôdze veriteľov (§35 ods 8). Posiela sa na súd. |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia | [13 empty] | x | x
239 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Námietka veriteľa voči poradiu majetku voči podstate | Systém umožní veriteľovi vytvorenie námietky voči poradiu majetku voči podstate na správcu (§96 ods 3) |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia | [13 empty] | x | x
240 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Žiadosť veriteľa na súd vo veci určenia na určenie poradia pohľadávky voči podstate | Systém umožní veriteľovi vytvorenie žiadosti o určenie poradiu majetku voči podstate na súd ( §96 ods 6) s referenciou (neoodeliteľnou súčasťou) na predošlú námietku voči poradiu majetku voči podstate na správcu (§96 ods 3). |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia | [13 empty] | x | x
241 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Žiadosť príslušného orgánu na súd vo veci príkazu správcovi na zostavenie rozvrhu z oddelenej podstaty | Systém umožní príslušného orgánu vytvorenie žiadosti súdu na príkaz správcovi na zostavenie rozvrhu z oddelenej podstaty ( §97 ods 2) |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia | [13 empty] | x | x
242 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Žiadosť príslušného orgánu na súd vo veci príkazu správcovi na zostavenie rozvrhu z čiastkovej podstaty | Systém umožní príslušného orgánu vytvorenie žiadosti súdu na príkaz správcovi na zostavenie rozvrhu z čiastkovej podstaty ( §98 ods 2) |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia | [13 empty] | x | x
243 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh na konanie pre zanedbanie povinností štatutárneho orgánu úpadcu v malom konkurze | Systém umožní veriteľovi, správcovi, alebo orgánu verejnej moci vytvorenie návrh na súd na konanie pre zanedbanie povinností štatutárneho orgánu úpadcu v malom konkurze ( §107 ). Nezverejňuje sa , zapisuje do denníka správcu , posiela sa súdu |  | Verejný portál | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.56522 | 0.845 | 0.97 | 8.6598 | 173.1956 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia | [14 empty] | x
244 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Žiadosť veriteľa (účastníka plánu) o zmeny plánu R | Systém umožní veriteľovi (účastníka plánu) vytvoriť žiadosť na správcu o zmeny plánu (§ 145 ods 1). Správca zverejňuje sa vo veritelia formou prehľadnej tabuľky (§ 145 ods 2) |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia | [12 empty] | x |  |  | x
245 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Žiadosť veriteľského výboru o zvolanie schvaľovacej schôdze | Systém umožní členom veriteľského výboru vytvoriť žiadosť na správcu o zvolanie schvaľovacej schôdzky (§ 146 ods 1). Zapisuje sa do denníka správcu. |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia | [12 empty] | x |  |  | x
246 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Námietka veriteľa na súd voči návrhu na potvrdenie verejného plánu VPR | Systém umožní veriteľovi vytvoriť podanie námietky voči návrhu na potvrdenie verejného plánu na súd (111/2022 § 44 ods 3). Zapisuje sa do denníka správcu, modulu súdu, veriteľ. |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia | [12 empty] | x |  |  | x
247 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Žiadosť veriteľa na správcu o výzvu tretej osoby na podanie žaloby na veriteľa (seba samého) - oddlženie | Systém umožní veriteľovi vytvoriť žiadosť na správcu, aby správca vyzval osobu namietajúcu zápis do súpisu majetku , aby podala žalobu a to na neho, pretože trvá na spornom zápise do súpisu. ( §167j ods 2). Zapisuje sa do denník správcu, Verejné oznamy, karta majetku. |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia | [16 empty] | x
248 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Námietka veriteľa voči splátkovému kalendáru - oddlženie splátkovým kalendárom | Systém umožní veriteľovi (účastník konania "ďalšia osoba" , podľa § 24 ods 3 a § 169 ods 2 ) vytvoriť námietka veriteľa voči splátkovému kalendáru na správcu. ( § 168d ) |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia | [16 empty] | x
249 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh na vstup do konania prevodom alebo prechodom pohľadávky (ÚPVS) | Systém umožní veriteľovi (účastník konania "ďalšia osoba" , podľa § 24 ods 3 a § 169 ods 2 ) vytvoriť návrh veriteľa na vstup do konania pre správcu. ( § 25 ods 1 ) Zapisuje sa do denníka správcu a hlavné správy. |  | Verejný portál | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.56522 | 0.845 | 0.97 | 8.6598 | 173.1956 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia | [16 empty] | x
250 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh na vstup do insolvenčného konania nového účastníka pred vyhlásením konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie | Systém umožní účastník konania ("ďalšia osoba" , podľa § 24 ods 3 a § 169 ods 2 ) vytvoriť návrh na vstup nového účastníka do konania pred vyhlásením konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na súd . ( § 24 ods 2 ) Zapisuje sa do modulu pre súdy a hlavné správy. |  | Verejný portál | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.56522 | 0.845 | 0.97 | 8.6598 | 173.1956 | Inkrement 1 |  |  | Verejnosť | [16 empty] | x
251 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Obrazovka Majetok 1 | Požaduje sa , aby majetok v IK bol zobrazený na Verejnom portáli a bude zobrazovať majetok úpadcu v chronologickom poradí ako bol zistený a zapísaný správcom. Farebne budú odlíšené stavy majetku zistený, zapísaný do všeobecnej podstaty, zapísaný do oddelenej podstaty, speňažený. |  | Verejný portál | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.56522 | 0.845 | 0.97 | 8.6598 | 173.1956 | Inkrement 1 | ... | ... | Majetok | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
252 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Obrazovka Majetok 2 | Ostatné požadované informácie : - Hlavné údaje IK ( číslo, spisová značka, úpadca správca - Stav IK s hlavnými míľnikmi vo vzťahu ku majetku - Odkaz na denník správcu - iba položky majetok - Verejné správy vo vzťahu ku majetku - Odkaz na formulár zadania zoznamu majetku úpadcu (neverejný - iba pre správcu a úpadcu) |  | Verejný portál | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.56522 | 0.845 | 0.97 | 8.6598 | 173.1956 | Inkrement 1 |  |  | Majetok
253 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Obrazovka Majetok 3 | Požaduje sa, aby majetok bolo možné zoradiť podľa rôznych atribútov a FAZETOVO filtrovať podľa podstaty , typu , stavu , zabezpečenia. Bude upresnené v R1 : Analýza a dizajn. |  | Verejný portál | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.56522 | 0.845 | 0.97 | 8.6598 | 173.1956 | Inkrement 1 | ... | ... | Majetok | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
254 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Vytvorenie karty majetku | Systém umožní správcovi zadať kartu majetku. Okrem základných atribútov IK (číslo IK, úpadca, správca, príslušný súd) obsahuje minimálne položky karty : Typ majetku, Názov/Popis, Súpisová hodnota, Podstata, Dátum zapísania, Dôvod zapísania, Dátum zapísania do verejnej ponuky, Dátum vyradenia, Dôvod vyradenia, Zabezpečenie, Výťažok zo speňaženia, Miesto predaja, Poznámka o spornom zápise, Poznámka. Typ majetku môže nadobúdať hodnoty : Finančné prostriedky, Nehnuteľnosť, Finančná pohľadávka, Zásoby a obchodný tovar, Stroje a technológie, Dopravné prostriedky, Iná majetková podstata (Vyhláška 665/2005 § 38) |  | Majetok | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0.845 | 0.97 | 9.0161 | 180.323 | Inkrement 1 |  |  | Majetok
255 | Ne-Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Karta majetku finančné prostriedky | Okrem základných atribútov karty majetku musí obsahovať náležitosti uvedené vo vyhláške č. 665/2005. |  | Majetok |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Majetok
256 | Ne-Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Karta majetku Nehnuteľnosť | Okrem základných atribútov karty majetku musí obsahovať náležitosti uvedené vo vyhláške č. 665/2005. |  | Majetok |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Majetok
257 | Ne-Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Karta majetku Finančná pohľadávka | Okrem základných atribútov karty majetku musí obsahovať náležitosti uvedené vo vyhláške č. 665/2005. |  | Majetok |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Majetok
258 | Ne-Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Karta majetku Iná majetková podstata | Okrem základných atribútov karty majetku musí obsahovať náležitosti uvedené vo vyhláške č. 665/2005. |  | Majetok |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Majetok
259 | Ne-Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Karta majetku Zásoby a obchodný tovar | Okrem základných atribútov karty majetku musí obsahovať náležitosti uvedené vo vyhláške č. 665/2005. |  | Majetok |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 | ... | ... | Majetok | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
260 | Ne-Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Karta majetku Stroje a technológie | Okrem základných atribútov karty majetku musí obsahovať náležitosti uvedené vo vyhláške č. 665/2005. |  | Majetok |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 | ... | ... | Majetok | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
261 | Ne-Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Karta majetku Dopravné prostriedky | Okrem základných atribútov karty majetku musí obsahovať náležitosti uvedené vo vyhláške č. 665/2005. |  | Majetok |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Majetok
262 | Ne-Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zápis karty majetku do zoznamu majetku na predaj | Systém umožní správcovi zaradiť položku majetku do ponuky na predaj v ponuke predaja majetku na Verejnom portáli . Pod zaradením sa myslí zmena parametru "Dátum zapísania do verejnej ponuky" v karte majetku. Systém kartu majetku farebne odlíši. Zapisuje sa do denníka správcu, verejné správy a histórie karty majetku |  | Portál pre správcov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Majetok | [13 empty] | x | x
263 | Ne-Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Grafické informácie o majetku pre účely jeho predaja | Systém umožní správcovi pridať informáciu v gafickej podobe majetku podporujúci predaj majetku na Verejnom portáli to až po vytvorení súpisu majetku a iba v prípade neexistencii zápisu v poznámke o spornom zaradení. Po úspešnom predaji majetku budú tieto grafické informácie vymazané zo systému , platí aj v prípade vyradenia majetku zo súpisu. Rozsah a dátová náročnosť budú došpecifikované vo fáze R1 : Analýza a dizajn. |  | Portál pre správcov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Majetok | [16 empty] | x
264 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zmena atribútov karty majetku | Systém umožní správcovi ľubovoľne meniť atribúty karty majetku do okamihu speňaženia majetku, okrem takých, ktoré by významne ovplyvnili súpis majetku. O každom zápise bude existovať neverejný log v denníku správcu. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Majetok
265 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zmena hodnoty majetku majetku | Systém umožní správcovi opätovne stanoviť hodnotu zapísaného majetku (§ 77 ods 6) príslušných kariet majetku. Zapisuje sa do denníka správcu, hlavné správy, histórie karty majetku |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Majetok
266 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zápis karty majetku do súpisu majetku voči všeobecnej podstate | Systém umožní správcovi vytvoriť súpisu majetku voči všeobecnej podstate zaradením (zápisom § 77 ods 1) príslušných kariet majetku. Pod zaradením sa myslí zmena parametru "Dátum zapísania" v karte majetku a vyplnenie údaja "Dôvod zápisu". Systém kartu majetku farebne odlíši. Zapisuje sa do denníka správcu, histórie karty majetku, viditeľné iba pre správcu. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 | ... | ... | Majetok | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  | x | x
267 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zápis karty majetku do súpisu majetku voči oddelenej podstate | Systém umožní správcovi vytvoriť súpisu majetku voči oddelenej podstate zaradením príslušných kariet majetku § 77 ods 1). Pod zaradením sa myslí zmena parametru "Dátum zapísania" v karte majetku a vyplnenie údaja "dôvod zápisu". Systém kartu majetku farebne odlíši. Zapisuje sa do denníka správcu, verejné správy a histórie karty majetku |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Majetok | [13 empty] | x | x
268 | Ne-Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Štruktúra majetku podstát | Súpis majetku podstát ( § 76 ) musí byť zrozumiteľne a jasne rozdelený na majetok voči všeobecnej podstate ( nezabezpečený) a na majetok voči oddelenej podstate ( zabezpečený napr. záložnou zmluvou). Tiež sa požaduje aby : - bol zrozumiteľne zobrazená kumulatívna hodnota majetok voči všeobecnej a aj oddelenej podstate, každý samostatne - ... ako aj kumulatívna hodnota už speňaženého majetku voči všeobecnej a aj oddelenej podstate, každý samostatne |  | Majetok |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Majetok | [13 empty] | x | x
269 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Výzva správcu osoby dotknutej poznámkou na vylúčenie majetku zo súpisu | V prípade zápisu poznámky o spornom zápise systém umožní správcovi zaslanie výzvy dotknutej osobe na predloženie dôkazov ( do 30 dní) o vylúčení sporného majetku zo súpisu podstát. (§ 78 ods.2). Systém túto skutočnosť zaeviduje a farebne odlíši poznámku (zverejňuje sa ) . Samotná výzva sa nezverejňuje. Zapisuje sa do denník správcu a karta majetku |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca
270 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Výzva správcu osoby dotknutej poznámkou na vylúčenie majetku zo súpisu - notifikácia po 30 dňoch | Požaduje sa, aby prípade výzvy správcu (dotknutej osobe) na predloženie dôkazov o vylúčení sporného majetku zo súpisu podstát (§ 78 ods.2) systém do 30 dní poslal výstražnú notifikáciu. A to iba pokiaľ príslušný majetok nebol vyradený zo súpisu , alebo správcom nebola podaná výzva súdu na podanie žaloby na správcu. Zapisuje sa do denník správcu. |  | Majetok | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.845 | 0.97 | 4.9179 | 98.358 | Inkrement 1 |  |  | Majetok | [13 empty] | x | x
271 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh súdu na uloženie podania žaloby osoby dotknutej poznámkou na vylúčenie majetku zo súpisu na správcu | Požaduje sa, aby v prípade existencie nepochybných dôkazov proti zápisu poznámky o spornom zápise, systém umožní správcovi vytvoriť a zaslať návrh na súd na uloženie podania žaloby osoby dotknutej poznámkou na vylúčenie majetku zo súpisu na správcu (§ 78 ods.2). Systém túto skutočnosť zaeviduje a farebne odlíši poznámku (zverejňuje sa ) . Samotný návrh sa nezverejňuje, posiela sa súdu |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [13 empty] | x | x
272 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zmena údajov karty majetku zaradeného do súpisu majetku voči podstate | Pri zmene ľubovoľného parametru karty majetku UŽ ZARADENÉHO do podstaty, sa automaticky vytvorí záznam v denníku správcu a Verejné oznamy , kde správca musí uviesť dôvod zmeny. |  | Majetok | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.845 | 0.97 | 4.9179 | 98.358 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [13 empty] | x | x
273 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Notifikácia o spornom zápise | Systém po 25 dňoch od zápisu poznámky o spornom zápise majetku do podstaty a trvajúcej existencii poznámky pošle notifikáciu správcovi o blížiacom sa termíne. Notifikácia bude obsahovť odkaz na príslušný zápis v súpise majetku a kartu majetku. |  | Majetok | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.845 | 0.97 | 4.9179 | 98.358 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [13 empty] | x | x
274 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Notifikácia intervenčná o spornom zápise | Systém po 30 dňoch od zápisu poznámky o spornom zápise majetku do podstaty a trvajúcej existencii poznámky pošle intervenčnú notifikáciu správcovi a súdu o termíne. Notifikácia bude obsahovť odkaz na príslušný zápis v súpise majetku a kartu majetku. |  | Majetok | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.845 | 0.97 | 4.9179 | 98.358 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [13 empty] | x | x
275 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Podnet od dotknutej osoby voči zápisu majetku do súpisu | Systém umožní tretej osobe -majiteľovi nehnuteľnosti (účastník konania "ďalšia osoba" , podľa § 24 ods 3 a § 169 ods 2 ) podať podnet na námietku voči zápisu nehnuteľnosti do súpisu majetku (§78 ods 3 a §167j) . Zapisuje sa do denníka správcu a karte majetku do poznámka o vylúčení, posiela sa notifikácia správcovi a veriteľom. |  | Verejný portál | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.56522 | 0.845 | 0.97 | 8.6598 | 173.1956 | Inkrement 1 |  |  | Verejnosť | [13 empty] | x | x |  | x
276 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Prijatie podnetu od dotknutej osoby voči zápisu majetku do súpisu | Systém umožní správcovi zapísať poznámku do karty majetku na základe podnetu od ďalšej osoby (účastník konania "ďalšia osoba" , podľa § 24 ods 3 a § 169 ods 2 ) - majiteľa rozporovanej nehnuteľnosti (§78 ods 3) . Zapisuje sa do denníka správcu, verejných oznamoch a karte majetku do poznámka o vylúčení, posiela sa notifikácia veriteľom. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [13 empty] | x | x |  | x
277 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zvláštne zverejnenie kariet s poznámkou , incidenčné spory | Systém farebne odlíši karty majetku s poznámkou a nedovolí tento majetok speňažiť. |  | Majetok | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.845 | 0.97 | 4.9179 | 98.358 | Inkrement 1 |  |  | Majetok | [13 empty] | x | x
278 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Vyradenie zo súpisu na základe uznesenia súdu | Systém umožní správcovi ( alternatíva : na pozadí) vyradiť majetok zo súpisu (§78 ods 5) a vytvoriť pohľadávku voči dotknutej podstaty . Zverejňuje sa, zapisuje do denníka správcu a karty majetku |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [13 empty] | x | x
279 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh správcu súdu na vydanie rozhodnutia o márnej lehote | Systém umožní správcovi vytvoriť návrh súdu na vydanie osvedčenia, že vyzvanej osobe márne uplynula lehota na podanie žaloby (§78 ods 4). Nezverejňuje sa, zapisuje do denníka správcu a karty majetku |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [13 empty] | x | x
280 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Oznámenie správcu registračnej autorite o zapísaní majetku tretích osôb do súpisu | Systém umožní správcovi vytvoriť oznámenie správcu registračnej autorite o zapísaní majeku tretích osôb do súpisu (§78 ods 10). Nezverejňuje sa, zapisuje do denníka správcu a karty majetku | ; | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [13 empty] | x | x
281 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Výzva tretím osobám zabezpečujúcich záväzky úpadcu | Systém umožní správcovi vytvoriť výzvu správcu tretej osobe zabezpečujúcej záväzky úpadcu svojim majetkom (§79 ods 1). Zapisuje do denníka správcu a karty majetku |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [13 empty] | x | x
282 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Vylúčenie majetku zo súpisu majetku | Systém umožní správcovi vylúčiť majetok zo súpisu majetku (§81 ods 1) pokiaľ ho nie je možné speňažiť. Zapisuje do denníka správcu, hlavných oznamov a karty majetku dôvod vylúčenia do poznámka. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [13 empty] | x | x
283 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Vylúčenie namietaného majetku zo súpisu majetku - oddlženie | Systém umožní správcovi vylúčiť namietaný majetok (167j ods 1) zo súpisu majetku (§167j ods 2 ). Zapisuje do denníka správcu, hlavných oznamov, karty majetku a uvedie sa dôvod do Poznámka. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [16 empty] | x
284 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Žiadosť správcu o o uloženie pokynu | Systém umožní správcovi vytvoriť žiadosť správcu na riadiaci orgán (§82) o uloženie pokynu (§84). Zapisuje sa do denníka správcu, a karty príslušného majetku |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [13 empty] | x | x
285 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Správy o postupe speňažovania | Systém umožní správcovi vytvoriť správy o postupe speňažovania majetku (§85 ods 1). Zapisuje sa do denníka správcu, hlavných správ |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [13 empty] | x | x
286 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Reštančná správy o postupe speňažovania | Systém umožní správcovi vytvoriť reštančnú správu správcu o postupe speňažovania majetku (§85 ods 2). Systém notifikuje správcu 30 dní pred zákonným termínom o potrebe reštančnú správu vytvoriť. Zapisuje sa do denníka správcu, hlavných správ |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [13 empty] | x | x
287 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh | Systém umožní správcovi vytvoriť oznámenie o zámere zostaviť rozvrh (§96 ods 2 ). Zapisuje do denníka správcu, hlavných oznamov, posiela sa notifikácia veriteľom |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [13 empty] | x | x
288 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Predloženie návrhu rozvrhu na schválenie | Systém umožní správcovi vytvoriť návrhu rozvrhu na schválenie príslušnému orgánu ( schôdzka veriteľov, veriteľský výbor, súd) (§96 ods 2 ). Zapisuje do denníka správcu, hlavných oznamov, posiela sa notifikácia súdu |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [13 empty] | x | x
289 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh konečného rozvrhu výťažku | Systém umožní správcovi vytvoriť návrh konečného rozvrhu výťažku (§101 ods 1 a §167u ods 1). Zapisuje do denníka správcu, hlavných oznamov, posiela sa notifikácia súdu |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [13 empty] | x | x |  | x
290 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Export majetkových položiek pre správcu | Systém umožní správcovi vytvoriť download (stiahnuť) zoznam majetku do súboru na lokálnom zariadení vo vybranom formáte. Rozsah bude možné zvoliť z dvoch variánt : jednoduchý (prehľadný) a podrobný. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [13 empty] | x | x |  | x
291 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Hlavná obrazovka majetku na predaj 1 | Požaduje sa , aby majetok určený na predaj bol zobrazený na Verejnom portáli .Vytvorenie hlavnej obrazovky verejného portálu pre predaj majetku, má slúžiť prioritne na efektívne vyhľadávanie a identifikáciu majetku v predaji pre záujemcov. Vyhľadávanie je umožnené podľa : - typu majetku (fazetovo) - mesta , obce (fulltextovo) - ceny (zadaním intervalu) - času zverejnenia - ostatné, bude došpecifikované počas R1 : Analýza a Design |  | Verejný portál | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.56522 | 0.845 | 0.97 | 8.6598 | 173.1956 | Inkrement 1 |  |  | Majetok
292 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Hlavná obrazovka majetku na predaj 2 | Požaduje sa vytvorenie obrazovky vybratej karty majetku. Slúži na vyčerpávajúce poskytnuie informácií pre záujemcu. Obsahuje možnosť komunikácie s príslušným správcom. |  | Verejný portál | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.56522 | 0.845 | 0.97 | 8.6598 | 173.1956 | Inkrement 1 |  |  | Majetok
293 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Vytváranie súborov majetku | Systém musí správcovi umožniť pre účely predaja vytvárať súbory majetku podľa jeho uváženia. Pod súborom sa rozumie položka na funkčnej úrovni karty majetku združujúca viac ako jednu položku majetku. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Majetok
294 | Ne-Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Povolenie na publikáciu na aukčných portáloch | Systém musí správcovi umožniť nastaviť atribút povolenia publikácie majetku na externých aukčných portáloch. Atribút obsahuje každá položka majetku alebo súboru majetku. |  | Portál pre správcov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Majetok
295 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | História komunikácie so záujemcami | Systém musí správcovi umožniť evidovať históriu komunikácie so všetkými záujemcami a to iba v časti Predaja majetku na Verejnom portáli. Komunikácia bude viazaná na predmetný ponúkaný majetok, alebo súbor majetku. |  | Verejný portál | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.56522 | 0.845 | 0.97 | 8.6598 | 173.1956 | Inkrement 1 |  |  | Majetok
296 | Ne-Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Funkcionalita modulu Majetok | Požaduje sa aby modul Majetok mal charakter registra, ktorý poskytuje zákl. funkcionalitu ( CRUD) prostredníctvom API . Rozšírená funkcionalita týkajúca sa majetku , bude poskytovaná pre správcov prostredníctvom Portálu pre správcov, verejnosti a účastníkom konania prostredníctvom Verejného portálu. |  | Majetok | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Majetok
297 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Formulár pre záujemcu o kúpu majetku | Požaduje sa, aby pri každej položke majetku na predaj alebo súboru majetku na predaj bude môcť záujemca vyplniť kontaktný formulár pre správcu. |  | Verejný portál | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.56522 | 0.845 | 0.97 | 8.6598 | 173.1956 | Inkrement 1 |  |  | Majetok
298 | Ne-Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Predvyplnenie formulára a šablóny | Požaduje sa, aby Elektronické formuláre : - povinne obsahovali základné údaje o IK (úpadca, forma, spis značka súdu, súd, správca, kontakty - spisovú a registratúrnu značku - boli v maximálnej možnej miere viazané s konkrétnymi objektami - pohľadávka, veriteľ , majetok, zápisnica, plán apod. - v maximálne možnej miere boli predvypĺňané parametrami IK (úpadca, IK, správca, súd, sudca ) a objektov - pohľadávka, veriteľ , majetok, zápisnica, plán apod. |  | Elektronické služby |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Formuláre
299 | Ne-Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Formulár požiadavky pre grafiku | Požaduje sa, aby šablóny boli : - členené na logické časti (hlavička, výroková časť, poučenie, atď.) - zadávajú bude môcť vložiť svoje grafické logo - zadávajú bude môcť obmedzene upraviť rozloženie strany, zmeniť atribúty písma ( font, zvýraznenie, veľkosť a pod.) |  | Šablóny |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Formuláre
300 | Ne-Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Migrácia súčasných verejných formulárov | Požaduje sa, aby všetky existujúce formuláre v IS RÚ a publikované na doméne slovensko.sk alebo IS RÚ , boli premigrované a publikované v prostredí špecializovaného portálu REPLIK a to minimálne v súčasnom dátovom rozsahu. Požaduje sa aby na prechodný čas, na ÚPVS pôvodné formuláre nahradil linka na ich nové miesto publikovania. |  | Elektronické služby |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Formuláre
301 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Formulár všeobecného podanie v súvislosti s likvidačným konaním (ÚPVS) | Požaduje sa vytvorenie (zo vzoru formulára zverejneného na ÚPVS) formulára, ktorý umožní zadanie všeobecného podanie v súvislosti s likvidačným konaním v minimálne súčasne definovanom a zákonom stanovenom rozsahu. Súčasne umožní priložiť súbory. Po správnom vyplnení (formulár kontroluje) a uložení, systém odošle do podateľne súdu a do UPVS schránky podávajúceho potvrdzujúcu správu (šablóna potvrdenia odoslania podania) . |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Formuláre
302 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Formulár všeobecného podanie v súvislosti s insolvečným konaním (ÚPVS) | Požaduje sa vytvorenie (zo vzoru formulára zverejneného na ÚPVS) formulára, ktorý umožní zadanie všeobecného podanie v súvislosti s insolvečným konaním v minimálne súčasne definovanom a zákonom stanovenom rozsahu. Súčasne umožní priložiť súbory. Po správnom vyplnení (formulár kontroluje) a uložení, systém odošle do podateľne súdu a do UPVS schránky podávajúceho potvrdzujúcu správu (šablóna potvrdenia odoslania podania) . |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Formuláre
303 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Formulár všeobecného podanie v súvislosti s predinsolvečným konaním (ÚPVS) | Požaduje sa vytvorenie (zo vzoru formulára zverejneného na ÚPVS) formulára, ktorý umožní zadanie všeobecného podanie v súvislosti s predinsolvečným konaním v minimálne súčasne definovanom a zákonom stanovenom rozsahu. Súčasne umožní priložiť súbory. Po správnom vyplnení (formulár kontroluje) a uložení, systém odošle do podateľne súdu a do UPVS schránky podávajúceho potvrdzujúcu správu (šablóna potvrdenia odoslania podania) . |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Formuláre
304 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Formulár podania návrhu na vyhlásenie konkurzu (ÚPVS) | Požaduje sa vytvorenie (zo vzoru formulára zverejneného na ÚPVS) formulára, ktorý umožní zadanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v minimálne súčasne definovanom a zákonom stanovenom rozsahu. Súčasne umožní priložiť požadované súbory. Po správnom vyplnení (formulár kontroluje) a uložení, systém odošle do podateľne súdu a do UPVS schránky podávajúceho potvrdzujúcu správu (šablóna potvrdenia odoslania podania) . |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Formuláre
305 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Formulár podania návrhu na vyhlásenie malého konkurzu (ÚPVS) | Požaduje sa vytvorenie (zo vzoru formulára zverejneného na ÚPVS) formulára, ktorý umožní zadanie návrhu na vyhlásenie malého konkurzu v minimálne súčasne definovanom a zákonom stanovenom rozsahu. Súčasne umožní priložiť požadované súbory. Po správnom vyplnení (formulár kontroluje) a uložení, systém odošle do podateľne súdu a do UPVS schránky podávajúceho potvrdzujúcu správu (šablóna potvrdenia odoslania podania) . |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Formuláre
306 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Formulár podania návrhu na povolenie reštrukturalizácie (ÚPVS) | Požaduje sa vytvorenie (zo vzoru formulára zverejneného na ÚPVS) formulára, ktorý umožní zadanie návrhu na povolenie reštrukturalizácie v minimálne súčasne definovanom a zákonom stanovenom rozsahu. Súčasne umožní priložiť požadované súbory. Po správnom vyplnení (formulár kontroluje) a uložení, systém odošle do podateľne súdu a do UPVS schránky podávajúceho potvrdzujúcu správu (šablóna potvrdenia odoslania podania) . |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Formuláre
307 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zverejňovanie podania návrhu na povolenie reštrukturalizácie | Systém musí umožniť správcovi alebo súdu možnosť nastaviť parameter ZVEREJŇOVANIE ( Áno / Nie ) pre prílohy formulára, návrhu na povolenie reštrukturalizácie. Default stav je NIE. |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Formuláre
308 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Formulár podania návrhu na súd na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie s možnosťou podania návrhu na poskytnutie dočasnej ochrany (ÚPVS) | Požaduje sa vytvorenie (zo vzoru formulára zverejneného na ÚPVS) formulára, ktorý umožní zadanie návrhu na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie s možnosťou podania návrhu na poskytnutie dočasnej ochrany v minimálne súčasne definovanom a zákonom stanovenom rozsahu. Súčasne umožní priložiť požadované súbory. Po správnom vyplnení (formulár kontroluje) a uložení, systém odošle do podateľne súdu a do UPVS schránky podávajúceho potvrdzujúcu správu (šablóna potvrdenia odoslania podania) . |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Formuláre
309 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Podanie návrhu na súd na určenie splátkového kalendára | Vytvorenie formulára, ktorý umožní zadanie návrhu na oddlženie splátkovým kalendárom (§ 168 ) a musí spĺňať všetky náležitosti požadované zákonom ( musí byť elektronicky podpísané podávajúcim). Súčasne umožní priložiť a podpísať požadované súbory. |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 |  |  | Formuláre
310 | Ne-Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zverejňovanie príloh vo formulároch podaní na začatie IK | Požaduje sa , aby prílohy z podania na vyhlásenie IK boli zverejňované až po začatí IK, pričom zverejňovanie príloh bude plne v právomoci správcu. Platí pre všetky podania na vyhlásenie IK bez rozdielu (VpR, R, K, OdK, OdS, L). |  | Elektronické služby |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Formuláre
311 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Formulár podania návrhu na predĺženie dočasnej ochrany (ÚPVS) | Požaduje sa vytvorenie (zo vzoru formulára zverejneného na ÚPVS) formulára, ktorý umožní zadanie návrhu na na predĺženie dočasnej ochrany po vyhlásení verejnej preventívnej reštrukturalizácie v minimálne súčasne definovanom a zákonom stanovenom rozsahu. Súčasne umožní priložiť požadované súbory. Po správnom vyplnení (formulár kontroluje) a uložení, systém odošle do podateľne súdu a do UPVS schránky podávajúceho potvrdzujúcu správu (šablóna potvrdenia odoslania podania) . |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia
312 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Formulár podania návrhu na oddlženie osobným konkurzom (IS RÚ) | Vytvorenie (migrácia z IS RÚ) formulára, ktorý umožní CPP zadanie návrhu na oddlženie osobným konkurzom v minimálne súčasne definovanom a zákonom stanovenom rozsahu. Súčasne umožní priložiť požadované súbory. Po správnom vyplnení (formulár kontroluje) a uložení, systém odošle do UPVS schránky podávajúceho potvrdzujúcu správu (šablóna potvrdenia odoslania podania) . |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia
313 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Formulár nahlasovanie zoznamu majetku dlžníka (ÚPVS) | Požaduje sa vytvorenie (zo vzoru formulára zverejneného na ÚPVS) formulára, ktorý umožní nahlasovanie zoznamu majetku dlžníka v zákonom stanovenom rozsahu. Súčasne umožní priložiť požadované súbory. Po správnom vyplnení (formulár kontroluje) a uložení, systém odošle UPVS do schránky veriteľa potvrdzujúcu správu (šablóna potvrdenia evidencie pohľadávky) a do ÚPVS schránky správcu celé podanie. |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Úpadca
314 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Formulár nahlasovanie zoznamu záväzkov dlžníka (ÚPVS) | Požaduje sa vytvorenie (zo vzoru formulára zverejneného na ÚPVS) formulára, ktorý umožní nahlasovanie zoznamu záväzkov dlžníka v zákonom stanovenom rozsahu. Súčasne umožní priložiť požadované súbory. Po správnom vyplnení (formulár kontroluje) a uložení, systém odošle UPVS do schránky veriteľa potvrdzujúcu správu (šablóna potvrdenia evidencie pohľadávky) a do ÚPVS schránky správcu celé podanie. |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Úpadca
315 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Formulár nahlasovanie zoznamu spriaznených osôb dlžníka (ÚPVS) | Požaduje sa vytvorenie (zo vzoru formulára zverejneného na ÚPVS) formulára, ktorý umožní nahlasovanie zoznamu majetku dlžníka v zákonom stanovenom rozsahu. Súčasne umožní priložiť požadované súbory. Po správnom vyplnení (formulár kontroluje) a uložení, systém odošle UPVS do schránky veriteľa potvrdzujúcu správu (šablóna potvrdenia evidencie pohľadávky) a do ÚPVS schránky správcu celé podanie. |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Úpadca
316 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Formulár nahlasovanie zoznamu zmluvných a iných prehľadov dlžníka (ÚPVS) | Požaduje sa vytvorenie (zo vzoru formulára zverejneného na ÚPVS) formulára, ktorý umožní nahlasovanie zmluvných a iných prehľadov dlžníka v zákonom stanovenom rozsahu. Súčasne umožní priložiť požadované súbory. Po správnom vyplnení (formulár kontroluje) a uložení, systém odošle UPVS do schránky veriteľa potvrdzujúcu správu (šablóna potvrdenia evidencie pohľadávky) a do ÚPVS schránky správcu celé podanie. |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Úpadca
317 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Formulár podania dlžníka na potvrdenie plánu súdom (ÚPVS) | Požaduje sa vytvorenie (zo vzoru formulára zverejneného na ÚPVS) formulára, ktorý umožní dlžníkovi podať návrh súdu na potvrdenie schváleného verejného plánu súdom. (111/2022 § 44) Po správnom vyplnení (formulár kontroluje) a uložení, systém odošle do podateľne súdu a UPVS schránky podávajúceho potvrdzujúcu správu (šablóna potvrdenia odoslania podania) . |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Úpadca
318 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Formulár podania dlžníka na potvrdenie plánu súdom - nahradenie súhlasu skupiny rozhodnutím súdu (ÚPVS) | Požaduje sa vytvorenie (zo vzoru formulára zverejneného na ÚPVS) formulára, ktorý umožní dlžníkovi podať návrh súdu na potvrdenie schváleného verejného plánu súdom spolu s možnosťou návrhu na nahradenie súhlasu, nesúhlasiacej skupiny veriteľov s plánom, rozhodnutím súdu. (111/2022 § 43 a § 44) Po správnom vyplnení (formulár kontroluje) a uložení, systém odošle do podateľne súdu a UPVS schránky podávajúceho potvrdzujúcu správu (šablóna potvrdenia odoslania podania). |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Úpadca
319 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Formulár prihlásenia pohľadávky (ÚPVS) | Požaduje sa vytvorenie (zo vzoru formulára zverejneného na ÚPVS) formulára, ktorý umožní zadanie pohľadávky v zákonom stanovenom rozsahu. Súčasne umožní priložiť súbory. Po správnom vyplnení (formulár kontroluje) a uložení, systém odošle UPVS do schránky veriteľa potvrdzujúcu správu (šablóna potvrdenia evidencie pohľadávky) a do ÚPVS schránky správcu celé podanie. |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia
320 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Formulár prihlásenia zabezpečenej pohľadávky (ÚPVS) | Požaduje sa vytvorenie (zo vzoru formulára zverejneného na ÚPVS) formulára, ktorý umožní zadanie pohľadávky v zákonom stanovenom rozsahu. Súčasne umožní priložiť súbory preukazujúce zabezpečenie. Po správnom vyplnení (formulár kontroluje) a uložení, systém odošle UPVS do schránky veriteľa potvrdzujúcu správu (šablóna potvrdenia evidencie pohľadávky) a do ÚPVS schránky správcu celé podanie. |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia
321 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Formulár prihlásenia hromadnej pohľadávky (ÚPVS) | Požaduje sa vytvorenie (zo vzoru formulára zverejneného na ÚPVS) formulára, ktorý umožní zadanie pohľadávok v zákonom stanovenom rozsahu . Po správnom vyplnení (formulár kontroluje) a uložení, systém odošle UPVS do schránky veriteľa potvrdzujúcu správu (šablóna potvrdenia evidencie pohľadávky) a do ÚPVS schránky správcu celé podanie. |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia
322 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Formulár návrhu dlžníka navyhlásenie konkurzu R | Požaduje sa vytvorenie formulára podania návrhu dlžníka na súdu na vyhlásenie konkurzu pred schválením reštrukturalizácie. (§117) Zapisuje sa do denníka správcu, modulu súdu, modul úpadca, nezverejňuje sa . |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Verejnosť
323 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Prihlásenia pohľadávky pre strojové spracovanie | Požaduje sa vytvorenie dátovej štruktúry ( XML) pre možnosť zadanie prihlášky pohľadávok cez API v zákonom stanovenom rozsahu. |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia
324 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Prihlásenia hromadnej pohľadávky pre strojové spracovanie | Požaduje sa vytvorenie dátovej štruktúry ( XML) pre možnosť zadanie hromadnej prihlášky pohľadávok cez API v zákonom stanovenom rozsahu. |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia
325 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Šablóna potvrdenia evidencie pohľadávky | Požaduje sa vytvorenie šablóny na automatické úradné potvrdenie (časová pečiatka a doložka vykonateľnosti ??) zaevidovania pohľadávky na zaslanie do UPVS schránky veriteľa |  | Šablóny | 1 | 5 | 1 | 5 | 4.1667 | 0.845 | 0.97 | 7.5135 | 150.2692 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia
326 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Šablóna potvrdenia evidencie Veriteľa | Požaduje sa vytvorenie šablóny na automatické potvrdenie autorizovania veriteľa do REPLIK , priložené prihlasovacie údaje , na zaslanie do UPVS schránky veriteľa |  | Šablóny | 1 | 5 | 1 | 5 | 4.1667 | 0.845 | 0.97 | 7.5135 | 150.2692 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia
327 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Nedostatky prihlášky | Požaduje sa Požaduje sa vytvorenie formulára na zoznamu pohľadávok na ktoré správca neprihliada (§ 30) pre zaslanie na súd. Formulár musí obsahovať : - Zdôvodnenie správcu na neprihliadnutie - referencie na metadáta dotknutých pohľadávok. |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Správca
328 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Popretie pohľadávky správcom | Požaduje sa vytvorenie šablóny na popretie pohľadávky správcom . Šablóna musí obsahovať : - zdôvodnenie popretia - vyznačené časti popretie ( čo sa popiera a v akom rozsahu) - referencie na metadáta dotknutej pohľadávky. |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca
329 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Popretie pohľadávky veriteľom (ÚPVS) | Požaduje sa vytvorenie (zo vzoru formulára zverejneného na ÚPVS) formulára, ktorý umožní zadanie popretia pohľadávky veriteľom pre správcu. Formulár musí obsahovať : - zdôvodnenie popretia - vyznačené časti popretie ( čo sa popiera a v akom rozsahu) - vyznačené časti popretie ( čo sa popiera a v akom rozsahu) - referencie na metadáta dotknutej pohľadávky. |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia
330 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Žiadosť správcu na súd na povolenie na predĺženie lehoty popierania pohľadávok | Požaduje sa vytvorenie formulára správcu na žiadosť súdu na na povolenie na predĺženie lehoty popierania pohľadávok (§32 ods 4). Formulár obsahuje podrobné zdôvodnenie žiadosti |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x | x | x | x
331 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Námietka úpadcu voči pohľadávke K | Požaduje sa vytvorenie formulára na námietku pohľadávky úpadcom správcovi (§ 32 ods 7) . Formulár musí obsahovať : - podrobné zdôvodnenie námietky - referencie na metadáta dotknutej pohľadávky. |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 | ... | ... | Úpadca | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
332 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Podnet na popretie pohľadávky správcom R | Požaduje sa vytvorenie formulára podnetu na popretie pohľadávky správcom (§ 124 ods 3) - podrobné zdôvodnenie podnetu - vyznačené časti popretie ( čo sa popiera a v akom rozsahu) - referencie na metadáta dotknutej pohľadávky |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 | ... | ... | Správca | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x |  |  | x
333 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Určenie popretia pohľadávky žalobou | Požaduje sa vytvorenie formulára na určenie popretia pohľadávky žalobou veriteľom pre zaslanie podania na súd (§ 32 ods 8). Formulár musí obsahovať : - podrobné zdôvodnenie popretia - referencie na metadáta dotknutej pohľadávky - upozornenie na povinnosť zloženia preddavku na trovy konania na zverejnený účet správcu |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 | ... | ... | Veritelia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
334 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Výzva na znesenie o nedostatkoch prihlášky | Požaduje sa vytvorenie formulára na určenie o nedostatkoch prihlášky výzvou správcu na súd. Formulár musí obsahovať : - položkový zoznam rozporovaných prihlášok - podrobné zdôvodnenie neuznania - referencie na metadáta dotknutej prihlášky |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Správca
335 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Výzva na uznesenie na priznanie hlasovacích práv | Požaduje sa vytvorenie formulára na určenie na priznanie hlasovacích práv výzvou správcu na súd. Formulár musí obsahovať : - položkový zoznam rozporovaných pohľadávok - podrobné zdôvodnenie neuznania, namietania rozporov - referencie na metadáta dotknutej pohľadávky |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Správca
336 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zvolanie prvej schôdzky veriteľov správca, súd | Požaduje sa vytvorenie šablóny na zvolanie prvej schôdzky veriteľov pre zverejnenie . Šablóna musí obsahovať : - kde a kedy sa koná schôdzka - program schôdzky - termín dokedy môžu veritelia požiadať správcu o prístupové údaje potrebné pre účasť na schôdzi veriteľov v prípade on-line formy schôdzky |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca
337 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zvolanie schôdzky veriteľov správca, súd | Požaduje sa vytvorenie formulára na zvolanie schôdzky veriteľov pre zverejnenie vo Verejných oznamoch. Formulár musí obsahovať : - kto a kedy dal podnet na zvolanie - kde a kedy sa koná schôdzka - program schôdzky - termín dokedy môžu veritelia požiadať správcu o prístupové údaje potrebné pre účasť na schôdzi veriteľov v prípade on-line formy schôdzky |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Správca
338 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Žiadosť o zvolanie schôdzky veriteľov | Požaduje sa vytvorenie šablóny na žiadosť ozvolanie schôdzky veriteľov (pre veriteľa). Šablóna musí obsahovať : - kto a kedy dal podnet na zvolanie - dôvody zvolania - predbežný program schôdzky |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia
339 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Žiadosť o povolenie zvolať schôdzku veriteľov elektronicky | Požaduje sa vytvorenie šablóny na žiadosť o povolenie zvolania schôdzky veriteľov elektronicky (pre správcu ). Šablóna musí obsahovať : - kto a kedy dal podnet na zvolanie - dôvody zvolania - predbežný program schôdzky - technická špecifikácia komunikačnej platformy Predseda veriteľského výboru bude môcť schváliť priamo v REPLIK |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca
340 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zápis zápisnice zo schôdze veriteľov. | Požaduje sa vytvorenie šablóny na zapísanie schôdzky veriteľov (pre správcu ). Šablóna musí obsahovať : - Text zápisnice , alebo priložený súbor - výsledky hlasovania, ak sa hlasovalo on-line alebo per-rollam - miesto kde sa nachádza videozáznam, pokiaľ sa hlasovalo on-line |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 | ... | ... | Správca | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
341 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Žiadosť o prístupové údaje na on-line schôdzku veriteľov | Požaduje sa vytvorenie formulára na žiadosť o prístupové údaje na on-line schôdzku veriteľov (pre veriteľa). Formulár musí obsahovať : - Referenciu na oznam správcu o zvolaní schôdze veriteľov |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia
342 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zvolanie schôdzky veriteľského výboru | Požaduje sa vytvorenie šablóny správcovi alebo predsedovi veriteľského výboru na zvolanie schôdzky veriteľského výboru (zmysle §38 ods1 a § 128 ods 1). A to aj on-line, pričom treba zabezpečiť zaslanie prístupových práv pre on-line prostredie. |  | Šablóny | 1 | 5 | 1 | 5 | 4.1667 | 0.845 | 0.97 | 7.5135 | 150.2692 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x | x | x | x
343 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zápisnica z zo schôdzky veriteľského výboru | Požaduje sa vytvorenie šablóny správcu na zaevidovanie a zverejnenie zápisnice zo schôdzky veriteľského výboru (zmysle §38 ods 6 a §128 ods 5). |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x | x | x | x
344 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Výzva správcu na predloženie súpisu majetku úpadcu | Požaduje sa vytvorenie formulára správcu na výzvu na predloženie súpisu majetku úpadcu (pre úpadcu). Formulár musí obsahovať : |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca
345 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Súpisu majetku úpadcu | Požaduje sa vytvorenie formulára úpadcu na predloženie súpisu majetku úpadcu (pre správcu). Formulár musí obsahovať : - štruktúrovanú dátovú schému pre zápis majetku - možnosť nahratia neštruktúrovaného dokumentu |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Úpadca
346 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Výzva správcu na poskytnutie súčinnosti úpadcu | Požaduje sa vytvorenie šablóny výzvy správcu na poskytnutie súčinnosti úpadcu (pre úpadcu). Šablóna musí obsahovať : |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca
347 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh správcu na súd na poskytnutie súčinnosti úpadcu | Požaduje sa vytvorenie formulára správcu návrhu na súd na poskytnutie súčinnosti úpadcu (pre súd). Formulár musí obsahovať : |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca
348 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Výzva správcu na na zaplatenie zmluvnej pokuty (§ 11 ods 2) | Požaduje sa vytvorenie šablóny výzvy správcu na zaplatenie zmluvnej pokuty (§ 11 ods 2). Zapisuje sa do denník správcu, úpadca. |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca
349 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Ziadosť správcu na vydanie uznesenia o určenie priznania hlasovacích práv | Požaduje sa vytvorenie formulára žiadosti správcu na súd o vydanie uznesenia na určenie priznania hlasovacích práv (§ 32a ods 2). Zapisuje sa do dennika správcu nezverejňuje sa , posiela sa podanie na súd. |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x | x | x | x
350 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Žaloba správcu na na zaplatenie zmluvnej pokuty (§ 11 ods 2) | Požaduje sa vytvorenie formulára žaloby správcu na súd vo veci nezaplatenie zmluvnej pokuty (§ 11 ods 2) pre zmeškanie 15 dňovej lehoty. Zapisuje sa do denník správcu, úpadca. |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca
351 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Požiadavky správcu na súčinnosť tretích strán zo zákona | Požaduje sa vytvorenie SADY šabloń správcu na súčinnosť tretích strán zo zákona(§ 75). Zapisuje sa do denník správcu, iba pre potreby správcu, nezverejňuje sa |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca
352 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh správcu na pokutu pre súd pre neposkytnutie súčinnosti | Požaduje sa vytvorenie formulára žaloby správcu na súd vo veci nesúčinnosti (§ 75 ods 12). Iba pre potreby správcu, nezverejňuje sa |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca
353 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Oznam o vytvotení súpisu majetku | Požaduje sa vytvorenie šablńy oznamu správcu o vytvorení súpisu majetku ( § 76 a § 167 ods 1)) . Zapisuje sa do denníka správcu, verejné správy a histórie karty majetku, posiela sa notifikácia súdu. |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x | x | x | x | x
354 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Písomná správa o činnosti správcu pre veriteľský výbor | Požaduje sa vytvorenie šablóny správy správcu o činnosti správcu pre veriteľský výbor (§ 37 ods 4 ), správca má povinnosť vytvárať každých 90 dní . Zapisuje sa do denník správcu, posiela sa veriteľskému výboru. |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x | x | x | x | x
355 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Formulár žiadosti správcu na súd na predĺženie lehoty na súpis majetku | Požaduje sa vytvorenie formulára žiadosti správcu na súd na predĺženie lehoty na súpis majetku (§ 76 ods 2) . Zapisuje sa do denník správcu, posiela sa súdu |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [13 empty] | x | x
356 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Výzva správcu osoby dotknutej poznámkou na vylúčenie majetku zo súpisu | Požaduje sa vytvorenie šablóny výzvy správcu na osobu dotknutej poznámkou na vylúčenie majetku zo súpisu o predloženie dôkazov vylučujúcich majetok zo súpisu (§ 78 ods 2). Iba pre potreby správcu, nezverejňuje sa |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca
357 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Prijatie námietky od dotknutej osoby voči zápisu majetku do súpisu | Požaduje sa vytvorenie formulára podnetu od Verejnosť (majiteľa rozporovanej nehnuteľnosti) na rozporovanie zapísania majetku do súpisu majetku (§78 ods 3 a 167j) . Zapisuje sa do denníka správcu, verejných oznamoch a karte majetku do poznámka o vylúčení, posiela sa notifikácia správcovi a veriteľom. |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Verejnosť | [13 empty] | x | x
358 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh správcu súdu na vydanie rozhodnutia o márnej lehote | Požaduje sa vytvorenie formulára návrhu správcu na súd na vydanie osvedčenia, že vyzvanej osobe márne uplynula lehota na podanie žaloby (§78 ods 4) Nezverejňuje sa, zapisuje do denníka správcu a karty majetku |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca
359 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh správcu súdu na rozhodnutia o uloženie podať žalobu na správcu | Požaduje sa vytvorenie formulára návrhu na súd, aby osobe (firme) sporného majetku uložil podať žalobu voči správcovi (§78 ods 2). Iba pre potreby správcu, nezverejňuje sa, zapisuje do denníka správcu a karty majetku |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca
360 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Oznámenie správcu registračnej autorite o zapísaní majeku tretích osôb do súpisu | Požaduje sa vytvorenie šablóny oznámenia správcu registračnej autorite o zapísaní majeku tretích osôb do súpisu (§78 ods 10). Nezverejňuje sa, zapisuje do denníka správcu a karty majetku |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca
361 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Výzva tretím osobám zabezpečujúcich záväzky úpadcu | Požaduje sa vytvorenie šablóny výzvy správcu tretej osobe zabezpečujúcej záväzky úpadcu svojim majetkom (§79 ods 1). Zapisuje do denníka správcu a karty majetku |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca
362 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Vylúčenie majetku zo súpisu majetku | Požaduje sa vytvorenie šablóny správcu na vylúčenie majetoku zo súpisu majetku (§80 ). Formulár musí obsahovať zdôvodnenie a prípadnú odvolávku na metadáta rozhodnutia nadradeného orgánu. Zapisuje do denníka správcu, hlavných oznamov a karty majetku |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca
363 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Žiadosť správcu o o uloženie pokynu | Požaduje sa vytvorenie šablóny žiadosti správcu na riadiaci orgán (§82) o uloženie pokynu (§84). Zapisuje sa do denníka správcu, a karty majetku |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 | ... | ... | Správca | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
364 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Správy o postupe speňažovania | Požaduje sa vytvorenie šablóny správy správcu o postupe speňažovania majetku (§85 ods 1). Zapisuje sa do denníka správcu, hlavných správ |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 | ... | ... | Správca | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
365 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Reštančná správy o postupe speňažovania | Požaduje sa vytvorenie šablóny reštančnej správy správcu o postupe speňažovania majetku (§85 ods 2). Zapisuje sa do denníka správcu, hlavných správ |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca
366 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Oznámenie o ukončení prevádzky podniku a archivácii | Požaduje sa vytvorenie šablóny oznámenia o ukončení prevádzky podniku a archivácii písomností (§ 90 pism a) . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy, posiela sa notifikácia súdu |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca
367 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Oznámenie o konaní dražby organizovanej správcom | Požaduje sa vytvorenie šablóny oznámenia o konaní dražby organizovanej správcom (§ 92 ods 6) . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 | ... | ... | Správca | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
368 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh | Požaduje sa vytvorenie šablóny oznámenia o zámere zostaviť rozvrh (§96 ods 2 ). Zapisuje do denníka správcu, hlavných oznamov |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca
369 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh konečného rozvrhu výťažku | Požaduje sa vytvorenie šablóny návrhu konečného rozvrhu výťažku (§101 ods 1 a §167u ods 1). Zapisuje do denníka správcu, hlavných oznamov, posiela sa notifikácia súdu |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [13 empty] | x | x |  | x
370 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Námietka veriteľa voči poradiu majetku voči podstate | Požaduje sa vytvorenie formulára námietky voči poradiu majetku voči podstate na správcu (§96 ods 3). Zapisuje sa do denníka správcu |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 | ... | ... | Veritelia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
371 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Žiadosť veriteľa na súd vo veci určenia na určenie poradia pohľadávky voči podstate | Požaduje sa vytvorenie formulára žiadosti o určenie poradiu majetku voči podstate na súd ( §96 ods 6) s referenciou na predošlú námietku voči poradiu majetku voči podstate na správcu (§96 ods 3). Zapisuje sa do denníka správcu a karty veriteľa |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 | ... | ... | Veritelia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
372 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Žiadosť príslušného orgánu na súd vo veci príkazu správcovi na zostavenie rozvrhu z oddelenej podstaty | Požaduje sa vytvorenie formulára žiadosti na súdu na príkaz správcovi na zostavenie rozvrhu z oddelenej podstaty ( §97 ods 2). Zapisuje sa do denníka správcu a karty veriteľa |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia
373 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Žiadosť príslušného orgánu na súd vo veci príkazu správcovi na zostavenie rozvrhu z čiastkovej podstaty | Požaduje sa vytvorenie formulára žiadosti na súdu na príkaz správcovi na zostavenie rozvrhu z čiastkovej podstaty ( §98 ods 2). Zapisuje sa do denníka správcu a karty veriteľa |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 | ... | ... | Veritelia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
374 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh správcu na ukončenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku | Požaduje sa vytvorenie formulára na návrh správcu na súd na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku (§102 ods 3) . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy, posiela sa na súd |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca
375 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh na konanie pre zanedbanie povinností štatutárneho orgánu úpadcu v malom konkurze | Požaduje sa vytvorenie formulára veriteľovi, správcovi, alebo orgánu verejnej moci vytvorenie návrh na konanie pre zanedbanie povinností štatutárneho orgánu úpadcu v malom konkurze ( §107 ). Nezverejňuje sa , zapisuje do denníka správcu |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Správca
376 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh súdu na preskúmanie prihlášky (Reštrukturalizácia ) | Požaduje sa vytvorenie formulára správcovi na návrh na súd na preskúmanie prihlášky pohľadávky ,pokiaľ má správca pochybnosti. ( §122 ods 3) Záznam sa zverejnňuje v denníku správcu, module súdu a u konkrétnej pohľadávky |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 | ... | ... | Správca | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x |  |  | x
377 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Vstup do konania nového účastníka (veriteľa) | Požaduje sa vytvorenie formulára návrhu správcu na súd na zmenu pôvodného veriteľa po predložení zákonom požadovaných podkladov (§ 25 ods 2 ), pokiaľ má pochybnosti . Zapisuje sa do denník správcu. |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca
378 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok | Požaduje sa vytvorenie šablóny správcu na oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok (§ 167l ods. 5 a § 32 ods. 10) . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x | x | x | x | x
379 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok | Požaduje sa vytvorenie šablóny správcu na výzvu zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok (Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 01; Ú. v. ES L 160, 30. 6. 2004 v platnom znení a čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848) . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 | ... | ... | Správca | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  | x | x |  | x
380 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Žaloba veriteľa popretej pohľadávky na dlžníka R | Požaduje sa vytvorenie formulára žaloby veriteľa popretej pohľadávky na dlžníka (§ 124 ods 4). Zapisuje sa do karty pohľadávky, posiela notifikácia správcovi a podanie na súd. |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia
381 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh na konkurz pre nezvolenie veriteľského výboru R | Požaduje sa vytvorenie formulára návrhu správcu na konkurz pre nezvolenie veriteľského výboru (§ 127 ods 1) . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy, posiela sa súdu. |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca
382 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zmeny veriteľského výboru pre zánik postavenia účastníka konania | Požaduje sa vytvorenie šablóny správcovi pre zverejnenie a zdôvodnenie zmeny rolu vo veriteľskom výbore pre zánik postavenia účastníka konania (§37 ods 2 a §127 ods 3) . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy, veritelia. |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca
383 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh veriteľa na súd na zrušenie uznesenia schôdze veriteľov | Požaduje sa vytvorenie formulára veriteľovi na návrh veriteľa na súd na zrušenie uznesenia schôdze veriteľov (§35 ods 8). Posiela sa na súd. |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 | ... | ... | Veritelia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
384 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh na konkurz pre porušenie povinností dlžníka R | Požaduje sa vytvorenie formulára správcovi na návrh vyhlásenia konkurzu súdom pre porušenie povinností dlžníka (§129 ods 1 a ods 2) . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy, posiela sa súdu. |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca
385 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Žiadosť veriteľa (účastníka plánu) o zmeny plánu R | Požaduje sa vytvorenie šablóny žiadosti veriteľa (účastníka plánu) na správcu o zmeny v pláne (§ 145 ods 1). Správca následne zverejňuje všetky tieto podania (od rôznych účastníkov) iba v spise pre účastníkov IK formou prehľadnej tabuľky (§ 145 ods 2) |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia
386 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Žiadosť veriteľského výboru o zvolanie schvaľovacej schôdze | Požaduje sa vytvorenie šablóny žiadosti veriteľského výboru na správcu o zvolanie schvaľovacej schôdzky (§ 146 ods 1). Zapisuje sa do denníka správcu. |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia | [12 empty] | x |  |  | x
387 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Žiadosť veriteľa na správcu o výzvu tretej osoby na podanie žaloby na veriteľa (seba samého) - oddlženie | Požaduje sa vytvorenie formulára žiadosti veriteľa na správcu, aby správca vyzval osobu namietajúcu zápis do súpisu majetku , aby podala žalobu a to na neho, pretože trvá na spornom zápise do súpisu. ( §167j ods 2). Zapisuje sa do denník správcu, Verejné oznamy, karta majetku. |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia | [16 empty] | x
388 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zvolanie schôdzky veriteľského výboru na schválenie predloženého plánu R | Požaduje sa vytvorenie formulára žiadosti správcovii, alebo predsedovi veriteľského výboru zvolanie schôdzky veriteľského výboru na schválenie predloženého plánu a to v lehote 120 dní od vyhlásenia R (§143 ). Záznam sa zverejnňuje vo Verejných oznamoch, denníku správcu, module Veriteľov. |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia | [12 empty] | x |  |  | x
389 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zverejnenie uznesenia veriteľského výboru schválení predĺženia lehoty na predkladanie plánu R | Požaduje sa vytvorenie formulára žiadosti správcovii na zverejnenie uznesenia veriteľského výboru o schválení predĺženia lehoty na predkladanie plánu o 60 dní (§143 ). Záznam sa zverejnňuje vo Verejných oznamoch, denníku správcu, module Veriteľov. |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 | ... | ... | Veritelia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x |  |  | x
390 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zverejnenie uznesenia veriteľského výboru o pokyne na prepracovanie predloženého plánu R | Požaduje sa vytvorenie formulára správcovi na zverejnenie uznesenia veriteľského výboru o pokyne na prepracovanie predloženého plánu do 15 dní (§144 ods 1 ). Záznam sa zverejnňuje vo Verejných oznamoch, denníku správcu, module Veriteľov. Systém notifikuje súd |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 | ... | ... | Veritelia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x |  |  | x
391 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh správcu na konkurz pre neschválenie plánu veriteľským výborom R | Požaduje sa vytvorenie formulára návrhu správcu na súd na konkurz pre neschválenie plánu veriteľským výborom (§144 ods 2) . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy, posiela sa súdu. |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x |  |  | x
392 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zvolanie schvaľovacej schôdze veriteľov po schválení plánu veriteľským výborom R | Požaduje sa vytvorenie formulára správcu na zvolanie schvaľovacej schôdze veriteľov na podnet veriteľského výboru po schválení plánu (§144 ods 3) do 3 dní . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy, veritelia. |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x |  |  | x
393 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zverejnenie zápisnice zo schvaľovacej schôdze veriteľov R | Požaduje sa vytvorenie šablóny správcu na zverejnenie zápisnice zo schvaľovacej schôdze veriteľov (§150 ods 4) do 10 dní . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy, veritelia. |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x |  |  | x
394 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh správcu na konkurz pre nepredloženie schváleného plánu predkladateľom plánu R | Požaduje sa vytvorenie formulára návrhu správcu na súd na konkurz pre nepredloženie schváleného plánu predkladateľom plánu (§151 ods 3) do 10 dní od schválenia . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy, posiela sa súdu. |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x |  |  | x
395 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Formulár pre zápis súdom schváleného reštrukturalizačného plánu správcom | Požaduje sa vytvorenie šablóny, ktorý umožní správcovi zápis súdom schváleného reštrukturalizačného plánu. Nezverejňuje sa, iba pre potreby účastníkov konania, zapisuje sa do spisu správcu. |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x |  |  | x
396 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Sledovanie plnenia schváleného reštrukturalizačného plánu správcom | Požaduje sa vytvorenie šablóny, ktorá umožní správcovi pravidelné vyhodnocovanie schváleného reštrukturalizačného plánu. Nezverejňuje sa, zapisuje sa do spisu správcu. |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [12 empty] | x |  |  | x
397 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Námietka veriteľa voči splátkovému kalendáru - oddlženie splátkovým kalendárom | Požaduje sa vytvorenie formulára žiadosti veriteľa na správcu voči splátkovému kalendáru. ( § 168d ) . Formulár musí byť verejne dostupný. |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [17 empty] | x
398 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zvolanie schôdzky veriteľov na podnet veriteľa - oddlženie | Požaduje sa vytvorenie formulára žiadosti veriteľa na správcu o zvolanie schôdzky veriteľov na podnet veriteľa (zmysle §167m ods 3) . Záznam sa zapisuje do denníka správcu, module Veriteľov. Systém upozorní (poučí) veriteľa o potrebe uhradiť preddavok na úhradu trov schôdzky. |  | Elektronické služby | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 8.3904 | 167.8079 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia | [16 empty] | x
399 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Písomné upovedomenie veriteľov dlžníka - osobný konkurz | Požaduje sa vytvorenie šablóny správcu na písomné upovedomenie veriteľov dlžníka alebo spoločenstvo vlastníkov bytov (§167l ods 4). Zapisuje sa do denník správcu. |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [16 empty] | x
400 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Oznámenie správcu o ukončení Ochrany pred veriteľmi pre nezloženie zálohy - oddlženie splátkovým kalendárom | Požaduje sa vytvorenie šablóny vyhlásenia správcu o ukončení Ochrany pred veriteľmi pre nezloženie zálohy na účet správcu(OdS) (§ 168a ods 3) zo SM (CSSR). Zverejňuje s v generálne oznamy, posiela sa notifikácia súdu, IK sa ukončuje. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [17 empty] | x
401 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Oznámenie správcu o zostavení návrh splátkového kalendára - oddlženie splátkovým kalendárom | Požaduje sa vytvorenie šablóny oznámenia správcu o zostavení návrh splátkového kalendára (OdS) (§ 168c ods 1) zo SM (CSSR) a to do 45 dní od zloženia preddavku na účet správcu. Zverejňuje s v generálne oznamy, posiela sa notifikácia súdu. |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 | ... | ... | Správca | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | [5 empty] | x
402 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Oznámenie správcu o ukončení Ochrany pred veriteľmi pre nezostavenie splátkového kalendára - oddlženie splátkovým kalendárom | Požaduje sa vytvorenie šablóny oznámenia správcu o ukončení Ochrany pred veriteľmi pre nezostavenie splátkového kalendára pre pomery dlžníka (OdS) (§ 168a ods 3) zo SM (CSSR). Zverejňuje s v generálne oznamy, posiela sa notifikácia súdu, IK sa ukončuje. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [17 empty] | x
403 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku - oddlženie | Požaduje sa vytvorenie šablóny oznámenia správcu o ukončení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku (§167v ods 1) . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy, IK sa ukončuje. |  | Portál pre správcov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 8.2201 | 164.4017 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [16 empty] | x
404 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Zrušenie konkurzu pre neexistenciu alebo zánik veriteľov - oddlženie | Požaduje sa vytvorenie šablóny oznámenia správcu o zrušení konkurzu pre neexistenciu alebo zánik veriteľov (§167v ods 2) . Zapisuje sa do denník správcu, verejné oznamy, IK sa ukončuje. |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [16 empty] | x
405 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Vylúčenie namietaného majetku zo súpisu majetku - oddlženie | Požaduje sa vytvorenie šablóny oznámienia správcu o vylúčení namietaného majetku (167j ods 1) zo súpisu majetku (§167j ods 2 ). Zapisuje do denníka správcu, hlavných oznamov, karty majetku. Oznam sa uloží do údaja Poznámka karty majetku. |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 |  |  | Správca
406 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh správcu na neodkladné opatrenie na súd | Požaduje sa vytvorenie formulára správcu pre návrh neodkladného opatrenia na súd (§ 203). Zapisuje sa do denník správcu, modul súdu |  | Portál pre správcov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.028777 | 0.845 | 0.97 | 4.1218 | 82.4367 | Inkrement 1 | ... | ... | Správca | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
407 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Návrh správcovi na vstup do konania prevodom alebo prechodom pohľadávky (ÚPVS) | Požaduje sa vytvorenie (zo vzoru formulára zverejneného na ÚPVS) formulára, ktorý umožní zadanie návrhu veriteľa správcovi na vstup do konania prevodom alebo prechodom pohľadávky. ( § 25 ods 1 ) Zapisuje sa do denníka správcu, hlavné správy. |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 | ... | ... | Veritelia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  | x
408 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Podanie na súd pre vstup do konania nového účastníka pred vyhlásením konkurzu (ÚPVS) | Požaduje sa vytvorenie (zo vzoru formulára zverejneného na ÚPVS) formulára, ktorý umožní zadanie návrhu na pristúpenie do konkurzného konania pred vyhlásením konkurzu (§ 24 ods 2) . Zapisuje sa do hlavné správy a modul súdu. |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia
409 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Formulár podania návrhu na predĺženie dočasnej ochrany (ÚPVS) | Požaduje sa vytvorenie (zo vzoru formulára zverejneného na ÚPVS) formulára, ktorý umožní dlžníkovi zadanie podania návrhu na predĺženie dočasnej ochrany súdom. (111/2022 § 18 ods 1). |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 | ... | ... | Úpadca | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
410 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Formulár podania žiadosti o ukončenie dočasnej ochrany (ÚPVS) | Požaduje sa vytvorenie (zo vzoru formulára zverejneného na ÚPVS) formulára, ktorý umožní dlžníkovi zadanie podania návrhu na ukončenie dočasnej ochrany súdom. (111/2022 § 22 ods 1 a) ) |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Úpadca
411 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Námietka veriteľa na súd voči návrhu na potvrdenie verejného plánu VPR | Požaduje sa vytvorenie formulára podanie námietky veriteľa na súd voči návrhu na potvrdenie verejného plánu (111/2022 § 44 ods 3). Zapisuje sa do denníka správcu, modulu súdu, veriteľ. |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia | [12 empty] | x |  |  | x
412 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Šablóna potvrdenie správcu na výkon rozhodnutia alebo exekúcie | Požaduje sa vytvorenie formulára správcu pre potvrdenie správcu na výkon rozhodnutia alebo exekúcie (§ 105) zo SM (CSSR) a to na žiadosť veriteľa. Zapisuje sa do denníka správcu, veriteľ a nezverejňuje sa. |  | Elektronické služby | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.23656 | 0.845 | 0.97 | 4.2921 | 85.8429 | Inkrement 1 |  |  | Správca | [17 empty] | x
413 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Formulár pre záujemcu o kúpu majetku | Požaduje sa vytvorenie formulára záujemcu o kúpu majetkupre pre kontaktovanie správcu v module Verejný portál, v časti predaja majetku. Bude obsahovať kontaktné údaje na záujemcu, ponúkanú cenu a priestor pre personalizovanú správu správcovi. Formulár je typu "šablóna" , zapisuje sa iba text bez možnosti grafickej úpravy. Zapisuje sa do karty predávaneho majetku a to iba v module predaja majetku. |  | Verejný portál | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.56522 | 0.845 | 0.97 | 4.5615 | 91.2306 | Inkrement 1 | ... | ... | Verejnosť | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
414 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Hromadná prihláška pohľadávky | Systém cez API zaeviduje hromadnú prihlášku pohľadávky vo formáte XML pre inštitucionálnych klientov |  | Poskytovanie údajov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.5 | 0.845 | 0.97 | 8.6063 | 172.1265 | Inkrement 1 |  |  | Veritelia
415 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Sledovanie novovyhlásených IK | Systém cez API umožní monitorovať vznik nových IK |  | Poskytovanie údajov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.5 | 0.845 | 0.97 | 8.6063 | 172.1265 | Inkrement 1 |  |  | Verejnosť
416 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Sledovanie prebiehajúcich IK | Systém cez API umožní monitorovať priebeh aktuálnych IK |  | Poskytovanie údajov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.5 | 0.845 | 0.97 | 8.6063 | 172.1265 | Inkrement 1 |  |  | Verejnosť
417 | Funkcna poziadavka | Procesná požiadavka | Prístup ku položkám majetku na predaj | Systém cez API umožní aukčným spoločnostiam prístup ku verejným údajom sprístupnených položiek majetku v module majetok na predaj |  | Poskytovanie údajov | 1 | 10 | 1 | 10 | 0.5 | 0.845 | 0.97 | 8.6063 | 172.1265 | Inkrement 1 |  |  | Verejnosť
418 | Funkcna poziadavka | Integračná požiadavka | Integrácia nanadrezortné ISVS | IS Replik sa bude nepramo integrovať prostredníctvom rezortných ISVS na nassledovné nadrezortné ISVS: isvs_6021 Identifikačný a autentifikačný modul - IAM isv s_8848 Modul elektronických formulárov isv s_9369 Modul elektronického doručovania isvs_5836 Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy |  | Integrácie | 1 | 10 | 1 | 10 | 1.2 | 0.845 | 0.97 | 9.1801 | 183.6016 | Inkrement 1 |  |  | Integrácie
419 | Funkcna poziadavka | Integračná požiadavka | Integrácia na IS CSRÚ | IS Replik sa bude nepramo integrovať prostredníctvom rezortných ISVS na IS CSRÚ a bude konzumovať nasledovné registre a evidencie: ŠU SR Štatistické číselníky a klasifikácie MIRRI Základné číselníky MPSVAR Evidencia pomoci v hmotnej núdzi MPSVAR Potvrdenie DHN FR SR Nedoplatky finančnej správy FR SR Daňové priznania FO typ B FR SR Daňové priznania PO SP Nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie SP Existencia zamestnanca SP SP Počet zamestnancov zamestnávateľa v SP SP Registrácie FO v SP ZP Odvodová povinnosť voči ZP ZP Údaje SZČO ZP Zamestnanci zamestnávateľa ÚGKK SR List vlastníctva ÚGKK SR Kópia katastrálnej mapy ÚGKK SR Objekty ESKN ÚGKK SR ÚGKK SR Číselníky ÚGKK MV SR Register adries MV SR Register fyzických osôb MV SR RFO Číselníky SAK Zoznam advokátov SKE Zoznam exekučných konaní |  | Integrácie | 1 | 10 | 1 | 10 | 1.2 | 0.845 | 0.97 | 9.1801 | 183.6016 | Inkrement 1 |  |  | Integrácie
420 | Funkcna poziadavka | Integračná požiadavka | Integrácia na rezortné ISVS | IS REPLIK sa bude integrovať na nasledovné rezortné ISVS: isvs_11229 Súdny manažment isvs_11519 IS CSSR isvs_245 UBÚS isvs_238 Elektronická podateľňa, isvs_10498 eBOX N/A Dátový sklad MS SR isvs_8475 Lustrácie isvs_6021 Identifikačný a autentifikačný modul - IAM isvs_10502 Integračná platforma rezortu (IP BAI) isvs_8351) RESS |  | Integrácie | 1 | 10 | 1 | 10 | 1.2 | 0.845 | 0.97 | 9.1801 | 183.6016 | Inkrement 1 |  |  | Integrácie
421 | Funkcna poziadavka | Integračná požiadavka | Integrácia na IRI | Integrácia REPLIK na IRI ( Bankruptcy and insolvency registers) na úrovni EÚ minimálne v rozsahu súčasného prepojenia IS RÚ a IRI |  | Integrácie | 1 | 10 |  | 10 | 1.2 | 0.845 | 0.97 | 9.1801 | 183.6016 | Inkrement 1 |  |  | Integrácie
422 | Funkcna poziadavka | Integračná požiadavka | Integrácia do dátového skladu AC MS SR | Systém zabezpečí prenos a ukladanie údajov o IK, likvidáciách a o preventívnej reštrukturalizácii (historických aj aktuálnych) do dátového skladu AC MS SR. |  | Integrácie | 1 | 10 |  | 10 | 1.2 | 0.845 | 0.97 | 9.1801 | 183.6016 | Inkrement 1 |  |  | Integrácie
423 | Ne-Funkcna poziadavka | Integračná požiadavka | Integrácia do dátového skladu AC MS SRSR - nezmenené údaje | Údaje v dátovom sklade AC MS SR budú čo v najväčšej miere nezmenené t.j. neprešli pre ich uložením do dátového skladu konsolidáciou, alebo inou transformáciou. |  | Integrácie |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Integrácie
424 | Ne-Funkcna poziadavka | Integračná požiadavka | Integrácia do dátového skladu AC MS SRSR - migračné požiadavky | Údaje v dátovom sklade AC MS SR budú aktuálne ako aj historické. |  | Integrácie |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Integrácie
425 | Ne-Funkcna poziadavka | Integračná požiadavka | Integrácia do dátového skladu AC MS SRSR - dokumentácia údajov | Ukladané údaje do dátového skladu AC MS SR budú riadne zdokumentované a popísané tak, aby analytické centrum MSSR mohlo jednoducho vytvárať z uvedených údajov analytické výstupy. Analytický nástroj nie je predmetom tohto projektu. |  | Integrácie |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Integrácie
426 | Ne-Funkcna poziadavka | Integračná požiadavka | Integračná vrstva - volanie API | Integračná vrstva umožní volanie API jednotlivých služieb podľa názvu služby (routing). |  | Integrácie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Integrácie
427 | Ne-Funkcna poziadavka | Integračná požiadavka | Integračná vrstva - preklad protokolov | Integračná vrstva umožní prekladanie technologických protokolov do štandardných protokolov podľa internej potreby riešenia. |  | Integrácie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Integrácie
428 | Ne-Funkcna poziadavka | Integračná požiadavka | Integácie - orchestrácia služieb. | Integračná vrstva umožní orchestráciu služieb. |  | Integrácie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Integrácie
429 | Ne-Funkcna poziadavka | Integračná požiadavka | Integračná vrstva - bezpečnosť prístupu | Integračná vrstva bude podporovať bezpečnosť na úrovni prístupu podľa rolí. |  | Integrácie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Integrácie
430 | Ne-Funkcna poziadavka | Integračná požiadavka | Integračná vrstva - logovanie a monitorovanie API volaní | Integračná vrstva umožní logovať a monitorovať všetky API volania. |  | Integrácie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 | ... | ... | Integrácie | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
431 | Ne-Funkcna poziadavka | Integračná požiadavka | Integračná vrstva - podporovať cache pre rýchle volania | Integračná vrstva bude podporovať dočasné odkladanie dát pre účely rýchleho volania služieb (cache). |  | Integrácie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Integrácie
432 | Ne-Funkcna poziadavka | Integračná požiadavka | Integračná vrstva - rozdeľovanie záťaže | Integračná vrstva bude rovnomerne rozdeľovať záťaž na inštancie jednotlivých komponentov. |  | Integrácie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Integrácie
433 | Ne-Funkcna poziadavka | Integračná požiadavka | Integračná vrstva - konektory a protokoly | Integračná vrstva musí umožňovať integráciu prostredníctvom štandardných, resp. natívnych konektorov a protokolov(ako napr. SOAP, REST, SMTP, ...). Preferovaný je štandard REST API, Open API 3.0 |  | Integrácie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1 |  |  | Integrácie
434 | Ne-Funkcna poziadavka | Migrácia dát | Migračný scenár | Požaduje sa vypracovanie migračného scenára z IS RÚ do REPLIK v nasledujúcom rozsahu : - za celé časové obdobie existencie IS RÚ - ukončené IK - súd, sudca, číslo konania, úpadca - príslušné zverejnenia v OV - prebiehajúce IK - v rozsahu aktuálnych dát - dokončenie migrácie po ukončení IK |  | Integrácie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1
435 | Ne-Funkcna poziadavka | Migrácia dát | Migrácia ukončených IK | V rámci projektu bude realizovaná migrácia údajov ukončneých IK |  | Integrácie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1
436 | Ne-Funkcna poziadavka | Migrácia dát | Migrácia prebiehajúcich IK | V rámci projektu bude realizovaná migrácia prebiehajúcich ukončneých IK |  | Integrácie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1
437 | Ne-Funkcna poziadavka | Požiadavka na dizajn manuál | Jednotný dizajn manuál elektronických služieb - IDSK : https://idsk.gov.sk/ | Všetky používateľské rozhrania sú v dizajne a dodržujú princípy Jednotného dizajn manuálu elektronických služieb (skrátene JDM alebo IDSK): https://idsk.gov.sk/ . Pokiaľ je nutné pre rozhrania vznikajúceho systému vytvoriť komponent, ktorý nie je zadefinovaný v JDM, zhotoviteľ kontaktuje oddelenie behaviornálnych inovácií na MIRRI (ODDBI alebo BRISK) a navrhe daný komponent podľa ich usmernenia. |  | Verejný portál |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1
438 | Ne-Funkcna poziadavka | Požiadavka na UX / UI / UCD | Rozhranie pre užívateľov a obsluhu | Prostredie pre občanov, veriteľov, ich zástupcov (advokátov), správcov, úpadcov a súd musí byť implementované ako webová aplikácia, ktorej všeobecná funkcionalita (informačná časť, vypĺňanie formulárov a pod.) bude dostupná pomocou aktuálnych verzií najrozšírenejších prehliadačov v zmysle štandardov pre IS VS. |  | Elektronické služby |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1
439 | Ne-Funkcna poziadavka | Požiadavka na UX / UI / UCD | Prístup ku REPLIK | Prostredie pre občanov, veriteľov, ich zástupcov (advokátov), správcov, úpadcov a súd musí byť prístupné prostredníctvom verejnej siete (Internet). |  | Verejný portál |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1
440 | Ne-Funkcna poziadavka | Požiadavka na UX / UI / UCD | Rozhranie pre užívateľov a obsluhu 2 | Webové používateľské rozhranie nesmie vyžadovať inštaláciu ďalšieho SW, a to ani v podobe rozšírení prehliadača (Plug-in – napr. Adobe Flash). Otázka on-line hlasovacieho modulu .... ??? |  | Verejný portál |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1
441 | Ne-Funkcna poziadavka | Požiadavka na UX / UI / UCD | Rozhranie pre užívateľov a obsluhu - rozlíšenie | Používateľské rozhrania systému REPLIK musí byť prístupné minimálne pre rozlíšenie desktopu 1024x768, ak si to však stránka vyžaduje (napr. dlhší formulár), je povolený posuv po stránke vertikálne. Horizontálny posuv je možný len v odôvodnených prípadoch. |  | Verejný portál |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1
442 | Ne-Funkcna poziadavka | Ostatné | Projekt migrácie dát z IS RÚ do Replik | Uchádzač navrhne proces migrácie dát z pôvodného IS RÚ do prostredia REPLIK vrátane procesu čistenia údajov. |  | Replik |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1
443 | Ne-Funkcna poziadavka | Ostatné | Procesná analýza riešenia | Uchádzač vykoná procesnú analýzu riešenie v úzkej spolupráci s obstarávateľom , ktorý poskytne maximálnu súčinnosť . |  | Replik |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1
444 | Ne-Funkcna poziadavka | Ostatné | Nasadzovanie IT systému | Uchádzač navrhne automatizáciu nasadzovania ako prostriedok pre odstránenie chýb vinou ľudského faktora a zvýšenie flexibility v oblasti konfigurácie jednotlivých prostredí. |  | Replik |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1
445 | Ne-Funkcna poziadavka | Ostatné | Nástroji konfiguračného manažmentu infraštruktúry | Uchádzač navrhne automatizáciu nasadzovania zmien infraštruktúry (vytváranie VM, loadbalancing, konfigurácia siete, ...) formou strojovo čitateľných definičných súborov uložených v nástroji konfiguračného manažmentu a spustiteľných vo vybranom automatizačnom nástroji. |  | Replik |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1
446 | Ne-Funkcna poziadavka | Ostatné | Nástroji konfiguračného manažmentu middleware | Uchádzač navrhne automatizáciu konfigurácie middleware (administrácia a konfigurácia AS, DB, BPM, ...) formou strojovo čitateľných definičných súborov, uložených v nástroji konfiguračného manažmentu a spustiteľných vo vybranom automatizačnom nástroji. |  | Replik |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1
447 | Ne-Funkcna poziadavka | Ostatné | Nástroji konfiguračného manažmentu aplikácií | Uchádzač navrhne automatizáciu nasadzovania aplikačného programového vybavenia (napojenie na build a konfiguračný management, nasadzovanie výstupov buildu na middleware, ...) formou strojovo čitateľných definičných súborov, uložených v nástroji konfiguračného manažmentu a spustiteľných vo vybranom automatizačnom nástroji. |  | Replik |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1
448 | Ne-Funkcna poziadavka | Ostatné | Automatizované nástroje testovania pre riadenie kvality | Ako súčasť automatizácie nasadzovania uchádzač navrhne automatizovanú kontrolu kvality pri prechode medzi jednotlivými prostrediami. Popíše ako jednotlivé typy automatizovaných testov zapadajú do celkovej stratégie riadenia kvality. |  | Replik |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1
449 | Ne-Funkcna poziadavka | Ostatné | Bezpečnostný projekt | Súčasťou dodávky projektu musí byť „Bezpečnostný projekt IS REPLIK“, „Analýza rizík IS REPLIK a „Havarijný plán“. |  | Replik |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1
450 | Ne-Funkcna poziadavka | Ostatné | Použitie kontajnerzizácie | IS REPLIK bude realizovaný v prostredí interného vládneho cloudu na infraštruktúre založenej na kontajnerizácii |  | Replik |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1
451 | Funkcna poziadavka | Ostatné | Poskytovanie externých číselníkov | Systém zabezpečí poskytovanie externých číselníkov interným modulom IS REPLIK |  | Číselníky | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0.845 | 0.97 | 9.0161 | 180.323 | Inkrement 1 | ... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
452 | Funkcna poziadavka | Ostatné | Manažment interných číselníkov | Systém zabezpečí manažment manažment interných číselníkov IS REPLIK |  | Číselníky | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0.845 | 0.97 | 9.0161 | 180.323 | Inkrement 1 | ... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
453 | Funkcna poziadavka | Ostatné | Poskytovanie údajov číselníkov | Systém zabezpečí poskytovanie údajov číselníkov prostredníctvom API |  | Číselníky | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0.845 | 0.97 | 9.0161 | 180.323 | Inkrement 1 | ... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
454 | Funkcna poziadavka | Ostatné | Auditovanie činnosti používateľov | Systém umožní auitovat aktivity používateľov systému ako napr.: • používateľské prihlásenia a odhlasovania • aktivity používateľov v systéme, ako sú zmeny nastavení, vytváranie, modifikácia alebo mazanie údajov, resp. • aktivity nad údajmi systému |  | Audit log | 1 | 10 | 1 | 10 | 16.5 | 0.845 | 0.97 | 21.7207 | 434.4145 | Inkrement 1
455 | Funkcna poziadavka | Ostatné | Auditovanie činnosti informačných systémov | Systém umožní auitovat aktivity ostatných ISVS pristupujúcich k údajov a funkcionalite IS REPLIK prostredníctvom API |  | Audit log | 1 | 10 | 1 | 10 | 16.5 | 0.845 | 0.97 | 21.7207 | 434.4145 | Inkrement 1
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
Note on A2: USER1: Je potrebné stanoviť ID pre danú požiadavku, pričom sa začína od ID_1 a následne sa pokračuje vždy po 1
Note on B2: USER1: Je potrebné vybrať klasifikáciu požiadavky z kombo boxu, pričom sa jedná o: - funkčnú požiadvaku - technickú požiadavku - ne- funkčnú požiadavku Viac k problematike v metodika časť Definovanie a klasifikácia požiadaviek
Note on C2: USER1: Oblasti požiadaviek si definuje vlastník projektu, pričom by mali byť zvolené tak, aby zahŕňali nejakú ucelenú oblasť - napr. modul, funkčnosť a pod.
Note on D2: USER1: Jedná sa o jednoduché nazvanie požiadavky
Note on E2: USER1: Mal by byť určený väčí detail požiadvaky tak, aby bolo jasné o čo sa v danej požiadavke jedná. Tento popis bude následne dôležitý aj pre proces verejného obstarávania ako aj pre procesy dodávky, akceptácie a testovania daných požiadaviek
Note on F2: USER1: Mal by byť definovaný vlastník, ktorý je zodpovedný za definovanie danej požiadavky
Note on G2: USER1: V tejto časti vyberie žiadateľ, ku ktorému modulu sa požiadavka viaže. Ak jedna požiadavka patrí k viacerým modulom, je potrbené je zadefinovať viac krát.
Note on H2: USER1: Táto časť sa vypĺňa len pre funkčné požiadavky a predstavuje počet prístupových miest pre danú požiadavku: - Call Centrum - Integrované obslužné miesto - Špecializovaný portál - Klientske centrum štátnej správy - Podateľná orgánu verenej moci - Pracovicko OVM - eGovApps na mobilných platformách - GoTechApps – komerčné riešenie - e-mail - SMS - Ústredný portál verejnej správy
Note on I2: USER1: Zložitosť požiadavky je vyjadrená hodnotami: - 5 - jednoduchá - 10 - priemerná - 15 - komplexná Pričom detailné vysvetlenie je v časti Vývoj a úprava SW diela / Aplikácie
Note on K2: USER1: Predstavuje súčim Poctu pristupovych kanalov a Zlozitosti poziadavky
Note on L2: USER1: Dotiahnutá vážená hodnota UAW pre daný modul
Note on M2: USER1: Dotiahntuá hodnota zo záložky Moduly pre daný modul
Note on N2: USER1: Dotiahntuá hodnota zo záložky Moduly pre daný modul
Note on O2: USER1: Jedná sa o výpočet počtu Bodov Prípadov použitia, ktorý je základným faktorom pre výpočet následnej náročnosti, pričom výpočet je nasledovny: (Zlozitost + UAW) * ECF * TCF
Note on P2: USER1: Jedná sa o hodinovú náročnosť implementácie danej požiadavky, pričom je hdonota UCP prenásobená PF stanoveným pra daný modul
Note on Q2: USER1: Je automaticky dotihanutá hodnota inkrementu pre daný modul ku každej požiadavke

## TCF_v02
Total Factor | 37
TCF | 0.97
Parameter | Index | Poradie | Nápoveda pre danú hodnotu | Váha | Hodnota | Súčin
Distribuovaný systém | T1 | 1 | Aplikačné spracovanie je distribuované a údaje sa prenášajú iba jedným smerom. | 1 | 3 | 3
Výkon | T2 | 2 | Čas odozvy a prenosové rýchlosti sú kritické počas komerčných hodín. Nie je potrebný žiadny špeciálny dizajn pre použitie jadra procesora. Požiadavky týkajúce sa lehôt na komunikáciu s prepojenými systémami sú obmedzujúce. | 1 | 3 | 3
Efektívnosť pre používateľa | T3 | 3 | Aplikácia vyžaduje 6 alebo viac z nižšie uvedených položiek, neexistujú však žiadne požiadavky týkajúce sa efektívnosti používateľov. - Navigačná pomoc (napríklad dynamicky generované ponuky, adaptívne hypermédiá atď.). - Online pomoc a dokumentácia. - Automatizovaný pohyb kurzora. - Preddefinované funkčné klávesy. - Dávkové úlohy odoslané z online transakcií. - Vysoké využitie farieb a vizuálneho zvýraznenia na obrazovkách. - Minimalizácia počtu obrazoviek na dosiahnutie obchodných cieľov. - Dvojjazyčná podpora (počíta sa ako štyri položky). - Viacjazyčná podpora (počíta sa ako šesť položiek) | 1 | 3 | 3
Komplexnosť vnútorných procesov | T4 | 4 | Z možností uvedených nižsie sú potrebné 3: - Starostlivá kontrola (napríklad špeciálne spracovanie auditu) a / alebo bezpečné spracovanie špecifické pre danú aplikáciu. - Rozsiahle logické spracovanie. - Rozsiahle matematické spracovanie. - Veľa spracovania výnimiek vyplývajúcich z neúplných transakcií, ktoré je potrebné znovu spracovať, ako napríklad neúplné transakcie bankomatu spôsobené prerušením komunikácie, chýbajúcimi hodnotami údajov alebo neúspešnou zmenou údajov. - Komplexné spracovanie na správu viacerých vstupných a výstupných možností, napríklad multimédií alebo nezávislosti od zariadenia | 1 | 3 | 3
Znovapoužiteľnosť | T5 | 5 | 10% alebo viac aplikácie musí brať do úvahy viac, ako potrebuje používateľ. | 1 | 3 | 3
Jednoduchosť inštalácie | T6 | 6 | Musia byť poskytnuté a otestované požiadavky stanovené klientom na prevod a inštaláciu údajov a príručky na prevod a inštaláciu. Dopad konverzie na projekt je značný. | 0.5 | 3 | 1.5
Jednoduchosť používania | T7 | 7 | Pre systém platia 3 z nasledujúcich položiek: - Musia byť poskytnuté efektívne procesy pre inicializáciu, zálohovanie a obnovu, ale zásah obsluhy je stále nevyhnutný. - Musia byť poskytnuté efektívne procesy pre inicializáciu, zálohovanie a obnovu a nie je potrebný žiadny zásah operátora (počíta sa ako dve položky). - Aplikácia musí minimalizovať potrebu ukladania dát v offline médiách (napríklad pásky). - Aplikácia musí minimalizovať potrebu zaobchádzania s papierom. | 0.5 | 3 | 1.5
Prenosnosť | T8 | 8 | Návrh musí zohľadňovať potrebu systému pracovať na rôznych platformách, ale aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby fungovala iba v podobných hardvérových a softvérových prostrediach. | 2 | 2 | 4
Jednoduchosť zmeny | T9 | 9 | Z nasledovných možností musia byť splnené 3: - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia pre prácu s jednoduchými dotazmi, ako sú logické binárne operátory aplikované iba na jeden logický archív (počítať ako jedna položka). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť stredne zložité dotazy, ako napríklad logické binárne operátory aplikované na viac ako jeden logický archív (počítať ako dve položky). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť vysoko zložité dotazy, ako sú kombinácie logických binárnych operátorov aplikované na jeden alebo viac logických archívov (počíta sa ako tri položky). - Údaje o podnikovej kontrole sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom, zmeny však musia byť účinné až nasledujúci deň (počítajú sa ako jedna položka). - Obchodné kontrolné údaje sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom a zmeny sú účinné okamžite (počítajú sa ako dve položky) | 1 | 3 | 3
Súbežnosť | T10 | 10 | Súčasný prístup k údajom sa očakáva neustále | 1 | 3 | 3
Osobitné bezpečnostné prvky | T11 | 11 | Pri návrhu sa musí brať do úvahy potreba bezpečnosti. Aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby k nej mali prístup iba autorizovaní používatelia. Zároveň bude kontrolovaný a kontrolovaný prístup do systému | 1 | 3 | 3
Poskytuje priamy prístup k tretím systémom | T12 | 12 | Predbežný kód, ktorý je nakoniec potrebné upraviť, sa použije v malých častiach aplikácie. | 1 | 3 | 3
Špeciálne znalosti a zručnosti používateľov | T13 | 13 | Existujú formálne špecifické požiadavky na školenie používateľov a aplikácia musí byť navrhnutá na podporu používateľov s rôznymi úrovňami školenia. | 1 | 3 | 3
Note on A4: USER1: Pre každý faktor je ptorebné stanoviť hodnotu z nasledovného rozsahu: - 0 - parameter je irelevantný pre projekt - 1 - parameter je veľmi málo dôležitý pre projekt - 2 - parameter je primerane dôležitý pre projekt - 3 - parameter je priemerne dôležitý pre projekt - 4 - parameter má viac ako priemernú dôležitosť ale nie je esenciálny - 5 - parameter je esenciálny pre projekt
Note on F4: USER1: Jedná sa o výber hodnoty váhy parametera pre projekt
Note on A5: USER1: PJe architektúra systému distribuovaná alebo centralizovaná?
Note on B5: USER1: Detail jednotlivých parametrov je popísaný v časti Metodika Príloha č. 1 – Technické faktory
Note on A6: USER1: Aký význam má časť odozvy aplikácie pre jej užívateľov?
Note on A7: USER1: Je aplikácia navrhnutá tak, aby umožňovala konečným používateľom vykonávať len svoju prácu alebo je určená na zvýšenie ich efektívnosti?
Note on A8: USER1: Potrebuje aplikácia zložité algoritmy?
Note on A9: USER1: Je aplikácia navrhnutá tak, aby jej kód a artefakty boli vysoko znovu použiteľné?
Note on A10: USER1: Bude aplikácia navrhnutá tak, aby bola jej inštalácia automatická (napríklad v prípade používateľov s nízkou alebo neznámou technickou kapacitou), alebo je tento parameter bezpredmetný?
Note on A11: USER1: Existujú špeciálne požiadavky týkajúce sa fungovania systému?
Note on A12: USER1: Je aplikácia alebo jej časti určená na prácu na viacerých platformách?
Note on A13: USER1: Vyžaduje klient, aby sa aplikácia dala v budúcnosti ľahko meniť?
Note on A14: USER1: Musí byť aplikácia navrhnutá tak, aby dokázala čeliť problémom súvisiacim so súbežnosťou, ako sú napríklad zdieľanie údajov a zdrojov?
Note on A15: USER1: Sú potreby zabezpečenia iba nominálne alebo je potrebný špeciálny dizajn a ďalšie špecifikácie?
Note on A16: USER1: Bude aplikácia používať kód, ktorý už bol vyvinutý, napríklad komerčné komponenty, rámce alebo knižnice? Vysoké opätovné použitie kvalitného softvéru znižuje hodnotu tejto položky, pretože si vyžaduje menšie vývojové úsilie.
Note on A17: USER1: Bude sa aplikácia ľahko používať alebo sa musí budúcim používateľom poskytnúť rozsiahle školenie?

## ECF_v02
Total Factor | 18.5
TCF | 0.845
Parameter | Index | Poradie | Nápoveda pre danú hodnotu | Váha | Hodnota | Súčin
Znalosť vývojového procesu | E1 | 1 | Až polovica tímu použila postup v mnohých projektoch. | 1.5 | 4 | 6
Skúsenosti s implementáciou | E2 | 2 | Niektorí členovia tímu majú 12 až 18 mesiacov skúseností s projektmi v rovnakej oblasti. | 0.5 | 2 | 1
Skúsenosti s objektovo orientovaným prístupom | E3 | 3 | Väčšina členov tímu má viac ako dvojročné skúsenosti s objektovo orientovanými technikami. | 1 | 4 | 4
Schopnosť vedúcich analytikov | E4 | 4 | Vedúci analytik má asi dvojročné skúsenosti s podobnými projektmi. | 0.5 | 3 | 1.5
Motivácia | E5 | 5 | Tím má určitú motiváciu. Tím má zvyčajne iniciatívu, ale na udržanie produktivity je stále nevyhnutný zásah manažmentu. | 1 | 3 | 3
Stabilita požiadaviek | E6 | 6 | Požiadavky boli v minulosti pomerne stabilné. Klienti požiadali o zmeny sekundárnych funkcionalít s určitou pravidelnosťou. Zmeny hlavných funkcií boli žiadané zriedka. | 2 | 3 | 6
Zamestnanci na čiastočný úväzok | E7 | 7 | Až 10% tímu je na čiastočný úväzok. | -1 | 1 | -1
Zložitý programovací jazyk | E8 | 8 | Všetci členovia tímu majú najmenej 18 mesiacov skúseností s programovaním. | -1 | 2 | -2
Note on A4: USER1: Pre každý faktor je ptorebné stanoviť hodnotu z nasledovného rozsahu: - 0 - parameter je irelevantný pre projekt - 1 - parameter je veľmi málo dôležitý pre projekt - 2 - parameter je primerane dôležitý pre projekt - 3 - parameter je priemerne dôležitý pre projekt - 4 - parameter má viac ako priemernú dôležitosť ale nie je esenciálny - 5 - parameter je esenciálny pre projekt
Note on F4: USER1: Jedná sa o výber hodnoty váhy parametera pre projekt
Note on A5: USER1: Tento faktor hodnotí skúsenosti tímu (externy alebo interny podla typu inmplementacie) s vývojovým procesom, ktorý používajú.
Note on B5: USER1: Detail jednotlivých parametrov je popísaný v časti Metodika Príloha č. 2 – Environmentálne faktory
Note on A6: USER1: Tento faktor hodnotí znalosť tímu s oblasťou alebo doménou aplikácie. Napríklad ak sa aplikácia týka elektronického obchodu, pracoval už tím so systémami v rovnakej oblasti?
Note on A7: USER1: Tento faktor si nemožno zamieňať ani so znalosťou procesu vývoja (E1), ani so skúsenosťami s aplikáciou (E4): jedná sa o skúsenosti tímu s uskutočňovaním objektovo-orientovanej analýzy, modelovania, návrhu a programovania, nezávisle od aplikačnej oblasti a použitý vývojový proces.
Note on A8: USER1: Tento faktor meria skúsenosti vedúceho analytika s analýzou požiadaviek a objektovo orientovaným modelovaním.
Note on A9: USER1: Tento faktor popisuje motiváciu tímu.
Note on A10: USER1: Tento faktor hodnotí, či bol tím schopný udržať požiadavky stabilné v minulých projektoch a minimalizovať ich zmeny v priebehu projektu. Tento faktor sa môže líšiť od projektu k projektu, pretože existujú domény, kde sa požiadavky menia často nezávisle od kapacity analytikov. Tento faktor musí posudzovať iba zmeny softvéru, ktoré boli spôsobené neschopnosťou tímu zistiť správne požiadavky.
Note on A11: USER1: Toto je negatívny faktor, to znamená, že na rozdiel od ostatných faktorov tu vyššie hodnoty znamenajú viac času na vývoj, nie menej. Tím s mnohými členmi zapojenými do iných projektov alebo aktivít je menej produktívny ako špecializovaný tím.
Note on A12: USER1: Toto je ďalší negatívny faktor, čo znamená, že vysoké hodnoty tu nie sú dobré pre vývojový čas.

## UAW_v02
Moduly | Používateľ | Verejnosť | Dlžník (Úpadca) | Sudca (alebo ním poverená osoba) | Správca | Veriteľ | Likvidátor | Centrum právnej pomoci | Záujemca o ponuku | Dátový kurátor | Administrátor systému | IS Veriteľa | IS konzumenta verejných údajov | IS CSRÚ | Súdny menežment
| Typ používateľa | Občan (G2C) | Podnikateľ (G2B) | Zamestnanec inštitúcie verejnej správy (G2E) | Zamestnanec inštitúcie verejnej správy (G2E) | Podnikateľ (G2B) | Zamestnanec inštitúcie verejnej správy (G2E) | Inštitúcia verejnej správy (G2G) | Občan (G2C) | Zamestnanec inštitúcie verejnej správy (G2E) | Zamestnanec inštitúcie verejnej správy (G2E) | ISVS mimo verejnej správy (G2IS B) | ISVS mimo verejnej správy (G2IS B) | ISVS verejnej správy (G2IS G) | ISVS verejnej správy (G2IS G)
| Zložitosť | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
| Počet | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Celkom | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
Pohľadávky | 22 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
Verejný portál | 13 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Súdy | 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
Portál pre správcov | 4 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Elektronické služby | 22 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
Úpadcovia | 6 |  | 1 |  | 1
Šablóny | 25 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
Reporting a štatistiky | 9 |  |  |  | 1 | 1
Audit log | 33 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
Poskytovanie údajov | 2 | [10 empty] | 1 | 1
Správa prístupov | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
Majetok | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Číselníky | 3 |  |  |  | 1
Veritelia | 16 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
Integrácie | 6 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1
Replik | 6 |  | 1 | 1
0
0
0
0
0
Note on B1: USER1: Je potrebné definovať užívateľa projektu, pričom užívateľom môže byť aj informačný systém. V prípade potreby je možné prostredníctvom komentáru popísať o akého užívateľa alebo o koľko typov daného užívateľa sa jedná
Note on B2: USER1: Typ užívateľa sa vyberá z preddefinvoaného čísleníka, pričom sú takto užívatelia zaradený do homogénnych skupín
Note on F2: SARLÓS Attila: Veriteľ
Note on B3: USER1: Jedná sa o stanovenie hodnoty zložitosti daného užívateľa pričom detailné vysvetlenie je v časti Metodiky - UAW
Note on B4: USER1: Jedná sa o stanovenie typového počtu daného užívateľa. Napr. v prípade ak je užívateľom občan, tak počet nie je 5 miliónov ale počet typov občanov.
Note on B5: USER1: Jedná sa o násobok medzi zložitosťou a Počtom užívateľov.
Note on B6: USER1: Pre každý modul pre prepočítaná váha užívateľov, ktorá je transformvoaná do záložky MODULY a následne do katalógu požiadaviek, k daným funkčným požiadavkám
Note on C6: USER1: Následne je potrebné stanoviť, pre ktorý modul je daný užívateľ relevantný. Ak je pre modul relevantný, zadaj v danej bunke hodnoru 1. Ak je irelevantný, bunka ostane prázdna
Note on D6: USER1: Následne je potrebné stanoviť, pre ktorý modul je daný užívateľ relevantný. Ak je pre modul relevantný, zadaj v danej bunke hodnoru 1. Ak je irelevantný, bunka ostane prázdna
Note on E6: USER1: Následne je potrebné stanoviť, pre ktorý modul je daný užívateľ relevantný. Ak je pre modul relevantný, zadaj v danej bunke hodnoru 1. Ak je irelevantný, bunka ostane prázdna
Note on C7: USER1: Následne je potrebné stanoviť, pre ktorý modul je daný užívateľ relevantný. Ak je pre modul relevantný, zadaj v danej bunke hodnoru 1. Ak je irelevantný, bunka ostane prázdna
Note on D7: USER1: Následne je potrebné stanoviť, pre ktorý modul je daný užívateľ relevantný. Ak je pre modul relevantný, zadaj v danej bunke hodnoru 1. Ak je irelevantný, bunka ostane prázdna
Note on E7: USER1: Následne je potrebné stanoviť, pre ktorý modul je daný užívateľ relevantný. Ak je pre modul relevantný, zadaj v danej bunke hodnoru 1. Ak je irelevantný, bunka ostane prázdna
Note on C8: USER1: Následne je potrebné stanoviť, pre ktorý modul je daný užívateľ relevantný. Ak je pre modul relevantný, zadaj v danej bunke hodnoru 1. Ak je irelevantný, bunka ostane prázdna
Note on D8: USER1: Následne je potrebné stanoviť, pre ktorý modul je daný užívateľ relevantný. Ak je pre modul relevantný, zadaj v danej bunke hodnoru 1. Ak je irelevantný, bunka ostane prázdna
Note on E8: USER1: Následne je potrebné stanoviť, pre ktorý modul je daný užívateľ relevantný. Ak je pre modul relevantný, zadaj v danej bunke hodnoru 1. Ak je irelevantný, bunka ostane prázdna

## AKTIVITY_POZICIE
[5 empty] | Počet MDs Hlavné aktivity |  |  |  |  | 6974 |  | 3124409
|  |  | 6977 |  | Počet MDs Podporné aktivity |  |  |  |  | 900 |  | 0
Faza projektu | % dotácia | % dotácie / pomocne | Počet MD | Priemerná vážená sadzba | Pozícia | Pozicia Vyber | ISCO pozícia | ISCO kód | % akivit | Pocet MDs | MD Rate bez DPH | Suma bez DPH | Císelník pozícií | Sadzba v projekte bez DPH | Sadzba - revízia výdavkov bez DPH | Max sadzba bez DPH prirucka OP II | Max % v projekte na HA | V projekte | % v projekte | Sulad s max | Poznámka
Analýza a dizajn | 25% | 24.99% | 1744.25 | 480.136 | IT programátor/vývojár | IT_programator | Softvérový architekt, dizajnér | 2512002 | 0% | 0 | 400 | 0 | IT architekt | 500 | 500 | 910 | 10% | 676 | 9.693% | OK
[5 empty] | IT architekt | IT_architekt | IT architekt, projektant | 2511002 | 25% | 436 | 500 | 218000 | IT tester | 380 | 380 | 570 | 15% | 775 | 11.11% | OK
[5 empty] | IT analytik | IT_analytik | Analytik IKT | 2511003 | 48% | 837 | 450 | 376650 | IT programátor/vývojár | 400 | 400 | 650 | 60% | 2449 | 35.12% | OK
[5 empty] | IT tester | IT_tester | IT tester | 2519001 | 0% | 0 | 380 | 0 | Projektový manažér IT projektu | 500 | 500 | 890 | 4% | 268 | 3.843% | OK
[5 empty] | Špecialista pre bezpečnosť IT | Bezpecnost | Analytik IKT | 2511003 | 5% | 87 | 619 | 53853 | IT analytik | 450 | 450 | 740 | 50% | 1098 | 15.74% | OK
[5 empty] | Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | Infrastrutkura | Špecialista v oblasti počítačových sietí | 2523000 | 5% | 87 | 450 | 39150 | Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance | 644 | 644 | 890 | 5% | 304 | 4.359% | OK
[5 empty] | Projektový manažér IT projektu | Projektovy_manazer | Riadiaci pracovník (manažér) riešení IT | 1330001 | 4% | 70 | 500 | 35000 | Špecialista pre bezpečnosť IT | 619 | 619 | 1200 | 10% | 359 | 5.148% | OK
[5 empty] | Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance | Kvalita | Špecialista riadenia systému kvality | 2421002 | 3% | 52 | 644 | 33488 | Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | 450 | 450 | 790 | 30% | 474 | 6.797% | OK
[5 empty] | Špecialista pre databázy | Databazy | Databázový analytik | 2521003 | 10% | 174 | 464 | 80736 | Špecialista pre databázy | 464 | 464 | 600 | 15% | 383 | 5.492% | OK
[5 empty] | Školiteľ pre IT systémy | Skolenie |  |  | 0% | 0 | 400 | 0 | Školiteľ pre IT systémy | 400 | 400 | 710 | 5% | 188 | 2.696% | OK
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | IT/IS konzultant (napr. SAP) |  | 448 | 900 | 50% | 0 | 0% | OK
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | Iné |  | 560 | 570 | 20% | 0 | 0% | OK
Implementácia a testovanie | 60% | 59.99% | 4186.2 | 429.5633 | IT programátor/vývojár | IT_programator | Softvérový architekt, dizajnér | 2512002 | 50% | 2093 | 400 | 837200 | Finančný manažér |  | - | 98 | - | 0 | - | -
[5 empty] | IT architekt | IT_architekt | Analytik IKT | 2511003 | 5% | 209 | 500 | 104500 | Administratívny pracovník |  | - | 107 | - | 0 | - | -
[5 empty] | IT analytik | IT_analytik | IT architekt, projektant | 2511002 | 5% | 209 | 450 | 94050 | Projektový manažér |  | - | 107 | - | 180 | - | -
[5 empty] | IT tester | IT_tester | IT tester | 2519001 | 16% | 670 | 380 | 254600 | Manažér pre publicitu |  | - | 107 | - | 0 | - | -
[5 empty] | Špecialista pre bezpečnosť IT | Bezpecnost | Špecialista informačnej a kybernetickej bezpečnosti | 2529001 | 4% | 167 | 619 | 103373 | Manažér pre monitoring |  | - | 107 | - | 720 | - | -
[5 empty] | Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | Infrastrutkura | Špecialista v oblasti počítačových sietí | 2523000 | 4% | 167 | 450 | 75150 | Špecialista na Verejné obstarávanie |  | - | 107 | - | 0 | - | -
[5 empty] | Projektový manažér IT projektu | Projektovy_manazer | Riadiaci pracovník (manažér) riešení IT | 1330001 | 4% | 167 | 500 | 83500 |  |  | - | 107 | - | 0 | - | -
[5 empty] | Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance | Kvalita | Špecialista riadenia systému kvality | 2421002 | 3% | 126 | 644 | 81144 |  |  | - | 107 | - | 0 | - | -
[5 empty] | Špecialista pre databázy | Databazy | Databázový dizajnér | 2521001 | 5% | 209 | 464 | 96976 |  |  | - | 107 | - | 0 | - | -
[5 empty] | Školiteľ pre IT systémy | Skolenie |  |  | 4% | 167 | 400 | 66800 |  |  | - | 107 | - | 0 | - | -
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 107 | - | 0 | - | -
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 107 | - | 0 | - | -
Nasadenie | 15% | 15.01% | 1046.55 | 468.2321 | IT programátor/vývojár | IT_programator | Softvérový architekt, dizajnér | 2512002 | 34% | 356 | 400 | 142400
[5 empty] | IT architekt | IT_architekt | Analytik IKT | 2511003 | 3% | 31 | 500 | 15500
[5 empty] | IT analytik | IT_analytik | IT architekt, projektant | 2511002 | 5% | 52 | 450 | 23400
[5 empty] | IT tester | IT_tester | IT tester | 2519001 | 10% | 105 | 380 | 39900
[5 empty] | Špecialista pre bezpečnosť IT | Bezpecnost | Špecialista informačnej a kybernetickej bezpečnosti | 2529001 | 10% | 105 | 619 | 64995
[5 empty] | Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | Infrastrutkura | Špecialista v oblasti počítačových sietí | 2523000 | 21% | 220 | 450 | 99000
[5 empty] | Projektový manažér IT projektu | Projektovy_manazer | Riadiaci pracovník (manažér) riešení IT | 1330001 | 3% | 31 | 500 | 15500
[5 empty] | Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance | Kvalita | Špecialista riadenia systému kvality | 2421002 | 12% | 126 | 644 | 81144
[5 empty] | Špecialista pre databázy | Databazy | Databázový dizajnér | 2521001 | 0% | 0 | 464 | 0
[5 empty] | Školiteľ pre IT systémy | Skolenie |  |  | 2% | 21 | 400 | 8400
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
Faza projektu | Trvanie aktivity |  | Počet MDs | Priemerná vážená sadzba | Pozícia |  | ISCO pozícia | ISCO kód | Počet FTE v aktivite | Pocet MDs | MD Rate s DPH | Suma
Externé projetkové riadenie | 18 |  | 900 | 0 | Manažér pre monitoring |  |  |  | 2 | 720 | 0 | 0
[5 empty] | Projektový manažér |  |  |  | 0.5 | 180 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
Externá publicita a informovanosť | 18 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
Note on A3: USER1: V tejto záložke je potrebné transformvoať odhadovnú prácnosť projektu na jednotlivé faýzy projektu: - analýza a dizajn - implementácia - testovanie - nasadenie Rovnako je potrebné definovať pozície, ktoré sa na projekte budú podieľať. Počty MDs pre dané pozície sú vypočítané z celkovej predpokladanej náročnosti projektu * % podielu danej fázy na projekte * % podiel pozácie na danej fáze projektu
Note on B3: USER1: Možné zadať % hodnoty pre danú fázu projektu vyjadrené v % z celkového počtu potrebných kapacít Celková hodnota za všetky fázy projektu musí byť 100%. V opačnom prípade budú hodnoty zvýrazené červenou
Note on E3: USER1: Priemerná vážená sadzba je potrebná pre rozdelenie nákladov v záložke Rozpoct - Vyvoje aplikacie
Note on F3: USER1: Je potrebné vybrať pozície, ktoré sa na danej aktivite budú podieľať. Výber je z preddefinovaného číselníka pozícií.
Note on J3: USER1: Je potrebné stanoviť %, ktorým bude participovať daná pozícia na aktivite. Suma % za všetky pozície na danej aktivite musí byť 100%. V opačnom prípade budú hodnoty označené červenou farbou
Note on Q3: USER1: Číselník pozícií vychádza z metodickej príručky o operačnému programu Integrovaná infraštrutkúra
Note on R3: USER1: Je potrebné stanoviť predpokladanú hodnotu sadzby pre danú pozíciu. Hodnota nesmie prekročiť hranicu stanovanú metodickou príručkou. Zároveň by mala byť aj pod hranicou sadzby, ktorá vyplýva z revízie výdavkou pre niektoré pozície. V opačnom prípade je zvýrazená oranžovou farbou.
Note on X3: USER1: V tajto časti možno vidieť podiel pozície na celkovm počte MDs pre daný projekt. V prípade, ak je hodnota vyššia ako hodnota satanovená príručkou je tejto fakt zvýrazený ako NAD. V opačnom prípade, je súlad označný ako OK.
Note on B4: USER1: 10% - 35%
Note on B16: USER1: 30% - 80%
Note on B28: USER1: 15% - 30%
Note on B40: USER1: Je potrebné stanoviť dĺžku trvania danej fázy projektu, pričom následne sa táto hodnota využije na definovanie počtu MDs pre danú pozíciu na aktivite.
Note on F40: USER1: Je potrebné vybrať pozície, ktoré sa na danej aktivite budú podieľať. Výber je z preddefinovaného číselníka pozícií.
Note on J40: USER1: Jedná sa o stanovenie alokácie danej pozície na aktivite vyjadrenej FTE (full time equvivalent) Ak požadujem napr.: - 1 PM IT projektu aby sa venoval riadeniu na 50%, tak v bunke sa uvedie hodnota 0,5. - 2 Finančnych manažérov, pričom jeden bude FULL TIME a druhy na 50%, počas trvania aktivity, uvedie sa hodnota 1,5 a pod.

## POZICIE_INTERNE
|  |  |  | MDs interné / Suma hlavné |  | 6.789% |  | 254528 |  |  |  |  | Koeficient odvodov | 0.3495
|  |  |  | Spolu za interné kapacity |  | 1574 |  | 362174.72 |  |  |  |  | Odmeny v % | 15%
Faza projektu | Trvanie aktivity | Počet MDs | Priemerná vážená sadzba | Pozícia | % v aktivite | Pocet MDs | MD Rate s odvodmi | Suma |  | Císelník pozícií | Aktivita | Počet pozícií | Hodinová sadzba - Hrubá mzda | Odvody zamestnávateľ | Hodinový náklad (superhrubý) | Počet hodín | Náklady na pozíciu | Maximálna hod. sadzba (Hruba mzda) | % v projekte | Poznámka
Analýza a dizajn | 4 | 296 | 270.1319 | IT Architekt | 60% | 48 | 310.4 | 14899.2 |  | IT Architekt | Hlavná | 1 | 25 | 10.0481 | 38.8 | 1008 | 39110.4 | 25 | 8.005%
|  |  |  | Vlastník procesov | 60% | 48 | 186.24 | 8939.52 |  | Kľúčový používateľ | Hlavná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0%
|  |  |  | Dátový kurátor | 60% | 48 | 310.4 | 14899.2 |  | IT Analytik | Hlavná | 1 | 25 | 10.0481 | 38.8 | 912 | 35385.6 | 25 | 7.243%
|  |  |  | Vlastník údajov | 60% | 48 | 186.24 | 8939.52 |  | Vlastník procesov | Hlavná | 1 | 15 | 6.0289 | 23.28 | 912 | 21231.36 | 25 | 7.243%
|  |  |  | IT Analytik | 60% | 48 | 310.4 | 14899.2 |  | Dátový špecialista | Hlavná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0%
|  |  |  | Špecialista UX | 40% | 32 | 310.4 | 9932.8 |  | Dátový kurátor | Hlavná | 1 | 25 | 10.0481 | 38.8 | 592 | 22969.6 | 25 | 4.701%
|  |  |  | Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | 20% | 16 | 310.4 | 4966.4 |  | Špecialista na bezpečnosť | Hlavná | 1 | 25 | 10.0481 | 38.8 | 320 | 12416 | 25 | 2.541%
|  |  |  | Špecialista na bezpečnosť | 10% | 8 | 310.4 | 2483.2 |  | Projektový manažér | Podporná | 1 | 15 | 6.0289 | 23.28 | 2176 | 50657.28 | 15 | 17.28%
|  |  |  | Tester |  | 0 | 186.24 | 0 |  | Tester | Hlavná | 2 | 15 | 6.0289 | 23.28 | 1696 | 39482.88 | 25 | 13.47%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Manažér kvality | Hlavná | 1 | 15 | 6.0289 | 23.28 | 544 | 12664.32 | 25 | 4.32%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Finančný manažér | Podporná | 1 | 15 | 6.0289 | 23.28 | 544 | 12664.32 | 15 | 4.32%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Vlastník údajov | Hlavná | 1 | 15 | 6.0289 | 23.28 | 912 | 21231.36 | 25 | 7.243%
Implementácia a testovanie | 10 | 580 | 241.8979 | IT Architekt | 30% | 60 | 310.4 | 18624 |  | Administratívny pracovník | Podporná | 1 | 15 | 6.0289 | 23.28 | 544 | 12664.32 | 15 | 4.32%
|  |  |  | Vlastník procesov | 30% | 60 | 186.24 | 11174.4 |  | Účtovník | Podporná | 1 | 15 | 6.0289 | 23.28 | 544 | 12664.32 | 15 | 4.32%
|  |  |  | Dátový kurátor | 10% | 20 | 310.4 | 6208 |  | Biznis analytik | Hlavná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0%
|  |  |  | Vlastník údajov | 30% | 60 | 186.24 | 11174.4 |  | Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti | Hlavná |  | 25 | 10.0481 | 38.8 | 0 | 0 | 25 | 0%
|  |  |  | IT Analytik | 30% | 60 | 310.4 | 18624 |  | Špecialista na publicitu | Podporná | 1 | 15 | 6.0289 | 23.28 | 272 | 6332.16 | 15 | 2.16%
|  |  |  | Špecialista UX | 40% | 80 | 310.4 | 24832 |  | Špecialista UX | Hlavná | 1 | 25 | 10.0481 | 38.8 | 944 | 36627.2 | 25 | 7.497%
|  |  |  | Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | 10% | 20 | 310.4 | 6208 |  | Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | Hlavná | 1 | 25 | 10.0481 | 38.8 | 672 | 26073.6 | 25 | 5.337%
|  |  |  | Špecialista na bezpečnosť | 10% | 20 | 310.4 | 6208 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0%
|  |  |  | Tester | 50% | 200 | 186.24 | 37248 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0%
Nasadenie | 3 | 120 | 285.568 | IT Architekt | 30% | 18 | 310.4 | 5587.2
|  |  |  | Vlastník procesov | 10% | 6 | 186.24 | 1117.44
|  |  |  | Dátový kurátor | 10% | 6 | 310.4 | 1862.4
|  |  |  | Vlastník údajov | 10% | 6 | 186.24 | 1117.44
|  |  |  | IT Analytik | 10% | 6 | 310.4 | 1862.4
|  |  |  | Špecialista UX | 10% | 6 | 310.4 | 1862.4
|  |  |  | Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | 80% | 48 | 310.4 | 14899.2
|  |  |  | Špecialista na bezpečnosť | 20% | 12 | 310.4 | 3724.8
|  |  |  | Tester | 10% | 12 | 186.24 | 2234.88
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Projektové riadenie | 17 | 544 | 186.24 | Projektový manažér | 80% | 272 | 186.24 | 50657.28
|  |  |  | Finančný manažér | 20% | 68 | 186.24 | 12664.32
|  |  |  | Administratívny pracovník | 20% | 68 | 186.24 | 12664.32 | 1
|  |  |  | Účtovník | 20% | 68 | 186.24 | 12664.32
|  |  |  | Manažér kvality | 20% | 68 | 186.24 | 12664.32
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Publicita a informovanosť | 17 | 34 | 186.24 | Špecialista na publicitu | 10% | 34 | 186.24 | 6332.16
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Note on Q1: USER1: Potrebne urcit hodnotu odvodoveho koeficienta - napr. 0,3495, alebo 0,352 podla typu zamestnaneckeho pomeru
Note on Q2: USER1: Je možné stanoviť % odmeny z hrubej mzdy. V prépade projektov z OP II je maximálna sadzba 20%
Note on A3: USER1: V tejto záložke má možnosť klient naplánovať interné zdroje na projekt, pričom sa jedná o pridelenie pozícií k danej fáze projektu a stanovenie ich utilizácie na danej aktivite.
Note on B3: USER1: Je potrebné stanoviť dĺžku trvania danej fázy projektu, pričom následne sa táto hodnota využije na definovanie počtu MDs pre danú pozíciu na aktivite.
Note on C3: USER1: Ide o sumár počtu MDs pre danú aktivitu za všetky pozície
Note on D3: USER1: Táto hodnota sa použie na rozloženie nákladov na moduly v záložke Rozpočet - vyvoj aplikácie
Note on E3: USER1: Je potrebné vybrať pozície, ktoré sa na danej aktivite budú podieľať. Výber je z preddefinovaného číselníka pozícií, ktorý je možné dopĺňať podľa potreby o pozície, ktoré nie sú štandardizovane pomenované.
Note on F3: USER1: Jedná sa o stanovenie alokácie danej pozície na aktivite vyjadrenej v honote % z jej 100% pravocnej náplne. Ak mám napr. IT architekta a chcem aby sa podieľal na analýze svojimi 30 % tak uvedená hodnota bude 30%
Note on G3: USER1: Jedná sa o počet MDs danej pozície na aktivite, vypočítanej ako počet pozícií * trvanie aktivity * % utilizácie na projekte * 20 dní v mesiaci
Note on M3: USER1: edná sa o preddefinovaný číselník pozícií, ktorý je možné doplniť v prípade potreby o špecifické pozície
Note on O3: USER1: Jedná sa o stanovenie početu pozícii, ktoré na projekte budú participovať. Napr. budeme mať 2 Analytikov a 1 IT Architekta
Note on P3: USER1: Jedná sa o stanovenie osobných hodinových nákladov na danú pozíciu. Teda o tzv. suberhrubú mzdu, ktorá zohľadňuje aj náklady na strane zamestanávateľa. Hodnota by nemala vybočovať so štandardizovaných osobných nákladov v danej organizácií pre obdobené pozície. Rovnako by nemala presiahnúť stanovené limity v zmysle metodickej príručky, ak sa jedná o OPII projekty.
Note on U3: USER1: Jedná sa o maximálnu možnú sadzbu v zmysle príručky pre žiadateľov OP II, ktorá je nasledovná: - hlavné aktivity - junior - 15€/hodina - hrubá mzda - senior - 25€/hodina - hrubá mzda - podporne aktivity - max 15 €/hodina - hrubá mzda

## Rozpocet - Vyvoj aplikacii
INDIKATÍVNY ROZPOČET SPOLU |  |  |  | 6974 | 996 |  |  | 254528 | 3749290.8 | 4003818.8
MOD_# | Modul | Fáza projektu | Popis (Vrátane zdôvodnenia zvoleného technologického variantu - IaaS, PaaS, vývoj vlastnej aplikácie, COTS riešenie) | Pocet MDs - externe | Pocet MDs - interne | Vazena sadzba interné | Vazena sadzba - externe | Suma internych prac | Suma Externych prac | SPOLU | Poznámka
MOD_01 | Pohľadávky | Analýza a dizajn | Vývoj vlastnej aplikácie | 35.2247 | 5.9819 | 270.1319 | 480.136 | 1615.9129 | 20295.1968 | 21911.1098
| Pohľadávky | Implementácia a testovanie | Vývoj vlastnej aplikácie | 84.5555 | 11.7214 | 241.8979 | 429.5633 | 2835.3752 | 43586.3517 | 46421.7269
| Pohľadávky | Nasadenie | Vývoj vlastnej aplikácie | 21.1591 | 2.4251 | 285.568 | 468.2321 | 692.5341 | 11888.8403 | 12581.3744
MOD_02 | Verejný portál | Analýza a dizajn | Vývoj vlastnej aplikácie | 121.9126 | 20.7035 | 270.1319 | 480.136 | 5592.6633 | 70241.5323 | 75834.1956
| Verejný portál | Implementácia a testovanie | Vývoj vlastnej aplikácie | 292.6461 | 40.5676 | 241.8979 | 429.5633 | 9813.2135 | 150852.054 | 160665.2675
| Verejný portál | Nasadenie | Vývoj vlastnej aplikácie | 73.2315 | 8.3933 | 285.568 | 468.2321 | 2396.8557 | 41147.192 | 43544.0477
MOD_03 | Súdy | Analýza a dizajn | Vývoj vlastnej aplikácie | 370.7341 | 62.9589 | 270.1319 | 480.136 | 17007.1973 | 213603.3484 | 230610.5456
| Súdy | Implementácia a testovanie | Vývoj vlastnej aplikácie | 889.9321 | 123.3653 | 241.8979 | 429.5633 | 29841.8213 | 458738.6232 | 488580.4445
| Súdy | Nasadenie | Vývoj vlastnej aplikácie | 222.6957 | 25.5239 | 285.568 | 468.2321 | 7288.7988 | 125127.9362 | 132416.7351
MOD_04 | Portál pre správcov | Analýza a dizajn | Vývoj vlastnej aplikácie | 583.0818 | 99.0202 | 270.1319 | 480.136 | 26748.5165 | 335950.2797 | 362698.7962
| Portál pre správcov | Implementácia a testovanie | Vývoj vlastnej aplikácie | 1399.664 | 194.0261 | 241.8979 | 429.5633 | 46934.5087 | 721493.2255 | 768427.7342
| Portál pre správcov | Nasadenie | Vývoj vlastnej aplikácie | 350.2505 | 40.1433 | 285.568 | 468.2321 | 11463.6499 | 196798.2501 | 208261.9
MOD_05 | Elektronické služby | Analýza a dizajn | Vývoj vlastnej aplikácie | 346.5015 | 58.8436 | 270.1319 | 480.136 | 15895.5408 | 199641.4044 | 215536.9453
| Elektronické služby | Implementácia a testovanie | Vývoj vlastnej aplikácie | 831.7626 | 115.3017 | 241.8979 | 429.5633 | 27891.244 | 428753.6863 | 456644.9303
| Elektronické služby | Nasadenie | Vývoj vlastnej aplikácie | 208.1395 | 23.8555 | 285.568 | 468.2321 | 6812.3746 | 116949.0887 | 123761.4633
MOD_06 | Úpadcovia | Analýza a dizajn | Vývoj vlastnej aplikácie | 36.9735 | 6.2789 | 270.1319 | 480.136 | 1696.1356 | 21302.7598 | 22998.8954
| Úpadcovia | Implementácia a testovanie | Vývoj vlastnej aplikácie | 88.7533 | 12.3033 | 241.8979 | 429.5633 | 2976.1385 | 45750.2131 | 48726.3516
| Úpadcovia | Nasadenie | Vývoj vlastnej aplikácie | 22.2095 | 2.5455 | 285.568 | 468.2321 | 726.9152 | 12479.0664 | 13205.9817
MOD_07 | Šablóny | Analýza a dizajn | Vývoj vlastnej aplikácie | 35.7244 | 6.0668 | 270.1319 | 480.136 | 1638.8337 | 20583.072 | 22221.9057
| Šablóny | Implementácia a testovanie | Vývoj vlastnej aplikácie | 85.7549 | 11.8876 | 241.8979 | 429.5633 | 2875.5933 | 44204.5978 | 47080.1911
| Šablóny | Nasadenie | Vývoj vlastnej aplikácie | 21.4592 | 2.4595 | 285.568 | 468.2321 | 702.3573 | 12057.4763 | 12759.8336
MOD_08 | Reporting a štatistiky | Analýza a dizajn | Vývoj vlastnej aplikácie | 9.743 | 1.6546 | 270.1319 | 480.136 | 446.9546 | 5613.5651 | 6060.5197
| Reporting a štatistiky | Implementácia a testovanie | Vývoj vlastnej aplikácie | 23.3877 | 3.2421 | 241.8979 | 429.5633 | 784.2527 | 12055.7994 | 12840.0521
| Reporting a štatistiky | Nasadenie | Vývoj vlastnej aplikácie | 5.8525 | 0.67078 | 285.568 | 468.2321 | 191.552 | 3288.4026 | 3479.9546
MOD_09 | Audit log | Analýza a dizajn | Vývoj vlastnej aplikácie | 27.2305 | 4.6243 | 270.1319 | 480.136 | 1249.1809 | 15689.1947 | 16938.3757
| Audit log | Implementácia a testovanie | Vývoj vlastnej aplikácie | 65.3656 | 9.0612 | 241.8979 | 429.5633 | 2191.8858 | 33694.4137 | 35886.2995
| Audit log | Nasadenie | Vývoj vlastnej aplikácie | 16.357 | 1.8747 | 285.568 | 468.2321 | 535.3633 | 9190.6638 | 9726.027
MOD_10 | Poskytovanie údajov | Analýza a dizajn | Vývoj vlastnej aplikácie | 21.4846 | 3.6486 | 270.1319 | 480.136 | 985.5923 | 12378.6307 | 13364.223
| Poskytovanie údajov | Implementácia a testovanie | Vývoj vlastnej aplikácie | 51.5729 | 7.1492 | 241.8979 | 429.5633 | 1729.3778 | 26584.5833 | 28313.9611
| Poskytovanie údajov | Nasadenie | Vývoj vlastnej aplikácie | 12.9055 | 1.4791 | 285.568 | 468.2321 | 422.3967 | 7251.3494 | 7673.7461
MOD_11 | Správa prístupov | Analýza a dizajn | Vývoj vlastnej aplikácie | 54.7108 | 9.2911 | 270.1319 | 480.136 | 2509.8222 | 31522.327 | 34032.1493
| Správa prístupov | Implementácia a testovanie | Vývoj vlastnej aplikácie | 131.3309 | 18.2055 | 241.8979 | 429.5633 | 4403.8806 | 67697.9505 | 72101.8311
| Správa prístupov | Nasadenie | Vývoj vlastnej aplikácie | 32.8641 | 3.7667 | 285.568 | 468.2321 | 1075.6381 | 18465.6456 | 19541.2837
MOD_12 | Majetok | Analýza a dizajn | Vývoj vlastnej aplikácie | 20.985 | 3.5637 | 270.1319 | 480.136 | 962.6715 | 12090.7556 | 13053.4271
| Majetok | Implementácia a testovanie | Vývoj vlastnej aplikácie | 50.3735 | 6.9829 | 241.8979 | 429.5633 | 1689.1597 | 25966.3372 | 27655.4969
| Majetok | Nasadenie | Vývoj vlastnej aplikácie | 12.6054 | 1.4447 | 285.568 | 468.2321 | 412.5735 | 7082.7134 | 7495.2869
MOD_13 | Číselníky | Analýza a dizajn | Vývoj vlastnej aplikácie | 16.9878 | 2.8849 | 270.1319 | 480.136 | 779.3055 | 9787.7545 | 10567.06
| Číselníky | Implementácia a testovanie | Vývoj vlastnej aplikácie | 40.7786 | 5.6529 | 241.8979 | 429.5633 | 1367.415 | 21020.3682 | 22387.7832
| Číselníky | Nasadenie | Vývoj vlastnej aplikácie | 10.2044 | 1.1696 | 285.568 | 468.2321 | 333.9881 | 5733.6251 | 6067.6132
MOD_14 | Veritelia | Analýza a dizajn | Vývoj vlastnej aplikácie | 32.9764 | 5.6001 | 270.1319 | 480.136 | 1512.7696 | 18999.7588 | 20512.5283
| Veritelia | Implementácia a testovanie | Vývoj vlastnej aplikácie | 79.1584 | 10.9732 | 241.8979 | 429.5633 | 2654.3938 | 40804.2441 | 43458.6379
| Veritelia | Nasadenie | Vývoj vlastnej aplikácie | 19.8085 | 2.2703 | 285.568 | 468.2321 | 648.3298 | 11129.9782 | 11778.308
MOD_15 | Integrácie | Analýza a dizajn | Vývoj vlastnej aplikácie | 28.7294 | 4.8789 | 270.1319 | 480.136 | 1317.9432 | 16552.8201 | 17870.7633
| Integrácie | Implementácia a testovanie | Vývoj vlastnej aplikácie | 68.9637 | 9.56 | 241.8979 | 429.5633 | 2312.5401 | 35549.1521 | 37861.6921
| Integrácie | Nasadenie | Vývoj vlastnej aplikácie | 17.2574 | 1.9779 | 285.568 | 468.2321 | 564.8328 | 9696.5719 | 10261.4047
MOD_16 | Replik | Analýza a dizajn | Vývoj vlastnej aplikácie | 0 | 0 | 270.1319 | 480.136 | 0 | 0 | 0
| Replik | Implementácia a testovanie | Vývoj vlastnej aplikácie | 0 | 0 | 241.8979 | 429.5633 | 0 | 0 | 0
| Replik | Nasadenie | Vývoj vlastnej aplikácie | 0 | 0 | 285.568 | 468.2321 | 0 | 0 | 0
MOD_17 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_18 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_19 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_20 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_21 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B2: USER1: Je potrebné vybrať modul, pre ktorý boli definované náklady na vývoj aplikácie. Každý modul je potrebné priradiť ku všetkým 4 aktivitám projektu. Následne budú všetky nákaldy na moduly prepočítané ako pre: - interné zdroje - cez váhu nákladov modulov na celkových odhadovanýych nákladoch vývoja aplikácií - externé zdroje - rovnako cez váhu modulov na projekte
Note on D2: USER1: V prípade potreby možno doplniť detailizáciu pre daný modul a danú aktivitu
Note on K2: USER1: Náklady sú následne transformované do záložky TCO TO BE - SW do časti vývoj aplikácií
Note on L2: USER1: V prípade potreby je možné doplniť potrebné poznámky

## ISCO_Prevodnik (hidden)
Projektovy_manazer | IT_programator | IT_analytik | IT_architekt | Kvalita | IT_tester | Infrastrutkura | Databazy | IT_konzultant | Bezpecnost | Skolenie | Ine
Riadiaci pracovník (manažér) riešení IT | Systémový programátor | Analytik IKT | IT architekt, projektant | Špecialista riadenia systému kvality | IT tester | Špecialista v oblasti počítačových sietí | Databázový dizajnér | IT konzultant | Riadiaci pracovník (manažér) informačnej a kybernetickej bezpečnosti |  | Mechanik počítačových sietí
| Softvérový architekt, dizajnér |  | Databázový dizajnér |  |  |  | Databázový analytik |  | Špecialista informačnej a kybernetickej bezpečnosti |  | Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií
Správca digitálneho obsahu (Digital Content Manager)
Pracovníci informačných služieb inde neuvedení
Operátor klientskej podpory IKT
Technik užívateľskej podpory IKT
Aplikačný programátor
OPII | Nazov vyberu |  | Pozície z OPII opravnenosti výdavkov | ISCO pozicie | ISCO kod
Projektový manažér IT projektu | Projektovy_manazer |  | Projektový manažér | Riadiaci pracovník (manažér) riešení IT | 1330001
IT programátor/vývojár | IT_programator |  | IT programátor /vývojár | Systémový programátor | 2512001
IT analytik | IT_analytik |  | IT programátor /vývojár | Softvérový architekt, dizajnér | 2512002
IT architekt | IT_architekt |  | IT analytik | Analytik IKT | 2511003
Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance | Kvalita |  | IT architekt | IT architekt, projektant | 2511002
IT tester | IT_tester |  | IT architekt | Databázový dizajnér | 2521001
Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | Infrastrutkura |  | Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance | Špecialista riadenia systému kvality | 2421002
Špecialista pre databázy | Databazy |  | IT tester | IT tester | 2519001
IT/IS konzultant (napr. SAP) | IT_konzultant |  | Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti | Riadiaci pracovník (manažér) informačnej a kybernetickej bezpečnosti | 1330004
Špecialista pre bezpečnosť IT | Bezpecnost |  | Špecialista infrašktuktúry/HW špecialista | Špecialista v oblasti počítačových sietí | 2523000
Školiteľ pre IT systémy | Skolenie |  | Špecialista pre databázy | Databázový dizajnér | 2521001
Iné | Ine |  | Špecialista pre databázy | Databázový analytik | 2521003
|  |  | IT konzultant | IT konzultant | 2511001
|  |  | Špecialista pre IT bezpečnosť | Špecialista informačnej a kybernetickej bezpečnosti | 2529001
Školiteľ pre IT systémy
|  |  | Iná špecifická rola | Mechanik počítačových sietí | 7422003
|  |  | Iná špecifická rola | Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií | 2153003
|  |  | Iná špecifická rola | Správca digitálneho obsahu (Digital Content Manager) | 2513003
|  |  | Iná špecifická rola | Pracovníci informačných služieb inde neuvedení | 4229
|  |  | Iná špecifická rola | Operátor klientskej podpory IKT | 3511002
|  |  | Iná špecifická rola | Technik užívateľskej podpory IKT | 3512000
|  |  | Iná špecifická rola | Aplikačný programátor | 2514000

## Rozpočet - HW a licencie
0
Modul | Položka | SW / HW | Účtovná položka | Merná jednotka | Počet | Rok dodania | Jednotková cena € | Celková suma € | Zdroj ceny (odkazy na cenníky, prieskumy a pod.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on A2: USER1: Pre každú zadefinovanú položku je potrebné stanoviť aj modul, pre ktorý je daná položka plánovaná.
Note on B2: USER1: Potrebné pomenovať položku, ktorá bude predmetom dodávky
Note on C2: USER1: Je potrebné vybrať z nasledovných možností, aby sa dali náklady transformovať následne do príslušných zošitov: - HW - TCO TO BE - HW - SW pre HW - TCO TO BE - HW - SW - TCO TO BE - SW
Note on D2: USER1: Účtovná položka slúži na správne zaradenie nákladov podľa účtových položiek to TCO TO BE - SW alebo TCO TO BE - HW. Pre TCO TO BE - HW použite položky 022 a 112 Pre TCO TO BE - SW použitie položku 013
Note on E2: USER1: Predstavuje mernú jednotku pre danú položku - väčšinou sa jedná o takú jednotku na ktorú je viazaná cenotvorba
Note on F2: USER1: Stanovíte počet jednotiek danej položky
Note on G2: USER1: Predstavuje rok, v ktorom by mali byť položky dodané. Na základe stanoveného roku sa naplánujú aj predmetné náklady do daného roku. Jedná sa o stanovenie císelnej hodnoty od 1 - 10, ktora predstavuje rok trvania projektu v ktoriom sa doda predmetná položka - viď. metodika
Note on H2: USER1: Jedná sa o stanovenie jednotkovej ceny danej položky, ktorá vstupuje do celkových nákladov danej položky
Note on J2: USER1: Je potrebné jasne stanoviť z akého zdroja boli ceny prebraté. Väčšinou sa jedná či už o existujúce zmluvy alebo o prieskum trhu alebo o cenníkové ceny potenciálneho dodávateľa a pod.
Note on H3: SARLÓS Attila: 180.000,- €
Note on H4: SARLÓS Attila: 150.000,- €
Note on H5: SARLÓS Attila: 150.000,- €

## Harmonogram
Harmonogram v mesiacoch od spustenia
# | Modul | Faza projektu | Inkrement | INK START | INK END | Start | Korigovany start | Trvanie | Koniec
1 | Pohľadávky | Analýza a dizajn | Inkrement 1 | 2023-05-01 | 2025-01-01 | 1 | 0 | 6 | 6
|  | Nákupo HW a krabicový SW |  |  |  |  | -1 |  | -1
|  | Implementácia |  |  |  | 7 | 6 | 8 | 14
|  | Testovanie |  |  |  | 15 | 14 | 3 | 17
|  | Nasadenie |  |  |  | 18 | 17 | 3 | 20
2 | Verejný portál | Analýza a dizajn | Inkrement 1 | 2023-05-01 | 2025-01-01 | 1 | 0 | 6 | 6
|  | Nákupo HW a krabicový SW |  |  |  |  | -1 |  | -1
|  | Implementácia |  |  |  | 7 | 6 | 8 | 14
|  | Testovanie |  |  |  | 15 | 14 | 3 | 17
|  | Nasadenie |  |  |  | 18 | 17 | 3 | 20
3 | Súdy | Analýza a dizajn | Inkrement 1 | 2023-05-01 | 2025-01-01 | 1 | 0 | 6 | 6
|  | Nákupo HW a krabicový SW |  |  |  |  | -1 |  | -1
|  | Implementácia |  |  |  | 7 | 6 | 8 | 14
|  | Testovanie |  |  |  | 15 | 14 | 3 | 17
|  | Nasadenie |  |  |  | 18 | 17 | 3 | 20
4 | Portál pre správcov | Analýza a dizajn | Inkrement 1 | 2023-05-01 | 2025-01-01 | 1 | 0 | 6 | 6
|  | Nákupo HW a krabicový SW |  |  |  |  | -1 |  | -1
|  | Implementácia |  |  |  | 7 | 6 | 8 | 14
|  | Testovanie |  |  |  | 15 | 14 | 3 | 17
|  | Nasadenie |  |  |  | 18 | 17 | 3 | 20
5 | Elektronické služby | Analýza a dizajn | Inkrement 1 | 2023-05-01 | 2025-01-01 | 1 | 0 | 6 | 6
|  | Nákupo HW a krabicový SW |  |  |  |  | -1 |  | -1
|  | Implementácia |  |  |  | 7 | 6 | 8 | 14
|  | Testovanie |  |  |  | 15 | 14 | 3 | 17
|  | Nasadenie |  |  |  | 18 | 17 | 3 | 20
6 | Úpadcovia | Analýza a dizajn | Inkrement 1 | 2023-05-01 | 2025-01-01 | 1 | 0 | 6 | 6
|  | Nákupo HW a krabicový SW |  |  |  |  | -1 |  | -1
|  | Implementácia |  |  |  | 7 | 6 | 8 | 14
|  | Testovanie |  |  |  | 15 | 14 | 3 | 17
|  | Nasadenie |  |  |  | 18 | 17 | 3 | 20
7 | Šablóny | Analýza a dizajn | Inkrement 1 | 2023-05-01 | 2025-01-01 | 1 | 0 | 6 | 6
|  | Nákupo HW a krabicový SW |  |  |  |  | -1 |  | -1
|  | Implementácia |  |  |  | 7 | 6 | 8 | 14
|  | Testovanie |  |  |  | 15 | 14 | 3 | 17
|  | Nasadenie |  |  |  | 18 | 17 | 3 | 20
8 | Reporting a štatistiky | Analýza a dizajn | Inkrement 1 | 2023-05-01 | 2025-01-01 | 1 | 0 | 6 | 6
|  | Nákupo HW a krabicový SW |  |  |  |  | -1 |  | -1
|  | Implementácia |  |  |  | 7 | 6 | 8 | 14
|  | Testovanie |  |  |  | 15 | 14 | 3 | 17
|  | Nasadenie |  |  |  | 18 | 17 | 3 | 20
9 | Audit log | Analýza a dizajn | Inkrement 1 | 2023-05-01 | 2025-01-01 | 1 | 0 | 6 | 6
|  | Nákupo HW a krabicový SW |  |  |  |  | -1 |  | -1
|  | Implementácia |  |  |  | 7 | 6 | 8 | 14
|  | Testovanie |  |  |  | 15 | 14 | 3 | 17
|  | Nasadenie |  |  |  | 18 | 17 | 3 | 20
10 | Poskytovanie údajov | Analýza a dizajn | Inkrement 1 | 2023-05-01 | 2025-01-01 | 1 | 0 | 6 | 6
|  | Nákupo HW a krabicový SW |  |  |  |  | -1 |  | -1
|  | Implementácia |  |  |  | 7 | 6 | 8 | 14
|  | Testovanie |  |  |  | 15 | 14 | 3 | 17
|  | Nasadenie |  |  |  | 18 | 17 | 3 | 20
11 | Správa prístupov | Analýza a dizajn | Inkrement 1 | 2023-05-01 | 2025-01-01 | 1 | 0 | 6 | 6
|  | Nákupo HW a krabicový SW |  |  |  |  | -1 |  | -1
|  | Implementácia |  |  |  | 7 | 6 | 8 | 14
|  | Testovanie |  |  |  | 15 | 14 | 3 | 17
|  | Nasadenie |  |  |  | 18 | 17 | 3 | 20
12 | Majetok | Analýza a dizajn | Inkrement 1 | 2023-05-01 | 2025-01-01 | 1 | 0 | 6 | 6
|  | Nákupo HW a krabicový SW |  |  |  |  | -1 |  | -1
|  | Implementácia |  |  |  | 7 | 6 | 8 | 14
|  | Testovanie |  |  |  | 15 | 14 | 3 | 17
|  | Nasadenie |  |  |  | 18 | 17 | 3 | 20
13 | Číselníky | Analýza a dizajn | Inkrement 1 | 2023-05-01 | 2025-01-01 | 1 | 0 | 6 | 6
|  | Nákupo HW a krabicový SW |  |  |  |  | -1 |  | -1
|  | Implementácia |  |  |  | 7 | 6 | 8 | 14
|  | Testovanie |  |  |  | 15 | 14 | 3 | 17
|  | Nasadenie |  |  |  | 18 | 17 | 3 | 20
14 | Veritelia | Analýza a dizajn | Inkrement 1 | 2023-05-01 | 2025-01-01 | 1 | 0 | 6 | 6
|  | Nákupo HW a krabicový SW |  |  |  |  | -1 |  | -1
|  | Implementácia |  |  |  | 7 | 6 | 8 | 14
|  | Testovanie |  |  |  | 15 | 14 | 3 | 17
|  | Nasadenie |  |  |  | 18 | 17 | 3 | 20
15 | Integrácie | Analýza a dizajn | Inkrement 1 | 2023-05-01 | 2025-01-01 | 1 | 0 | 6 | 6
|  | Nákupo HW a krabicový SW |  |  |  |  | -1 |  | -1
|  | Implementácia |  |  |  | 7 | 6 | 8 | 14
|  | Testovanie |  |  |  | 15 | 14 | 3 | 17
|  | Nasadenie |  |  |  | 18 | 17 | 3 | 20
16 | Replik | Analýza a dizajn | Inkrement 1 | 2023-05-01 | 2025-01-01 | 1 | 0 | 6 | 6
|  | Nákupo HW a krabicový SW |  |  |  |  | -1 |  | -1
|  | Implementácia |  |  |  | 7 | 6 | 8 | 14
|  | Testovanie |  |  |  | 15 | 14 | 3 | 17
|  | Nasadenie |  |  |  | 18 | 17 | 3 | 20
17 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
18 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
19 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
20 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
21 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
Formulas:
INK START = IFERROR(VLOOKUP([Inkrement],INKREMENTY!$A2:F21,2,0),"")
INK END = IFERROR(VLOOKUP([Inkrement],INKREMENTY!$A2:F21,4,0),"")
Note on B2: USER1: Táto záložka slúži na vytvorenie relatívne rýchleho harmonogramu projektu cez mesiace trvania aktivít a jeho ganttovej podoby. V prvom momente je potrebne vybrať moduly pre ktoré sa harmonogram tvorí.
Note on D2: USER1: Po výbere modulu sa dotiahne príslušný inkrement, v ktorom má byť modul dodaný aj s dátumom začiatku a konca daného inkrementu.
Note on G2: USER1: Pre každý inkrement sa stanoví začiatočný mesiac inkrementu z pohľadu celého projektu. Pre dalsie fázy projektu je potrebné zvoliť ich začiatočný mesiac (od začiatku projektu)
Note on H2: USER1: Jednás a o technický parameter pre potreby Gant Chartu
Note on I2: USER1: Pre každú fázu projektu (orekm poslednej - ta je dopočítaná automaticky) je ptorebné stanoviť dobu trvania v mesiacoch.
Note on J2: USER1: Koniec danej fázy je prepočítaný na základe hodnoty Start a Trvanie.

## ROZPOCET_NFP
| SPOLU | [6 empty] | 4111465.52 | 4111465.52 | 0 | 91.19% | 3749290.8
| SUBTOTAL | [6 empty] | 4111465.52 | 4111465.52 | 0 | 91.19% | 3749290.8
P.č. | Skupina aktivít | Názov aktivity | Skupina výdavkov | Názov výdavku | MJ | Jednotková cena bez DPH (v EUR) | Počet jednotiek | Spolu s DPH (v EUR) | Oprávnený výdavok (v EUR) | Neoprávnený výdavok (v EUR) | Intenzita pomoci (v %) | Hodnota NFP (v EUR) | Číslo VO/číslo DZ | Komentár
1 | Hlavná | Analýza a dizajn | 013 Softvér | IT architekt | ČD | 500 | 436 | 261600 | 261600 | 0 | 100% | 261600
2 | Hlavná | Analýza a dizajn | 013 Softvér | IT tester | ČD | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Hlavná | Analýza a dizajn | 013 Softvér | IT programátor/vývojár | ČD | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Hlavná | Analýza a dizajn | 013 Softvér | Projektový manažér IT projektu | ČD | 500 | 70 | 42000 | 42000 | 0 | 100% | 42000
5 | Hlavná | Analýza a dizajn | 013 Softvér | IT analytik | ČD | 450 | 837 | 451980 | 451980 | 0 | 100% | 451980
6 | Hlavná | Analýza a dizajn | 013 Softvér | Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance | ČD | 644 | 52 | 40185.6 | 40185.6 | 0 | 100% | 40185.6
7 | Hlavná | Analýza a dizajn | 013 Softvér | Špecialista pre bezpečnosť IT | ČD | 619 | 87 | 64623.6 | 64623.6 | 0 | 100% | 64623.6
8 | Hlavná | Analýza a dizajn | 013 Softvér | Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | ČD | 450 | 87 | 46980 | 46980 | 0 | 100% | 46980
9 | Hlavná | Analýza a dizajn | 013 Softvér | Špecialista pre databázy | ČD | 464 | 174 | 96883.2 | 96883.2 | 0 | 100% | 96883.2
10 | Hlavná | Analýza a dizajn | 013 Softvér | Školiteľ pre IT systémy | ČD | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | Hlavná | Analýza a dizajn | 013 Softvér | IT/IS konzultant (napr. SAP) | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | Hlavná | Analýza a dizajn | 013 Softvér | Iné | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Hlavná | Analýza a dizajn | 521 Mzdové výdavky | IT Architekt | HOD | 38.8 | 384 | 14899.2 | 14899.2 | 0 |  | 0
8 | Hlavná | Analýza a dizajn | 521 Mzdové výdavky | Vlastník procesov | HOD | 23.28 | 384 | 8939.52 | 8939.52 | 0 |  | 0
9 | Hlavná | Analýza a dizajn | 521 Mzdové výdavky | Dátový kurátor | HOD | 38.8 | 384 | 14899.2 | 14899.2 | 0 |  | 0
10 | Hlavná | Analýza a dizajn | 521 Mzdové výdavky | Vlastník údajov | HOD | 23.28 | 384 | 8939.52 | 8939.52 | 0 |  | 0
11 | Hlavná | Analýza a dizajn | 521 Mzdové výdavky | IT Analytik | HOD | 38.8 | 384 | 14899.2 | 14899.2 | 0 |  | 0
12 | Hlavná | Analýza a dizajn | 521 Mzdové výdavky | Špecialista UX | HOD | 38.8 | 256 | 9932.8 | 9932.8 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Analýza a dizajn | 521 Mzdové výdavky | Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | HOD | 38.8 | 128 | 4966.4 | 4966.4 | 0 |  | 0
14 | Hlavná | Analýza a dizajn | 521 Mzdové výdavky | Špecialista na bezpečnosť | HOD | 38.8 | 64 | 2483.2 | 2483.2 | 0 |  | 0
15 | Hlavná | Analýza a dizajn | 521 Mzdové výdavky | Tester | HOD | 23.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | Hlavná | Analýza a dizajn | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | Hlavná | Analýza a dizajn | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | Hlavná | Analýza a dizajn | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Implementácia a testovanie | 013 Softvér | IT architekt | ČD | 500 | 209 | 125400 | 125400 | 0 | 100% | 125400
#REF! | Hlavná | Implementácia a testovanie | 013 Softvér | IT tester | ČD | 380 | 670 | 305520 | 305520 | 0 | 100% | 305520
#REF! | Hlavná | Implementácia a testovanie | 013 Softvér | IT programátor/vývojár | ČD | 400 | 2093 | 1004640 | 1004640 | 0 | 100% | 1004640
#REF! | Hlavná | Implementácia a testovanie | 013 Softvér | Projektový manažér IT projektu | ČD | 500 | 167 | 100200 | 100200 | 0 | 100% | 100200
#REF! | Hlavná | Implementácia a testovanie | 013 Softvér | IT analytik | ČD | 450 | 209 | 112860 | 112860 | 0 | 100% | 112860
#REF! | Hlavná | Implementácia a testovanie | 013 Softvér | Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance | ČD | 644 | 126 | 97372.8 | 97372.8 | 0 | 100% | 97372.8
#REF! | Hlavná | Implementácia a testovanie | 013 Softvér | Špecialista pre bezpečnosť IT | ČD | 619 | 167 | 124047.6 | 124047.6 | 0 | 100% | 124047.6
#REF! | Hlavná | Implementácia a testovanie | 013 Softvér | Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | ČD | 450 | 167 | 90180 | 90180 | 0 | 100% | 90180
#REF! | Hlavná | Implementácia a testovanie | 013 Softvér | Špecialista pre databázy | ČD | 464 | 209 | 116371.2 | 116371.2 | 0 | 100% | 116371.2
#REF! | Hlavná | Implementácia a testovanie | 013 Softvér | Školiteľ pre IT systémy | ČD | 400 | 167 | 80160 | 80160 | 0 | 100% | 80160
#REF! | Hlavná | Implementácia a testovanie | 013 Softvér | IT/IS konzultant (napr. SAP) | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Implementácia a testovanie | 013 Softvér | Iné | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Implementácia a testovanie | 521 Mzdové výdavky | IT Architekt | HOD | 38.8 | 480 | 18624 | 18624 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Implementácia a testovanie | 521 Mzdové výdavky | Vlastník procesov | HOD | 23.28 | 480 | 11174.4 | 11174.4 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Implementácia a testovanie | 521 Mzdové výdavky | Dátový kurátor | HOD | 38.8 | 160 | 6208 | 6208 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Implementácia a testovanie | 521 Mzdové výdavky | Vlastník údajov | HOD | 23.28 | 480 | 11174.4 | 11174.4 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Implementácia a testovanie | 521 Mzdové výdavky | IT Analytik | HOD | 38.8 | 480 | 18624 | 18624 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Implementácia a testovanie | 521 Mzdové výdavky | Špecialista UX | HOD | 38.8 | 640 | 24832 | 24832 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Implementácia a testovanie | 521 Mzdové výdavky | Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | HOD | 38.8 | 160 | 6208 | 6208 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Implementácia a testovanie | 521 Mzdové výdavky | Špecialista na bezpečnosť | HOD | 38.8 | 160 | 6208 | 6208 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Implementácia a testovanie | 521 Mzdové výdavky | Tester | HOD | 23.28 | 1600 | 37248 | 37248 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Implementácia a testovanie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Implementácia a testovanie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Implementácia a testovanie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nasadenie | 013 Softvér | IT architekt | ČD | 500 | 31 | 18600 | 18600 | 0 | 100% | 18600
#REF! | Hlavná | Nasadenie | 013 Softvér | IT tester | ČD | 380 | 105 | 47880 | 47880 | 0 | 100% | 47880
#REF! | Hlavná | Nasadenie | 013 Softvér | IT programátor/vývojár | ČD | 400 | 356 | 170880 | 170880 | 0 | 100% | 170880
#REF! | Hlavná | Nasadenie | 013 Softvér | Projektový manažér IT projektu | ČD | 500 | 31 | 18600 | 18600 | 0 | 100% | 18600
#REF! | Hlavná | Nasadenie | 013 Softvér | IT analytik | ČD | 450 | 52 | 28080 | 28080 | 0 | 100% | 28080
#REF! | Hlavná | Nasadenie | 013 Softvér | Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance | ČD | 644 | 126 | 97372.8 | 97372.8 | 0 | 100% | 97372.8
#REF! | Hlavná | Nasadenie | 013 Softvér | Špecialista pre bezpečnosť IT | ČD | 619 | 105 | 77994 | 77994 | 0 | 100% | 77994
#REF! | Hlavná | Nasadenie | 013 Softvér | Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | ČD | 450 | 220 | 118800 | 118800 | 0 | 100% | 118800
#REF! | Hlavná | Nasadenie | 013 Softvér | Špecialista pre databázy | ČD | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
#REF! | Hlavná | Nasadenie | 013 Softvér | Školiteľ pre IT systémy | ČD | 400 | 21 | 10080 | 10080 | 0 | 100% | 10080
#REF! | Hlavná | Nasadenie | 013 Softvér | IT/IS konzultant (napr. SAP) | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
#REF! | Hlavná | Nasadenie | 013 Softvér | Iné | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
#REF! | Hlavná | Nasadenie | 521 Mzdové výdavky | IT Architekt | HOD | 38.8 | 144 | 5587.2 | 5587.2 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nasadenie | 521 Mzdové výdavky | Vlastník procesov | HOD | 23.28 | 48 | 1117.44 | 1117.44 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nasadenie | 521 Mzdové výdavky | Dátový kurátor | HOD | 38.8 | 48 | 1862.4 | 1862.4 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nasadenie | 521 Mzdové výdavky | Vlastník údajov | HOD | 23.28 | 48 | 1117.44 | 1117.44 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nasadenie | 521 Mzdové výdavky | IT Analytik | HOD | 38.8 | 48 | 1862.4 | 1862.4 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nasadenie | 521 Mzdové výdavky | Špecialista UX | HOD | 38.8 | 48 | 1862.4 | 1862.4 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nasadenie | 521 Mzdové výdavky | Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | HOD | 38.8 | 384 | 14899.2 | 14899.2 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nasadenie | 521 Mzdové výdavky | Špecialista na bezpečnosť | HOD | 38.8 | 96 | 3724.8 | 3724.8 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nasadenie | 521 Mzdové výdavky | Tester | HOD | 23.28 | 96 | 2234.88 | 2234.88 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nasadenie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nasadenie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Hlavná | Nasadenie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | 521 Mzdové výdavky | Projektový manažér | HOD | 23.28 | 2176 | 50657.28 | 50657.28 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | 521 Mzdové výdavky | Finančný manažér | HOD | 23.28 | 544 | 12664.32 | 12664.32 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | 521 Mzdové výdavky | Administratívny pracovník | HOD | 23.28 | 544 | 12664.32 | 12664.32 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | 521 Mzdové výdavky | Účtovník | HOD | 23.28 | 544 | 12664.32 | 12664.32 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | 521 Mzdové výdavky | Manažér kvality | HOD | 23.28 | 544 | 12664.32 | 12664.32 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | 518 Ostatné služby | Manažér pre monitoring | ČD | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | 518 Ostatné služby | Projektový manažér | ČD | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Projektové riadenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | 521 Mzdové výdavky | Špecialista na publicitu | HOD | 23.28 | 272 | 6332.16 | 6332.16 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
#REF! | Podporná | Publicita | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Note on A3: user: Poradové číslo - v prípade potreby doplniť ďaľšie riadky a p.č.
Note on B3: USER1: Vybrať 1 z možností (hlavná aktivita alebo podporná aktivita).
Note on C3: USER1: Výber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt. Výber možný výlučne z preddefinovaných možností
Note on D3: USER1: Uvádza sa skupina výdavkou v súlade s Príručkou oprávnenosti výdavkov prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť OPII (príloha PpŽ - Národné projekty)
Note on E3: USER1: Uvádza sa konkrétny názov výdavku.
Note on F3: USER1: Uvádzajú sa názvy alebo skratky reálnych a merateľných merných jednotiek. Nie je povolené používať mernú jednotku projekt.
Note on G3: USER1: Uvádza sa cena za mernú jednotku bez DPH stanovená s presnosťou na max. 4 desatinné miesta.
Note on H3: USER1: Uvádza sa počet jednotiek týkajúci sa daného výdavku v celých číslach bez desatinných miest.
Note on I3: USER1: Uvádza sa vzorec súčtu Spolu bez DPH a DPH 20%. Suma Spolu s DPH tak zahŕňa oprávnené aj neoprávnené výdavky.
Note on J3: USER1: Výdavky, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle príslušného vyzvania, t.j. tie, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu.
Note on K3: USER1: Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti výdavkov podľa Príručky oprávnenosti výdavkov prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť OPII (príloha PpŽ - Národné projekty) a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.
Note on L3: USER1: Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vyjadruje sa v % a jej maximálna výška je určená vo vyzvaní. Uvádza sa v zaokrúhlení na 3 desatinné miesta.
Note on M3: USER1: Výška NFP je daná súčinom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnoty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo vyzvaní.
Note on N3: USER1: Uvádza sa číslo VO podľa Vestníka VO /Číslo dodávateľskej zmluvy/, mzdy, iné
Note on O3: USER1: Potrebné je uviesť detailné zdôvodnenie výdavku, počtu jednotiek a ceny.

## LIMITY
Limity na externé služby a vývoj/modernizáciu softvéru
Pozícia | Limity podľa Príručky pre oprávnenosť výdavkov PO7 OPII |  | Počet človekodní pre danú pozíciu | Podiel pozície na celkovom počte ČD v rámci riešenia, ktoré je predmetom projektu | Súlad s odporúčaním
| Max. suma za 1 ČD v EUR bez DPH | Oporúčané max. % podiel pozície na celkovom počte ČD v rámci riešenia, ktoré je predmetom projektu
IT architekt | 910 | 10% | 676 | 9.693% | súlad
IT tester | 570 | 15% | 775 | 11.11% | súlad
IT programátor/vývojár | 650 | 60% | 2449 | 35.12% | súlad
Projektový manažér IT projektu | 890 | 4% | 268 | 3.843% | súlad
IT analytik | 740 | 50% | 1098 | 15.74% | súlad
Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance | 890 | 5% | 304 | 4.359% | súlad
Špecialista pre bezpečnosť IT | 1200 | 10% | 359 | 5.148% | súlad
Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | 790 | 30% | 474 | 6.797% | súlad
Špecialista pre databázy | 600 | 15% | 383 | 5.492% | súlad
Školiteľ pre IT systémy | 710 | 5% | 188 | 2.696% | súlad
IT/IS konzultant (napr. SAP) | 900 | 50% | 0 | 0% | súlad
Iné (pozícia, ktorú nie je možné zaradiť do vyššie uvedených pozícií) | 570 | 20% | 0 | 0% | súlad
Celkom |  |  | 6974
Ostatné limity projektu
Hodnota | Pocet clovekodni | Suma | Limit | Hodnota pomeru | Status
Náklady na interné pozície - Hlavné aktivity | 996 | 254528 | 15% | 6.789% | súlad
Náklady na projektové riadenie | - | 107646.72 | 7% | 0% | súlad
Náklady na interné projektové riadenie | - | 107646.72 | - | 530.4% | -
Náklady na externé projektove riadenie | - | 0 | - | 0% | -

## Kontrola
Cast Excelu | Položka | Suma
ZoPFP | SPOLU | 4111465.52
| MZDY - Hlavné | 254528
| MZDY - Podporné | 107646.72
| HW + Licencie | 0
| Sluzby - Hlavné | 3749290.8
| Sluzby - Podporné | 0
| Ostatna podpora | 0
| Hlavne celkom | 4003818.8
TCO - CAPEX | SPOLU | 4111465.52
| HW + Licencie | 0
| Sluzby + mzdy | 4003818.8
| Hlavne | 4003818.8
| Podporne | 107646.72
Zdrojové dáta | Mzdy - Hlavné | 254528
| Mzdy - Podporné | 107646.72
| HW + Licencie | 0
| Sluzby - Hlavné | 3749290.8
| Sluzby - Podporné | 0
| Rozpocet vyvoj aplikacii - Sluzby | 3749290.8
| Rozpocet vyvoj aplikacii - Mzdy | 254528

## TCO
Celkové náklady na vlastníctvo (TCO)
Náklady na budúce riešenie
Rok
| TO BE | Spolu | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10
| SW produkty - sumár obstaranie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SW produkty - sumár prevádzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aplikácie - sumár obstaranie | 4003818.8 | 0 | 4003818.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aplikácie - sumár prevádzka | 5623936.2 | 562393.62 | 562393.62 | 562393.62 | 562393.62 | 562393.62 | 562393.62 | 562393.62 | 562393.62 | 562393.62 | 562393.62
| SW a Aplikácie - výstupné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HW sumár obstaranie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HW sumár prevádzka | 1009800 | 0 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200
| Riadenie projektu | 107646.72 | 75985.92 | 31660.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu | 10745201.72 | 638379.54 | 4710073.22 | 674593.62 | 674593.62 | 674593.62 | 674593.62 | 674593.62 | 674593.62 | 674593.62 | 674593.62
Náklady na existujúce riešenie (pôvodné riešenie pred realizáciou projektu OP II), ktoré bolo nahradené
Rok
| AS IS | Spolu | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10
| SW produkty - sumár obstaranie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SW produkty - sumár prevádzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aplikácie - sumár obstaranie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aplikácie - sumár prevádzka | 5876567.7165 | 561585.6 | 561585.6 | 561585.6 | 561585.6 | 561585.6 | 589664.88 | 601458.1776 | 613487.3412 | 625757.088 | 638272.2297
| HW sumár obstaranie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HW sumár prevádzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu | 5876567.7165 | 561585.6 | 561585.6 | 561585.6 | 561585.6 | 561585.6 | 589664.88 | 601458.1776 | 613487.3412 | 625757.088 | 638272.2297
Rozdiel v nákladoch medzi existujúcim a navrhovaným riešením
| Rozdiel | Spolu | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10
| SW produkty - sumár obstaranie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SW produkty - sumár prevádzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aplikácie - sumár obstaranie | 4003818.8 | 0 | 4003818.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aplikácie - sumár prevádzka | -252631.5165 | 808.02 | 808.02 | 808.02 | 808.02 | 808.02 | -27271.26 | -39064.5576 | -51093.7212 | -63363.468 | -75878.6097
| SW a Aplikácie - výstupné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HW (aj systémový SW) sumár obstaranie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HW (aj systémový SW) sumár prevádzka | 1009800 | 0 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200
| Riadenie projektu | 107646.72 | 75985.92 | 31660.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu | 4836973.2035 | 76793.94 | 4116826.82 | 113008.02 | 113008.02 | 113008.02 | 84928.74 | 73135.4424 | 61106.2788 | 48836.532 | 36321.3903

## TCO AS IS - SW
Náklady na obstaranie a prevádzku SW |  |  |  | SPOLU
Názov | Účet/skupina výdavkov | Kód EKO klasifikácie | Obdobie
Prevádzka vytvoreného riešenia |  |  |  | 5876567.7165
SW produkty |  |  |  | 0
Poplatky vlastníkovi SW produktu - údržba / support k licenciám | 511 Opravy a udržiavanie | 635009 | t1 | 0
|  |  | t2 | 0
|  |  | t3 | 0
|  |  | t4 | 0
|  |  | t5 | 0
|  |  | t6 | 0
|  |  | t7 | 0
|  |  | t8 | 0
|  |  | t9 | 0
|  |  | t10 | 0
Upgrade SW produktu | 013 Softvér | 718006 | t1 | 0
|  |  | t2 | 0
|  |  | t3 | 0
|  |  | t4 | 0
|  |  | t5 | 0
|  |  | t6 | 0
|  |  | t7 | 0
|  |  | t8 | 0
|  |  | t9 | 0
|  |  | t10 | 0
Aplikácie |  |  |  | 5876567.7165
Poplatky za udržanie funkčnosti / dostupnosti aplikácie / update | 511 Opravy a udržiavanie | 635009 | t1 | 345585.6
|  |  | t2 | 345585.6
|  |  | t3 | 345585.6
|  |  | t4 | 345585.6
|  |  | t5 | 345585.6
|  |  | t6 | 362864.88
|  |  | t7 | 370122.1776
|  |  | t8 | 377524.6212
|  |  | t9 | 385075.1136
|  |  | t10 | 392776.6158
Aplikačná podpora / helpdesk | 511 Opravy a udržiavanie | 635009 | t1 | 0
|  |  | t2 | 0
|  |  | t3 | 0
|  |  | t4 | 0
|  |  | t5 | 0
|  |  | t6 | 0
|  |  | t7 | 0
|  |  | t8 | 0
|  |  | t9 | 0
|  |  | t10 | 0
Rozvoj - doplnenie funkcionality aplikácie / upgrade | 013 Softvér | 718006 | t1 | 216000
|  |  | t2 | 216000
|  |  | t3 | 216000
|  |  | t4 | 216000
|  |  | t5 | 216000
|  |  | t6 | 226800
|  |  | t7 | 231336
|  |  | t8 | 235962.72
|  |  | t9 | 240681.9744
|  |  | t10 | 245495.6139
Personálne náklady spojené s prevádzkou SW produktu a aplikácie | 521 Mzdové náklady | 610 | t1 | 0
|  |  | t2 | 0
|  |  | t3 | 0
|  |  | t4 | 0
|  |  | t5 | 0
|  |  | t6 | 0
|  |  | t7 | 0
|  |  | t8 | 0
|  |  | t9 | 0
|  |  | t10 | 0
Školenia spojené so SW a aplikáciou | 518 Ostatné služby | 637040 | t1 | 0
|  |  | t2 | 0
|  |  | t3 | 0
|  |  | t4 | 0
|  |  | t5 | 0
|  |  | t6 | 0
|  |  | t7 | 0
|  |  | t8 | 0
|  |  | t9 | 0
|  |  | t10 | 0

## TCO AS IS - HW
Náklady na obstaranie a prevádzku HW |  |  |  | SPOLU
Názov | Účet/skupina výdavkov | Kód EKO klasifikácie | Obdobie
Prevádzka riešenia |  |  |  | 0
Poplatky dodávateľovi podpory HW - údržba/maintenance | 511 Opravy a udržiavanie | 635002 | t1 | 0
|  |  | t2 | 0
|  |  | t3 | 0
|  |  | t4 | 0
|  |  | t5 | 0
|  |  | t6 | 0
|  |  | t7 | 0
|  |  | t8 | 0
|  |  | t9 | 0
|  |  | t10 | 0
Upgrade HW | 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 718002 | t1 | 0
|  |  | t2 | 0
|  |  | t3 | 0
|  |  | t4 | 0
|  |  | t5 | 0
|  |  | t6 | 0
|  |  | t7 | 0
|  |  | t8 | 0
|  |  | t9 | 0
|  |  | t10 | 0
Náklady na priestory, energie |  |  | t1 | 0
|  |  | t2 | 0
|  |  | t3 | 0
|  |  | t4 | 0
|  |  | t5 | 0
|  |  | t6 | 0
|  |  | t7 | 0
|  |  | t8 | 0
|  |  | t9 | 0
|  |  | t10 | 0
Personálne náklady spojené s prevádzkou HW | 521 Mzdové náklady | 610 | t1 | 0
|  |  | t2 | 0
|  |  | t3 | 0
|  |  | t4 | 0
|  |  | t5 | 0
|  |  | t6 | 0
|  |  | t7 | 0
|  |  | t8 | 0
|  |  | t9 | 0
|  |  | t10 | 0
Školenia spojené s HW | 518 Ostatné služby | 637040 | t1 | 0
|  |  | t2 | 0
|  |  | t3 | 0
|  |  | t4 | 0
|  |  | t5 | 0
|  |  | t6 | 0
|  |  | t7 | 0
|  |  | t8 | 0
|  |  | t9 | 0
|  |  | t10 | 0

## TCO TO BE- SW
Moduly
Náklady na obstaranie a prevádzku SW |  |  |  | SPOLU | Pohľadávky | Verejný portál | Súdy | Portál pre správcov | Elektronické služby | Úpadcovia | Šablóny | Reporting a štatistiky | Audit log | Poskytovanie údajov | Správa prístupov | Majetok | Číselníky | Veritelia | Integrácie | Replik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Názov | Účet/skupina výdavkov | Kód EKO klasifikácie | Obdobie
Vytvorenie riešenia - obstaranie |  |  |  | 4003818.8 | 80914.2111 | 280043.5107 | 851607.7253 | 1339388.4304 | 795943.3389 | 84931.2287 | 82061.9304 | 22380.5265 | 62550.7022 | 49351.9302 | 125675.264 | 48204.2109 | 39022.4564 | 75749.4742 | 65993.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SW produkty |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obstaranie, inštalácia SW produktu vrátane licencie k SW | 013 Softvér | 711003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Participácia na vývoju SW (analýzy, testovanie a pod.) | 521 Mzdové náklady | 610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obstaranie, inštalácia SW produktu vrátane licencie k SW | 518 Ostatné služby | 633013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aplikácie |  |  |  | 4003818.8 | 80914.2111 | 280043.5107 | 851607.7253 | 1339388.4304 | 795943.3389 | 84931.2287 | 82061.9304 | 22380.5265 | 62550.7022 | 49351.9302 | 125675.264 | 48204.2109 | 39022.4564 | 75749.4742 | 65993.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vytvorenie aplikácie | 013 Softvér | 711003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 3749290.8 | 75770.3888 | 262240.7783 | 797469.9079 | 1254241.7554 | 745344.1794 | 79532.0393 | 76845.1461 | 20957.7671 | 58574.2722 | 46214.5634 | 117685.9231 | 45139.8061 | 36541.7478 | 70933.981 | 61798.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vytvorenie aplikácie | 518 Ostatné služby | 633013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Participácia na vývoji Aplikácie (analýzy, testovanie a pod.) | 521 Mzdové náklady | 610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 254528 | 5143.8223 | 17802.7324 | 54137.8174 | 85146.6751 | 50599.1595 | 5399.1893 | 5216.7843 | 1422.7594 | 3976.43 | 3137.3668 | 7989.341 | 3064.4048 | 2480.7086 | 4815.4932 | 4195.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Školenia spojené so SW a aplikáciou | 518 Ostatné služby | 637040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prevádzka vytvoreného riešenia |  |  |  | 5623936.2 | 113655.5832 | 393361.1675 | 1196204.8618 | 1881362.6331 | 1118016.2691 | 119298.059 | 115267.7192 | 31436.6507 | 87861.4083 | 69321.8451 | 176528.8846 | 67709.7092 | 54812.6217 | 106400.9715 | 92697.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SW produkty |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poplatky vlastníkovi SW produktu - údržba / support k licenciám | 511 Opravy a udržiavanie | 635009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upgrade SW produktu | 013 Softvér | 718006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aplikácie |  |  |  | 5623936.2 | 113655.5832 | 393361.1675 | 1196204.8618 | 1881362.6331 | 1118016.2691 | 119298.059 | 115267.7192 | 31436.6507 | 87861.4083 | 69321.8451 | 176528.8846 | 67709.7092 | 54812.6217 | 106400.9715 | 92697.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poplatky za udržanie funkčnosti / dostupnosti aplikácie / update | 511 Opravy a udržiavanie | 635009 | 1 | 374929.08 | 7577.0389 | 26224.0778 | 79746.9908 | 125424.1755 | 74534.4179 | 7953.2039 | 7684.5146 | 2095.7767 | 5857.4272 | 4621.4563 | 11768.5923 | 4513.9806 | 3654.1748 | 7093.3981 | 6179.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 374929.08 | 7577.0389 | 26224.0778 | 79746.9908 | 125424.1755 | 74534.4179 | 7953.2039 | 7684.5146 | 2095.7767 | 5857.4272 | 4621.4563 | 11768.5923 | 4513.9806 | 3654.1748 | 7093.3981 | 6179.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 374929.08 | 7577.0389 | 26224.0778 | 79746.9908 | 125424.1755 | 74534.4179 | 7953.2039 | 7684.5146 | 2095.7767 | 5857.4272 | 4621.4563 | 11768.5923 | 4513.9806 | 3654.1748 | 7093.3981 | 6179.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 374929.08 | 7577.0389 | 26224.0778 | 79746.9908 | 125424.1755 | 74534.4179 | 7953.2039 | 7684.5146 | 2095.7767 | 5857.4272 | 4621.4563 | 11768.5923 | 4513.9806 | 3654.1748 | 7093.3981 | 6179.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 374929.08 | 7577.0389 | 26224.0778 | 79746.9908 | 125424.1755 | 74534.4179 | 7953.2039 | 7684.5146 | 2095.7767 | 5857.4272 | 4621.4563 | 11768.5923 | 4513.9806 | 3654.1748 | 7093.3981 | 6179.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 374929.08 | 7577.0389 | 26224.0778 | 79746.9908 | 125424.1755 | 74534.4179 | 7953.2039 | 7684.5146 | 2095.7767 | 5857.4272 | 4621.4563 | 11768.5923 | 4513.9806 | 3654.1748 | 7093.3981 | 6179.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 374929.08 | 7577.0389 | 26224.0778 | 79746.9908 | 125424.1755 | 74534.4179 | 7953.2039 | 7684.5146 | 2095.7767 | 5857.4272 | 4621.4563 | 11768.5923 | 4513.9806 | 3654.1748 | 7093.3981 | 6179.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 374929.08 | 7577.0389 | 26224.0778 | 79746.9908 | 125424.1755 | 74534.4179 | 7953.2039 | 7684.5146 | 2095.7767 | 5857.4272 | 4621.4563 | 11768.5923 | 4513.9806 | 3654.1748 | 7093.3981 | 6179.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 374929.08 | 7577.0389 | 26224.0778 | 79746.9908 | 125424.1755 | 74534.4179 | 7953.2039 | 7684.5146 | 2095.7767 | 5857.4272 | 4621.4563 | 11768.5923 | 4513.9806 | 3654.1748 | 7093.3981 | 6179.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 374929.08 | 7577.0389 | 26224.0778 | 79746.9908 | 125424.1755 | 74534.4179 | 7953.2039 | 7684.5146 | 2095.7767 | 5857.4272 | 4621.4563 | 11768.5923 | 4513.9806 | 3654.1748 | 7093.3981 | 6179.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aplikačná podpora / helpdesk | 511 Opravy a udržiavanie | 635009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvoj - doplnenie funkcionality aplikácie / upgrade | 013 Softvér | 718006 | 1 | 187464.54 | 3788.5194 | 13112.0389 | 39873.4954 | 62712.0878 | 37267.209 | 3976.602 | 3842.2573 | 1047.8884 | 2928.7136 | 2310.7282 | 5884.2962 | 2256.9903 | 1827.0874 | 3546.6991 | 3089.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 187464.54 | 3788.5194 | 13112.0389 | 39873.4954 | 62712.0878 | 37267.209 | 3976.602 | 3842.2573 | 1047.8884 | 2928.7136 | 2310.7282 | 5884.2962 | 2256.9903 | 1827.0874 | 3546.6991 | 3089.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 187464.54 | 3788.5194 | 13112.0389 | 39873.4954 | 62712.0878 | 37267.209 | 3976.602 | 3842.2573 | 1047.8884 | 2928.7136 | 2310.7282 | 5884.2962 | 2256.9903 | 1827.0874 | 3546.6991 | 3089.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 187464.54 | 3788.5194 | 13112.0389 | 39873.4954 | 62712.0878 | 37267.209 | 3976.602 | 3842.2573 | 1047.8884 | 2928.7136 | 2310.7282 | 5884.2962 | 2256.9903 | 1827.0874 | 3546.6991 | 3089.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 187464.54 | 3788.5194 | 13112.0389 | 39873.4954 | 62712.0878 | 37267.209 | 3976.602 | 3842.2573 | 1047.8884 | 2928.7136 | 2310.7282 | 5884.2962 | 2256.9903 | 1827.0874 | 3546.6991 | 3089.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 187464.54 | 3788.5194 | 13112.0389 | 39873.4954 | 62712.0878 | 37267.209 | 3976.602 | 3842.2573 | 1047.8884 | 2928.7136 | 2310.7282 | 5884.2962 | 2256.9903 | 1827.0874 | 3546.6991 | 3089.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 187464.54 | 3788.5194 | 13112.0389 | 39873.4954 | 62712.0878 | 37267.209 | 3976.602 | 3842.2573 | 1047.8884 | 2928.7136 | 2310.7282 | 5884.2962 | 2256.9903 | 1827.0874 | 3546.6991 | 3089.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 187464.54 | 3788.5194 | 13112.0389 | 39873.4954 | 62712.0878 | 37267.209 | 3976.602 | 3842.2573 | 1047.8884 | 2928.7136 | 2310.7282 | 5884.2962 | 2256.9903 | 1827.0874 | 3546.6991 | 3089.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 187464.54 | 3788.5194 | 13112.0389 | 39873.4954 | 62712.0878 | 37267.209 | 3976.602 | 3842.2573 | 1047.8884 | 2928.7136 | 2310.7282 | 5884.2962 | 2256.9903 | 1827.0874 | 3546.6991 | 3089.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 187464.54 | 3788.5194 | 13112.0389 | 39873.4954 | 62712.0878 | 37267.209 | 3976.602 | 3842.2573 | 1047.8884 | 2928.7136 | 2310.7282 | 5884.2962 | 2256.9903 | 1827.0874 | 3546.6991 | 3089.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Personálne náklady spojené s prevádzkou SW produktu a aplikácie | 521 Mzdové náklady | 610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Školenia spojené so SW a aplikáciou | 518 Ostatné služby | 637040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Riadenie a publicita |  |  |  | 107646.72 | 2175.4604 | 7529.2532 | 22896.3355 | 36010.8133 | 21399.7421 | 2283.462 | 2206.318 | 601.7231 | 1681.7389 | 1326.8766 | 3378.9066 | 1296.019 | 1049.1582 | 2036.6013 | 1774.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektové riadenie |  |  | 1 | 71516.16 | 1445.2886 | 5002.1336 | 15211.4063 | 23924.1389 | 14217.1297 | 1517.0405 | 1465.7891 | 399.7607 | 1117.2798 | 881.5235 | 2244.81 | 861.023 | 697.0186 | 1353.0361 | 1178.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 29798.4 | 602.2036 | 2084.2223 | 6338.0859 | 9968.3912 | 5923.804 | 632.1002 | 610.7455 | 166.5669 | 465.5333 | 367.3015 | 935.3375 | 358.7596 | 290.4244 | 563.7651 | 491.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicita a informovanosť |  | 637003/637004 | 1 | 4469.76 | 90.3305 | 312.6333 | 950.7129 | 1495.2587 | 888.5706 | 94.815 | 91.6118 | 24.985 | 69.83 | 55.0952 | 140.3006 | 53.8139 | 43.5637 | 84.5648 | 73.6738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 1862.4 | 37.6377 | 130.2639 | 396.1304 | 623.0245 | 370.2378 | 39.5063 | 38.1716 | 10.4104 | 29.0958 | 22.9563 | 58.4586 | 22.4225 | 18.1515 | 35.2353 | 30.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výstupné náklady |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Technologické požiadavky | 518 Ostatné služby | 633013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zmluvné poplatky |  | 637031 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A6: USER1: Do tejto často sa transformujú náklady zo záložky Rozpočet - HW a licencie označené ako SW. Pričom sú kalkulované v roku dodania danej položky.
Note on A16: USER1: Túto sekciu je potrebné vyplniť v prípade potreby manuálne
Note on A26: USER1: Túto sekciu je potrebné vyplniť v prípade potreby manuálne
Note on A37: USER1: Do tejto sekcie sa pre jednotlivé moduly transformujú náklady z Rozpocet - Vyvoj aplikacii, pricom su kalkulovane v roku, kedy končí inkrement, do ktorého je modul zaradený
Note on A47: USER1: Túto sekciu je potrebné vyplniť v prípade potreby manuálne
Note on A57: USER1: Do tejto seckcie sa transformujú náklady definované v časti POZICIE_INTERNE a to z hlavných aktivít (Analýa a dizajn, Implementácia, Nasadenie, Testovanie). Rovnako sú kalkulované do roku ukončenia príslušného inkrementu.
Note on A67: USER1: Túto sekciu je potrebné vyplniť v prípade potreby manuálne
Note on A79: USER1: Táto sekcia počíta náklady ako obstarávacia hodnota SW produktov (013 Softvér) * hodnota supportov pre daný modul stanovená v záložke MODULY Kalkulácia začína rokom uvedeným ako začiatok podpory / supportu pre daný modul v záložke MODULY Náklady sú rozložené podľa váhy modulov.
Note on A89: USER1: Táto sekcia počíta náklady ako obstarávacia hodnota SW produktov (013 Softvér) * hodnota Rovzoja pre daný modul stanovená v záložke MODULY Kalkulácia začína rokom uvedeným ako začiatok podpory / supportu pre daný modul v záložke MODULY Náklady sú rozložené podľa váhy modulov.
Note on A100: USER1: Táto sekcia počíta náklady ako obstarávacia hodnota Aplikácií (013 Softvér) * hodnota Aplikačnej podpory pre daný modul stanovená v záložke MODULY Kalkulácia začína rokom uvedeným ako začiatok podpory / supportu pre daný modul v záložke MODULY Náklady sú rozložené podľa váhy modulov.
Note on A110: USER1: Túto sekciu je potrebné vyplniť v prípade potreby manuálne
Note on A120: USER1: Táto sekcia počíta náklady ako obstarávacia hodnota Aplikácií (013 Softvér) * hodnota Rozvoja pre daný modul stanovená v záložke MODULY Kalkulácia začína rokom uvedeným ako začiatok podpory / supportu pre daný modul v záložke MODULY Náklady sú rozložené podľa váhy modulov.
Note on A130: USER1: Túto sekciu je potrebné vyplniť v prípade potreby manuálne
Note on A140: USER1: Túto sekciu je potrebné vyplniť v prípade potreby manuálne
Note on A151: USER1: Táto sekcia je predvyplnená na základe údajov uvedených v záložke POZICIE_INTERNE z aktivity projektové riadenie. Náklady sú kalkulované na základe váh jednotlivých modulov ako aj dĺžky trvanai projektu v jednotlivých rokoch. V prípade, ak by bolo projektové riadenie zabezpečované externými zdrojmi, je potrebné manuálne doplniť tieto údaje
Note on A161: USER1: Túto sekciu je potrebné vyplniť v prípade potreby manuálne
Note on A172: USER1: Túto sekciu je potrebné vyplniť v prípade potreby manuálne
Note on A182: USER1: Túto sekciu je potrebné vyplniť v prípade potreby manuálne

## TCO TO BE - HW
Moduly
Náklady na obstaranie a prevádzku HW |  |  |  | SPOLU | Pohľadávky | Verejný portál | Súdy | Portál pre správcov | Elektronické služby | Úpadcovia | Šablóny | Reporting a štatistiky | Audit log | Poskytovanie údajov | Správa prístupov | Majetok | Číselníky | Veritelia | Integrácie | Replik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Názov | Účet/skupina výdavkov | Kód EKO klasifikácie | Obdobie
Obstaranie |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nákup, inštalácia a sprevádzkovanie HW vrátane systémového SW | 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 713002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nákup, inštalácia a sprevádzkovanie HW vrátane systémového SW | 112 Zásoby | 633002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inštalačné práce súvisiace s nakupovaným HW | 518 Ostatné služby | 637040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inštalačné práce súvisiace s nakupovaným HW | 521 Mzdové náklady | 637040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Školenia spojené s HW | 518 Ostatné služby | 637040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prevádzka riešenia |  |  |  | 1009800 | 1009800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poplatky dodávateľovi podpory HW - údržba/maintenance | 511 Opravy a udržiavanie | 635002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upgrade HW | 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 718002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady na priestory, energie |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Personálne náklady spojené s prevádzkou HW | 521 Mzdové náklady | 610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poplatky dodávateľovi podpory HW - údržba/maintenance | 518 Ostatné služby | 637040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 112200 | 112200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 112200 | 112200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 112200 | 112200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 112200 | 112200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 112200 | 112200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 112200 | 112200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 112200 | 112200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 112200 | 112200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 112200 | 112200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A5: USER1: Náklady do tejto sekcie sú transformované zo záložky Rozpočet - HW a licencie a to ako suma položiek označných ako: - HW - SW pre HW zaradených do nákladovej triedy 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí Rok kalkulácie nákladu závisí od roku uvedeného ako rok dodávky daného komponentu
Note on A15: USER1: Náklady do tejto sekcie sú transformované zo záložky Rozpočet - HW a licencie a to ako suma položiek označných ako: - HW - SW pre HW zaradených do nákladovej triedy 112 Zásoby Rok kalkulácie nákladu závisí od roku uvedeného ako rok dodávky daného komponentu
Note on A25: USER1: Túto sekciu je potrebné v prípade potreby vyplniť manuálne
Note on A35: USER1: Túto sekciu je potrebné v prípade potreby vyplniť manuálne Jedná sa o mzdové výdavky interných pracovíkov, ktoré sú využité na inštalačné práce a pod.
Note on A45: USER1: Túto sekciu je potrebné v prípade potreby vyplniť manuálne
Note on A56: USER1: Táto sekcia počíta náklady ako obstarávacia hodnota Nákup, inštalácia a sprevádzkovanie HW vrátane systémového SW (022) * hodnota supportov pre daný modul stanovená v záložke MODULY Kalkulácia začína rokom uvedeným ako začiatok podpory / supportu pre daný modul v záložke MODULY Náklady sú rozložené podľa váhy modulov.
Note on A66: USER1: Túto sekciu je potrebné v prípade potreby vyplniť manuálne
Note on A76: USER1: Túto sekciu je potrebné v prípade potreby vyplniť manuálne
Note on A86: USER1: Túto sekciu je potrebné v prípade potreby vyplniť manuálne
Note on A96: USER1: Prevádzkové poplatky za používanie Vládneho Cloudu, ktorý prevádzkuje MV SR
Note on F97: SARLÓS Attila: Ročné náklady za Vládny Cloud
Note on F98: SARLÓS Attila: Ročné náklady za Vládny Cloud
Note on F99: SARLÓS Attila: Ročné náklady za Vládny Cloud
Note on F100: SARLÓS Attila: Ročné náklady za Vládny Cloud
Note on F101: SARLÓS Attila: Ročné náklady za Vládny Cloud
Note on F102: SARLÓS Attila: Ročné náklady za Vládny Cloud
Note on F103: SARLÓS Attila: Ročné náklady za Vládny Cloud
Note on F104: SARLÓS Attila: Ročné náklady za Vládny Cloud
Note on F105: SARLÓS Attila: Ročné náklady za Vládny Cloud

## Faktory
Názov | Popis | Jednotka | Hodnota
Životnosť projektu (t) | Referenčné obdobie je počet rokov, na ktorý sa vo finančnej analýze (analýze nákladov a výnosov) uvádzajú predpovede. Predpovede týkajúce sa budúceho trendu projektu by sa mali formulovať na obdobie, ktoré je primerané jeho ekonomicky užitočnému trvaniu a ktoré je dosť dlhé na to, aby zahŕňalo jeho pravdepodobné dlhodobejšie dosahy. Ide o časové obdobie, kedy je možné overiť úspešnosť investície. Trvanie sa mení podľa povahy investície. Referenčný časový horizont v rokoch podľa sektorov je uvedený podľa prílohy 1 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 480/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa dopĺňa všeobecné nariadenie. | rok | 10
Referenčná diskontná sadzba (i) | Diskontná sadzba, ktorá sa má používať vo finančnej analýze má informovať investora o alternatívnych kapitálových nákladoch. Môže sa za ňu považovať ušlý výnos najlepšieho alternatívneho projektu. V prípade verejných investičných projektov spolufinancovaných z fondov sa stanovuje 4 % finančná diskontná sadzbu pre výpočet čistej súčasnej hodnoty investície v stálych cenách roku predloženia žiadosti o NFP. | % | 4%
Sociálna diskontná sadzba (r) | Cieľom CBA je preukázať pri štrukturálne významných investíciách, že ekonomická čistá súčasná hodnota za dané obdobie a pri stanovenej sociálnej diskontnej sadzbe je kladná. | % | 5%
Diskontovanie odhadovaných nákladov a prínosov: keď sa odhadne tok ekonomických nákladov a prínosov, mala by sa uplatniť štandardná diskontovaná metodika peňažného toku pomocou sociálnej diskontnej sadzby
Priemerná mzda vo verejnej správe (aktuálna, W_ps) | Priemerná mesačná hrubá mzda vo verejnej správe za 1. - 3. Q./2022 (obdobie aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa ŠÚ SR | EUR | 1726
Osobné náklady (Cper) | Cper = (W_ps * Odvody) / Fond pracovnej doby. Odvody (SP, ZP, DP) sú 35,2%“. Osobné náklady sú faktorom prevádzkových variabilných nákladov. | EUR/hod | 14.3053
Priemerná mzda v NH (Cperc) | Priemerná mesačná hrubá mzda v národnom hospodárstve SR za 1. - 3. Q./2020 (obdobie aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa ŠÚ SR | EUR/hod | 6.85
Fond pracovnej doby - VS (FPDvs) | Rok 2021 má dokopy 251 pracovných dní, t.j. 1882,5 pracovných hodín. S platenými sviatkami má rok 261 pracovných dní, t.j. 1957.5 pracovných hodín. 7,5 hodinový pracovný čas (obdobie aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa https://calendar.zoznam.sk/worktime-sksk.php | hod/rok | 1957.5
Fond pracovnej doby - NH (FPDnh) | Rok 2021 má dokopy 251 pracovných dní, t.j. 2008 pracovných hodín. S platenými sviatkami má rok 261 pracovných dní, t.j. 2088 pracovných hodín.. 8 hodinový pracovný čas (obdobie aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa https://calendar.zoznam.sk/worktime-sksk.php | hod/rok | 2088
t1 | Prvý rok, ktorým výpočet CBA a TCO začína, rok začatia projektu | rok | 2023
Note on A7: USER1: Potrebné aktualizovať podľa informácii zo SU SR
Note on D7: SARLÓS Attila: Aktualizované
Note on A10: USER1: Potrebné aktualizovať podľa informácii zo SU SR
Note on A12: USER1: Potrebne aktualizovať pre daný rok, v ktorom sa plánuje pojekt realizovať
Note on A13: USER1: Potrebne aktualizovať pre daný rok, v ktorom sa plánuje pojekt realizovať

## Prínosy - Agendové IS
| Priame prínosy |  |  | Nepriame prínosy | [11 empty] | Prínosy spolu
| Administratívne poplatky |  |  | Ostatné daňové a nedaňové príjmy |  |  | Cena ušetreného času používateľa |  |  | Kvalitatívne prínosy vo finančnom vyjadrení |  |  | Cena ušetreného času úradníka |  |  | Finančné prínosy |  |  | Ekonomické prínosy
Obdobie | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel
t1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t3 | 351900 | 0 | -351900 |  |  | 0 | 0 | 646181.6208 | 646181.6208 | 0 | 0 | 0 | -2752744.9631 | -412790.0302 | 2339954.9329 | 351900 | 0 | -351900 | -2752744.9631 | 233391.5906 | 2986136.5537
t4 | 346300 | 0 | -346300 |  |  | 0 | 0 | 635986.5375 | 635986.5375 | 0 | 0 | 0 | -2678834.2484 | -404867.5169 | 2273966.7316 | 346300 | 0 | -346300 | -2678834.2484 | 231119.0206 | 2909953.2691
t5 | 340700 | 0 | -340700 |  |  | 0 | 0 | 625359.9042 | 625359.9042 | 0 | 0 | 0 | -2604279.7952 | -396558.7604 | 2207721.0348 | 340700 | 0 | -340700 | -2604279.7952 | 228801.1437 | 2833080.939
t6 | 335100 | 0 | -335100 |  |  | 0 | 0 | 614733.2708 | 614733.2708 | 0 | 0 | 0 | -2529725.3421 | -388250.004 | 2141475.3381 | 335100 | 0 | -335100 | -2529725.3421 | 226483.2669 | 2756208.6089
t7 | 325900 | 0 | -325900 |  |  | 0 | 0 | 603366.8375 | 603366.8375 | 0 | 0 | 0 | -2453454.253 | -379512.0886 | 2073942.1644 | 325900 | 0 | -325900 | -2453454.253 | 223854.7489 | 2677309.0019
t8 | 323900 | 0 | -323900 |  |  | 0 | 0 | 593480.0042 | 593480.0042 | 0 | 0 | 0 | -2380616.4357 | -371632.4911 | 2008983.9446 | 323900 | 0 | -323900 | -2380616.4357 | 221847.5131 | 2602463.9488
t9 | 323900 | 0 | -323900 |  |  | 0 | 0 | 593480.0042 | 593480.0042 | 0 | 0 | 0 | -2380616.4357 | -371632.4911 | 2008983.9446 | 323900 | 0 | -323900 | -2380616.4357 | 221847.5131 | 2602463.9488
t10 | 323900 | 0 | -323900 |  |  | 0 | 0 | 593480.0042 | 593480.0042 | 0 | 0 | 0 | -2380616.4357 | -371632.4911 | 2008983.9446 | 323900 | 0 | -323900 | -2380616.4357 | 221847.5131 | 2602463.9488
Spolu | 2671600 | 0 | -2671600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4906068.1833 | 4906068.1833 | 0 | 0 | 0 | -20160887.909 | -3096875.8733 | 17064012.0357 | 2671600 | 0 | -2671600 | -20160887.909 | 1809192.31 | 21970080.219
NPV |  |  | -2062583.3633 |  |  | 0 |  |  | 3787909.5181 |  |  | 0 |  |  | 13211068.9156 |  |  | -2062583.3633 |  |  | 16998978.4337
Všetky prínosové položky sú automaticky vypočítané na základe údajov uvedených v záložkách TCO, spotrebované cloudové služby a Parametre - Agendové IS

## Ciselnik (hidden)
Subjekt / Objekt
Občan (G2C)
Podnikateľ (G2B)
Zahraničná osoba (G2A)
Zamestnanec inštitúcie verejnej správy (G2E)
Inštitúcia verejnej správy (G2G)
ISVS verejnej správy (G2IS G)
ISVS mimo verejnej správy (G2IS B)
Iné

## Procesné mapy
Sem prosím vložte procesnú mapu stavu AS IS a stavu TO BE
napr.
AS IS | TO BE

## Procesy - AS IS
Procesy na strane úradníka (časové hodnoty) | Proces č. 1 | Procesný krok č. 1 | Procesný krok č. 2 | Procesný krok č. 3 | ... | Proces č. 2 | Procesný krok č. 1 | ...
Výsledná hodnota
Zdroj | prosím uveďte zdroj, v prípade vzorového prieskumu prosím vyplňte hodnoty za jednotlivé merania
Meranie č. 1
Meranie č. 2
Meranie č. 3
Meranie č. 4
Meranie č. 5
Meranie č. 6
Meranie č. 7
Meranie č. 8
Meranie č. 9
Meranie č. 10
Meranie č. 11
Meranie č. 12
Meranie č. 13
Meranie č. 14
Meranie č. 15
Meranie č. 16
Meranie č. 17
Meranie č. 18
Meranie č. 19
Meranie č. 20
Meranie č. 21
Meranie č. 22
Meranie č. 23
Meranie č. 24
Meranie č. 25
Meranie č. 26
Meranie č. 27
Meranie č. 28
Meranie č. 29
Meranie č. 30
Procesy na strane občana (časové hodnoty) | Proces č. 1 | Procesný krok č. 1 | Procesný krok č. 2 | Procesný krok č. 3 | ... | Proces č. 2 | Procesný krok č. 1 | ...
Výsledná hodnota
Zdroj | prosím uveďte zdroj, v prípade vzorového prieskumu prosím vyplňte hodnoty za jednotlivé merania
Meranie č. 1
Meranie č. 2
Meranie č. 3
Meranie č. 4
Meranie č. 5
Meranie č. 6
Meranie č. 7
Meranie č. 8
Meranie č. 9
Meranie č. 10
Meranie č. 11
Meranie č. 12
Meranie č. 13
Meranie č. 14
Meranie č. 15
Meranie č. 16
Meranie č. 17
Meranie č. 18
Meranie č. 19
Meranie č. 20
Meranie č. 21
Meranie č. 22
Meranie č. 23
Meranie č. 24
Meranie č. 25
Meranie č. 26
Meranie č. 27
Meranie č. 28
Meranie č. 29
Meranie č. 30

## Procesy - TO BE
Procesy na strane úradníka (časové hodnoty) | Proces č. 1 | Procesný krok č. 1 | Procesný krok č. 2 | Procesný krok č. 3 | ... | Proces č. 2 | Procesný krok č. 1 | ...
Výsledná hodnota
Zdroj | prosím uveďte zdroj, v prípade vzorového prieskumu prosím vyplňte hodnoty za jednotlivé merania
Meranie č. 1
Meranie č. 2
Meranie č. 3
Meranie č. 4
Meranie č. 5
Meranie č. 6
Meranie č. 7
Meranie č. 8
Meranie č. 9
Meranie č. 10
Meranie č. 11
Meranie č. 12
Meranie č. 13
Meranie č. 14
Meranie č. 15
Meranie č. 16
Meranie č. 17
Meranie č. 18
Meranie č. 19
Meranie č. 20
Meranie č. 21
Meranie č. 22
Meranie č. 23
Meranie č. 24
Meranie č. 25
Meranie č. 26
Meranie č. 27
Meranie č. 28
Meranie č. 29
Meranie č. 30
Procesy na strane občana (časové hodnoty) | Proces č. 1 | Procesný krok č. 1 | Procesný krok č. 2 | Procesný krok č. 3 | ... | Proces č. 2 | Procesný krok č. 1 | ...
Výsledná hodnota
Zdroj | prosím uveďte zdroj, v prípade vzorového prieskumu prosím vyplňte hodnoty za jednotlivé merania
Meranie č. 1
Meranie č. 2
Meranie č. 3
Meranie č. 4
Meranie č. 5
Meranie č. 6
Meranie č. 7
Meranie č. 8
Meranie č. 9
Meranie č. 10
Meranie č. 11
Meranie č. 12
Meranie č. 13
Meranie č. 14
Meranie č. 15
Meranie č. 16
Meranie č. 17
Meranie č. 18
Meranie č. 19
Meranie č. 20
Meranie č. 21
Meranie č. 22
Meranie č. 23
Meranie č. 24
Meranie č. 25
Meranie č. 26
Meranie č. 27
Meranie č. 28
Meranie č. 29
Meranie č. 30

## Analyza citlivosti - AgendovéIS
BCR | 7.6832
| Zvýšenie nákladov - TCO celkovo |  |  | Zvýšenie CAPEX |  |  | Zníženie kvalitatívnych prínosov |  |  | Zníženie počtu podaní v budúcom stave |  |  | Zníženie očakávaného ušetreného času úradníka |  | Zníženie očakávaného ušetreného času používateľa
| % | BCR |  | % | BCR |  | % | BCR |  | % | BCR |  | % | BCR | % | BCR
| 0% | 7.6832 |  | 0% | 7.6832 |  | 0% | 7.6832 |  | 0% | 7.6832 |  | 0% | 7.6832 | 0% | 7.6832
| 10% | 5.6938 |  | 10% | 6.7183 |  | -10% | 7.6832 |  | -10% | 7.7058 |  | -10% | 7.0861 | -10% | 7.512
| 20% | 4.5227 |  | 20% | 5.9687 |  | -20% | 7.6832 |  | -20% | 7.7283 |  | -20% | 6.489 | -20% | 7.3408
| 30% | 3.7512 |  | 30% | 5.3696 |  | -30% | 7.6832 |  | -30% | 7.7509 |  | -30% | 5.8919 | -30% | 7.1696
| 40% | 3.2045 |  | 40% | 4.8798 |  | -40% | 7.6832 |  | -40% | 7.7735 |  | -40% | 5.2948 | -40% | 6.9984
| 50% | 2.7969 |  | 50% | 4.4719 |  | -50% | 7.6832 |  | -50% | 7.796 |  | -50% | 4.6977 | -50% | 6.8272
| 60% | 2.4813 |  | 60% | 4.1269 |  | -60% | 7.6832 |  | -60% | 7.8186 |  | -60% | 4.1005 | -60% | 6.656
| 70% | 2.2297 |  | 70% | 3.8313 |  | -70% | 7.6832 |  | -70% | 7.8411 |  | -70% | 3.5034 | -70% | 6.4848
| 80% | 2.0244 |  | 80% | 3.5753 |  | -80% | 7.6832 |  | -80% | 7.8637 |  | -80% | 2.9063 | -80% | 6.3136
| 90% | 1.8538 |  | 90% | 3.3513 |  | -90% | 7.6832 |  | -90% | 7.8862 |  | -90% | 2.3092 | -90% | 6.1424
| 100% | 1.7096 |  | 100% | 3.1537 |  | -100% | 7.6832 |  | -100% | 7.9088 |  | -100% | 1.7121 | -100% | 5.9712
Zníženie očakávaného ušetreného času používateľa
|  | 7.6832 | 0% | -10% | -20% | -30% | -40% | -50% | -60% | -70% | -80% | -90% | -100%
| Zníženie očakávaného ušetreného času úradníka | 0% | 7.6832 | 7.512 | 7.3408 | 7.1696 | 6.9984 | 6.8272 | 6.656 | 6.4848 | 6.3136 | 6.1424 | 5.9712
|  | -10% | 7.0861 | 6.9149 | 6.7437 | 6.5725 | 6.4013 | 6.2301 | 6.0589 | 5.8877 | 5.7165 | 5.5453 | 5.374
|  | -20% | 6.489 | 6.3178 | 6.1466 | 5.9754 | 5.8042 | 5.633 | 5.4618 | 5.2906 | 5.1193 | 4.9481 | 4.7769
|  | -30% | 5.8919 | 5.7207 | 5.5495 | 5.3783 | 5.2071 | 5.0359 | 4.8646 | 4.6934 | 4.5222 | 4.351 | 4.1798
|  | -40% | 5.2948 | 5.1236 | 4.9524 | 4.7811 | 4.6099 | 4.4387 | 4.2675 | 4.0963 | 3.9251 | 3.7539 | 3.5827
|  | -50% | 4.6977 | 4.5264 | 4.3552 | 4.184 | 4.0128 | 3.8416 | 3.6704 | 3.4992 | 3.328 | 3.1568 | 2.9856
|  | -60% | 4.1005 | 3.9293 | 3.7581 | 3.5869 | 3.4157 | 3.2445 | 3.0733 | 2.9021 | 2.7309 | 2.5597 | 2.3885
|  | -70% | 3.5034 | 3.3322 | 3.161 | 2.9898 | 2.8186 | 2.6474 | 2.4762 | 2.305 | 2.1338 | 1.9626 | 1.7913
|  | -80% | 2.9063 | 2.7351 | 2.5639 | 2.3927 | 2.2215 | 2.0503 | 1.8791 | 1.7079 | 1.5366 | 1.3654 | 1.1942
|  | -90% | 2.3092 | 2.138 | 1.9668 | 1.7956 | 1.6244 | 1.4532 | 1.2819 | 1.1107 | 0.93953 | 0.76832 | 0.59712
|  | -100% | 1.7121 | 1.5409 | 1.3697 | 1.1984 | 1.0272 | 0.85603 | 0.68483 | 0.51362 | 0.34241 | 0.17121 | 0
Zníženie počtu podaní v budúcom stave
|  | 7.6832 | 0% | -10% | -20% | -30% | -40% | -50% | -60% | -70% | -80% | -90% | -100%
| Zvýšenie CAPEX | 0% | 7.6832 | 7.7058 | 7.7283 | 7.7509 | 7.7735 | 7.796 | 7.8186 | 7.8411 | 7.8637 | 7.8862 | 7.9088
|  | 10% | 6.7183 | 6.738 | 6.7578 | 6.7775 | 6.7972 | 6.8169 | 6.8367 | 6.8564 | 6.8761 | 6.8958 | 6.9156
|  | 20% | 5.9687 | 5.9863 | 6.0038 | 6.0213 | 6.0388 | 6.0563 | 6.0739 | 6.0914 | 6.1089 | 6.1264 | 6.144
|  | 30% | 5.3696 | 5.3854 | 5.4012 | 5.4169 | 5.4327 | 5.4484 | 5.4642 | 5.48 | 5.4957 | 5.5115 | 5.5273
|  | 40% | 4.8798 | 4.8941 | 4.9085 | 4.9228 | 4.9371 | 4.9514 | 4.9658 | 4.9801 | 4.9944 | 5.0087 | 5.0231
|  | 50% | 4.4719 | 4.485 | 4.4981 | 4.5113 | 4.5244 | 4.5375 | 4.5507 | 4.5638 | 4.5769 | 4.59 | 4.6032
|  | 60% | 4.1269 | 4.139 | 4.1511 | 4.1633 | 4.1754 | 4.1875 | 4.1996 | 4.2117 | 4.2238 | 4.236 | 4.2481
|  | 70% | 3.8313 | 3.8426 | 3.8538 | 3.8651 | 3.8763 | 3.8876 | 3.8988 | 3.9101 | 3.9213 | 3.9326 | 3.9438
|  | 80% | 3.5753 | 3.5858 | 3.5963 | 3.6068 | 3.6173 | 3.6278 | 3.6383 | 3.6488 | 3.6593 | 3.6697 | 3.6802
|  | 90% | 3.3513 | 3.3611 | 3.371 | 3.3808 | 3.3907 | 3.4005 | 3.4103 | 3.4202 | 3.43 | 3.4399 | 3.4497
|  | 100% | 3.1537 | 3.163 | 3.1723 | 3.1815 | 3.1908 | 3.2 | 3.2093 | 3.2185 | 3.2278 | 3.2371 | 3.2463

## Rozdelenie prínosov (hidden)
Pohľadávky |  |  | Spolu |  | organizácia A | organizácia B | organizácia C | organizácia ...
|  |  | Kontrola TO BE | TO BE | TO BE | TO BE | TO BE | TO BE
Počet zamestnancov vybavujúcich agendu | FTE | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | Chyba počtu FTE | 0
|  | t4 | Chyba počtu FTE | 0
|  | t5 | Chyba počtu FTE | 0
|  | t6 | Chyba počtu FTE | 0
|  | t7 | Chyba počtu FTE | 0
|  | t8 | Chyba počtu FTE | 0
|  | t9 | Chyba počtu FTE | 0
|  | t10 | Chyba počtu FTE | 0
Počet podaní | počet / rok | t1 | Chyba počtu podaní | 0
|  | t2 | Chyba počtu podaní | 0
|  | t3 | Chyba počtu podaní | 0
|  | t4 | Chyba počtu podaní | 0
|  | t5 | Chyba počtu podaní | 0
|  | t6 | Chyba počtu podaní | 0
|  | t7 | Chyba počtu podaní | 0
|  | t8 | Chyba počtu podaní | 0
|  | t9 | Chyba počtu podaní | 0
|  | t10 | Chyba počtu podaní | 0
Kvalitatívne prínosy | EUR | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0
0 |  |  | Spolu |  | organizácia A | organizácia B | organizácia C | organizácia ...
|  |  | Kontrola TO BE | TO BE | TO BE | TO BE | TO BE | TO BE
Počet zamestnancov vybavujúcich agendu | FTE | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0
Počet podaní | počet / rok | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0
Kvalitatívne prínosy | EUR | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0
0 |  |  | Spolu |  | organizácia A | organizácia B | organizácia C | organizácia ...
|  |  | Kontrola TO BE | TO BE | TO BE | TO BE | TO BE | TO BE
Počet zamestnancov vybavujúcich agendu | FTE | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0
Počet podaní | počet / rok | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0
Kvalitatívne prínosy | EUR | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0
0 |  |  | Spolu |  | organizácia A | organizácia B | organizácia C | organizácia ...
|  |  | Kontrola TO BE | TO BE | TO BE | TO BE | TO BE | TO BE
Počet zamestnancov vybavujúcich agendu | FTE | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0
Počet podaní | počet / rok | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0
Kvalitatívne prínosy | EUR | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0