## P-01 a I-01-P2_RIZIKAaZAVIS_v1
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ (SORO varianta - doporučujeme pre OPII/EŠIF/EVS projekty)
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
Názov projektu: Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI | POPIS RIZIKA a ZÁVISLOSTI | TYP KATEGÓRIE _legislatívne _organizačné _finančné _časové _integračné _iné (doplň) | STAV _vyriešené _otvorené | DÁTUM EVIDENCIE | PRAVDEPODOBNOSŤ NASTATIA RIZIKA / ZÁVISLOSTI _vysoká _stredná _nízka | DOPAD _vysoký _stredný _nízky | POPIS DOPADU | DÁTUM POSLEDNEJ AKTUALIZÁCIE | DOPORUČENÉ RIEŠENIE MITIGAČNÉ OPATRENIE (návrh riešenia rizika / závislosti) | DÁTUM VYRIEŠENIA | VLASTNÍK (zodpovedný za vyriešenie)
1 | Neschválenie financovania projektu z OP II PO 7 | Stredné riziko - riziko sa môže vyskytnúť | organizačné | OTVORENÉ | 2021-02-12 | STREDNÁ | NÍZKY | Oplyvní efektívnosť projektu v niektorých aspektoch. | DD.MM.YYYY | Vytvorenie potrebnej dokumentácie v požadovanej kvalite a rozsahu. | DD.MM.YYYY | doplň meno (XY) / org.zložku
2 | Ponechaním aktuálneho stavu by nebolo možné efektívne napĺňať požiadavky špecifického cieľa 7.9 OP II | Stredné riziko - riziko sa môže vyskytnúť | organizačné | OTVORENÉ | 2021-02-12 | STREDNÁ | VYSOKÝ | Ovplyvní pokračovanie projektu | DD.MM.YYYY | Implementovať navrhovaný projekt aby sa zabezpečil ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.9: Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti. | DD.MM.YYYY | doplň meno (XY) / org.zložku
3 | Nedodržanie pravidiel verejného obstarávania | Stredné riziko - riziko sa môže vyskytnúť | organizačné | OTVORENÉ | 2021-02-12 | STREDNÁ | VYSOKÝ | Znemožní realizáciu projektu. | DD.MM.YYYY | Realizácia VO s odbornou starostlivosťou. Včasné a úplné vysporiadanie všetkých podaní uchádzačov Podanie dôkazov na obhajobu záujmov verejného obstarávateľa Predĺženie lehôt. | DD.MM.YYYY | Peter Šiška / odd VO
4 | Omeškanie dodávateľa s plnením zákazky | Slabé riziko - riziko sa môže vyskytnúť za veľmi špecifických okolností. | organizačné | OTVORENÉ | 2021-02-12 | NÍZKA | NÍZKY | Časové posunutie míľnikov Projektu | DD.MM.YYYY | Okamžité riešenie odchýlok nástrojmi projektového riadenia. | DD.MM.YYYY | Peter Šiška / odd VO
5 | Implementačný tím nebude mať dostatočnú kapacitu, vedomosti a schopnosti | Slabé riziko - riziko sa môže vyskytnúť za veľmi špecifických okolností. | organizačné | OTVORENÉ | 2021-02-12 | NÍZKA | NÍZKY | Nedostatočné dodržanie vyhlášky 85/2020 o riadení projektov | DD.MM.YYYY | Stanoviť prísne požiadavky na kľúčových expertov a ich participáciu počas celého trvania projektu. | DD.MM.YYYY | Michal Seliga / PM
6 | Služby nebudú poskytované v dostatočnej kvalite | Stredné riziko - riziko sa môže vyskytnúť | organizačné | OTVORENÉ | 2021-02-12 | STREDNÁ | STREDNÝ | Vyskytne sa veľké množstvo chýb, dlhé doby odozvy a pod | DD.MM.YYYY | Pravidelné vyhodnocovanie pripravenosti riešenia projektu a určiť zodpovedné osoby za jednotlivé výstupy projektu. | DD.MM.YYYY | Martin Sulík / odborný garant
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
Legenda:
1 | Uveďte jednoznačný identifikátor rizík/závislosti (urči si konvenciu). Túto úlohu neskôr prevezme aplikácia ASPR (cez ITMS)
2 | Tu uveďte názov rizika/závislosti
3 | Uveďte detailnejší popis/opis rizika/závislosti
4 | Uveďte typ kategórie rizika: legislatívne, organizačné, finančné, časové, integračné, ...
5 | Uveďte stav rizika: vyriešené alebo otvorené. Iné možnosti nie sú.
6 | Dátum prvej evidencie rizika/závislosti
7 | Uveďte pravdepodobnosť výskytu/zreálnenia rizika/závislosti. Inými slovami, pravdepodobnosť zmeny rizika už na aktuálny problém na projekte. Vyberte z kategórií: nízke, stredné, alebo vysoké.
8 | Uveďte dopad rizika/závislosti na projekt. Inými slovami, v prípade zreálnenie rizika/závislosti (problému) aký to má vplyv na samotný projekt. Vyberte z kategórií: nízke, stredné, alebo vysoké.
9 | Dateilnejšie popíšte vplyv zreálnenia rizika/závislosti na projekt - v zmysle inštrukcií v bode 8
10 | Uveďte kedy došlo k poslednej aktualizácii údajov v evidencii rizika.
11 | V prípade, že riziko/závislosti ešte nie je ukončené - vyriešené, uvádzajte v tejto kategórii aj tzv. "opatrenia" - to znamená, aké opatrenia vykonal prijímateľ aby riziko eliminoval. V jednom stlpci teda budu opatrenia (pri rizikach v stave otvorené) a sposob ich vyriesenia ak su v stave ukoncenom. - vsetko v jednom stlpci !!!
12 | Uveďte dátum kedy bolo riziko /závilosť posunuté do stavu "VYRIEŠENÉ". V prípade rizika/závislosti v stave "OTVORENÉ" bude bunka prázdna.
13 | Uvaďte vlastníka rizika/závislosti. Môžu sa vyskytnút riziká,/závislosti ktorých riešenie nie je v kompetencii Vášho úradu/OVM.
Príklad evidencie rizika / závislosti:
Názov projektu: |  | Informačný systém na evidenciu evidovaných evidencií Úradu pre evidenciu evidencií SR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI | POPIS RIZIKA a ZÁVISLOSTI | TYP KATEGÓRIE _legislatívne _organizačné _finančné _časové _integračné _iné (doplň) | STAV _vyriešené _otvorené | DÁTUM EVIDENCIE | PRAVDEPODOBNOSŤ NASTATIA RIZIKA / ZÁVISLOSTI _vysoká _stredná _nízka | DOPAD _vysoký _stredný _nízky | POPIS DOPADU | DÁTUM POSLEDNEJ AKTUALIZÁCIE | DOPORUČENÉ RIEŠENIE MITIGAČNÉ OPATRENIE (návrh riešenia rizika / závislosti) | DÁTUM VYRIEŠENIA | VLASTNÍK (zodpovedný za vyriešenie)
1 | Riziko oneskorenia procesu verejného obstarávania | V rámci plánovaných vykonaných krokov v príprave a realizácie procesu verejného obstarávania môže dôjsť k posunu vyhodnotenia víťazného uchádzača s dôsledkom oneskorenia podpisu Zmluvy o dielo. | časové | OTVORENÉ | 2020-12-20 | VYSOKÁ | STREDNÝ | V prípade zreálnenia rizika nastane povinnosť posunu časového harmonogramu v Zmluve o NFP. Povinnosť podania Žiadosti o zmenu na SO. V prípade oneskorenie do 31 dní, bez dopadu na rozpočet projektu. | 2020-01-07 | na elimináciu rizika sú nastavené nasledovné kroky: jednoznačné nastavenie pravidiel VO, zvolená forma VO, vykonaná časová rezerva v rozmedzí 31 dní... | N/A | Jožko Mrkvička ÚPEE SR
2 | Riziko oneskorenia procesu verejného obstarávania | V rámci plánovaných vykonaných krokov v príprave a realizácie procesu verejného obstarávania môže dôjsť k posunu vyhodnotenia víťazného uchádzača s dôsledkom oneskorenia podpisu Zmluvy o dielo. | časové | VYRIEŠENÉ | 2020-12-20 | STREDNÁ | NÍZKY | V prípade zreálnenia rizika nastane povinnosť posunu časového harmonogramu v Zmluve o NFP. Povinnosť podania Žiadosti o zmenu na SO. V prípade oneskorenie do 31 dní, bez dopadu na rozpočet projektu. | 2020-01-10 | riziko nenastalo. Realizácia VO prebehla bez posunu časového harmonogramu. | 2020-09-10 | Jožko Mrkvička ÚPEE SR
3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...

## P-01 a I-01-P2_RIZIKAaZAVIS_v2
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ (jednoduchšia varianta)
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI (čo) | Kategória rizika a závislosti A - vysoké B - stredné C - nízke | POPIS / NÁSLEDOK | MITIGAČNÉ OPATRENIA (ako - navrh riešenia) | ZODPOVEDNÝ (kto) | TERMÍN | Pravdepodobnosť nastatia rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka | Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný | Odhad nákladov / Rozsah škôd pri nastatí rizika / závislosti (koľko - hodnota v EUR) | Poznámka
1 | doplniť názov rizika / závislosti | A | doplniť popis následkov (dopadov) vzniku rizika / závislosti | doplniť popis nápravných opatrení - ako sa chcete vyhnúť alebo predísť vzniku rizika / závislosti | XY (osoba / subjekt) | dátum | V | F | 0 | PRIORITA
2 | doplniť názov rizika / závislosti | B | doplniť popis následkov (dopadov) vzniku rizika / závislosti | doplniť popis nápravných opatrení - ako sa chcete vyhnúť alebo predísť vzniku rizika / závislosti | XY (osoba / subjekt) | dátum | S | V | 0
3 | doplniť názov rizika / závislosti | C | doplniť popis následkov (dopadov) vzniku rizika / závislosti | doplniť popis nápravných opatrení - ako sa chcete vyhnúť alebo predísť vzniku rizika / závislosti | XY (osoba / subjekt) | dátum | N | N | 0
4
5
| Vysvetlenie: | Následky
| Pravdepodobnosť | 1. Fatálne | 2. Významné | 3. Nevýznamné
| A. Vysoká (> 70%) | A1 | A2 | A3
| B. Stredná (40% - 70%) | B1 | B2 | B3
| C. Nízka (< 40%) | C1 | C2 | C3
Vysvetlenie:
| A2 | veľmi závažné (červená farba)
| C1 | stredne závažné (žltá farba)
| C3 | menej závažné (zelená farba)
Note on C5: eKOL: Do tejto tabuľky vložte všetky identifikované udalosti - riziká, ktoré v prípade výskytu môžu ohroziť: a) ciele projektu, b) termíny projektu c) zdroje projektu Pri každom riziku odhadnite: - pravdepodobnosť jeho nastatia - ohodnoťte závažnosť jeho dopadu - popíšte dopad v prípade jeho nastatia - naplánujte činnosť zabraňujúcu alebo zmierňujúcu dopad nastatia rizika, - určite zodpovedného zamestnanca a termín, dokedy má byť vykonaná činnosť na zabránenie alebo zmiernenie nastatia rizika

## data
VYRIEŠENÉ | VYSOKÁ | VYSOKÝ | A | V | F
OTVORENÉ | STREDNÁ | STREDNÝ | B | S | V
| NÍZKA | NÍZKY | C | N | N