## P-01 a I-01-P2_RIZIKAaZAVIS_v2
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ (Verzia dokumentu v0.9/06_2021)
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI (čo) | Kategória rizika a závislosti A1, A2, B1 - vysoká závažnosť A3, B2, C1 - stredná závažnosť B3, C2, C3 - nízka závažnosť | POPIS / NÁSLEDOK | MITIGAČNÉ OPATRENIA (ako - navrh riešenia) | ZODPOVEDNÝ (kto) | TERMÍN | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka! | Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný | Odhad nákladov / Rozsah škôd pri vzniku rizika / závislosti (koľko - hodnota v EUR) | Poznámka
1 | NEÚSPEŠNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE | C3 | V prípade verejného obstarávania, do ktorého sa nikto neprihlási, poprípade pri ktorom nedôjde k uzavretiu zmluvy a dodaniu obstarávaného HW, sa obstarávaný HW nakúpi a dodá neskôr. | Po neúspešnom verejnom obstarávaní bude možnosť vypísať nové, a to až do roku 2026. | MS SR | 2026-12-31 | N | N | 0.00
2 | MEŠKANIE DODÁVKY HW | C3 | V pípade meškania dodania obstarávaného HW spôsobeného najmä nedostatkom obstarávaného HW na trhu sa omešká i jeho dodanie pre užívateľov v rezorte spravodlivosti. | Dodávky deliť v menších objemoch. | MS SR | 4mesiace; 8mesiacov; 12mesiacov od uzavretia zmluvy | N | N | 0.00
3 | NESPLNENIE MÍLNIKA STANOVENÉHO EK -PORUŠENIE ZMLUVY S EK | A2 | -Strata POO zdrojov financovania ak sa investícia nezrealizuje -Ohrozenie financovania POO investícií pre celé SR (NIKA nemôže podať žiadosť na EK ak i len jeden s míľnikov rezortov nie je splnený) - Bez financii z POO sa projekt nebude realizovať | Dodržanie mílnikov EK, akákoľvek zmena v komponentoch podlieha schvaľovaniu 27 štátov. | MS SR | 2Q2026 | S | F | 0.00
| Podiel vysoko závažných rizík (A1, A2, B1) | 33.33%
| Vysvetlenie: | Dopad rizika / závislosti
| Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | 1. Fatálny | 2. Významný | 3. Nevýznamný
| A. Vysoká (> 70%) | A1 | A2 | A3
| B. Stredná (40% - 70%) | B1 | B2 | B3
| C. Nízka (< 40%) | C1 | C2 | C3
| Vysvetlenie: |  |  |  | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti |  |  | Dopad rizika / závislosti
| A1, A2, B1 | vysoko závažné riziko (červená farba) |  |  | V - Vysoká | > 70% v čase realizácie projektu |  | F - Fatálny | nebude projekt zrealizovaný
| A3, B2, C1 | stredne závažné riziko (žltá farba) |  |  | S - Stredná | 40% - 70% v čase realizácie projektu |  | V - Významný | merateľné ukazovatele budú naplnené na menej ako 85%
| B3, C2, C3 | menej závažné riziko (zelená farba) |  |  | N - Nízka | < 40% v čase realizácie projektu |  | N - Nevýznamný | merateľné ukazovatele budú naplnené na 85% a viac
Vyhodnotenie pre projekty financované z PO7 OPII
Hodnotiace kritériá pre projekty financované z PO7 OPII sú zverejnené na:
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/hodnotiace-kriteria-op-ii/index.html
Pozn.:
Hodnotiteľ v procese hodnotenia žiadosti o NFP je v hodnotiacom hárku oprávnený identifikovať nové riziká, upravovať a meniť zadefinované riziká a zároveň povinný v hodnotiacom hárku zdôvodniť každú zmenu.

## cfg (hidden)
Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Kategória rizika
V | F | V | F | A1
S | V | V | V | A2
N | N | V | N | A3
|  | S | F | B1
|  | S | V | B2
|  | S | N | B3
|  | N | F | C1
|  | N | V | C2
|  | N | N | C3