## Hárok1
Názov projektu | Prijímateľ | ITMS kod | Alokácia (ERDF) | Typ projektu | Plánovaný termín vyhlásenia VO | Stav VO do 31.7.2021 | Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch) | Poznámka | Link na vestník
Pamiatkový informačný systém | Pamiatkový úrad SR | 311071W958 | 8803188.29 | NP | 2021-08-03 | vyhlásené | 51 | Realizácia hlavných aktivít prebieha internými kapacitami; časť cez VO má dlžku 24 mesiacov | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394523-2021:TEXT:EN:HTML&src=0
Fáza 1: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 | MH SR | 311071Q843 | 4521370.1 | NP | N/A | nevyhlásené | 13 | Neabsolvovali zmenu 15%. Projekt avizuje úpravy - zatiaľ nepredložené. Zvažované aj ukončenie projektu (rokovanie ministrov).
Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám (JPPÚS) | MŽP SR | 311071V261 | 6446451.18 | NP | N/A | nevyhlásené | 36 | Projekt plánovaný cez VO skrátiť na 24 mesiacov. Neabsolvovali zmenu 15% ani zmenu harmonogramu. Zvažované aj ukončenie projektu (rokovanie ministrov).
Migrácia IS Webregistre ÚPV SR a IS Portál elektronických služieb ÚPV SR do vládneho cloudu | Úrad priemyselného vlastníctva SR | 311071AGX6 | 651959.08 | DOP | 2021-08-02 | vyhlásené | 13 |  | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391379-2021:TEXT:SK:HTML
Migrácia systému elektronickej pošty Ministerstva spravodlivosti SR do IaaS | MS SR | 311071W053 | 211765.18 | DOP | 2021-02-16 | vyhlásené | 6 |  | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77518-2021:TEXT:SK:HTML
Migrácia KIS NKU SR a Webového sídla NKU SR do Vládneho cloudu | Najvyšší kontrolný úrad SR | 311071T325 | 447940.64 | DOP | 2020-06-04 | vyhlásené | 14 | VO ukončené + Zmluva o dielo realizovaná | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:259554-2020:TEXT:SK:HTML&src=0
Manažment údajov v oblasti neprofesionálneho umenia - jednoduchý projekt pre manažment údajov | Národné osvetové centrum | 311071V772 | 572240.65 | DOP | 2021-07-05 | vyhlásené | 17 |  | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:337302-2021:TEXT:SK:HTML&src=0
Univerzálny telemedicínsky systém pre ambulantný manažment kardiovaskulárnych ochorení | Slovenská technická univerzita Bratislava (fakulta Trnava) | 311071AHQ3 | 2981713.3 | DOP | 2021-09-15 | nevyhlásené | 20 | V rámci ex-ante kontroly VO odporučené dopracovanie podkladov - posun VO o 2 mesiace by spôsobil posun realizácie hlavných aktivít do 11/2023. Časový rámec realizácie nechcú meniť.
Manažment údajov Ministerstva financií Slovenskej republiky - Komplexný projekt pre manažment údajov | MF SR | 311071V936 | 2231635.85 | DOP | N/A | nevyhlásené | 20 | Došlo k dohode s MIRRI o odklade vyhlásenia VO na hlavné aktivity z dôvodu prepracovania zákazky a zníženia celkovej hodnoty zákazky. Zmena prístupu k realizácii - realizácia internými kapacitami cca 50 % a VO (neskôr).
Migrácia Informačného systému prípravkov na ochranu rastlín (IS POR) do Vládneho cloudu SR | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky | 311071AHF9 | 256247.38 | DOP | N/A | nevyhlásené | 13 | VO nebude vyhlásené, pretože sa sútredia na zvyšné projekty ich inštitúcie. Vypovedanie zmluvy NFP
Komplexný analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie | MZ SR | 311071V174 | 1150524.21 | NP | N/A | nevyhlásené | 24 | nemajú ešte zazmluvneného dodávateľa na spracovanie VO
tzdravie - rozšírenie ezdravie o telemedicínske služby | NCZI | 311071AHN2 | 4009358.02 | DOP | 2021-08-03 | vyhlásené | 21 | ako prvé VO ide VO na SW, potom na nákup zariadení | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394524-2021:TEXT:SK:HTML
Migrácia ISVS Ministerstva životného prostredia SR do IaaS | MŽP SR | 311071Z429 | 697442.47 | DOP | N/A | nevyhlásené | 12 | projekt potrebuje "Podstatnú zmenu", Avizujú vypovedanie Zmluvy o NFP
Digitálna inklúzia vo vzdelávaní - platforma pre sprístupnenie informácií a vzdelávacích materiálov pre osoby so zrakovým postihnutím | Technická univerzita Košice | 311071AHA7 | 1960778.6 | DOP | 2021-05-13 | vyhlásené | 24 | Príprava dokumentácie k 2. ex ante na ÚVO | https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/502792?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=- 1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&nzakazky=
Podpora AAL v podmienkach TSK | Trenčiansky samosprávny kraj | 311071ABL3 | 3331005.7 | DOP | 2021-06-22 | vyhlásené | 36 | Po prvej ex ante na RO. Deklarujú, že stíhajú vyhlásiť VO. Projekt plánovaný cez VO skrátiť na 22 mesiacov | https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/509879?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=- 1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&nzakazky=
Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR | MŠVVaŠ SR | 311071X523 | 5161553.22 | NP | 2021-09-15 | nevyhlásené | 24 | Súbežné vyhlásenie VO a ex ante kontrola na RO; projekt plánovaný cez VO skrátiť na 22 mesiacov
Modernizácia dávkových agend SP (MODA SP) | Sociálna poisťovňa | 311071X699 | 13880180.6 | NP | 2021-07-30 | vyhlásené | 26 | žiadali o výnimku (nepovolená) z 15% aby VO vyhlásili v pôvodnej výške PHZ (čo zostane po VO dajú na internistov); Súbežne prebieha rokovanie o historickej Zmluve o dielo (Gratex), ktorá by teoreticky nahradila toto VO; Nevyhnutné skrátenie projektu | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387703-2021:TEXT:SK:HTML&src=0
Efektívny manažment údajov v prostredí Sociálnej poisťovne | Sociálna poisťovňa | 311071P508 | 2360948.53 | NP | N/A | nevyhlásené | 24 | VO iba na 20% alokácie ostatné cez internistov, VO v 3Q; Súbežne prebieha rokovanie o historickej Zmluve o dielo (Gratex), ktorá by teoreticky nahradila toto VO
Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva | Úrad verejného zdravotníctva SR | 311071T621 | 11734387.6 | NP | 2019-07-09 | vyhlásené | 24 | VO ukončené + Zmluva o dielo realizovaná | https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/410596
Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe | MIRRI | 311071T480 | 33163731.88 | NP | VO v režime | vyhlásené | 42 | VO ukončené + Zmluva o dielo realizovaná (https://www.crz.gov.sk/3988671/ a https://www.crz.gov.sk/4277385/)
Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce | MPSVaR SR | 311071T773 | 3851529.56 | NP | 2021-03-01 | vyhlásené | 15 | VO vyhlásené, prebieha vyhodnotenie VO | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102759-2021:TEXT:SK:HTML&tabId=0
Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže | GR ZVJS | 311071V529 | 17880780.41 | NP | 7.8.2019 24.7.2019 | vyhlásené | 36 | VO Ostatné systémy ZVJS - SW (DITEC a.s.) ukončené + Zmluva o dielo realizovaná VO Ostatné systémy ZVJS ukončené (SurfPoin a.s., Vision IT Solution a.s.) + Zmluva o dielo zrealizovaná VO Bezpečnostné systémy ZVJS - prebieha 1. exante na RO | https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/416418?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=ostatn%C3%A9+syst%C3%A9my+ZVJS+-+SW&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=&nzakazky= https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/412904?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=ostatn%C3%A9+syst%C3%A9my+ZVJS&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=&nzakazky=
Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie | SIŽP | 311071W521 | 6575526.31 | NP | 2020-02-03 | vyhlásené | 24 | VO vyhlásené, prebieha vyhodnotenie VO | https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/435946?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=Komplexn%C3%BD+informa%C4%8Dn%C3%BD+syst%C3%A9m+environment%C3%A1lneho+doh%C4%BEadu+%28KSED%29&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=&nzakazky=
Jednotný informačný systém štatistických údajov | ŠÚ SR | 311071Y061 | 6192195.55 | NP | 2020-01-28 | vyhlásené | 23 | VO ukončené + Zmluva o dielo realizovaná | https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/434333?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=Jednotn%C3%BD+informa%C4%8Dn%C3%BD+syst%C3%A9m+%C5%A1tatistick%C3%BDch+%C3%BAdajov&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=&nzakazky=
Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR | Finančné riaditeľstvo SR | 311071X879 | 30210198.42 | NP | VO v režime | vyhlásené | 34 | VO ukončené + Zmluva o dielo realizovaná (https://www.crz.gov.sk/4430513/)
Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D) | NCZI | 311071U835 | 9054332.81 | NP | 2021-07-30 | vyhlásené | 26 | ŽoZ - harmonogram HA 19 mesiacov, ERDF v sume 3 272 410,62 EUR | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387723-2021:TEXT:SK:HTML&src=0
Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva | NCZI | 311071Y211 | 7034821.68 | NP | 2021-08-02 | vyhlásené | 30 | ŽoZ - harmonogram HA 27 mesiacov, ERDF v sume 6 622 693,94 EUR | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391418-2021:TEXT:SK:HTML&src=0
Online procesy eZdravia | NCZI | 311071V649 | 5640914.96 | NP | 2021-08-03 | vyhlásené | 24 | ŽoZ - harmonogram HA 24 mesiacov, ERDF v sume 5 302 697,89 EUR | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394521-2021:TEXT:SK:HTML&src=0
Informačný systém Centra právnej pomoci | Centrum právnej pomoci | 311071P949 | 3721953.41 | NP | 2021-08-03 | vyhlásené | 30 | V ŽoZ sa plánujú predĺžiť hlavné aktivity na 15 mesiacov. | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394517-2021:TEXT:SK:HTML&src=0
Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá v kategórii 25 001 – 40 000 obyvateľov | DEUS | 311071X842 | 3724063.53 | DOP | 2021-08-03 | vyhlásené | 63 | HA začali 27.10.2018 vzhľadom na interné kapacity prijímateľa | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394522-2021:TEXT:SK:HTML&src=0
Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá v kategórii 14 000 – 20 000 obyvateľov | DEUS | 311071X984 | 3159332.04 | DOP | 2021-08-03 | vyhlásené | 28 | začiatok HA plánovaný v zmysle ZoNFP na 9/2021 vzhľadom na interné kapacity prijímateľa | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394522-2021:TEXT:SK:HTML&src=0
Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá v kategórii 20 001 – 25 000 obyvateľov | DEUS | 311071X985 | 2486039.11 | DOP | 2021-08-03 | vyhlásené | 28 | začiatok HA plánovaný v zmysle ZoNFP na 9/2021 vzhľadom na interné kapacity prijímateľa | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394522-2021:TEXT:SK:HTML&src=0
Zlepšenia eGov služieb Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky | 311071Y392 | 3008724.77 | DOP | 2021-08-13 | vyhlásené | 18 | VO vyhlásené 13.08.2021 | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413348-2021:TEXT:SK:HTML&src=0
Zavedenie pro-klientsky orientovaných procesov a služieb pre podporu klientov SP (EZK) | Sociálna poisťovňa | 311071Z272 | 3762057.66 | DOP | 2021-09-30 | nevyhlásené | 21 | Prebieha interné posudzovanie dokumentácie k VO na odbore VO Sociálnej poisťovne
Elektronizácia služieb Úradu na ochranu osobných údajov SR | Úrad na ochranu osobných údajov SR | 311071Z328 | 3219995.71 | DOP | 31.9.2021 | nevyhlásené | 29 | Konzultácia s MV SR k rámcovej dohode k zákaze "Poradenské služby v oblasti auditu". Na základe uvedenej rámc.dohody bude realizované VO v spolupráci s MV SR.
Služby sprístupňovania a zdieľania doručovaných rozhodnutí | NASES | 311071Z568 | 742878.2 | DOP | - | vyhlásené | 16 | realizácia cez SKIT
Malé zlepšenia eGov služieb Ministerstvo životného prostredia SR | MŽP SR | 311071Z676 | 1504416.41 | DOP | 2021-09-30 | nevyhlásené | 23 | VO v príprave
Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR | Štátna veterinárna a potravinová správa SR | 311071Z736 | 3762397.23 | DOP | 2021-08-04 | vyhlásené | 24 | VO vyhlásené dňa 04.08.2021 | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:397463-2021:TEXT:SK:HTML&src=0
ePrehliadky ÚDZS | Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 311071Z742 | 1117133.35 | DOP | 2021-07-30 | vyhlásené | 10 | VO vyhlásené 30.7.2021 | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387701-2021:TEXT:SK:HTML&src=0
Elektronické služby spracovania bezpečnostných spisov NBÚ - malé zlepšenie eGov služieb | NBÚ | 311071AHI6 | 2983119.84 | DOP | 22.07.2015 | vyhlásené | 14 | Rámcová zmluva podpísaná - dielo cez čiastkovú zmluvu | https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/304277
Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice | Mesto Košice | 311071AHD9 | 611528.25 | DOP | 2021-07-19 | vyhlásené | 24 | VO vyhlásené 19.07.2021 | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365135-2021:TEXT:SK:HTML&src=0
Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti na Úrade vlády SR | Úrad vlády SR | 311071ACI5 | 741636.05 | DOP | 2021-09-30 | nevyhlásené | 9 | VO bude vyhlásené v priebehu mesiaca september
Implementácia SOC (centrum pre riadenie, prevádzku a monitoring kybernetickej bezpečnosti) rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | MPSVaR SR | 311071ACW9 | 3596746.61 | DOP | 2021-08-10 | vyhlásené | 13 |  | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408089-2021:TEXT:SK:HTML&src=0
Centralizovaný manažment riadenia kybernetickej bezpečnosti verejnej správy | MIRRI | 311071ACX1 | 1926984.29 | DOP | 2021-09-15 | nevyhlásené | 12 | Prípravne trhové konzultácie | https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/509837?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=Centralizovan%C3%BD+mana%C5%BEment+riadenia+kybernetickej+bezpe%C4%8Dnosti&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=&nzakazky=
Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti MDV SR | MDV SR | 311071ACZ3 | 2065088.22 | DOP | 2021-09-30 | nevyhlásené | 13
Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti MZVEZ | MZVaEZ SR | 311071Z334 | 3476839.71 | DOP | 2021-10-30 | nevyhlásené | 13
Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti MF SR | MF SR | 311071ACY5 | 1872549.71 | DOP | 2021-10-31 | nevyhlásené | 18
Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti ÚJD SR | Úrad jadrového dozoru SR | 311071AHX1 | 1624761.8 | DOP | 2021-10-30 | nevyhlásené | 13
Migrácia IS IVIS, RPO Štatistického úradu SR do vládneho cloudu | ŠÚ SR | 311071V952 | 564583.05 | DOP | 2019-11-25 | vyhlásené | 22 | VO ukončené, Zmluva o dielo uzavretá | https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/428292?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=Migr%C3%A1cia+IS+IVIS%2C+RPO+%C5%A0tatistick%C3%A9ho+%C3%BAradu+SR+do+vl%C3%A1dneho+cloudu&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=&nzakazky=
Migrácia IS Vnútorná správa, IŠIS Štatistického úradu SR do vládneho cloudu | ŠÚ SR | 311071V769 | 563998.78 | DOP | 2019-11-27 | vyhlásené | 22 | VO ukončené, Zmluva o dielo uzavretá | https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/428480?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=Migr%C3%A1cia+IS+Vn%C3%BAtorn%C3%A1+spr%C3%A1va%2C+I%C5%A0IS+%C5%A0tatistick%C3%A9ho+%C3%BAradu+SR+do+vl%C3%A1dneho+cloudu&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=&nzakazky=
Riešenie konsolidácie registrov OVM, organizácií, fariem a zahraničného obchodu (Komplexný projekt pre manažment údajov) | ŠÚ SR | 311071V958 | 1806512.48 | DOP | 2019-11-25 | vyhlásené | 12 | VO ukončené, Zmluva o dielo uzavretá | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:557302-2019:TEXT:SK:HTML&tabId=0
Migrácia IS SOFIA do Vládneho cloudu | MŠVVaŠ SR | 311071S538 | 540051.63 | DOP | 2021-08-02 | vyhlásené | 7 | VO vyhlásené 02.08.2021 | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391381-2021:TEXT:SK:HTML
Centrálny ekonomický systém | MF SR | 311071M898 | 32142703.28 | NP | N/A | vyhlásené | 30 | VO ukončené, Zmluva o dielo uzavretá | https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/417635
Centrálny informačný systém štátnej služby | NASES | 311071P364 | 3270405.04 | NP | N/A | vyhlásené | 23 | VO ukončené, Zmluva o dielo uzavretá | https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/419857?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=10581
Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa | DEUS | 311071P371 | 23537654.49 | NP | N/A | vyhlásené | 52 | RIZIKO: 30% z NFP ešte v 1. ex ante, 15% až po ŽoZ po VO na HW, 2 veľké VO (Tovary podpísaná ZoD a Služby vyhlásené) | https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12208
Dátová integrácia | MIRRI | 311071Q565 | 11729332.31 | NP | N/A | vyhlásené | 27 | ŽoZ bude predložená po podpise ZoD vzhľadom na možnú úpravu harmonogramu | https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/416762
Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov | MIRRI | 311071S146 | 12610291.49 | NP | N/A | vyhlásené | 30 | Dodatok k NFP na podpise | https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/420555?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=rozvoj&cpv=&datumAktualizacie=-1&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=18008
Zavedenie služieb Platform as a Service | MV SR | 311071Q805 | 14272160.54 | NP | N/A | vyhlásené | 29 | ŽoZ č.1 (zmena harmonogramu, ukončené VO ) akceptovaná, Dodatok č.1 k ZoNFP zo strany MIRRI SR podpísaný 9.8.2021, čaká sa na podpis MV SR | https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/418861
Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy /Modernizácia UPVS/ | NASES | 311071R857 | 10875836.62 | NP | 2021-08-31 | nevyhlásené | 21 | zadané ako in-house zákazka v 07/2021, je na kontrole na RO, nutná ŽoZ kvôli aplikácii 15% interných kapacít
Redizajn siete GOVNET | NASES | 311071X548 | 4884286.68 | NP | N/A | vyhlásené | 35 | DkZoNFP podpísaný
Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD) | UPREKAPS | 311071V780 | 7014855.87 | NP | N/A | vyhlásené | 23 | RIZIKO: 15% iba v PA, vo na HA nad NFP) | https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/430370?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=36140+-+MSS&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=&nzakazky=
Projekt rozvoja IS elektronických služieb RÚ | UPREKAPS | 311071V577 | 3444266.81 | NP | N/A | vyhlásené | 23 | RIZIKO: 15% nevyriešené, čakáme na draft ŽoZ (predpoklad zaslania do 6.8.2021) | https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/441230?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=10864+-+MSS&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=&nzakazky=
Centrálna API Manažment Platforma (Platforma pre publikovanie služieb štátu cez Open API) | MIRRI | 311071X430 | 5621380.53 | NP | 2021-08-31 | nevyhlásené | 23 | Plánované ako In house zákazka
Otvorené údaje 2.0 - Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov | MIRRI | 311071Y652 | 2671597.85 | NP | 2021-12-31 | nevyhlásené | 29 | Plánované ako In house zákazka
Konsolidovaná analytická vrstva verejnej správy | MIRRI | 311071ABN5 | 5146103.74 | NP | N/A | vyhlásené | 25 | RIZIKO: spolupráca so SKIT, DZ so SKIT uzavretá
Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska - fáza 1 | MV SR | 311071Z782 | 19003593.3 | NP | 2021-08-31 | nevyhlásené | 9 | MV SR informovalo, že na tento projekt pripravuje 5 VO – Rámcové zmluvy, použiteľné aj na čerpanie finančných prostriedkov z výziev v zásobníku, resp. pripravovaných výziev (DC Kopčianska- fáza 2, DC Tajov a iné), stále je to na odbore VO u MV SR
Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie | CSČ SAV | 311071AKF2 | 2408767.38 | NP | N/A | vyhlásené | 23 | RIZIKO: projekt na HW a SW licencie. VO vyhlásené 2.8.2021 | https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/432598
Registre informačného systému o výstavbe - Jednoduchý projekt pre manažment údajov | MDV SR | 311071T355 | 2247044.292 | DOP | N/A | vyhlásené | 24 | začiatok HA v ITMS (1.1.2021) v omeškaní o viac ako 3 mesiace | https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/463819?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=Registre+informa%C4%8Dn%C3%A9ho+syst%C3%A9mu+o+v%C3%BDstavbe&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=&nzakazky=
Manažment údajov pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - jednoduchý projekt pre manažment údajov | MZVaEZ SR | 311071T865 | 752805.0136 | DOP | N/A | nevyhlásené | 24 | VO už bolo vyhlásené, následne zrušené,nové v príprave
Centralizácia manažmentu údajov v Národnom lesníckom centre - komplexný projekt pre manažment údajov | Národné lesnícke centrum | 311071V774 | 735299.0899 | DOP | N/A | vyhlásené | 24 |  | https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/474038?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=Informa%C4%8Dn%C3%BD+syst%C3%A9m+centraliz%C3%A1cie+mana%C5%BEmentu+%C3%BAdajov+N%C3%A1rodn%C3%A9ho+lesn%C3%ADckeho+centra+a+migr%C3%A1cia+do+vl%C3%A1dneho+cloudu&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=&nzakazky=
Manažment údajov pre oblasť vedy a výskumu | Centrum vedecko-technických informácií SR | 311071W041 | 611898.68 | DOP | N/A | vyhlásené | 53 | Dodávateľ Spojnet s.r.o. | https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/502571?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=Mapa+v%C3%BDskumnej+infra%C5%A1trukt%C3%BAry&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=&nzakazky=
Migrácia systémov Národného lesníckeho centra do vládneho cloudu | Národné lesnícke centrum | 311071V710 | 270620.8488 | DOP | N/A | vyhlásené | 6 |  | https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/474038?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=Posilnenie+sie%C5%A5ovej+infra%C5%A1trukt%C3%BAry+pre+pripojenie+do+vl%C3%A1dneho+cloudu&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=&nzakazky=
Lepšie využívanie údajov pre kontrolu výskytu a šírenia baktérií - Antimikrobiálna rezistencia v SR (AMR) | NCZI | 311071ABS7 | 3279456.8 | DOP | N/A | vyhlásené | 25 | po schválení predloženej ŽoZ začnú HA pred vyhlásením VO | https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/516024?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=N%C3%A1rodn%C3%A9+centrum+zdravotn%C3%ADckych+inform%C3%A1ci%C3%AD&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=&nzakazky=
Elektronizácia dávok z nemocenského poistenia | NCZI | 311071AGZ6 | 1820042.63 | DOP | N/A | vyhlásené | 24
Manažment údajov Dopravného úradu | Dopravný úrad | 311071AHC4 | 3761257.36 | DOP | N/A | vyhlásené | 21 |  | https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/433182?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=15013
Manažment údajov Zboru väzenskej a justičnej stráže | Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže | 311071Y913 | 641554.64 | DOP | N/A | vyhlásené | 18 |  | https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/427263?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=mana%C5%BEment&cpv=&datumAktualizacie=-1&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=825
Manažment údajov Úradu priemyselného vlastníctva SR. | Úrad priemyselného vlastníctva SR | 311071Z013 | 729712.44 | DOP | N/A | vyhlásené | 12 |  | https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/430486?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=2371
LEpší MAnažment Dát Prešovského samosprávneho kraja II | Prešovský samosprávny kraj | 311071Z710 | 826380.32 | DOP | N/A | vyhlásené | 18 |  | https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/429018?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=Lep%C5%A1%C3%AD&cpv=&datumAktualizacie=-1&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=2914
Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky | Štátna veterinárna a potravinová správa SR | 311071Z734 | 1997526.3 | DOP | N/A | vyhlásené | 24 |  | https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/432999?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=250
Manažment údajov ÚDZS – CRP, RZP, RPZS, RÚ | Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 311071Z744 | 2260699.88 | DOP | N/A | vyhlásené | 24 |  | https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/430229?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=9119
Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP - komplexný projekt pre manažment údajov | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky | 311071V892 | 2254163.9981 | DOP | 2021-08-10 | vyhlásené | 18 |  | čaká sa na zverejenenie
Dynamický cenový model | Štatistický úrad SR | 311071AA56 | 2000391.47 | DOP | 2021-09-01 | nevyhlásené | 24 | vyhlásenie VO v zmysle Rámcovej zmluvy MV SR na dané aktivity
Socioekonomické aspekty BigData v statistike | Štatistický úrad SR | 311071ABD6 | 1331884.92 | DOP | 2021-09-01 | nevyhlásené | 24 | začiatok HA v ITMS (1.3.2021) v omeškaní 5 mesiacov, komunikuje sa ŽoZ , vyhlásenie VO v zmysle Rámcovej zmluvy MV SR na dané aktivity (prebieha komunikácia s prijímateľom a s RO ohľadom uznania rámcovej zmluvy)
Zvýšenie kvality služieb Portálu Finančnej Správy (PFS) pre občanov a podnikateľov | Finančné riaditeľstvo SR | 311071ACL3 | 1333152.04 | DOP | 2021-09-01 | nevyhlásené | 17 | plán realizácie HA 12/21 - 3/23
Riadenie IT aktív vo verejnej správe | MIRRI | 311071ACN3 | 2885841.76 | DOP | 2020-03-19 | vyhlásené | 24 |  | https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/425382?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=Informa%C4%8Dn%C3%BD+syst%C3%A9m+riadenia+IT&cpv=&datumAktualizacie=-1&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=18008
Manažment údajov Centrálnej archeologickej evidencie Slovenskej republiky | Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied | 311071AHI8 | 1611558.57 | DOP | 2021-09-01 | nevyhlásené | 24 | prebieha 1.ex ante kontrola na RO
Manažment údajov pre Národné športové centrum | Národné športové centrum | 311071AHN1 | 1954105.13 | DOP | 2021-09-15 | nevyhlásené | 24 | odkomunikované 2.9.2021, NŠC finalizuje podklady k vyhláseniu VO
Rozšírenie centrálneho údajového repozitára ÚKSÚP - manažment údajov | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky | 311071Y393 | 742964.22 | DOP | 2021-08-10 | vyhlásené | 18 |  | čaká sa na zverejenenie
Manažment údajov Úradu vlády SR | Úrad vlády SR | 311071Y718 | 2147295.82 | DOP | 2021-09-01 | nevyhlásené | 18
Manažment údajov lesných pozemkov NLC | Národné lesnícke centrum | 311071Y984 | 744628.19 | DOP | 2021-07-17 | vyhlásené | 12 |  | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:383361-2021:TEXT:SK:HTML&src=0
Manažment údajov v rezorte školstva | MŠVVaŠ SR | 311071Z451 | 1862802.53 | DOP | 2021-09-01 | nevyhlásené | 24 | plán realizácie HA 12/21 - 11/23
Manažment údajov Žilinského samosprávneho kraja | Žilinský samosprávny kraj | 311071Z566 | 849843.6 | DOP | 2021-07-29 | vyhlásené | 18 |  | https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/433429
Manažment údajov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky | MK SR | 311071Z570 | 508185.89 | DOP | 2021-09-01 | nevyhlásené | 12
Manažment údajov v oblasti hydromeliorácií | Hydromeliorácie, štátny podnik | 311071Z581 | 752616.03 | DOP | 2021-09-01 | nevyhlásené | 11 | 1.ex ante kontrola na RO od 16.7.2021
Manažment údajov PPA | Pôdohospodárska platobná agentúra | 311071Z629 | 2273454.82 | DOP | 2021-12-01 | nevyhlásené | 18 | v zmenovom konaní plánuje PPA vypovedať Zmluvu o NFP (nezrovnalosti vo VO)
445418537.2324