## P-01 a I-01-P2_RIZIKAaZAVIS_v2
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ (Verzia dokumentu v0.9/06_2021)
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI (čo) | Kategória rizika a závislosti A1, A2, B1 - vysoká závažnosť A3, B2, C1 - stredná závažnosť B3, C2, C3 - nízka závažnosť | POPIS / NÁSLEDOK | MITIGAČNÉ OPATRENIA (ako - navrh riešenia) | ZODPOVEDNÝ (kto) | TERMÍN | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka! | Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný | Odhad nákladov / Rozsah škôd pri vzniku rizika / závislosti (koľko - hodnota v EUR) | Poznámka
1 | Legislatíva nebude prijatá v stanovenom termíne. | B2 | Legislatíva má vytvoriť predpoklady pre používanie Insolvenčného registra - REPLIK jej povinné používanie. Úplná digitalizácia vstupov a výstupov, ktoré existujú v rámci konkurzných a reštrukturalizačných konaní (digital per default), elektzronizácia správcovského spisu, zverejňovanie udalostí a dokumentov v REPLIK. Súbor zahŕňa: novela zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii, novela zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch, novela zákona č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku vyhláška č. 195/2022 Z.z.ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 111/2022 Z. z., vyhláška č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. , vyhláška č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správcov. Meškajúca legislatíva bude prekážkou pri analýze, návrhu a následnej implementácii systému. | 27.2.2023 - Splnené, zákon je v parlamente a čaká na prerokovanie. 20.4.2023 - Neprešlo prvým čítaním - bude znovu predložený v 5/6 mesiaci 20023 29.5.2023 - bude predložené na poslednej schôdzi parlamentu v júni (návrhu zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev) | Maliar (MSSR) | 2023-06-30 | S | V | 0 | Aktualizácia N -> S, na základe informácií z parlamentu. 20.4.2023
2 | Meškanie budovania informačného systému a jeho uvedia do prevádzky z dôvodu zdĺhavého verejného obstarávania alebo prieťahov v ňom. | B2 | Spustenie jednotného plne digitalizovaného procesu insolvenčných konaní. Vybudovanie informačného systému verejnej správy (technický rámec) zameraného na procesy insolvenčného práva a ukončenia podnikania s modulmi pre viacerých používateľov (správcovia, veritelia, súdy, verejnosť, speňažovanie majetku) a ďalej funkcionalitami, cezhraničná výmena informácií, poskytovanie štatisticko-analytických údajov a zverejňovanie informácií. Meškajúc proces VO, znamená skrátenie doby na realizáciu celého projektu a znamená potrebu prevádzkovania systému IS RÚ , resp. predĺženie paralelnej prevádzky častí systémov a s tým spojené náklady. | Obstarávanie dodania REPLIK sa realizuje cez Zmluvu o SLA na IS RÚ ako jednorázová zmenová požiadavka na vysúťaženého dodávateľa. 31.12. 2022 - prvýn predpokladaný termín vyhlásenia VO 25.1.2023 - definitívne vyjadrenie ÚHP (pôvodný 30 dňový termín bol 2.12.2022) 27.2.2003 - interne schválené podklady do VO, treba ešte zapracovať nálezy auditu NBÚ a potom bude odovzdané našemu oddeleniu VO 3.3.2023 - nálezy auditu NBÚ dané do súladu s podkladmi na VO, dané na 1. interné schvaľovanie 20.3.2023 - odovzdané na VO , dané na 2. interné schvaľovanie pre vyhlásenie VO 2.5.2023 - Súťaž vyhlásená vo vestníku VO , termín predkladania ponúk je 31.5.2023 29.5.2023 - Nový termín na predkladanie ponúk je 12.6.2023 | Dominika Slaná (MSSR) | 2023-02-28 | S | V | 0
3 | Časovanie projektu s projektom migrácie ESS do centrálnej inštancie . | C2 | V súčasnosti prebieha projekt zavedenia centrálneho DMS ( Document Management System) nad rezortným úložiskom UBUS. Dôvod pre tento projekt je centralizácia ESS, ktoré je nevyhnutné pre následné projekty CSSR, REPLIK a čiastočne aj ORSR. Projekt ESS 2.0 by mal byť funkčný najneskôr vo fáze Analýza a Design projektov REPLIK alebo CSSR , ktoré musia zadefinovať centralizovanú podobu súdneho , alebo správcovského spisu, pričom je navyhnutné aby ich návrh vychádzal z dátovej štruktúry ESS 2.0. V prípade nedostupnosti centralizovaného DMS nemožnosť úspešne dokončiť fázu Analýza Design projektov CSSR a REPLIK. | Evidovať identifikované závislosti systémov a komunikovať ich minimálne na úrovni hlavného architekta rezortu, programového a projektového riadenia jednotlivých projektov a zabezpečiť zosúladenie projektových harmonogramov ideálne formou samostatného projektu a plánu. 27.2.20023 - Projekt RESS 2.0 , beží, predbežne je termín odovzdania 7/2003. 29.5.2023 - Potvrdené , že projekt beží v rámci dohodnutých harmonogramov | Karol Janeček (MSSR) | 30.6.2023 (dokončenie projektu RESS 2.0) | N | V | 0 | Aktualizácia S-> N, 20.4.2023
4 | Časovanie projektu s projektom implementácie protokolov (SAML, OpenID Connect, OAuth) do celorezortného IAM MS SR. | C2 | Súčasný IAM je realizovaný ako centrálny komponent MS SR, ktorý je primárne optimalizovaný na použitie v súčasnom systéme Súdny manažment a ESS. Nové systémy ( CSSR, REPLIK ) by mali byť integrované na IAM formou štandardných protokolov, čím sa zabezpečí prenos autentifikačnej logiky na úroveň documentu ( v tomto prípade centrálny DMS nad UBUS) a tým pádom nie potrebné programovať logiku prístupu ku DMS na aplikačnej úrovni, pre každú aplikáciu zvlášť. Znížia sa tým náklady na vývoj a prevádzku každej novo vyvíjanej aplikácie s potrebou prístupu ku DMS a to aj do budúcnosti. Zabrániť budovaniu proprietárnych autentifikačných schém vo pripravovaných projektoch (CSSR, REPLIK, ORSR), čo je spojené aj s väčšou prácnosťou pri pripájaní týchto riešení. Tiež v čase hrozí riziko nesúladu IAM MS SR s bezpečnostnými štandardami novo vyvíjaných rezortných aplikácií pri posudzovaní bezpečnostnými autoritami. Rozšírenie IAM je potrebné dokončiť do fázy Analýza Design projektov CSSR a REPLIK. | Potrebné v rezortnej enterprise architektúre vytvoriť IAM komponent ako centrálny komponent so štandardnými protokolmi a pripájať na neho komponenty nielen v rámci projektu insolvenčného registra, ale i komponenty vytvárané v rámci veľkých súvisiacich projektov (ako systém súdneho riadenia, centrálnych číselníkov a registrov a pod.). 27.2.2003 - projekt beží , predbežne termín odovzdania 7/2003 29.5.2023 - Potvrdené , že projekt beží v rámci dohodnutých harmonogramov | Peter Kvasnica (MSSR) | 30.6.2023 (dokončenie projektu rozšírenia IAM o požadované protokoly) | N | V | 0 | Aktualizácia S-> N, 20.4.2023
5 | Nekoordinovanie výstupov TSI projektu "Process Map of the new IT system in insolvency" s revidovaným časovým harmonogramom I2/K14 POO. | B2 | V kontexte POO , konkrétne I2/K14 projekt "Insolvenčný register" - REPLIK je podľa súčasne platného harmonogramu fáza "Analýza a dizajn" naplánovaná na obdobie 1.5.2023 až 31.10.2023 (6 mesiacov). Samotnú procesnú analýza plánujeme ukončiť najneskôr 30.7.2023, následne bude dodávateľ pripravovať dokument DNR (Detailný návrh riešenie), ktorý po internom (Riadiaci výbor) a externom schválení (MIRRI, má na to 30 dní) bude výstupom pre zahájenie ďalšej etapy projektu R3 : Implementácia a testovanie. Týmto dátumom je determinovaný NAJNESKORŠÍ TERMÍN dodania výstupov projektu TSI "Process Map of the new IT system in insolvency". Neskorší termín predloženia by spôsobil posunutie terminu prípravy DNR. Predloženie až po vytvorení a schválení DNR nie je prípustné , pretože procesná analýza je jedným z najdôležitejších dokumentov potrebných na vytvorenie DNR. Potenciálne zmeny v už schválenom DNR, by mali za následok spustenie mechanizmu zmenového konania, čo v praxi znamená vykonanie a zaplatenie prác navyše dohodnutého rámca v Katalógu požiadaviek. Zabezpečiť zosúladenie výstupov projektu TSI s projektom REPLIK ( I2 / K14 POO), pevne determinovaný harmonogramom POO. Každé omeškanie spôsobí skrátenie, až ohrozenie splnenia míľnikov projektu, v horšom prípade prinesie aj náklady mimo plánovaného rozpočtu. | 27.8.2023 - Potrebné koordinovať obidva projekty. Treba vymenovať osobu zodpovednú (é) za túto koordináciu. 20.4.2023 - P. Mihalkovič bude organizovať mesačné koordinačné stretnutia za účelom výmeny informácií | Martin Maliar Pavol Mihalkovič (MSSR) | 2023-07-30 | S | V | 0 | Aktualizácia V-> S, na základe infiormácií od nadriadeného. 20.4.2023.
6 | Nedostupnosť, alebo nedostatok priestoru a zdrojov vo Vládnom cloude | B2 | Projekt REPLIK musí byť inštalovaný v prostredí Vládneho Cloudu. V rámci rozpočtu POO, z ktorého je financovaný, nie sú vyčlenené prostriedky na nákup HW a SW potrebného pre prevádzku REPLIK. Ani samotné MS SR nemá k dizpozícii voľne dostupný a adekvátny ekvivalent výpočtovej a sieťovej kapacity. Kapacita Vládneho cloudu momentálne prebieha pod gescou MIRRI významným rozšírením kapacity a dostupnosti. Na druhej strane požiadavky štátnej a verejnej správy neustále pribúdajú a preto je potrebné s dostatočným časovým predstihom požiadať o kapacity a byť včas zaradený v "zásobníku" požiadaviek. Inou možnosťou je prenájom zdrojov na komerčných cloudových platformách ( Microsoft, Oracle, HP, atď) . Tu by však bolo potrebné výber platformy zorganizovať formou VO a aj napriek tomu, je predpoklad rádovo vyšších prevádzkových nákladov ako pri Vládnom Cloude. V neposlednom rade je podstatná aj otázka bezpečnosti prevádzkovania štátnych IT systémoch na komerčných polatformách. Požadovaný rozsah cloudových služieb bude definitívne stanovený po vytvorení dokumentu DNR. Nedostupnosť prostriedkov Vládneho Cloudu by mohlo významne ovplyvniť úspešné ukončenie projektu , resp. by mohlo viesť ku významnému zvýšeniu nákladov za prevádzku REPLIK. | 27.2.2023 - Už v čase Analýza a design vytvoriť kvalifikovaný odhad rozsahu cloudových služieb a zahájiť potrebné procesné kroky na zabezpečenie vyčlenenia potrebného priestoru vo Vládnom cloude zo strany MIRRI ( MV SR) 20.4.2023 - predbežný odhad požadovaného priestoru vykonaný (Rastislav Lukáč) | Attila Sarlós (MS SR) | 2023-05-31 | S | V | 0
7 | doplniť názov rizika / závislosti | B2 | doplniť popis následkov (dopadov) vzniku rizika / závislosti | doplniť popis nápravných opatrení - ako sa chcete vyhnúť alebo predísť vzniku rizika / závislosti | XY (osoba / subjekt) | dátum | S | V | 0
| Podiel vysoko závažných rizík (A1, A2, B1) | 0%
| Vysvetlenie: | Dopad rizika / závislosti
| Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | 1. Fatálny | 2. Významný | 3. Nevýznamný
| A. Vysoká (> 70%) | A1 | A2 | A3
| B. Stredná (40% - 70%) | B1 | B2 | B3
| C. Nízka (< 40%) | C1 | C2 | C3
| Vysvetlenie: |  |  |  | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti |  |  | Dopad rizika / závislosti
| A1, A2, B1 | vysoko závažné riziko (červená farba) |  |  | V - Vysoká | > 70% v čase realizácie projektu |  | F - Fatálny | nebude projekt zrealizovaný
| A3, B2, C1 | stredne závažné riziko (žltá farba) |  |  | S - Stredná | 40% - 70% v čase realizácie projektu |  | V - Významný | merateľné ukazovatele budú naplnené na menej ako 85%
| B3, C2, C3 | menej závažné riziko (zelená farba) |  |  | N - Nízka | < 40% v čase realizácie projektu |  | N - Nevýznamný | merateľné ukazovatele budú naplnené na 85% a viac
Vyhodnotenie pre projekty financované z PO7 OPII
Hodnotiace kritériá pre projekty financované z PO7 OPII sú zverejnené na:
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/hodnotiace-kriteria-op-ii/index.html
Pozn.:
Hodnotiteľ v procese hodnotenia žiadosti o NFP je v hodnotiacom hárku oprávnený identifikovať nové riziká, upravovať a meniť zadefinované riziká a zároveň povinný v hodnotiacom hárku zdôvodniť každú zmenu.

## cfg (hidden)
Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Kategória rizika
V | F | V | F | A1
S | V | V | V | A2
N | N | V | N | A3
|  | S | F | B1
|  | S | V | B2
|  | S | N | B3
|  | N | F | C1
|  | N | V | C2
|  | N | N | C3