## Hárok1
Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti:
p.č. | Zadávateľ | Strana | Príslušný text | Pripomienka | Vysvetlenie/návrh riešenia/návrh zámeny/ doplnenia textu dokumentu | Typ závažnosti pripomienky [Vysoká, Stredná, Nízka] | Stav zapracovania pripomienky [Zapracovaná, Zamietnutá, Vysvetlená, Nevyriešená] | Vyjadrenie predkladateľov
1. | Slovensko Digital |  |  | CIELE PROJEKTU A MERATEĽNÉ UKAZOVATELE V merateľných ukazovateľoch chýba ukazovateľ, ktorý v prevádzke bude preukázovať plnenie cieľa zefektívnenia poskytovaných služieb pre FO/PO – t.j. prínosy úpravy existujúcich a implementácii nových elektronických služieb, ktoré zjednodušia riešenie dotknutej ŽS v oblasti registra trestov, vrátane rozšírenia okruhu osôb, ktorým budú tieto služby poskytované. Napríklad očakávané kvantitatívne prínosy šetrenia času sú detailne definované v kapitole 7.1. Prínosy, ale ich sledovanie a vyhodnocovanie v reálnej prevádzke po ukončení projektu nie sú zahrnuté v Merateľných ukazovateľoch. |  | Vysoká / Zásadná
2 | Slovensko Digital |  |  | ALTERNATÍVY A MULTIKRITERIÁLNA ANALÝZA Pri vyhodnocovaní alternatív chýba ekonomické vyčíslenie a porovnanie jednotlivých alternatív. Zároveň chýba cenové porovnanie navrhovaného nového riešenia s cenou za dopracovanie funkcionality súčasného systému do plnej požadovanej funkcionality. Z predložených informácií v dokumentoch projektu nie je preukázané, že vybraná alternatíva je najvýhodnejšia. |  | Vysoká / Zásadná
3 | Slovensko Digital |  |  | Otvorené API (Open API) V projekte nie je požadovaná funcionalita Open API. Je potrebné ju zadefinovať a požadovať, aby v budúcnosti pri využívaní a integrácii služieb navrhovaného systému ďalšími systémami (internými aj externými) nebolo nutné obstarávať preprogramovanie alebo platiť všetko odznova. Tvrdenie, že systém bude fungovať len sám pre seba je neobhájiteľné. |  | Vysoká / Zásadná
4 | Slovensko Digital |  |  | Otvorené údaje V projekte nie sú definované Otvorené údaje, a požadovaná funkcionalita na ich zverejňovanie na data.gov.sk. Konštatovanie, že “nebudú poskytované žiadne nové Otvorené údaje” je nedostatočná, treba ich definovať. |  | Vysoká / Zásadná
5 | Slovensko Digital |  |  | Moje údaje V projekte nie sú definované a požadované služby a funkcie pre Moje údaje (MyData) pre občanov. Je potrebné takéto funkcie doplniť, aby sa občan mohol dozvedieť o všetkých údajoch, ktoré sú o ňom v systéme evidované a kontrolovať kto k nim pristupoval. |  | Vysoká / Zásadná
6 | Slovensko Digital |  |  | LEGISLATÍVA Z textu kapitoly nie je zrejmé, či budú potrebné legislatívne zmeny alebo nie. Znenie zákona v legislatívnom procese sa bude ešte meniť a teda sa budú realizovaťďalšie legislatívne zmeny, ale v prvom odstavci kapitoly je deklarované, že legislatívne zmeny nie sú potrebné. Je potrebné aktualizovať a zjednoznačniť text kapitoly podľa aktuálneho stavu a aktualizovať riziká projektu. |  | Vysoká / Zásadná
7 | Slovensko Digital |  |  | CELKOVÉ NÁKLADY NA VLASTNÍCTVO V kalkulácií TO-BE stavu chýba kalkulácia nákladov na opravy a prevádzku HW v rokoch po uplynutí záručnej doby. Je potrebné tieto náklady zahrnúť do kalkulácie TO-BE stavu v Projektovom zámere a v samostatnej prílohe BC/CBA.. |  | Vysoká / Zásadná
8 | Slovensko Digital |  |  | ZDROJOVÉ KÓDY Chýba požadovanie licencie EUPL na aplikácie, ktoré budú v rámci diela vyvinuté a záväzok, že zdrojový kód a dokumentácia k nemu budú zverejnené a poskytnuté na znovupoužitie. Napríklad rezervačný systém potrebujú viaceré OVM a musia si ho dávať vyvinúť každý sám, čím sa celkovo pre verejnú správy táto služba predražuje. |  | Vysoká / Zásadná
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29