## P-01 a I-01-P2_RIZIKAaZAVIS_v2
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ (Verzia dokumentu v0.9/06_2021)
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI (čo) | Kategória rizika a závislosti A1, A2, B1 - vysoká závažnosť A3, B2, C1 - stredná závažnosť B3, C2, C3 - nízka závažnosť | POPIS / NÁSLEDOK | MITIGAČNÉ OPATRENIA (ako - navrh riešenia) | ZODPOVEDNÝ (kto) | TERMÍN | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka! | Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný | Odhad nákladov / Rozsah škôd pri vzniku rizika / závislosti (koľko - hodnota v EUR) | Poznámka
1 | Riziko neschválenia projektu na realizáciu | C2 | Znemožnenie čerpania zdrojov z POaO na komponent zdravie, časť vybudovanie archívu obrazových vyšetrení | Dôkladná projektová príprava a analýza možností realizácie projektu za účelom jeho obhajoby pre MIRRI a UHP | MZ SR | 2023-04-30 | N | V | 6000000 | Jendá sa o alokáciu zdrojov na projektu
2 | Riziko nedostatočnej súčinnosti PÚZS a archívu | B2 | Nesplnenie merateľných ukazovateľov projektu najmä v oblasti počtu pripojených PZS | Intenzívna komunikácia s PZS ohľadom projetku a deklarovanie fiannčných ako aj ľudských úspor na strane PZS v oblasti archivovania obrazových vyšetrení | MZ SR | koniec projektu | S | V | 1500000 | Prepoklad rizika je stanovený ako 25% PZS, ktorí nebudú spolupracovať
3 | Riziko nedodržania termínov projektu | B2 | Nesplnenie merateľných ukazovateľov projektu ako aj samotného termínu možnej realizácie, ktorá je december 2026 | Zabzepčenie riadenia projetkov prosterdníctvom nástrojov projektového riadenia a riadenia kvality | MZ SR | koniec projektu | S | V | 900000 | Hodnota rizika stanovená ako 15% z predpokladnej ceny diela
4 | Riziko oneskorenia procesu verejného obstarávania | C2 | Oneskorením verejného obstarávania sa môžu ohroziť termíny dodávky celého riešenia a teda aj legitimizácia zdrojov z plánu obnovy a odolnosti | Dôsledná prípravy projektu a realizácia viac kôl PTK za účelom odladiť problematické a otázne oblati projektu | MZ SR | koniec VO | N | V | N/A
5 | Riziko nedostatočnej integrácie na systém eZdravia | B2 | Nedostatočná integácia môže spôsobiť nenaplnenie merateľných ukazovateľov ako aj niektorých kritických biznis požiadaviek projektu. | Zapojenie NCZI do prípravy projektového zámeru, prístupu k projektu a verejného obstarávania. Zabezpečenie krízovej komunikácie na vedenie rezortu | MZ SR | začiatok realizácie projektu | S | V | N/A
6 | Riziko nesúladu riešenia s legislatívou | B2 | Legislatívne obmedzenia môžu zapríčiniť nemožnosť realizácie projektového zámeru v celom rozsahu, čo môže viesť k nenaplneniu niektorých ukazovateľov projektu. | V rámci analýzy a dizajnu bude realizovaná aj analýza legislatívnych požiadaviek z čoho môže vznikúť iniciatíva na zmenu legislatívy alebo rozsahu projektu | Dodávateľ | analytická fáza projektu | S | V | N/A
7 | Nedostatočné zabezpečenie infraštrutkúrnych komponentov pre realizáciu projektu | C1 | V čase implementácie projektu nebudú k dispozícií vhodné infraštrutkúrne komponenty na realizáciu celého projektu | Spojenie obstarávania infraštruktúry s obstaraním SW časti projektu | MZ SR | pred vyhlásením VO | N | F | N/A
8 | Riziko nedostatočných interných ľudských kapacít na realizáciu projektu | B2 | Nedostatočné interné kapacity môžu spôsobiť časové straty pri raelizácie projektu a to hlavne z dôvodu nedisponovania dostatočným know-how na realizáciu analytickej a návrhovej časti projektu | Vybudovanie projetkového tímu už v prípravnej a iniciačnej fáze projektu a jeho transformácie aj do fázy realizačnej s posilnením odborných a riadiacich kapacít | MZ SR | počas celej doby realizácie projektu | S | V | N/A
| Podiel vysoko závažných rizík (A1, A2, B1) | 0%
| Vysvetlenie: | Dopad rizika / závislosti
| Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | 1. Fatálny | 2. Významný | 3. Nevýznamný
| A. Vysoká (> 70%) | A1 | A2 | A3
| B. Stredná (40% - 70%) | B1 | B2 | B3
| C. Nízka (< 40%) | C1 | C2 | C3
| Vysvetlenie: |  |  |  | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti |  |  | Dopad rizika / závislosti
| A1, A2, B1 | vysoko závažné riziko (červená farba) |  |  | V - Vysoká | > 70% v čase realizácie projektu |  | F - Fatálny | nebude projekt zrealizovaný
| A3, B2, C1 | stredne závažné riziko (žltá farba) |  |  | S - Stredná | 40% - 70% v čase realizácie projektu |  | V - Významný | merateľné ukazovatele budú naplnené na menej ako 85%
| B3, C2, C3 | menej závažné riziko (zelená farba) |  |  | N - Nízka | < 40% v čase realizácie projektu |  | N - Nevýznamný | merateľné ukazovatele budú naplnené na 85% a viac
Vyhodnotenie pre projekty financované z PO7 OPII
Hodnotiace kritériá pre projekty financované z PO7 OPII sú zverejnené na:
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/hodnotiace-kriteria-op-ii/index.html
Pozn.:
Hodnotiteľ v procese hodnotenia žiadosti o NFP je v hodnotiacom hárku oprávnený identifikovať nové riziká, upravovať a meniť zadefinované riziká a zároveň povinný v hodnotiacom hárku zdôvodniť každú zmenu.

## cfg (hidden)
Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Kategória rizika
V | F | V | F | A1
S | V | V | V | A2
N | N | V | N | A3
|  | S | F | B1
|  | S | V | B2
|  | S | N | B3
|  | N | F | C1
|  | N | V | C2
|  | N | N | C3