## Hárok1
Pripomienky k národnému projektu Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe
p.č. | Zadávateľ | Strana | Príslušný text | Pripomienka | Vysvetlenie/návrh riešenia/návrh zámeny/ doplnenia textu dokumentu | Typ závažnosti pripomienky [Vysoká, Stredná, Nízka] | Stav zapracovania pripomienky [Zapracovaná, Zamietnutá, Vysvetlená, Nevyriešená] | Vyjadrenie predkladateľov
1 | Slovensko.Digital | Predložené dokumenty projektu 1097 |  | Projekt nemá vypracovaný reformný zámer alebo návrh optimalizácie procesov, ktoré majú zabezpečiť koordináciu, organizovanie účastníkov, realizáciu školení, testovanie a vytváranie nových alebo aktualizáciu existujúcich vzdelávacích obsahov. | Pripomienku je potrebné zapracovať do príslušných kapitol dokumentov projektu | Vysoká | Vysvetlená | Projekt bude realizovaný v rámci špecifického cieľa 7.6 OP II, kde sa nevyžaduje príprava refomného zámeru. Zároveň projekt vytvára platformu umožňujúcu testovanie a vzdelávanie v oblasti digitálnych zručností, nemá za cieľ optimalizáciu procesov verejnej správy.
2 | Slovensko.Digital | Predložené dokumenty projektu 1097 |  | V dokumentoch fázy Príprava projektu, nie je dostatočne definované nakoľko projekt, jeho ciele a výstupy sú dôležité pre OVM, ktoré majú v náplni činností vzdelávanie občanov, ako s nimi súvisia a aký majú pre nich prínos. (Vzdelávanie zabezpečujú alebo koordinujú najmä tieto subjekty: MIRRI SR, MPSVR SR, MŠ SR, ÚV SR, MV SR, ZMOS (mestá a obce), Osobné úrady 0VM.) | Pripomienku je potrebné zapracovať do príslušných kapitol dokumentov projektu | Vysoká | Akceptovaná | Cieľovou skupinou projektu sú primárne občania, spĺňajúci definíciu znevýhodnených skupín obyvateľstva, z tohto dôvodu sa popis cielov, výstupov a prínosov projektu prioritne musí zameriavať vo vztahu k jeho cieľovej skupine. Cieľom projektu nie je riešiť problémy ani optimalizovať procesy OVM, ako je tomu typicky u projektov zameraných na optimalizáciu interných procesov OVM. Cieľom projektu je vytvoriť podmienky na zvýšenie digitálnych zručností znevýhodnených skupín obyvateľstva. Ako uvádzame v texte Projektového zámeru EK vyzýva slovenské orgány, aby premietli Stratégiu digitálnej transformácie Slovenska do konkrétnych akcií, a zabezpečili riadne financovanie a využiť súčasné úspešné iniciatívy, ako je IT Fitness test, na zlepšenie digitálnych zručností u väčšej časti obyvateľstva. Vďaka tomuto projektu v synergii s ďalšími aktivitami financovanými z Plánu obnovy a odolnosti SR (školenia, vybavenie HW ak sa preukáže ako efektívne) dôjde k naplneniu cieľov OVM v oblasti zvyšovania digitálnych zručností. Na základe pripomienky, záverov verejného prerokovania projektu a po konzultácii s PMÚ SR, bola posilnená rola Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR, ktorá v sebe ako členov spája subjekty verejného (MŠVVaŠ SR, MF SR, MIRRI SR, MPSVaR SR, MH SR, ZMOS), neziskového sektora a subjekty súkromného sektora. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR bude partnerom MIRRI a bude mať významné postavenie v rámci realizácie projektu, aby zohľadnila potreby všetkých stakeholderov a využila ich know-how a kapacity pre potreby projektu.
3 | Slovensko.Digital | Predložené dokumenty projektu 1097 |  | V dokumentoch projektu, nie sú popísané a logicky členené alternatívne spôsoby riešenia, napríklad dosiahnutie ukazovateľov formou poukazov na vzdelávanie. Taktiež nie sú popísané ďalšie spôsoby riešenia využitím už obstaraných vzdelávacích systémov v rámci projektov OPIS a OPII. | Pripomienku je potrebné zapracovať do príslušných kapitol dokumentov projektu | Vysoká | Vysvetlená | Predmetom projektu nie je samotné vzdelávanie ale vytvorenie platformy umožňujúcej testovanie a prístup k vzdelávaciemu obsahu v oblasti digitálnych zručností. Projektový zámer sa v rámci porovnania alternatív zaoberá aj alternatívou ponechania súčasného stavu, kedy je z rôznych zdrojov financované vzdelávanie v IKT a aj napriek týmto aktivitám úroveň digitálnych zručností cieľových skupín na Slovensku podľa štatistík klesá a EK navrhuje prijať opatrenia, vrátane nadviazanie na úspešné aktivity ako je napr. IT Fitness test. Na základe verejného prerokovania bola doplnená informácia, týkajúca sa zlyhania trhu. Aj vo vzťahu k CBA uvádzame, že prínos vo vzťahu k vzdelávaniu bol monetizovaný len do úrovne ocenenia umožnenia prístupu k vzdelávaciemu obsahu (viď doplnený text v projektovom zámere), čo je cieľom platformy. Do prínosov projektu nezapočitávame prínos samotného vzdelávania, keďže to môže byť realizovaná samotným používateľom využitím obsahu na platforme zdarma bez nákladov, alebo môže byť financované z rôznych zdrojov (vlastné prostriedky cieľových skupín, rôzne grantové nástroje, plán obnovy) a ich náklady a prínosy by mali byť započítavané samostatne. V tomto kontexte uvádzame, že primárnym cieľom informačného systému verejnej správy, ktorý vznikne vďaka projektu je realizovať testovanie a zisťovanie úrovne digitálnych zručností cieľových skupín projektu. Vytvorený informačný systém verejnej správy zároveň umožní bezplatný prístup k vzdelávaciemu obsahu a vzdelávacím kurzom, ktorými disponuje Národná koalícia a zároveň k vzdelávaciemu obsahu tretích strán na základe princípu nediskriminácie.
4 | Slovensko.Digital | Predložené dokumenty projektu 1097 |  | V dokumentoch projektu nie je realistický harmonogram, nakoľko v ňom nie sú uvedené všetky zásadné kroky ktoré je potrebné vykonať, napríklad činnosti alebo aktivity pre prípravu a realizáciu vzdelávania, ktorého sa má zúčastniť minimálne 76 000 frekventantov. | Pripomienku je potrebné zapracovať do príslušných kapitol dokumentov projektu | Vysoká | Vysvetlená | Harmonogram projektu je nastavený realisticky, keďže počas samotnej realizácie projektu prejde úvodným testom 13 000 respondentov, následne prejde 5000 respondentov vzdelávaním a prahovým testom. Počas samotnej realizácie projektu tak nebude predmetom vzdelávania 76000 respondentov. V dokumente Prístup k projektu v kapitole 8 uvádzame rozfázovanie cyklov vzdelávania a testovanie na 3 skupiny aj s časovým rámcom.
5 | Slovensko.Digital | Predložené dokumenty projektu 1097 |  | V dokumentoch projektu, "BC/CBA – odôvodnenie projektu" nemá identifikované a zakalkulované všetky náklady na strane prevádzkovateľa. Chýbajú napríklad náklady na cenu práce lektorov, cena za vytvorenie ďalších vzdelávacích obsahov, cena za zabezpečenie školiacich miestností, cena práce osôb zabezpečujúcich koordináciu a prípravu vzdelávacích kurzov, cena za zabezpečenie chýbajúcej funkciomality atď. | Pripomienku je potrebné zapracovať do príslušných kapitol dokumentov projektu | Vysoká | Akceptovaná | Náklady na lektorov a prevádzkové výdavky súvisiace s realizáciou testovania a vzdelávania boli doplnené do BC/CBA, náklady na úpravu funkcionality a prevádzku riešenia boli už súčasťou pôvodnej CBA. Prínos vo vzťahu k vzdelávaniu bol monetizovaný len do úrovne ocenenia umožnenia prístupu k vzdelávaciemu obsahu (viď doplnený text v projektovom zámere), čo je cieľom platformy. Do prínosov projektu nezapočitávame prínos samotného vzdelávania, keďže to môže byť realizovaná samotným používateľom využitím obsahu na platforme zdarma bez nákladov, alebo môže byť financované z rôznych zdrojov (vlastné prostriedky cieľových skupín, rôzne grantové nástroje, plán obnovy) a ich náklady a prínosy by mali byť započítavané samostatne.
6 | Slovensko.Digital | Predložené dokumenty projektu 1097 |  | V dokumentoch projektu, "BC/CBA – odôvodnenie projektu" nie je porovnanie nákladov na projekt s nákladmi na popísané alternatívne riešenia alebo podobné riešenia v komerčnom svete. | Pripomienku je potrebné zapracovať do príslušných kapitol dokumentov projektu | Vysoká | Vysvetlená | V súlade s pravidlami pre tvorbu BC/CBA sa porovanie alternatív spracúva na úrovni biznis alternatív. Na úrovni CBA, v súlade s Usmernením k BC/CBA prínosy a náklady nového projektu vždy vychádzajú z porovnania budúceho stavu s projektom (TO BE) so súčasným stavom bez projektu (AS IS). Zároveň zdôrazňujeme, že porovnanie platformy s inými riešeniami je veľmi ťažko realizovateľne, keďže: - Komerčné riešenia nie sú porovnateľné z hľadiska poskytovaných biznis služieb - Komerčné riešenia nezverejňujú svoje CAPEX a OPEX - Samotná platforma nepredstavuje konkurenciu komerčným eLearningovým riešeniam, keďže používateľ platformy po absolvovaní testu a zistení úrovne jeho digitálnych zručností bude môcť využiť aj vzdelávacie nástroje komerčných riešení a následne sa opätovne otestovať v rámci platfromy. Platforma na nediskriminačnom základe umožní aj odkaz na komerčné vzdelávacie kurzy.
7 | Slovensko.Digital | Predložené dokumenty projektu 1097 |  | V dokumentoch projektu, nie sú dostatočne požadované alebo definované všetky podmienky, aby bol vylúčený právny (licencia, vlastnícke práva), dátový (licencia, vlastnícke práva pre dátový obsah, vzdelávacie obsahy v systéme) a technologický Vendor lock-in. | Pripomienku je potrebné zapracovať do príslušných kapitol dokumentov projektu | Vysoká | Akceptovaná | V dokumente "Prístup k projektu" v kapitole 5 uvádzame "Riešenie bude postavené na open source softvéri a customizované internými kapacitami MIRRI SR s podporou odborníkov Národnej koalície. Zdrojový kód, vytvorený počas zhotovovania isvs_10693, bude otvorený v súlade s licenčnými podmienkami verejnej softvérovej licencie Európskej únie podľa osobitného predpisu a to v rozsahu , v akom zverejnenie tohto kódu nemôže byť zneužité na činnosť smerujúcu k narušeniu alebo k zničeniu informačného systému. Keďže riešenie bude postavené na open source SW (preferovaný je Moodle), ktorý môže byť licencovaný na základe zlučiteľnej licencie (napr. GNU General Public License (GPL) v. 2, v. 3,), ďalšie rozširovanie alebo poskytovanie sa môže uskutočniť podľa podmienok takejto zlučiteľnej licencie. Vo vzťahu k vendor lock-in, budovaná platforma nebude realizovaná dodávateľským spôsobom ale internými kapacitami MIRRI s podporou odborných kapacít Národnej koalície. Správca systému bude jediným a výhradným disponentom so všetkými informáciami zhromaždenými alebo získanými počas projektu a prevádzky projektom vytvoreného riešenia vrátane jeho zmien a servisu." . Na základe verejného prerokovania projektu bola do dokumentu Prístup k projektu doplnená informácia týkajúca sa licencovania obsahu.
8 | Slovensko.Digital | Predložené dokumenty projektu 1097 |  | V dokumentoch projektu, nie je požadované alebo definované, že aj zdrojový kód a aj dátový obsah má mať licenciu OpenSource. | Pripomienku je potrebné zapracovať do príslušných kapitol dokumentov projektu | Vysoká | Akceptovaná | V dokumente "Prístup k projektu" v kapitole 5 uvádzame "Riešenie bude postavené na open source softvéri a customizované internými kapacitami MIRRI SR s podporou odborníkov Národnej koalície. Zdrojový kód, vytvorený počas zhotovovania isvs_10693, bude otvorený v súlade s licenčnými podmienkami verejnej softvérovej licencie Európskej únie podľa osobitného predpisu a to v rozsahu , v akom zverejnenie tohto kódu nemôže byť zneužité na činnosť smerujúcu k narušeniu alebo k zničeniu informačného systému. Keďže riešenie bude postavené na open source SW (preferovaný je Moodle), ktorý môže byť licencovaný na základe zlučiteľnej licencie (napr. GNU General Public License (GPL) v. 2, v. 3,), ďalšie rozširovanie alebo poskytovanie sa môže uskutočniť podľa podmienok takejto zlučiteľnej licencie. Vo vzťahu k vendor lock-in, budovaná platforma nebude realizovaná dodávateľským spôsobom ale internými kapacitami MIRRI s podporou odborných kapacít Národnej koalície. Správca systému bude jediným a výhradným disponentom so všetkými informáciami zhromaždenými alebo získanými počas projektu a prevádzky projektom vytvoreného riešenia vrátane jeho zmien a servisu." Vzdelávací obsah bude bezodplatne poskytnutý členmi Národnej koalície pre digitálne zručnosti a jeho ďalšie šírenie sa bude riadiť podmienkami licencie poskytujúcej organizácie. Na základe verejného prerokovania projektu bola do dokumentu Prístup k projektu doplnená informácia týkajúca sa licencovania obsahu.
9 | Slovensko.Digital | Predložené dokumenty projektu 1097 |  | V dokumentoch projektu nie je riešená oblasť My_Data, t.j. nie je požadovaná alebodefinovaná jednoducho použiteľná služba (GUI a OpenAPI), kde sa subjekt (FO/PO) dozvie aké údaje sú o ňom spracúvané v budovanom systéme. | Pripomienku je potrebné zapracovať do príslušných kapitol dokumentov projektu | Vysoká | Akceptovaná | V dokumente "Prístup k projektu" v kapitole 3.7 uvádzame "Neplánuje sa poskytnutie údajov pre službu Moje dáta (keďže sa jedná o pilotný projekt o poskytnutí údajov je možné uvažovať v rámci rozšírenia funkcionalít projektu v rámci programového obdobia 2021 – 2027)." Zároveň v kapitole biznis služby riešenia uvádzame, že jednou z binis služieb riešenia je vytvorenie a správu profilu používateľa, kde používateľ vidí údaje evidované o ňom v rámci platformy. Na základe záverov verejného prerokovania bola do dokumentov doplnená informácia, týkajúca sa pilotného charakteru projektu a deklarácia jeho otvoreniosti vo vzťahu k ďalšiemu rozvoju po overení úspešnosti pilotného riešenia.
10 | Slovensko.Digital | Predložené dokumenty projektu 1097 |  | V dokumentoch projektu nie je riešená oblasť 1x a dosť, t.j. nie sú identifikované údaje, ktoré niekde už verejná správa má a požadované pre všetky služby projektu dodržanie princípu 1-krát-a-dosť, nie sú požadované alebo definované všetky potrebné integrácie a nie je požadovaná definovaná funkcia predvyplnenia existujúcich údajov (ktoré niekde už verejná správa má) zo zdroja. | Pripomienku je potrebné zapracovať do príslušných kapitol dokumentov projektu | Vysoká | Akceptovaná | V dokumentoch uvádzame, že sa jedná o pilotný projekt, ktorého cieľovou skupinou sú znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Pre základné využívanie platformy nebude potrebná registrácia, resp. len jednoduchá registrácia bez potreby doťahovania referenčných údajov. Pre predvyplnenie existujúcich údajov, je nevyhnutná identifiácia a autentifkácia príslušného používateľa prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu, tak aby bolo možné daného používateľa stotožniť. Vzhľadom na cieľovú skupinu obyvateľov u ktorých sa predpokladajú nízke digitálne zručnosti a pilotný charakter projektu, sú náklady na integráciu v pilotnom projekte neefektívnym nákladom. S rozširovanie funkcionalít platformy je možné uvažovať v ďalších fázach jej rozvoja. Na základe záverov verejného prerokovania bola do dokumentov doplnená informácia, týkajúca sa pilotného charakteru projektu a deklarácia jeho otvoreniosti vo vzťahu k ďalšiemu rozvoju po overení úspešnosti pilotného riešenia.
11 | Slovensko.Digital | Predložené dokumenty projektu 1097 |  | V dokumentoch projektu, nie je požadovaná a definovaná kvalita údajov v IS a tiež nie je definovaný spôsob garantovania zabezpečenia trvalej kvality nových údajov vkladaných do IS počas prevádzky. | Pripomienku je potrebné zapracovať do príslušných kapitol dokumentov projektu | Vysoká | Vysvetlená | Dokumenty obsahujú požadované náležitosti pre inicializačnú fázu projektu. Podrobnosti týkajúce sa kvality údajov a dátovej architektúry budú predmetom rozpracovania na úrovni detailnej funkčnej špecifikácie.
12 | Slovensko.Digital | Predložené dokumenty projektu 1097 |  | V dokumentoch projektu, nie je požadovaná alebo definovaná dostupnosť všetkých služieb projektu aj ako OpenAPI. (Minimálne to, čo je dostupné aj cez GUI) | Pripomienku je potrebné zapracovať do príslušných kapitol dokumentov projektu | Vysoká | Vysvetlená | V dokumente Prístup k projektu uvádzame, že budú rešpektované požiadavky na publikovanie elektronických služieb ISVS - aplikáciu odporúčaní z dokumentu Pravidlá publikovania elektronických služieb do multikanálového prostredia verejnej správy (napr. REST ako jediný podporovaný prístup implementácie web služieb)
13 | Slovensko.Digital | Predložené dokumenty projektu 1097 |  | V dokumentoch projektu, nie je na všetky potrebné úkony používateľa požadovaná alebo definovaná funkcionalita. Chýba napríklad funkcionalita pre vkladanie nových vzdelávacích obsahov, My-Data, 1x a dost atď. | Pripomienku je potrebné zapracovať do príslušných kapitol dokumentov projektu | Vysoká | Vysvetlená | Všetky funkcionality potrebné pre úkony používateľa sú uvedené v kapitole 4.1 časť 3) Biznis služby riešenia a obsahujú aj vkladanie vzdelávacieho obsahu, vkladanie testov/testovacích otázok. Ako sme uviedli v odpovediach vyššie vzhľadom na pilotný charakter projektu sa neuvažuje s prepojením na Moje dáta a integráciu s referenčnými registrami. Na základe záverov verejného prerokovania bola do dokumentov doplnená informácia, týkajúca sa pilotného charakteru projektu a deklarácia jeho otvoreniosti vo vzťahu k ďalšiemu rozvoju po overení úspešnosti pilotného riešenia.
14 | Slovensko.Digital | Predložené dokumenty projektu 1097 |  | V dokumentoch projektu nie je požadovaný alebo definovaný prototyp GUI a navigácie ako samostatný výstup projektu, nie je požadovaný alebo definovaný ich rozsah a nie je požadované alebo definované vytvorenie a schválenie Protoypu GUI a navigácie pred začiatkom implementácie. | Pripomienku je potrebné zapracovať do príslušných kapitol dokumentov projektu | Vysoká | Akceptovaná | Vytvorenie prototypu používateľského rozhrania, ktoré je výstupom realizačnej fázy projektu v etape Analýza a Dizajn je definované ako povinnosť priamo vo vyhláške 85/2020. Za účelom garancie, že prototyp používateľského rozhrania bude vytvorený sme tento výstup doplnili do Projektového zámeru časti 4. Požadované výstupy projektov. Zároveň by sme chceli upriamiť pozornosť na fakt, že súčasťou projektu je overenie funkčnosti a používateľnosti vytvoreného riešenie na vzorke respondentov z cieľovej skupiny.
15 | Slovensko.Digital | Predložené dokumenty projektu 1097 |  | V dokumentoch projektu, nie sú požadované a definované výstupy Užívateľskej dokumentácie, (t.j. Aplikačná príručka, Používateľská príručka), Prevádzkovej dokumentácie, (t.j. Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú), Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku, Integračná príručka a Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu) a Bezpečnostnej dokumentácie ( t.j. Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán) a Bezpečnostný projekt). | Pripomienku je potrebné zapracovať do príslušných kapitol dokumentov projektu | Vysoká | Vysvetlená | V dokumente Projektový zámer v kapitole 4. Požadované výstupy (Produkty projektu) uvádzame, že budú vypracované štandardné výstupy projektu v zmysle vyhlášky 85/2020 a v zmysle Príručky pre prijímateľa PO7 OP II.
16 | Slovensko.Digital | Predložené dokumenty projektu 1097 |  | V dokumentoch projektu, nie je požadované alebo definované Bezpečnostné testovanie nezávislým subjektom (Penetračné testovanie). | Pripomienku je potrebné zapracovať do príslušných kapitol dokumentov projektu | Vysoká | Vysvetlená | V dokumente Prístup k projektu v kapitole 3.13 Bezpečnostná architektúra uvádzame "Pred spustením IS do prevádzky budú v spolupráci s CSIRT.SK realizované penetračné testy."
17 | Slovensko.Digital | Predložené dokumenty projektu 1097 |  | Nie je dostatočne preukázané, že MIRRI môže byť "vecným vlastníkom komplexu informačných systémov, ktoré ... tvoria systém digitálnych zručností". Takáto úvaha by znamenala, že MIRRI môže, podľa vlastného uváženia, vytvárať a prevádzkovať ľubovoľný informačný systém, čo evidentne nie je pravda. Podstatná časť plánovaného IS pritom ani nemá byť používaná na výkon verejnej správy. Sme presvedčení, že súčasné kompetencie MIRRI nedovoľujú tento IS prevádzkovať. | Pripomienku je potrebné zapracovať do príslušných kapitol dokumentov projektu | Vysoká | Akceptovaná | V texte dokumentov neuvádzame vetu "vecným vlastníkom komplexu informačných systémov, ktoré ... tvoria systém digitálnych zručností". Ako uvádzame v Projektovom zámere MIRRI SR v zmysle § 10 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov je MIRRI SR ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť informatizácie spoločnosti, zabezpečuje centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu, centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy a koordináciu plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti. V zmysle štatútu ministerstva, MIRRI SR okrem iného: 4. vypracováva politiku jednotného digitálneho trhu a koordinuje implementáciu európskej digitálnej stratégie, ako aj inovatívnych a disruptívnych technológií, 5. vypracováva a implementuje národné stratégie pre jednotný digitálny trh a digitálnu transformáciu, vrátane opatrení na zlepšenie výkonnostného postavenia Slovenskej republiky v kľúčových medzinárodných indikátoroch, 6. pripravuje, koordinuje a implementuje politiku digitálnej ekonomiky a spoločnosti, 8. koordinuje tvorbu politík a opatrení v oblasti zmierňovania negatívnych dopadov technológii a digitalizácie na spoločnosť, 11. koordinuje plnenie úloh v oblasti informatizácie spoločnosti a politiky jednotného digitálneho trhu, analyzuje a hodnotí dosahované výsledky a navrhuje opatrenia na riešenie aktuálnych otázok. V tomto kontexte uvádzame, že primárnym cieľom informačného systému verejnej správy, ktorý vznikne vďaka projektu je realizovať testovanie a zisťovanie úrovne digitálnych zručností cieľových skupín projektu a na základe toho adaptovať a realizovať politiky v oblasti informatizácie spoločnosti a tvorby politiky jednotného digitálneho trhu, za ktoré v zmysle § 10 ods. (d) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy zodpovedá MIRRI SR. Vytvorený informačný systém verejnej správy zároveň umožní bezplatný prístup k vzdelávaciemu obsahu a vzdelávacím kurzom, ktorými disponuje Národná koalícia a zároveň k vzdelávaciemu obsahu tretích strán na základe princípu nediskriminácie. Na základe záverov verejného prerokovania projektu, boli do projektového zámeru doplnené informácie vo vzťahu k Stratégiám definujúcim postavenie MIRRI SR a Národnej koalície. Na základe pripomienky, záverov verejného prerokovania projektu a po konzultácii s PMÚ SR, bola posilnená rola Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR, ktorá v sebe ako členov spája subjekty verejného (MŠVVaŠ SR, MF SR, MIRRI SR, MPSVaR SR, MH SR, ZMOS), neziskového sektora a subjekty súkromného sektora. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR bude partnerom MIRRI a bude mať významné postavenie v rámci realizácie projektu, aby zohľadnila potreby všetkých stakeholderov a využila ich know-how a kapacity pre potreby projektu.
18 | Slovensko.Digital | Predložené dokumenty projektu 1097 |  | Nie je jasne vysvetlené, ako súvisí predchádzajúci projekt Digitálny ekosystém inklúzie s navrhovaným projektom a ako sa premietlipredchádzajúce skúsenosti do navrhovaného projektu. | Pripomienku je potrebné zapracovať do príslušných kapitol dokumentov projektu | Vysoká | Vysvetlená | Projekt Digitálny ekosystém inklúzie nebude realizovaný, možnosť vydávanie elektronických certifikátov, ktorú mal zabezpečovať DEI bola súčasťou hodnotených alternatív na biznisovej vrstve. Táto alternatíva bola zamietnutá ako nerealizovateľná v rámci tohto programového obdobia.
19 | Slovensko.Digital | Predložené dokumenty projektu 1097 |  | V dokumentoch projektu, "BC/CBA – odôvodnenie projektu" nie sú dostatočne vierohodné zdôvodnené výpočty na strane prínosov. | Pripomienku je potrebné zapracovať do príslušných kapitol dokumentov projektu | Vysoká | Akceptovaná | Do dokumentu Projektový zámer (kapitola 5. Rozpočet a prínosy) bol doplnený spôsob výpočtu prínosov.
20 | Slovensko.Digital | Predložené dokumenty projektu 1097 |  | Je potrebné do dokumentov projektu doplnit postupy a aktivity, ktoré zabezpečia, že sa vzdelávania zúčastní dostatočný počet občanov, aby boli naplnené ukazovateľe. Zároveň je potrebné doplniť, kto konkrétne bude tieto aktivity vykonávať najbližších min ť rokov.. | Pripomienku je potrebné zapracovať do príslušných kapitol dokumentov projektu | Vysoká | Akceptovaná | Predmetom projektu samotného je overenie funkčnosti a používateľnosti riešenia na vzorke 13 000 respondentov z cieľovej skupiny, čo ako uvádzame v dokumente Projektový zámer bude zabezpečené spoluprácou s Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania, ZMOSom a organizáciami združujúcimi zástupcov cieľových skupín. Pokiaľ ide o dlhodobú udržateľnosť v kapitole 3.5 Riziká a závislosti adresujeme riziko nazáujmu cieľových skupín, ktoré bude eliminované zabezpečené v spolupráci so spolupracujúcimi organizáciami, kedy budú vytvorené miesta podpory pre asistované využitie platformy, v rámci publicity budú realizované aktivity, za účelom zapojiť cieľové skupiny. Rovnako tu bude synergia s ďalšími aktivitami smerujúcimi k zvyšovaniu digitálnych zručností. V rámci komplementárnych aktivít uvedených najmä v Pláne obnovy a odolnosti SR (komponent 17) sa počíta aj s vzdelávaním seniorov v oblasti digitálnych zručností, kde bude využitá vytvorená platforma. Vzhľadom na cieľové skupiny projektu považujeme možnosť asistencie pri využití platformy za veľmi dôležitú a v projekte s ňou rátame. Na základe pripomienky, záverov verejného prerokovania projektu boli do kapitoly 4.1 a kapitoly 5 doplnené informácie vo vzťahu k pripomienke.
21 | Slovensko.Digital | Predložené dokumenty projektu 1097 |  | Je potrebné v dokumentoch projektu, a najmä v CBA, definovať a kalkulovať všetky náklady, ktoré sú potrebné na zavedenie a používanie zvoleného konceptu školenia a testovania digitálnych zručností. Nevyhnutne je nutné dopracovať a zahrnúť aj náklady na organizáciu účastníkov, zabezpečenia školení, lektorov a testovanie pre 76 000 účastníkov. | Pripomienku je potrebné zapracovať do príslušných kapitol dokumentov projektu | Vysoká | Akceptovaná | Pokiaľ ide o rozpočet projektu počas jeho realizácie rozpočet obsahuje všetky výdavky potrebné na dosiahnutie cieľov projektu. Pokiaľ ide o výdavky v rámci prevádzky projektu, náklady na lektorov a prevádzkové výdavky súvisiace s realizáciou testovania a vzdelávania boli doplnené do BC/CBA, náklady na úpravu funkcionality a prevádzku riešenia boli už súčasťou pôvodnej CBA"
22 | Slovensko.Digital | Predložené dokumenty projektu 1097 |  | V dokumentoch projektu je potrebné uviesť plán "obnovy" vzdelávacích obsahov, testovania a certifikácie v meniacom sa prostredí potrieb digitálnych zručností. V uvažovanom horizonte 10 rokov je nepochybné, že aj požiadavky na digitálne zručnosti sa budú meniť, a teda bude potrebná aj zmena/aktualizácia vzdelávacieho a testovaného obsahu. | Pripomienku je potrebné zapracovať do príslušných kapitol dokumentov projektu | Vysoká | Vysvetlená | Plán "obnovy" nie je možné definovať v podobe harmonogramu. Úprava obsahu platformy bude realizovaná priebežne na základe skúsenosti a používateľskej odozvy. Výraznejšie úpravy budú realizovné po úprave metodík na centrálnej úrovni (napr. v prípade úpravy rámca DigComp)
23 | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | CBA, hárok "TCO TO BE- SW", položka "Vytvorenie aplikácie - 518 Ostatné služby - 633013" riadok 48 a 49, stĺpec K | 2x hodnota 27 500 | Hodnoty uvedené v bunkách nie sú previazané na žiadne položky v hárku "Faktory". Hodnoty sú započítané v hárku "Zdroje Financovania" ako "hlavné aktivity - Vývoj aplikácií - externé" ale nie sú uvedené v hárku "AKTIVITY_POZICIE". | Prosíme o doplnenie vysvetlenia tejto položky v detailnom zámere projektu a jej prepojenie/zosúladenie s ostatnými hárkami v CBA. | vysoká | Akceptovaná | Ide o náklady na porovnávacie testovanie a certifikáciu ECDL (ICDL) u 500 respondentov už zapojených do pilotného overovania vytvoreného prostredia, ktoré sú uvedené v kapitole 4 Požadované výstupy - časť testovanie. Keďže sa nejedná o služby vývoja diela ale ide o poplatok za služby ECDL tieto náklady nepatria do hárku "Aktivity_pozície" Do projektového zámeru sme doplnili previazanie na CBA a zároveň v CBA sme doplnili informáciu do faktorov, aby bol zrejmý výpočet.
24 | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | projektový zámer, strana 6 | ECDL predstavuje spoplatnené vzdelávanie a certifikovanie, ktoré priamo nereflektuje potreby cieľových skupín projektu a neumožňuje otestovanie digitálnych zručností podľa štandardu DigComp 2.1 pre digitálne zručnosti. Z hľadiska dostupných nástrojov sa však najviac približuje tomu, čo bude dostupné v rámci platformy, preto v rámci overenia funkčnosti a kvality riešenia bude vzorka respondentov po otestovaní v rámci platfromy, otestovaná aj v rámci ECDL (ale mimo platformy), aby bolo možné identfikovať prípadné nedostatky testovania v rámci platformy. | Dávame na zváženie, či je vhodné použiť ECDL test na identfikovanie prípadných nedostatkov testovania v rámci platformy, nakoľko v samotnom zámere projektu sa uvádza, že "nereflektuje potreby cieľových skupín projektu a neumožňuje otestovanie digitálnych zručností podľa štandardu DigComp 2.1". Aký význam má porovnávať výstupy/výsledky odlišne zameraných testov? Máme za to, že takéto vynaloženie finančných prostriedkov je nehospodárne. | Dávame na zváženie využitie iných spôsobov overenia funkčnosti dodaného riešenia (napr. zapojenie odoborníka pre uvedenú oblasť do realizácie projektu). | vysoká | Vysvetlená | Predmetný text bol nesprávne naformulovaný. Na základe konzultácie so Slovenskou informatickou spoločnosťou bol text upravený. Systém ECDL je kompatibilný so štandardom DigCom 2.1 a z reálne používaných certifikačných systémov najlepšie pokrýva ním definované oblasti digitálnych zručností. Z tohto dôvodu je vhodné ho ponechať.
25 | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | projektový zámer, strana 18, etapa "Nákup HW a krabicového SW" | V rámci tejto aktivity bude realizovaný nákup nasledovného HW pre potreby realizácie hlavných aktivít projektu: - Notebook - PC zostava pre monitorované test-pointy pre organizácie združujúce seniorov - Dataprojektor - Multifunkčná laserová tlačiareň - Webkamera - Tonery farebné - Toner čierny Kancelársky papier | V detailnom zámere projektu nie je uvedené, pre koho je daný HW určený a aký účel v projekte plní (odôvodnenie potreby uvedeného HW). Žiadame doplniť jednoznačné zdôvodnenie účelnosti a využiteľnosti uvedených HW zariadení po implementácií projektu do produkcie. Upozorňujeme, že nákup HW pre aktivity súvisiace s implementáciou a vývojom projektu, nie sú oprávneným výdavkom v zmysle Príručky pre žiadateľa PO7 OPII. Výdavky na tonery a kancelársky papier sú oprávnené, ale len ako nepriame výdavky (nemôžu byť financované z hlavných aktivít). | Prosíme o doplnenie vysvetlenia chýbajúcich informácií do detailného zámeru projektu / úpravu CBA / odstránenie položiek z detailného zámeru projektu a CBA. | vysoká | Vysvetlená | Predmetný HW bude využívaný internými kapacitami MIRRI SR v rámci hlavných aktivít projektu za účelom vývoja a testovania funkčnosti a použiteľnosti riešenia zo strany cieľových skupín projektu. Táto informácia bola doplnený do projektového zámeru. Podľa defínicie Príručky pre žiadateľa pre národné projekty PO7 OP II je HW (účtovaný ako zásoby - spotrebný tovar, nie ako investícia) oprávnený ak je nevyhnutný na zabezpečenie vývoja ISVS. Zároveň obstaraný HW je oprávnený ak nie je možné poskytnúť ho zo strany prevádzkovateľa vládneho cloudu. MV SR ako prevádzkovateľ vládneho cloudu neposkytuje spotrebný HW (PC, tlaciarne a notebooky ako IaaS službu vládneho cloudu. Pokiaĺ ide o tonery a kancelársky papier - v Príručke oprávnenosti výdavkov PO 7 OP II je v poznámke pod čiarou 71 vzťahujúcej sa k výdavkom na obstaranie spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu uvedené "V prípade výdavkov, ktoré sú významnými výdavkami v rámci hlavných aktivít projektu a sú jednoznačne k tejto aktivite priraditeľné, tak tieto výdavky sú zaradené do priamych výdavkov projektu." Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme ponechať predmetné výdavky.
26 | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | CBA, hárok "Rozpočet - HW a licencie" | položka "Cestovné náhrady" (modul "Testovanie"), účtovná položka "112 Zásoby" | Upozorňujeme, že cestovné náhrady nepatria do položky HW ani medzi náklady na hlavné aktivity projektu a nemali by byť zaradené ako účtovná položka "112 Zásoby". Cestovné náhrady sú oprávnené len ako výdavky financované z podporných aktivít. | Prosíme o úpravu CBA. | vysoká | Akceptovaná | Upravené v zmysle pripomienky
27 | Asseco Central Europe, a.s. | Strana 3 | platforma s funkčnosťou dištančného vzdelávania | Vytvorenie aj aleternatívy - prezenčného vzdelávania | pri práci so seniormi je prezenčné yvučovanie dôležitou súčasťou pre správne osvojenie obsahu Návrh: Zvážiť možnosť aleternatívnej formy - prezenčného vzdelávania pri rôznych úrovniach digitálnych zručností seniorov. | stredná | Vysvetlená | Platforma umožňuje aj prezenčné vzdelávanie za účasti lektora (viď kapitola 4.1.1, časť Biznis proces riešenia), kapitola 4.1.2 časť eLearning komponent). V rámci komplementárnych aktivít uvedených najmä v pláne obnovy a odolnosti SR (komponent 17)sa počíta aj s prezenčným vzdelávaním seniorov v oblasti digitálnych zručností, kde bude využitá vytvorená platforma. Vzhľadom na cieľové skupiny projektu považujeme možnosť asistencie pri využití platformy za veľmi dôležitú a v projekte s ňou rátame.
28 | Asseco Central Europe, a.s. | Strana 4 | cieľová skupina projektu | Ako bude cieľová skupina oslovená? V projekte nie je uvedená časť týkajúca sa propagácie | oslovenie klinetov (seniorov) by mala byť venovaná zvláštna pozornosť - rozhlas, televízia, médiá, - cieľová skupina, ktorá sa má zapojiť do digitálneho sveta - vo veľkej miere momentálne digitálny svet nevyužíva Návrh: Venovať dostatočnú mieru pozornosti propagácii projektu, ktorá by priehala rôznymi formami a obsahovala by aj silný motivačný prvok. | stredná | Vysvetlená | V rámci samotnej realizácie projektu bude využitá spolupráca s Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania (viď kap. 3.1 Manažérske zhrnutie) a prostredníctvom nej s ďalšími partnermi z oblasti samosprávy a združení zastupujúcich cieľové skupiny, napr. ZMOS a združeni seniorov). Táto cesta oslovenia cieľových skupín je najvhodnejšou pre potreby samotného projektu a vývoja platformy. Čiastočne sú v projekte vyčlenené zdroje na propagáciu projektu v limite stanovenom Príručkou pre oprávnenosť výdavkou PO 7 OP II, ktoré budú využité na zabezpečenie informovanosti. Vzhľadom na charakter oprávnených výdavkov pre projekty PO7 OP II budú na propágaciu v oblasti zvyšovania digitálnych zručností cieľových skupín alokované ďalšie zdroje v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.
29 | Asseco Central Europe, a.s. | Strana 4 | cieľová skupina projektu | Aká bude motivácia pre seniorov ? Prečo by sa mal senior do projektu zapojiť? Aké bude mať benefit z digitálnej zručnosti? | Prejsť náročným testovaním, následne vzdelávaním - následne opäť testovaním - bude pre seniorov náročné - aký motív sa využije na podporu ich zapojenia čo v najväčšej miere? Návrh: Premyslieť si rôzne motivačné faktory - benefity nielen na zapojenie seniorov do projektu, ale aj na ich udržanie v projekte. Zvážiť spoluprácu s rodinou, vnúčatmi - či inými príslušníkmi, ktorí môžu zapojeniu sa seniora do projektu napomôcť. | vysoká | Vysvetlená | Senior nebude povinný využiť všetky druhy testovania a vzdelávací obsah. Možnej neochote cieľových skupín zapojiť sa do projektu sa venujeme v kapitole 3.5 Riziká projektu, kde sú popísané aj základné opatrenia na eliminovanie tohto rizika: - Platforma bude nadväzovať na už uskutočnené aktivity v oblasti zvyšovania digitálnych zručností. - Riešenie bude využívať existujúcu open source platformu využívanú na účel vzdelávania a testovania a bude customizovaná s cieľom jednoduchosti používania pre cieľovú skupinu. - Riešenie bude pre cieľové skupiny dostupné bezplatne. - V spolupráci so spolupracujúcimi organizáciami budú vytvorené miesta podpory pre asistované využitie platformy - V rámci publicity budú realizované aktivity, za účelom zapojiť cieľové skupiny - Synergia s ďalšími aktivitami smerujúcimi k zvyšovaniu digitálnych zručností (napr. SeniorPad v rámci Plánu obnovy). Okrem toho sa v rámci aktivity analýza a dizajn plánuje realizovať prieskum a analýza potrieb digitálnych zručností u seniorov a zamestnancov verejnej správy, patriacich do cieľovej skupiny (ideálna vzorka 50 000 – 150 000 respondentov), tak aby výsledná platforma zodpovedala potrebám cieľových skupín (viď kapitola 4 projektového zámeru). Pre samotnú realizáciu projektu a potreby vzniku a overenia platformy boli zvolené počty zástupcov cieľových skupín, ktoré dokážeme v rámci projektu skutočne osloviť.
30 | Asseco Central Europe, a.s. | Strana 6 | riešenie umožní .. | vytvorenie profilu, správa profilu, samotné testovanie - vyžaduje už určitú mieru elementárnych zručností, ktorými nemusí senior disponovať | Seniori bývajú často vylúčení z digitálneho sveta - pretože neovládajú elementárne prvky - zapnutie počítača, - zadanie hesla - ako sa počíta s týmito elementárnymi prekážkami, ktoré sú pre úspešnosť projektu kľúčové ? Návrh: Venovať pozornosť aj obsahu, ktorý bude venovaný seniorom, ktorí nemajú žiadnu ani elmentárnu zručnosť. Obsah postaviť na seba nadväzujúcich mdouloch. | vysoká | Vysvetlená | Pre tento typ používateľov z cieľových skupín bude využité asistované testovanie a vzdelávanie v miestach podpory za účasti lektora (viď viaceré časti projektového zámeru). V spolupráci so spolupracujúcimi organizáciami budú vytvorené tieto miesta podpory pre asistované využitie platformy.
31 | Asseco Central Europe, a.s. | Strana 7 | Odstránenie technologických medzier, zabezpečenie vysokokapacitného pripojenia je nevyhnutné disponovať IKT vybavením, ktorým cieľové skupiny nemusia disponovať | seniori často disponujú zastaralou technikou, pomalým pripojením, nesprávne nastavenou technikou | Ako sa zabezpečí dostatočné pripojenie a technika? Návrh: Priemyslieť akým spôsobom napomôcť seniorom, k vybaveniu IKT prípadne ako pomôcť s inštaláciou respektíve s riešením niektorých zásadných IKT problémov, ktoré im znemožňujú byť v digitálnom svete. | stredná | Vysvetlená | Občania, ktorí nemajú HW budú môcť využiť miesta podpory v regiónoch, ktoré budú dostupné v spolupráci so spolupracujúcimi organizáciami a zároveň sa pre nich v rámci MIRRI vytvára samostatný komplementárny projekt SeniorPad, ktorý je plánovaný na financovanie z Plánu obnovy a odolnosti SR (Komponent 17). Toto riziko adresujeme v kapitole 3.5. S využitím vzdelávacieho obsahu bude možné v miestach podpory on-site vyškoliť seniorov aj v základoch využívania IKT techniky.
32 | Asseco Central Europe, a.s. | Strana 13 | je nevyhnutné disponovať IKT vybavením, ktorým cieľové skupiny nemusia disponovať | seniori často disponujú zastaralou technikou, pomalým pripojením, nesprávne nastavenou technikou | Ako sa zabezpečí dostatočné pripojenie a technika? Návrh: Priemyslieť akým spôsobom napomôcť seniorom, k vybaveniu IKT prípadne ako pomôcť s inštaláciou respektíve s riešením niektorých zásadných IKT problémov, ktoré im znemožňujú byť v digitálnom svete. | stredná | Vysvetlená | Občania, ktorí nemajú HW budú môcť využiť miesta podpory v regiónoch, ktoré budú dostupné v spolupráci so spolupracujúcimi organizáciami a zároveň sa pre nich v rámci MIRRI vytvára samostatný komplementárny projekt SeniorPad, ktorý je plánovaný na financovanie z Plánu obnovy a odolnosti SR (Komponent 17). Toto riziko adresujeme v kapitole 3.5. S využitím vzdelávacieho obsahu bude možné v miestach podpory on-site vyškoliť seniorov aj v základoch využívania IKT techniky.
33 | Asseco Central Europe, a.s. | Strana 8 | Zároveň predmetom projektu bude nevyhnutné prispôsobenie existujúceho digitálneho vzdelávacieho obsahu pre potreby cieľových skupín. | Bol urobený prieskum potrieb cieľových skupín ? | Potreby cieľových skupín by mali byť zmapované, nakoľko budú východiskom pre úpravu vdzelávacieho obsahu. Návrh: Vychádzať zo skutočných potrieb seniorov. | stredná | Vysvetlená | MIRRI SR pri iniicovaní potreby takéhoto projektu vychádzalo z potrieb identifikovaných viacerými stakeholdermi nielen na slovensku ale aj na úrovni EÚ. V rámci aktivity Analýza a dizajn sa bude realizovať rieskum a analýza potrieb digitálnych zručností u seniorov a zamestnancov verejnej správy, patriacich do cieľovej skupiny (ideálna vzorka 50 000 – 150 000 respondentov) (viď kapitola 4 projektového zámeru).
34 | Asseco Central Europe, a.s. | Strana 8 | Zároveň predmetom projektu bude nevyhnutné prispôsobenie existujúceho digitálneho vzdelávacieho obsahu pre potreby cieľových skupín | Bude obsah pre cieľové skupiny prispôsobený aj z hľadiska zásad edukovania seniorov ? | Vzdelávanie seniorov má svoje špecifiká - budú zohľadnené? Návrh: Pri tvorbe obsahu vychádzať zo zásad edukácie seniorov- a zohľadniť ich vo všetkých prípadoch. | stredná | Vysvetlená | Áno bude, ako uvádzame v kapitole 3.4 výstupy projektu a teda aj adaptovaný vzdelávací obsah bude zohľadňovať zásady edukovania cieľových skupín. Rovnako GUI platformy musí zodpovedať špecifickým potrebám cieľových skupín. Do projektu budú zapojení i skúsení pedagógovia, ktorí majú s cieľovými skupinami a CŽV skúsenosti.
35 | Asseco Central Europe, a.s. | Strana 8 | Zároveň predmetom projektu bude nevyhnutné prispôsobenie existujúceho digitálneho vzdelávacieho obsahu pre potreby cieľových skupín | Bude obsah pre cieľové skupiny prispôsobený aj z hľadiska zásad vzdelávania ZŤP ? | Vzdelávanie ZŤP má svoje špecifiká - budú zohľadnené? Návrh: Pri tvorbe obsahu vychádzať zo zásad edukácie ZŤP - a zohľadniť ich vo všetkých prípadoch. ( Myslieť aj na doplnkové technológie - napríklad ovládacie zariadenia pri telesných postihoch. | stredná | Vysvetlená | Ako uvádzame v kapitole 3.4 výstupy projektu a teda aj adaptovaný vzdelávací obsah bude zohľadňovať zásady edukovania cieľových skupín. Rovnako GUI platformy musí zodpovedať špecifickým potrebám cieľových skupín. Zároveň je však potrebné uviesť, že projekt nedokáže pokryť vzdelávanie/testovanie osôb s ŤZP v celej svoje šírke a špecificky vyriešiť problém každej osoby s ŤZP.
36 | Asseco Central Europe, a.s. | Strana 9 | Zvýšenie dostupnosti vzdelávacích materiálov a digitálneho obsahu vo vhodnom formáte. | Bude mať digitálny obsah podporu aj napríklad v iných materiáloch - napr: v tlačenom manuále o ktorý sa môže senior oprieť? | Pri senioroch je potrebné vvužívať všetky zmyslové kanály pre učenie - všetky vzdelávacie formy - audio, video, digitálne cvičenie, tlačený materiál a podobne. Čím viac ciest k učeniu tým viac sa učivo osvojí. Návrh: Počítať v projekte s rôznymi typmi vzdelávacích materiálov, nie len digitálnych - ( manuál, brožúra). | stredná | Vysvetlená | Vzhľadom na charakter oprávnených výdavkov pre PO 7 OP II vydávanie vzdelávacích materiálov nemôže byť predmetom projektu. V rámci aktivít publicity budú distribuované propagačné materiály.
37 | Asseco Central Europe, a.s. | Strana 12 | prispôsobiť vlastný spôsob a tempo k pochopeniu na základe už získaných zručností | Seniori často nemajú ani elementárne zručnosti v oblasti digi technológií - toto môže negatívne ovplyvniť priebeh testovania a tým aj výsledky testu -bude v digitálnom obsahu definovaný aj takzvaný bod 0 ? | Bod 0 - žiadne digitálne zručnosti - respondent nemá žiadne zručnosti - počíta Obsah aj s takouto možnosťou? Návrh: Vytvoriť vzdelávací obsah aj pre výučbu elementárnych zručností. | stredná | Vysvetlená | Áno, počíta. Respondent z cieľovej skupiny bude môcť využiť asistované otestovanie digitálnych zručností, resp. Priamo využiť asistované vzdelávanie aj bez úvodného otestovania. Cieľom je v rámci platformy poskytnúť prístup k vzdelávaciemu obsahu podľa skutočných potrieb cieľových skupín. V rámci projektu nie je oprávnená tvorba nového vzdelávacieho obsahu, dôjde len k adaptácii už existujúceho vzdelávacieho obsahu, ktorým disponuje Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR, resp. jej členovia a zároveň sa umožní prístup k vzdelávaciemu obsahu tretích strán, po overení jeho kvality. Cieľom pilotného projektu je taktiež overiť mieru výskytu prípadov, kedy respondent nemá abslútne žiadne zručnosti.
38 | Asseco Central Europe, a.s. | Strana 21 | Na základe výsledkov testu platforma ponúkne respondentovi vhodný vzdelávací obsah/kurzy. | Seniori často nemajú ani elementárne zručnosti v oblasti digi technológií - toto môže negatívne ovplyvniť priebeh testovania a tým aj výsledky testu -bude v digitálnom obsahu definovaný aj takzvaný bod 0 ? | Bod 0 - žiadne digitálne zručnosti - respondent nemá žiadne zručnosti - počíta Obsah aj s takouto možnosťou? Návrh: Vytvoriť vzdelávací obsah aj pre výučbu elementárnych zručností. | stredná | Vysvetlená | Áno, počíta. Respondent z cieľovej skupiny bude môcť využiť asistované otestovanie digitálnych zručností, resp. Priamo využiť asistované vzdelávanie aj bez úvodného otestovania. Cieľom je v rámci platformy poskytnúť prístup k vzdelávaciemu obsahu podľa skutočných potrieb cieľových skupín. V rámci projektu nie je oprávnená tvorba nového vzdelávacieho obsahu, dôjde len k adaptácii už existujúceho vzdelávacieho obsahu, ktorým disponuje Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR, resp. jej členovia a zároveň sa umožní prístup k vzdelávaciemu obsahu tretích strán, po overení jeho kvality.
39 | Asseco Central Europe, a.s. | Strana 12 | opierať sa o možnosti a skúsenosti cieľových skupín; | Ako sa zabezpečí zjednotenie možností cieľových skupín? | Schopnosť učiť sa - podmienená sociálnou príslušnosťou, zdravotným stavom, stupňom dosiahnutého vzdelania. Pri tvorbe vzdelávacích aktivít pre seniorov by sa malo vychádzať z rôznorodosti danej skupiny (odlišnosť v psychike, fyzickej zdatnosti a v poznávacích schopnostiach) Bude to zohľadnené? Návrh: Zohľadniť rôzne možnosti cieľových skupín pri tvorbe obsahu. | stredná | Vysvetlená | Ako uvádzame na viacerých miestach v projektovom zámere základnym predpokladom ďalších fáz projektu je prieskum potrieb v rámci aktivity Analýza a dizajn a následne adaptácia už existujúceho vzdelávacieho obsahu, ktorým disponuje Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR, resp. jej členovia, tak aby zohľadňoval špecifiká cieľových skupín. Cieľom overenia funkčnosti platformy zo strany cieľových skupín počas projektu je práve vysledovanie problémov respondentov so špecifickými potrebami a následne buď úprava samotnej platformu, alebo v prípade, že takáto úprava je nad rámec schváleného projektu alebo v rozpore s oprávnenými výdavkami pre PO7 OP II, príprava odporúčaní pre komplementárne projekty financované napr. Plánu obnovy a odolnosti SR. V rámci projektu, resp. PO7 OP II nie je oprávnená tvorba nového vzdelávacieho obsahu.
40 | Asseco Central Europe, a.s. | Strana 12 | aby platforma rešpektovala alebo umožňovala realizovať základné princípy, týkajúce sa vzdelávania seniorov a znevýhodnených skupín | Akým spôsobom budú riešené špecifikácie týkajúce sa obsahu ? | Seniori majú často zníženie zmyslové vnímanie a orientáciu, sluch. Návrh: Platforma by mala rátať s možnosťami - napríklad prídavné titulky - vo videu pri senioroch s obmedzeným sluchom, možnosť zvýraznenia ovládacích buttonov - pri seniroch so zníženou kvalitou zraku a podobne | stredná | Vysvetlená | Ako uvádzame na viacerých miestach v projektovom zámere základnym predpokladom ďalších fáz projektu je prieskum potrieb v rámci aktivity Analýza a dizajn a následne adaptácia už existujúceho vzdelávacieho obsahu, ktorým disponuje Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR, resp. jej členovia, tak aby zohľadňoval špecifiká cieľových skupín. Preberieme vzdelávací obsah od inštitúcií, ktoré s tým majú skúsenosti, a pri jeho úprave máme priestor na zváženie a zapracovanie týchto aspektov. V rámci projektu, resp. PO7 OP II nie je oprávnená tvorba nového vzdelávacieho obsahu.
41 | Asseco Central Europe, a.s. | Strana 15 | Keďže časť cieľovej skupiny tvoria osoby s obmedzeným prístupom k IKT vybaveniu, resp. obmedzenými zručnosťami pre spustenie webovej aplikácie, je vhodné vytvoriť miesta podpory v regiónoch, kde by bolo možné za asistencie lektora realizovať vzdelávanie a testovanie | Miesta podpory - nie je uvedené - ako budú miesta podpory pracovať - skupinovo, nárazovo, pravidelne, občas ... | Pri práci so seniormi je potrebné realizovať nie len E learningové vzdelávanie - respektíve rozdeliť vzdelávanie do viacerých fáz - ak bude senior zručnejší, môže prejsť na e- learning - v počiatočnej fáze projektu je asistencia osobná prípadne prezenčné vzdelávanie nutnosťou. Návrh: Zvážiť možnosť aleternatívnej formy - prezenčného vzdelávania pri rôznych úrovniach digitálnych zručností seniorov. | stredná | Vysvetlená | Platforma umožňuje aj prezenčné vzdelávanie za účasti lektora (viď kapitola 4.1.1, časť Biznis proces riešenia), kapitola 4.1.2 časť eLearning komponent). V rámci komplementárnych aktivít uvedených najmä v pláne obnovy a odolnosti SR (komponent 17)sa počíta aj s prezenčným vzdelávaním seniorov v oblasti digitálnych zručností, kde bude využitá vytvorená platforma. Vzhľadom na cieľové skupiny projektu považujeme možnosť asistencie pri využití platformy za veľmi dôležitú a v projekte s ňou rátame.
42 | Asociácia Nepočujúcich Slovenska | 3 | Vytvorenia IT prostredia – platformy s funkčnosťou dištančného vzdelávania, elektronického testovania, riadenia vzdelávania a hodnotenia dopadu na respondenta pre účel zvyšovania digitálnych zručností a kompetencií respondentov s využitím skúseností a dobrej praxe v rámci IT Fitness testu v cieľovom prostredí vládneho cloudu, | Spôsob vytvorenie platformy | Navruhjeme, aby sa dištančné vzdelávanie, IT Fintes a všetky kroky uvedené vo vytvorení IT prostredia boli tlmočené do SPJ, ONLINE prepis alebo prezenčnou formou. | Vysoká | Vysvetlená | V rámci aktivity Analýza a dizajn bude vykonaný prieskum potrieb na vzorke zástupcov cieľových skupín, do ktorého budú zapojené aj organizácie zastupujúce osoby s ŤZP. V rámci tejto aktivity bude aj identifikované do akej miery zodpovedá obsah platformy potrebám cieľových skupín a do akej miery je potrebné dostupný obsah prispôsobiť so zohľadnením časového a finančného rámca projektu, ako aj identifikovať aké sú ďalšie možnosti na adaptáciu obsahu platformy, podľa špecifických potrieb cieľových skupín projektu.
43 | Asociácia Nepočujúcich Slovenska | 8 | Preto sa do projektu počas realizácie ráta so zapojením 100% z najnižšieho možného počtu testujúcich osôb za seniorov t.j. v počte 10 000 osôb | Percentuálne vyjadrenie ZŤP a zvlášť sluchovo postihnutých. Oslovenie aj predsedov organizácii venujúci sa problematika nepočujúcich. | Pred realizáciou projektu je potrebné zabezpečiť tlmočníka do posunkového jazyka, ONLINE prepis v reálnom čase. Sluchovo postihnutí majú problém porozumieť textu a na základe percentuálneho množstva ZŤP by sa vedelo zabezpečiť tlmočníkov, asistentov. | Vysoká | Vysvetlená | V rámci aktivity Analýza a dizajn bude vykonaný prieskum potrieb na vzorke zástupcov cieľových skupín, do ktorého budú zapojené aj organizácie zastupujúce osoby s ŤZP. V rámci tejto aktivity bude aj identifikované do akej miery zodpovedá obsah platformy potrebám cieľových skupín a do akej miery je potrebné dostupný obsah prispôsobiť so zohľadnením časového a finančného rámca projektu, ako aj identifikovať aké sú ďalšie možnosti na adaptáciu obsahu platformy, podľa špecifických potrieb cieľových skupín projektu.
44 | Asociácia Nepočujúcich Slovenska | 9 | V rámci navrhovaného projektu bude cieľovým skupinám prispôsobený existujúci digitálny vzdelávací obsah pre vzdelávanie v oblasti digitálnych zručností. Týmto sa zvýši dostupnosť vzdelávacích materiálov v oblasti digitálnych zručností. | Forma vzdelávacieho obsahu. | Je potrebné pripraviť formu vzdelávacieho obsahu v zrozumiteľnom formáte. Napríklad videá v posunkovom jazyku a s titulkami, s tlmočníkmi do SPJ, ONLINE prepis. | Vysoká | Vysvetlená | V rámci aktivity Analýza a dizajn bude vykonaný prieskum potrieb na vzorke zástupcov cieľových skupín, do ktorého budú zapojené aj organizácie zastupujúce osoby s ŤZP. V rámci tejto aktivity bude aj identifikované do akej miery zodpovedá obsah platformy potrebám cieľových skupín a do akej miery je potrebné dostupný obsah prispôsobiť so zohľadnením časového a finančného rámca projektu, ako aj identifikovať aké sú ďalšie možnosti na adaptáciu obsahu platformy, podľa špecifických potrieb cieľových skupín projektu.
45 | Asociácia Nepočujúcich Slovenska | 13 | Neochota/nedôvera cieľových skupín zapojiť sa do vzdelávania a testovania v oblasti digitálnych zručností. | Nedôvera cieľových skupín | Spolupráca s organizáciou zastrešujúcou sa problematikou sluchovo postihnutých | Stredná | Vysvetlená | V rámci aktivity Analýza a dizajn bude vykonaný prieskum potrieb na vzorke zástupcov cieľových skupín, do ktorého budú zapojené aj organizácie zastupujúce osoby s ŤZP, vrátane organizácie zastupujúcej sluchovo postihnutých
46 | Asociácia Nepočujúcich Slovenska |  |  | Návrhu chýba prieskum potrieb cieľových skupín. | Na základe čoho sa predpokladá, že napr. seniori budú mať záujem a potreby cieľových skupín, ktoré sú na digitálne zručnosti a rozvoj odkázané nie sú zohľadňované? (ide napr. o sluchovo postihnutých, ktorí komunikujú napr. cez online tlmočenie). V celkovom priebehu projektu by mali mať zastúpenie aj členovia cieľových skupín seniorov, ŤZP a znevýhodnených skupín. | Vysoká | Vysvetlená | V rámci aktivity Analýza a dizajn bude vykonaný prieskum potrieb na vzorke zástupcov cieľových skupín, do ktorého budú zapojené aj organizácie zastupujúce osoby s ŤZP. V rámci tejto aktivity bude aj identifikované do akej miery zodpovedá obsah platformy potrebám cieľových skupín a do akej miery je potrebné dostupný obsah prispôsobiť so zohľadnením časového a finančného rámca projektu, ako aj identifikovať aké sú ďalšie možnosti na adaptáciu obsahu platformy, podľa špecifických potrieb cieľových skupín projektu.
47 | Asociácia Nepočujúcich Slovenska |  |  | Spolufinancovanie | Do akej miery sa ráta s finančnou participáciou cieľových skupín v prípade, že sa do projektu budú chcieť zapojiť? Aké sú očakávania z hľadiska financií? | Vysoká | Vysvetlená | Projekt nepočíta so spoplatnením využívania platformy pre cieľové skupiny projektu.