## Pripomienky
Pripomienky:
p.č. | Zadávateľ | Dokument (strana) | Príslušný text | Pripomienka | Vysvetlenie/návrh riešenia/návrh zámeny/ doplnenia textu dokumentu | Typ závažnosti pripomienky [Vysoká, Stredná, Nízka] | Stav zapracovania pripomienky [Zapracovaná, Zamietnutá, Vysvetlená, Nevyriešená] | Vyjadrenie predkladateľov
1. | Slovensko.Digital |  |  | Projektová dokumentácia neobsahuje všetky časti projektu potrebné na dosiahnutie jeho cieľa. Ako cieľ projektu je uvedené "Hlavným účelom IS UPV je podporiť reformu agend na úsekoch správy stavebného konania a územného plánovania prostredníctvom harmonizovaného a integrovaného prostredia a využitím možností dátovej interoperability pomocou informačných technológií vrátane elektronizácie úkonov a on-line sprístupnenia digitalizovaných priestorových údajov." Žiadame projektovú dokumentáciu doplniť tak, aby v nej boli zachtené všetky podstatné aktivity, v oblasti budovania IS, ale aj mimo neho, potrebné na naplnenie tohto cieľa. Aj ak ÚÚPV plánuje projekt deliť na etapy (ako naznačuje dokumentácia), projektová dokumentácia má pokrývať všetky etapy a aj analýzu dôvodov delenia projektu na biznis etapy a vyhodnotenie rôznych alternatív. Z verejnej komunikácie ÚÚPV od jeho vzniku vyplýva, že takéto analýzy a alternatívne spôsoby riešenia boli zvažované.
2 | Slovensko.Digital |  |  | Vzhľadom na skutočnosť, že v projektovej dokumentácii absentuje veľké množstvo informácií, po ich doplnení žiadame opätovne vykonať verejné pripomienkovanie projektu.
3 | Slovensko.Digital |  |  | Tento projekt hodnotíme metodikou Red Flags. Predbežné hodnotenie, na základe súčasného stavu informácií o projekte a projektovej dokumentácie, môžete nájsť na adrese https://platforma.slovensko.digital/t/red-flags-informacny-system-uzemneho-planovania-a-vystavby-is-upv/8980 . Akonáhle v niektorom kritériu vidíme zásadné riziko (to je v tomto predbežnom hodnotení indikované uvedením 0 zlatých hviezdičiek pre toto kritérium), žiadame o zastavenie projektu až do vyriešenia týchto rizík. V tomto projekte vidíme aktuálne kritické riziká v 7 kritériách, čo je extrémne negatívne hodnotenie súvisiace najmä so zásadnými nedostatkami v predloženej projektovej dokumentácii a doterajšou nedostatočnou komunikáciou ÚÚPV.
| Slovensko.Digital | Projektový zámer | Ciele a merateľné ukazovatele | Žiadame v tejto časti dokumentu uviesť ciele rovnaké, ako sú v Manažérskom zhrnutí projektu, t.j. nasledovné: "Ciele: Zaviesť stavebnú legislatívu do praxe pomocou technológií BIM, LIM a CIM pre efektívne plánovanie a správu stavebných projektov; Vytvoriť a udržiavať digitálny obraz krajiny ako zdroj informácií pre územné plánovanie a riadenie výstavby; Poskytnúť informačný systém pre územný plán s rôznymi komponentmi, ako sú užívateľské rozhranie, správa dát, analýza dát a plánovanie a správa; Vyvinúť produkt stavebného povolenia pre spracovanie projektov a automatizované schvaľovanie stavieb; Vytvoriť API pre prístup k digitálnemu obrazu krajiny pre potreby územného plánovania a povoľovania stavieb"
4 | Slovensko.Digital | Projektový zámer |  | Žiadame zaviesť merateľné ukazovatele, ktoré budú odrážať potrebnú mieru naplnenia biznis cieľov projektu.
5 | Slovensko.Digital | Projektový zámer | Alternatívy | Žiadame analyzovať možné biznis alternatívy, vrátane alternatív týkajúcich sa spôsobu realizácie jednotlivých funkčných celkov, rozdelenie projektu na etapy a zváženia možnosti že daná funkčnosť nebude úradom implementovaná, ale príslušné ciele budú zabezpečené mimo úradu riešeniami iných OVM/centrálnych komponentov, alebo súkromnými riešeniami (kde je to aplikovateľné).
6 | Slovensko.Digital |  |  | Obrázky vložené v dokumentoch sú vzhľadom na ich nízke rozlíšenie nečitateľné. Žiadame ich opraviť tak, aby boli v nich uvedené texty jednoducho čitateľné.
7 | Slovensko.Digital | Projektový zámer | Alternatívy | Žiadame analyzovať možné alternatívy na úrovni aplikačnej vrstvy, vrátane rozdelenia častí IS a jeho budovania na etapy.
8 | Slovensko.Digital | Projektový zámer | Alternatívy | Žiadame detailne vysvetliť význam a spôsob vyhodnocovania kritérií pre technologickú vrstvu tak, aby bolo zjavné, čo znamená nižšia/vyššia "flexibilita a škálovateľnosť" a "výkonnosť, dostupnosť a zhoda s požiadavkami".
9 | Slovensko.Digital | Projektový zámer | Alternatívy | Žiadame do alternatív pre technologickú vrstvu doplniť alternatívu použitia vládneho cloudu. V prípade, ak táto alternatíva nebude vybratá, žiadame uviesť odôvodnenie a spôsob použitia výnimky z povinnosti používať vládny cloud.
10 | Slovensko.Digital | Projektový zámer | Alternatívy, Požadované výstupy | Žiadame parametre požadovanej HW infraštruktúry nastaviť (znížiť) tak, aby zodpovedali požiadavkám na výkonnosť/funkčnosť systému v období ich nákupu. V dokumentácii uvedené paramatre sú neprimerane vysoké požiadavkám na prvú etapu, ktoré sú uvedené v dokumente Prístup k projektu/Požiadavky na výkonnostné parametre.
11 | Slovensko.Digital | Projektový zámer | Požadované výstupy | Žiadame do Požadovaných výstupov uviesť všetky potrebné časti IS potrebné na naplnenie cieľov (ciele viď. Pripomienky vyššie).
12 | Slovensko.Digital | Projektový zámer | Legislatíva | Keďže ide o novo budovaný agendový IS, žiadame v tejto časti detailnejšie uviesť spôsob a harmonogram dosiahnutia súladu s kľúčovými legislatívnymi požiadavkami.
13 | Slovensko.Digital | Projektový zámer, CBA | Rozpočet a prínosy | Žiadame uviesť v kalkuláciách všetky náklady reálne súvisiace s dosahovaním biznis cieľov projektu, tak v oblasti investícií, ako aj počast prevádzky 10 rokov.
14 | Slovensko.Digital | Projektový zámer, CBA |  | Žiadame identifikovať a vyčísliť reálne prínosy proektu, v biznis oblasti. Tieto prínosy majú prevýšiť náklady.
15 | Slovensko.Digital | Projektový zámer | Harmonogram projektu | Žiadame uviesť všetky aktivity potrebné na dosiahnutie cieľov projektu a ich časový plan, vrátane delenia projektu na etapy.
16 | Slovensko.Digital | Prístup k projektu |  | Žiadame doplniť dokument tak, aby odrážal celé riešenie potrebné na dosiahnutie cieľov projektu (viď. Pripomienky vyššie), nielen technologickú vrstvu.
17 | Slovensko.Digital | Prístup k projektu | Dátová vrstva | Vzhľadom na dôležitosť dátovej vrstvy v rámci cieľov projektu žiadame detailne popísať jednotlivé dátové biznis objekty, najmä digitálny obraz krajiny.
18 | Slovensko.Digital | Prístup k projektu | Referenčné, otvorené, analytické a moje údaje | Žiadame dopracovať tieto oblasti tak, aby bolo z dokumentácie reálne posúdiť dostatočnosť a vhodnosť zámerov v týchto oblastiach. Žiadame, aby všetky spracúvané údaje v rámci dátovej vrstvy, kde to legislatíva umožňuje, boli publikované ako otvorené údaje. Žiadame v projekte rozpracovať riešenie témy "moje údaje" pre aktérov stavebník, vlastník, projektant, spracovateľ, dotknutá osoba.
19 | Slovensko.Digital | Prístup k projektu |  | Žiadame v projektovej dokumentácii detailne popísať, akým spôsobom bude vytvárané používateľské rozhranie IS tak, aby bolo na vysokej úrovni používateľskej prívetivosti.
20 | Slovensko.Digital | Prístup k projektu | Zdrojové kódy | Žiadame v dokumente uviesť, že zdrojové kódy komponentov systému (s výnimkou krabicových SW) budú zverejnené s OpenSource licenciou.
21 | Slovensko.Digital | Prístup k projektu | Implementácia a preberanie výstupov projektu | Žiadame uviesť všetky aktivity potrebné na dosiahnutie cieľov projektu a ich časový plan.
22 | Slovensko.Digital |  |  | Vo verejnej komunikácii ÚÚPV bolo dávnejšie deklarované, že je pripravovaná štúdia uskutočniteľnosti pre tento projekt, žiadame jej zverejnenie ako jeden z podkladov pre posúdenie projektu.
23 | Slovensko.Digital |  |  | Podľa dostupných informácií už v tomto projekte prebiehajú viaceré realizačné aktivity. Žiadame ako súčasť dokumentácie uviesť reálny súčasný stav jednotlivých aktivít. Upozorňujeme, že vykonávanie realizačných aktivít pred dokončením prípravnej fázy projektu považujeme za porušenie vyhlášky o riadení projektov č.85/2020.
24
25
26
27
28
29

## Číselníky
Typ závažnosti pripomienky [Vysoká, Stredná, Nízka] | Stav zapracovania pripomienky [Zapracovaná, Zamietnutá, Vysvetlená, Nevyriešená]
Vysoká | Zapracovaná
Stredná | Zamietnutá
Nízka | Vysvetlená
Nevyriešená