## Pripomienky
Vybudovanie Informačného systém Analytického centra Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ISAC)
p.č. | Pripomienkovateľ | Názov dokumentu | Kapitola | Príslušný text | Pripomienka | Vysvetlenie/návrh riešenia/návrh zámeny/ doplnenia textu dokumentu | Typ závažnosti pripomienky [Vysoká, Stredná, Nízka] | Stav zapracovania pripomienky [Zapracovaná, Zamietnutá, Vysvetlená] | Vyjadrenie predkladateľa
1. | Slovensko Digital |  |  |  | REFORMA VS Z projektovej dokumentácie nie je možné zistiť ako bude optimalizovaná práca zamestnancov MS SR a ďalších inštitúcii po realizácii projektu. V projekte je potrebné doplniť popis súčasných a budúcich procesov a činností na útvaroch MS SR a na jednotlivých rezortných inštitúciách, ktoré budú IS používať. Zároveň je potrebné doplniť popis všetkých činností zamestnancov, ktoré budú novým IS optimalizované a plánovaný čas ich skrátenia. V projektovej dokumentácii je potrebné doplniť skutočnú “Špecifikáciu potrieb koncového používateľa”. Katalóg požiadaviek v BC/CBA nie je špecifikácia potrieb používateľov ale špecifikácia požiadaviek na funkcionalitu IS, ktorá má vyplývať z potrieb používateľov. |  | Vysoká
2 | Slovensko Digital |  |  |  | MERATEĽNÉ CIELE (KPI) Merateľné ukazovatele sú nesprávne zadefinované. Je potrebné doplniť merateľné ukazovatele týkajúce sa skrátenia/úspory času pre konrétne činnosti zamestnancov po zavedení nového IS do rutinnej prevádzky, t.j konrétny proces alebo činnosť sa skráti o konkrétnu časovú hodnotu. Pri merateľnom ukazovatele č.2 sú nesprávne zadefinované hodnoty. Ak v súčasnosti je hodnota 0%, t.j. 0 zverejnených datasetov, tak cieľových 25% je tiež 0 zverejnených datasetov (0x0,25=0) |  | Vysoká
3 | Slovensko Digital |  |  |  | BIZNIS PRÍINOS Z projektovej dokumentácii nie je jasné ako bude zefektívnená práca s informačným systémom po implementácii nových funkcionalít podporujúcich automatizáciu procesov AC. V projektovej dokumentácii je potrebné doplniť zoznam procesov, ktoré budú automatizované a ich súčasnú časovú náročnosť. |  | Vysoká
4 | Slovensko Digital |  |  |  | PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII Vendor Lock-in a autorské práva. V projektovej dokumentácii je potrebné doplniť požiadavky na otvorenú licenciu, popis a autorské práva k dátovým údajom, ktoré bude pri učení vytvárať a následne používať modul Umelej inteligencie. Protoyp GUI a navigácie. V projektovej dokumentácii je potrebné doplniť požiadavku na dodanie výstupu Prototypu GUI. OpenAPI. V projektovej dokumentácii je potrebné v texte nahradiť pojem “API” pojmom “OPEN API” Zdrojový kód/ OpenSource. V projektovej dokumentácii je potrebné jednoznačne požadovať, aby dodaný zdrojový kód mal licenciu EUPL a zverejňované boli aj popisy zdrojového kódu. |  | Vysoká
5 | Slovensko Digital |  |  |  | KALKULÁCIA EFEKTÍVNOSTI Preukázanie finančnej efektívnosti projektu nie je uveriteľné. V projektovej dokumentácii chýbajú základné údaje z ktorých bola vypočítaná návratnosť investície. Do projektovej dokumentácie je potrebné tieto údaje doplniť, napríklad zoznam optimalizovaných procesov a činností, časové skrátenie doby optimalizovaných procesov a činností, počet zamestnancov vykonávajúcich jednotlivé optimalizované činnosti a pod. V CB/BCA chýbajú konkrétne požiadavky na funkcionalitu a parametre modulu Umelej inteligencie. Je potrebné tieto požiadavky doplniť, napríklad parametre chybovosti, časovej odozvy a pod. Zároveň je potrebné doplniť, či bude modul UI dodaný ako vývoj aplikácie alebo “krabicový” SW s licenciou. V CB/BCA je potrebné jednoznačne definovať ktoré časti/moduly budú vyvíjané v rámci projektu a ktorý konkrétny SW bude dodany ako “krabicový” SW s prislušnou licenciou a jej cenou. |  | Vysoká
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## Číselníky
Typ závažnosti pripomienky [Vysoká, Stredná, Nízka] | Stav zapracovania pripomienky [Zapracovaná, Zamietnutá, Vysvetlená, Nevyriešená]
Vysoká | Zapracovaná
Stredná | Zamietnutá
Nízka | Vysvetlená