## P-01 a I-01-P2_RIZIKAaZAVIS_v1
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ (SORO varianta - doporučujeme pre OPII/EŠIF/EVS projekty)
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
Názov projektu: Rezortný privátny cloud - RPC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI | POPIS RIZIKA a ZÁVISLOSTI | TYP KATEGÓRIE _legislatívne _organizačné _finančné _časové _integračné _iné (doplň) | STAV _vyriešené _otvorené | DÁTUM EVIDENCIE | PRAVDEPODOBNOSŤ NASTATIA RIZIKA / ZÁVISLOSTI _vysoká _stredná _nízka | DOPAD _vysoký _stredný _nízky | POPIS DOPADU | DÁTUM POSLEDNEJ AKTUALIZÁCIE | DOPORUČENÉ RIEŠENIE MITIGAČNÉ OPATRENIE (návrh riešenia rizika / závislosti) | DÁTUM VYRIEŠENIA | VLASTNÍK (zodpovedný za vyriešenie)
1 | Nedodržanie predpokladaného časového harmonogramu zahajenia projektu | Nenaplnenie požiadavie na migráciu stávajúcich prevádzkovaných systémov a nesplnenie požiadaviek na infraštruktúru pre nové informačné systémy | časové | OTVORENÉ | 2022-05-17 | VYSOKÁ | STREDNÝ | Nenaplnenie požiadavie na migráciu stávajúcich prevádzkovaných systémov a nesplnenie požiadaviek na infraštruktúru pre nové informačné systémy | 2022-05-17 | Zahájanie projektu v júni 2022. |  | Peter Holba DataCentrum
Legenda:
1 | Uveďte jednoznačný identifikátor rizík/závislosti (urči si konvenciu). Túto úlohu neskôr prevezme aplikácia ASPR (cez ITMS)
2 | Tu uveďte názov rizika/závislosti
3 | Uveďte detailnejší popis/opis rizika/závislosti
4 | Uveďte typ kategórie rizika: legislatívne, organizačné, finančné, časové, integračné, ...
5 | Uveďte stav rizika: vyriešené alebo otvorené. Iné možnosti nie sú.
6 | Dátum prvej evidencie rizika/závislosti
7 | Uveďte pravdepodobnosť výskytu/zreálnenia rizika/závislosti. Inými slovami, pravdepodobnosť zmeny rizika už na aktuálny problém na projekte. Vyberte z kategórií: nízke, stredné, alebo vysoké.
8 | Uveďte dopad rizika/závislosti na projekt. Inými slovami, v prípade zreálnenie rizika/závislosti (problému) aký to má vplyv na samotný projekt. Vyberte z kategórií: nízke, stredné, alebo vysoké.
9 | Dateilnejšie popíšte vplyv zreálnenia rizika/závislosti na projekt - v zmysle inštrukcií v bode 8
10 | Uveďte kedy došlo k poslednej aktualizácii údajov v evidencii rizika.
11 | V prípade, že riziko/závislosti ešte nie je ukončené - vyriešené, uvádzajte v tejto kategórii aj tzv. "opatrenia" - to znamená, aké opatrenia vykonal prijímateľ aby riziko eliminoval. V jednom stlpci teda budu opatrenia (pri rizikach v stave otvorené) a sposob ich vyriesenia ak su v stave ukoncenom. - vsetko v jednom stlpci !!!
12 | Uveďte dátum kedy bolo riziko /závilosť posunuté do stavu "VYRIEŠENÉ". V prípade rizika/závislosti v stave "OTVORENÉ" bude bunka prázdna.
13 | Uvaďte vlastníka rizika/závislosti. Môžu sa vyskytnút riziká,/závislosti ktorých riešenie nie je v kompetencii Vášho úradu/OVM.

## P-01 a I-01-P2_RIZIKAaZAVIS_v2
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ (jednoduchšia varianta)
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI (čo) | Kategória rizika a závislosti A - vysoké B - stredné C - nízke | POPIS / NÁSLEDOK | MITIGAČNÉ OPATRENIA (ako - navrh riešenia) | ZODPOVEDNÝ (kto) | TERMÍN | Pravdepodobnosť nastatia rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka | Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný | Odhad nákladov / Rozsah škôd pri nastatí rizika / závislosti (koľko - hodnota v EUR) | Poznámka
1 | doplniť názov rizika / závislosti | A | doplniť popis následkov (dopadov) vzniku rizika / závislosti | doplniť popis nápravných opatrení - ako sa chcete vyhnúť alebo predísť vzniku rizika / závislosti | XY (osoba / subjekt) | dátum | V | F | 0 | PRIORITA
2 | doplniť názov rizika / závislosti | B | doplniť popis následkov (dopadov) vzniku rizika / závislosti | doplniť popis nápravných opatrení - ako sa chcete vyhnúť alebo predísť vzniku rizika / závislosti | XY (osoba / subjekt) | dátum | S | V | 0
3 | doplniť názov rizika / závislosti | C | doplniť popis následkov (dopadov) vzniku rizika / závislosti | doplniť popis nápravných opatrení - ako sa chcete vyhnúť alebo predísť vzniku rizika / závislosti | XY (osoba / subjekt) | dátum | N | N | 0
4
5
| Vysvetlenie: | Následky
| Pravdepodobnosť | 1. Fatálne | 2. Významné | 3. Nevýznamné
| A. Vysoká (> 70%) | A1 | A2 | A3
| B. Stredná (40% - 70%) | B1 | B2 | B3
| C. Nízka (< 40%) | C1 | C2 | C3
Vysvetlenie:
| A2 | veľmi závažné (červená farba)
| C1 | stredne závažné (žltá farba)
| C3 | menej závažné (zelená farba)
Note on C5: eKOL: Do tejto tabuľky vložte všetky identifikované udalosti - riziká, ktoré v prípade výskytu môžu ohroziť: a) ciele projektu, b) termíny projektu c) zdroje projektu Pri každom riziku odhadnite: - pravdepodobnosť jeho nastatia - ohodnoťte závažnosť jeho dopadu - popíšte dopad v prípade jeho nastatia - naplánujte činnosť zabraňujúcu alebo zmierňujúcu dopad nastatia rizika, - určite zodpovedného zamestnanca a termín, dokedy má byť vykonaná činnosť na zabránenie alebo zmiernenie nastatia rizika

## data
VYRIEŠENÉ | VYSOKÁ | VYSOKÝ | A | V | F
OTVORENÉ | STREDNÁ | STREDNÝ | B | S | V
| NÍZKA | NÍZKY | C | N | N