## Pripomienky
Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti:
p.č. | Zadávateľ | Strana | Príslušný text | Pripomienka | Vysvetlenie/návrh riešenia/návrh zámeny/ doplnenia textu dokumentu | Typ závažnosti pripomienky [Vysoká, Stredná, Nízka] | Stav zapracovania pripomienky [Zapracovaná, Zamietnutá, Vysvetlená, Nevyriešená] | Vyjadrenie predkladateľov
1. | Slovensko Digital |  | Projektový zámer, kapitola NEDOSTATKY SÚČASNÉHO STAVU , Zariadenie na automatickú kontrolu vrátených dokladov formátu ID1 pred ich fyzickou skartáciou | Opraviť termín vo vete “Servisná podpora je zabezpečená do septembra 2013” na 2023.
2 | Slovensko Digital |  | Projektový zámer, Zainteresované strany/Stakeholderi, riadok 2. Národné personalizačné centrum,NPC | Definíciu “Poskytovateľ služby vydávania dokladov” preformulovať na “Poskytovateľ centrálnej služby personalizácie, doručovania a skartácie dokladov ID-1 a ID-3 pre občanov a Jednotné pracoviská MV SR”
3 | Slovensko Digital |  | Projektový zámer, Merateľné ukazovatele | Merateľné ukazovateľe sú definované nedostatočne (RedFlag). Okrem obnovy zariadení na ďalších 10 rokov má projekt zabezpečiť potrebnú kapacitu zariadení pre jednotlivé typy dokladov a služieb s perspektívou tiež na 10 rokov. Preto je potrebné do merateľných ukazovateľov doplniť tieto ukazovatele: - Zvyšenie kapacity zariadení na personalizáciu ID-1 dokladov (počet dokladov za 1 rok) - Zvyšenie kapacity zariadení na personalizáciu ID-3 dokladov (počet dokladov za 1 rok) - Zvyšenie kapacity Zariadení na zaobálkovanie dokladov (počet dokladov za 1 rok) - Zvyšenie kapacity Zariadení na automatickú kontrolu vrátených dokladov formátu ID1 pred ich fyzickou skartáciou (počet dokladov za 1 rok) - Počet záložných pracovísk na personalizáciu ID-1 dokladov - Počet záložných pracovísk na personalizáciu ID-3 dokladov - Počet záložných pracovísk na zaobálkovanie dokladov - Počet záložných pracovísk na automatickú kontrolu vrátených dokladov formátu ID1 pred ich fyzickou skartáciou
4 | Slovensko Digital |  | Projektový zámer | Chápeme, že projekt je zameraný iba na výmenu HW. V rámci projektovej dokumentácie však je potrebné uviesť celý biznis zámer, ktorým je vydávanie a distribúcia dokladov. V rámci tohto kontextu je potrebné uviesť aj ostatné zložky podieľajúce sa na dosahovaní biznis cieľa, a to najmä ostatné komponenty a aktivity v NPC, na jednotných pracoviskách, náklady na čistopisy. Pre tieto ostatné zložky je potrebné identifikovať náklady spôsobom TCO a taktiež popísať všetky predpokladané zmeny. Iba takto môže byť projektový zámer komplexne posúdený.
5 | Slovensko Digital |  | CBA | V CBA nie sú uvedené žiadne náklady na súčasné riešenie. Žiadame doplniť.
6 | Slovensko Digital |  | CBA | V CBA sú vyčíslené prínosy, ktoré však nebudú dosahované vďaka tomuto projektu - jednak aj v súčasnosti su tieto prínosy dosahované a taktiež na ich dosiahnutie je potrebné ďaleko viac ako iba HW plánovaný zakúpiť v tomto projekte. Žiadame zreálniť vykazovanie prínosov.
7 | Slovensko Digital |  | Projektový zámer | Ako cieľ projektu je uvedené splnenie legislatívnych požiadaviek, najmä vyplývajúcich z nariadenia EÚ 2019/1157, zákona č.153/2013 a ukončenie certifikácie terajšieho čipu pre KEP. Pre všetky tieto požiadavky je potrebné plnenie podstatne skôr, ako môže byť predkladaný projekt realizovaný. Žiadame upresniť, ako bude tento nesúlad vyriešený. Pripomíname, že doteraz MVSR deklarovalo, že na splnenie existujúcich požiadaviek je pripravené v súčasnom stave.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## Číselníky
Typ závažnosti pripomienky [Vysoká, Stredná, Nízka] | Stav zapracovania pripomienky [Zapracovaná, Zamietnutá, Vysvetlená, Nevyriešená]
Vysoká | Zapracovaná
Stredná | Zamietnutá
Nízka | Vysvetlená
Nevyriešená