## Úvod
Príloha pre spracovanie biznis case a cost benefit analýzy informačných technológií verejnej správy
Verzia dokumentu: v1.4.2
Názov riešenia
Číslo projektu ITMS
Kód Projektu a ISVS z MetaIS
Organizácia
Ulica
PSČ
Web
IČO
Spracovateľ | Titul, Meno, Priezvisko
Kontakt na spracovateľa | Email, telefón
Jednotlivé informácie sú farebne odlíšené nasledovne:
Hlavička tabuľky | Popisná informácia | Automaticky vypočitavané hodnoty | Miesto na vpisovanie vlastných hodnôt | Preddefinované konštanty
Preddpočítaná hodnota s možnosťou zmeny
Note on A6: USER1: Je potrebné vyplniť žlté polia a identifikovať tak projekt a vlastníka projektu

## Zoznam_Harkov
Zoznam hárkov s vysvetlením a pokynmi |  |  | Verzia dokumentu: v1.4
Hárok | Účel hárku | Farba sekcie | Vstupy od zhotoviteľa (žlté polia)
Úvod | Základné sumarizačné údaje o projekte a klientovi |  | Všetky relevantné žlté polia
Sumarizácia | Sumarizácia výsledkov CBA podľa prínosov a modulov |  | Vymenovanie a popísanie nevyčíslených spoločenských prínosov
Zdroje Financovania | Rozdelenie zdrojov financovania jendotlivých nákladových položiek projektu |  | Doplnenie % rozdelenia zdrojov
CBA - Agendové IS | Výsledky CBA na agregátnej úrovni, výpočet BCR |  | Žiadne
Výdavky - Agendové IS | Automatický výpočet citlivosti výsledkov CBA na zmeny parametrov |  | Žiadne
Parametre - Agendové IS | Vstupné parametre pre jednotlivé moduly/životné situácie: počty podaní, trvania času |  | Všetky relevantné žlté polia
MODULY_CBA | Relevantné moduly, ktoré budú v rámci projektu realizované |  | Všetky relevantné žlté polia
INKREMENTY | Definované inkrementy, v ktorých budú realizované čiastkové dodávky |  | Všetky relevantné žlté polia
KATALOG_POZIADAVKY | Detailne definované požiadavky projektu |  | Všetky relevantné žlté polia
TCF_v02 | Komplexný technický faktor pre projekt v zmysle metodiky UCP |  | Všetky relevantné žlté polia
ECF_v02 | Komplexný environmentálny faktor pre projekt v zmysle metodiky UCP |  | Všetky relevantné žlté polia
UAW_v02 | Definované pozície a role, ktoré budú projektom dotknuté |  | Všetky relevantné žlté polia
AKTIVITY_POZICIE | Detailné rozdelenie rozpočtu projektu na externé pozície a ich miera zapojenia v aktivitách |  | Všetky relevantné žlté polia
POZICIE_INTERNE | Detailné definovanie potreby interných kapacít a ich rozdelenie v aktivitách |  | Všetky relevantné žlté polia
Rozpocet - Vyvoj aplikacii | Detailný rozpočet pre vývoj navrhovaného riešenia (TO BE) |  | Všetky relevantné žlté polia
Rozpocet - HW a licencie | Položkový rozpočet pre nákup licencií a HW (TO BE) |  | Všetky relevantné žlté polia
Harmonogram | Rámcový harmonogram pre jednotlivé moduly a ich dodávku |  | Všetky relevantné žlté polia
TCO | Zhrnutie celkových nákladov na vlastníctvo oboch alternatív projektu |  | Žiadne
TCO AS IS - SW | Náklady na vlastníctvo softvéru alternatívy 1 (AS IS) |  | Všetky relevantné žlté polia
TCO AS IS - HW | Náklady na vlastníctvo hardvéru alternatívy 1 (AS IS) |  | Všetky relevantné žlté polia
TCO TO BE - SW | Náklady na vlastníctvo softvéru alternatívy 2 (TO BE) |  | Všetky relevantné žlté polia
TCO TO BE - HW | Náklady na vlastníctvo hardvéru alternatívy 2 (TO BE) |  | Všetky relevantné žlté polia
Faktory | Spoločné vstupné parametre pre ocenenie prínosov a výpočet CBA |  | Aktuálne priemerné mzdy v hospodárstve podľa ŠÚ SR, rok začiatku projektu
Prínosy agendové | Výpočet prínosov projektu na základe vstupných parametrov |  | Polia "Ostatné daňové a nedaňové príjmy" (ak projekt také generuje)
Procesné mapy | Procesné mapy súčasného a budúceho stavu biznis procesov. |  | Procesné mapy ako obrázky.
Procesy AS IS | Zdroj dát pre odhad časovej náročnosti súčasných procesov. |  | Relevantné merania podľa procesov a procesných krokov.
Procesy TO BE | Zdroj dát pre odhad časovej náročnosti budúcich procesov. |  | Relevantné merania podľa procesov a procesných krokov.
Analýza citlivosti | Automatický výpočet citlivosti výsledkov CBA na zmeny parametrov |  | Žiadne

## Sumarizácia
TO BE - AS IS (€, SUM) | [24 empty] | TO BE - AS IS (€, NPV)
|  |  | Spolu | Sprava pouzivatelov | Zber udajov | Integracia systemov | Reporting a DWH | Umela inteligencia | Diseminacia | Archivacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Spolu | Sprava pouzivatelov | Zber udajov | Integracia systemov | Reporting a DWH | Umela inteligencia | Diseminacia | Archivacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady s DPH |  |  | 1602755.672 | 192521.087 | 537597.6733 | 90671.2216 | 476416.094 | 94397.4362 | 155258.9411 | 55893.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Náklady s DPH |  |  | 1438790.5026 | 173295.4121 | 482898.9215 | 81616.5489 | 433118.7858 | 82753.7537 | 136108.1475 | 48998.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Všeobecný materiál |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Všeobecný materiál |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IT - CAPEX |  | 1157143.8 | 137232.8234 | 390518.0353 | 64632.2329 | 346958.9371 | 67288.3521 | 110671.6317 | 39841.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IT - CAPEX |  | 1062135.7601 | 126081.395 | 358784.8554 | 59380.2699 | 324148.7558 | 59854.7837 | 98445.3679 | 35440.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aplikácie | 887143.8 | 137232.8234 | 268268.0353 | 64632.2329 | 199208.9371 | 67288.3521 | 110671.6317 | 39841.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Aplikácie | 808692.3204 | 126081.395 | 246468.7916 | 59380.2699 | 183021.3799 | 59854.7837 | 98445.3679 | 35440.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SW | 228750 | 0 | 122250 | 0 | 106500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SW | 212193.4397 | 0 | 112316.0638 | 0 | 99877.3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | HW | 41250 | 0 | 0 | 0 | 41250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HW | 41250 | 0 | 0 | 0 | 41250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IT - OPEX |  | 389259.1 | 48641.9391 | 128837.1455 | 22908.7842 | 111671.7665 | 23850.2411 | 39227.3703 | 14121.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IT - OPEX |  | 321225.6551 | 40676.6332 | 106170.5884 | 19157.3821 | 91476.162 | 19693.5431 | 32390.6958 | 11660.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aplikácie | 314446.6 | 48641.9391 | 95087.1455 | 22908.7842 | 70609.2665 | 23850.2411 | 39227.3703 | 14121.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Aplikácie | 262141.8874 | 40676.6332 | 79516.2571 | 19157.3821 | 59046.7256 | 19693.5431 | 32390.6958 | 11660.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SW | 56250 | 0 | 33750 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SW | 44423.8855 | 0 | 26654.3313 | 0 | 17769.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | HW | 18562.5 | 0 | 0 | 0 | 18562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | HW | 14659.8822 | 0 | 0 | 0 | 14659.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Riadenie projektu |  | 56352.772 | 6646.3245 | 18242.4924 | 3130.2044 | 17785.3904 | 3258.843 | 5359.9391 | 1929.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Riadenie projektu |  | 55429.0874 | 6537.3839 | 17943.4777 | 3078.8969 | 17493.8681 | 3205.4269 | 5272.0838 | 1897.9502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Výstupné náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Výstupné náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prínosy |  |  | 1037500 | 0 | 1037500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prínosy |  |  | 798283.7188 | 0 | 798283.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Finančné prínosy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Finančné prínosy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Administratívne poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Administratívne poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ostatné daňové a nedaňové príjmy | 0 | [23 empty] | Ostatné daňové a nedaňové príjmy | 0
| Ekonomické prínosy |  | 1037500 | 0 | 1037500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ekonomické prínosy |  | 798283.7188 | 0 | 798283.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Občania (€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Občania (€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Úradníci (€) | 1037500 | 0 | 1037500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Úradníci (€) | 798283.7188 | 0 | 798283.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Úradníci (FTE) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | Úradníci (FTE) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Kvalitatívne prínosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Kvalitatívne prínosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nevyčíslené spoločenské prínosy | [24 empty] | Nevyčíslené spoločenské prínosy
|  | (prosíme doplniť)... | [24 empty] | (prosíme doplniť)...
|  | ... | [24 empty] | ...
|  | ... | [24 empty] | ...
Note on AG18: USER1: V prípade potreby vyplniť Ostatné daňové a nedaňové príjmy
Note on AE25: USER1: V prípade potreby vyplniť Nevýčislené spoločenské prínosy ako textové pomenovanie prínosov

## Zdroje Financovania
Typ aktivity | Oblasť výdavku | Suma | OPEX / CAPEX | Int / ext | Suma | Zdroj finacovania - % |  |  |  |  | Zdroje financovania - SUMA | [5 empty] | Rozpočtové opatrenie %
[6 empty] | Suma % | Vlastné OPEX | Vlastné CAPEX | ESIF OPEX | ESIF CAPEX | Vlastné OPEX | Z toho rozpočtové opatrenie | Vlastné CAPEX | Z toho rozpočtové opatrenie | ESIF OPEX | ESIF CAPEX | Vlastné OPEX | Vlastné CAPEX
Hlavné aktivity | Vývoj aplikácií | 613789.6 | OPEX | Externé | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  | CAPEX | Externé | 544260 | 100% |  |  |  | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 544260 | 0% | 0%
|  |  | OPEX | Interné | 69529.6 | 100% |  |  | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 69529.6 | 0 | 0% | 0%
| Nákup HW a SW | 191250 | OPEX | Externé | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  | CAPEX | Externé | 191250 | 100% |  |  |  | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 191250 | 0% | 0%
|  |  | OPEX | Interné | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
Prevádzka | Aplikácie | 587800.8 | OPEX | Externé | 244917 | 100% | 100% |  |  |  | 244917 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  | CAPEX | Externé | 342883.8 | 100% |  | 100% |  |  | 0 |  | 342883.8 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  | OPEX | Interné | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
| HW a SW | 153562.5 | OPEX | Externé | 74812.5 | 100% | 100% |  |  |  | 74812.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  | CAPEX | Externé | 78750 | 100% |  | 100% |  |  | 0 |  | 78750 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  | OPEX | Interné | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
Podporné aktivity | Projekový manažment | 52381.44 | OPEX | Externé | 23328 | 100% |  |  | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 23328 | 0 | 0% | 0%
|  |  | OPEX | Interné | 29053.44 | 100% |  |  | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 29053.44 | 0 | 0% | 0%
| Publicita | 3971.332 | OPEX | Externé | 3971.332 | 100% |  |  | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 3971.332 | 0 | 0% | 0%
|  |  | OPEX | Interné | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
Výstupné náklady |  | 0 |  | Externé | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | Interné | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
SPOLU |  | 1602755.672 |  | - | 1602755.672 | [5 empty] | 319729.5 | 0 | 421633.8 | 0 | 125882.372 | 735510
Note on I3: USER1: Potrebné vyplniť % ktorým da daný zdroj financovania bude podieľať na nákladoch projektu. Suma v danom riadku musí byť 100%, na čo upozorňuje aj hodnota v stĺpci G pre daný riadok
Note on K3: USER1: Potrebné vyplniť % ktorým da daný zdroj financovania bude podieľať na nákladoch projektu. Suma v danom riadku musí byť 100%, na čo upozorňuje aj hodnota v stĺpci G pre daný riadok
Note on F19: USER1: Potrebné rozdeliť náklady v danej Oblasti výdavku na Interné a externé. Suma pre Oblasť výdavku musí byť 100%

## CBA - Agendové IS
| Cashflow projektu | [5 empty] | Čistá súčasná hodnota z projektu
| Finančný cashflow (s DPH) |  |  | Ekonomický cashflow (bez DPH) |  |  | koeficient obdobia | Finančná (FNPV) | Ekonomická (ENPV) | Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV
Obdobie | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel
t1 | 0 | -691304.1361 | -691304.1361 | 0 | -576086.7801 | -576086.7801 | 0 | -691304.1361 | -576086.7801 | -576086.7801 | <
t2 | -206800 | -250399.4359 | -43599.4359 | -172333.3333 | -208666.1966 | -36332.8632 | 1 | -41922.5345 | -34602.7269 | -610689.507 | <
t3 | -125000 | -80311.2 | 44688.8 | -622916.6667 | -455988.5 | 166928.1667 | 2 | 41317.3077 | 151408.768 | -459280.739 | <
t4 | -132500 | -80311.2 | 52188.8 | -629166.6667 | -455988.5 | 173178.1667 | 3 | 46395.6532 | 149597.8116 | -309682.9274 | <
t5 | -140750 | -80311.2 | 60438.8 | -636041.6667 | -455988.5 | 180053.1667 | 4 | 51663.3395 | 148130.1858 | -161552.7416 | <
t6 | -149825 | -80311.2 | 69513.8 | -643604.1667 | -455988.5 | 187615.6667 | 5 | 57135.2765 | 147001.7841 | -14550.9575 | <
t7 | -159807.5 | -80311.2 | 79496.3 | -651922.9167 | -455988.5 | 195934.4167 | 6 | 62827.0806 | 146209.2784 | 131658.3209 | Rok návratu investície
t8 | -170788.25 | -80311.2 | 90477.05 | -661073.5417 | -455988.5 | 205085.0417 | 7 | 68755.122 | 145750.1102 | 277408.4311 | >
t9 | -182867.075 | -80311.2 | 102555.875 | -671139.2292 | -455988.5 | 215150.7292 | 8 | 74936.5733 | 145622.4823 | 423030.9134 | >
t10 | -196153.7825 | -80311.2 | 115842.5825 | -682211.4854 | -455988.5 | 226222.9854 | 9 | 81389.4619 | 145825.3535 | 568856.2668 | >
SPOLU | -1464491.6075 | -1584193.172 | -119701.5645 | -5370409.6729 | -4432660.9767 | 937748.6962 | SPOLU | -248806.8559 | 568856.2668
[7 empty] | Výsledok CBA |  | Výsledná hodnota | Minimálna hodnota
[7 empty] | BCR | pomer prínosov a nákladov | 3.4795 | 1
[7 empty] | FIRR | finančná vnútorná výnosová miera (%) | -2.827% | -
[7 empty] | EIRR | ekonomická vnútorná výnosová miera (%) | 19.53% | 5%
[7 empty] | FNPV | finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH) | -248806.8559 | -
[7 empty] | ENPV | ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH) | 568856.2668 | 0

## Výdavky - Agendové IS
| Náklady IT systém | [11 empty] | Riadenie projektu |  |  | Variabilné výdavky |  |  | Výdavky spolu
| HW |  |  | SW |  |  | Aplikácie |  |  | SW a Aplikácie - Výstupné náklady | [5 empty] | Všeobecný materiál
Obdobie | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel
t1 | 0 | 41250 | 41250 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 463098.7401 | 463098.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36955.396 | 36955.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691304.1361 | 691304.1361 | 0%
t2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 206800 | 216002.0599 | 9202.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19397.376 | 19397.376 | 0 | 0 | 0 | 206800 | 250399.4359 | 43599.4359 | 0%
t3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 125000 | 65311.2 | -59688.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 80311.2 | -44688.8
t4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 132500 | 65311.2 | -67188.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132500 | 80311.2 | -52188.8
t5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 140750 | 65311.2 | -75438.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140750 | 80311.2 | -60438.8
t6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 149825 | 65311.2 | -84513.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149825 | 80311.2 | -69513.8
t7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 159807.5 | 65311.2 | -94496.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159807.5 | 80311.2 | -79496.3
t8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 170788.25 | 65311.2 | -105477.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170788.25 | 80311.2 | -90477.05
t9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 182867.075 | 65311.2 | -117555.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182867.075 | 80311.2 | -102555.875
t10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 196153.7825 | 65311.2 | -130842.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196153.7825 | 80311.2 | -115842.5825
Spolu | 0 | 41250 | 41250 | 0 | 285000 | 285000 | 1464491.6075 | 1201590.4 | -262901.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56352.772 | 56352.772 | 0 | 0 | 0 | 1464491.6075 | 1584193.172 | 119701.5645
NPV |  |  | 41250 |  |  | 256617.3251 |  |  | -77983.4702 |  |  | 0 |  |  | 55429.0874 |  |  | 0 |  |  | 275312.9424
Všetky výdavkové položky sú automaticky vypočítané na základe údajov uvedených v záložkách TCO a Parametre - Agendové IS

## Parametre - Agendové IS
MODULY
|  |  | Spolu |  |  | Sprava pouzivatelov |  |  | Zber udajov |  |  | Integracia systemov |  |  | Reporting a DWH |  |  | Umela inteligencia |  |  | Diseminacia |  |  | Archivacia |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Koncová služba
Parameter | Jednotka | Obdobie | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel | AS IS | TO BE | Rozdiel
Počet podaní / volaní | počet / rok | t1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
|  | t2 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t3 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t4 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t5 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t6 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t7 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t8 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t9 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t10 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Materiálové náklady na 1 podanie (napr. Poštovné (0,83 EUR)+Tlač (0,02 EUR)+Papier (0,01 EUR)+Obálka (0,03 EUR). Zhotoviteľ štúdie doplní skutočné náklady) | EUR | t1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t5 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t6 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t7 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t8 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t9 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t10 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Výška administratívneho poplatku | EUR | t1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t5 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t6 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t7 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t8 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t9 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t10 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Trvanie spracovania podania (ušetrený čas úradníka) | človeko-hod. | t1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
|  | t2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t3 | [5 empty] | 0 | 34583.3333 | 25937.5 | -8645.8333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t4 | [5 empty] | 0 | 34583.3333 | 25937.5 | -8645.8333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t5 | [5 empty] | 0 | 34583.3333 | 25937.5 | -8645.8333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t6 | [5 empty] | 0 | 34583.3333 | 25937.5 | -8645.8333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t7 | [5 empty] | 0 | 34583.3333 | 25937.5 | -8645.8333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t8 | [5 empty] | 0 | 34583.3333 | 25937.5 | -8645.8333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t9 | [5 empty] | 0 | 34583.3333 | 25937.5 | -8645.8333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t10 | [5 empty] | 0 | 34583.3333 | 25937.5 | -8645.8333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Čas potrebný na vypracovanie a doručenie podania (ušetrený čas používateľa) | hod. | t1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | t2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kvalitatívne prínosy | EUR | t1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | t10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Spolu
Počet podaní / volaní | počet / rok | t1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | t2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena ušetreného času úradníka | EUR | t1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t3 | 518750 | 389062.5 | -129687.5 | 0 | 0 | 0 | 518750 | 389062.5 | -129687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t4 | 518750 | 389062.5 | -129687.5 | 0 | 0 | 0 | 518750 | 389062.5 | -129687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t5 | 518750 | 389062.5 | -129687.5 | 0 | 0 | 0 | 518750 | 389062.5 | -129687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t6 | 518750 | 389062.5 | -129687.5 | 0 | 0 | 0 | 518750 | 389062.5 | -129687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t7 | 518750 | 389062.5 | -129687.5 | 0 | 0 | 0 | 518750 | 389062.5 | -129687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t8 | 518750 | 389062.5 | -129687.5 | 0 | 0 | 0 | 518750 | 389062.5 | -129687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t9 | 518750 | 389062.5 | -129687.5 | 0 | 0 | 0 | 518750 | 389062.5 | -129687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t10 | 518750 | 389062.5 | -129687.5 | 0 | 0 | 0 | 518750 | 389062.5 | -129687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FTE úradník | FTE | t1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t3 | 18.2981 | 13.7235 | -4.5745 | 0 | 0 | 0 | 18.2981 | 13.7235 | -4.5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t4 | 18.2981 | 13.7235 | -4.5745 | 0 | 0 | 0 | 18.2981 | 13.7235 | -4.5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t5 | 18.2981 | 13.7235 | -4.5745 | 0 | 0 | 0 | 18.2981 | 13.7235 | -4.5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t6 | 18.2981 | 13.7235 | -4.5745 | 0 | 0 | 0 | 18.2981 | 13.7235 | -4.5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t7 | 18.2981 | 13.7235 | -4.5745 | 0 | 0 | 0 | 18.2981 | 13.7235 | -4.5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t8 | 18.2981 | 13.7235 | -4.5745 | 0 | 0 | 0 | 18.2981 | 13.7235 | -4.5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t9 | 18.2981 | 13.7235 | -4.5745 | 0 | 0 | 0 | 18.2981 | 13.7235 | -4.5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t10 | 18.2981 | 13.7235 | -4.5745 | 0 | 0 | 0 | 18.2981 | 13.7235 | -4.5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena ušetreného času používateľa (S pravidlom polovice) | EUR | t1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiálové náklady | EUR | t1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administrtívny poplatok | EUR | t1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kvalitatívne prínosy | EUR | t1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | t2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## MODULY_CBA
[9 empty] | 1002 |  |  |  |  | 1004
# | Moduly | TCF | ECF | UAW | PF | Inkrement | Rok dodania | # roku | Počet MDs z UCP | Aplikačná podpora | Rozvoj | Supporty | Rok zacatia supportu / prevádzky | Počet MDs z rozpoctu
MOD_01 | Sprava pouzivatelov | 0.97 | 0.86 | 9 | 15 | Inkrement 1 | 2024 | 1 | 155 | 5% | 7% | 5% | 2 | 155.3094
MOD_02 | Zber udajov | 0.97 | 0.86 | 9 | 15 | Inkrement 1 | 2024 | 1 | 303 | 5% | 7% | 5% | 2 | 303.6048
MOD_03 | Integracia systemov | 0.97 | 0.86 | 8 | 25 | Inkrement 1 | 2024 | 1 | 73 | 5% | 7% | 5% | 2 | 73.1457
MOD_04 | Reporting a DWH | 0.97 | 0.86 | 9 | 15 | Inkrement 1 | 2024 | 1 | 225 | 5% | 7% | 5% | 2 | 225.4491
MOD_05 | Umela inteligencia | 0.97 | 0.86 | 9 | 25 | Inkrement 2 | 2025 | 2 | 76 | 5% | 7% | 5% | 2 | 76.1517
MOD_06 | Diseminacia | 0.97 | 0.86 | 15 | 15 | Inkrement 2 | 2025 | 2 | 125 | 5% | 7% | 5% | 2 | 125.2495
MOD_07 | Archivacia | 0.97 | 0.86 | 9 | 15 | Inkrement 2 | 2025 | 2 | 45 | 5% | 7% | 5% | 2 | 45.0898
MOD_08 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
MOD_09 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
MOD_10 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
MOD_11 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
MOD_12 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
MOD_13 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
MOD_14 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
MOD_15 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
MOD_16 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
MOD_17 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
MOD_18 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
MOD_19 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
MOD_20 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
MOD_21 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Note on B2: USER1: Potrebné vyplniť názvy všetkých modulov, ktoré budú v projekte dodávané. Moduly by mali byť tie isté ako sú definované v META IS k danému IS
Note on C2: USER1: Hodnota je automaticky dotiahnutá pre modul zo záložky TCF_v02
Note on D2: USER1: Hodnota je automaticky dotiahnutá pre modul zo záložky ECF_v02
Note on E2: USER1: Hodnota je automaticky dotiahnutá pre modul zo záložky UAW_v02
Note on F2: USER1: Jedná sa o stanovanie hodnoty Produktivity faktor, ktorá znemená hodinúvú náročnosť realizácie jednoného bodu prípadu použitia (Use Case Pointu). Viac v metodike časť Produktivity faktor a časť Oranžová sekcia bod 7
Note on G2: USER1: Je potrebné vybrať inkrement, v ktorom bude daný modul dodaný
Note on H2: USER1: Automaticky vyplnený rok dodania z vybraného inkrementu
Note on I2: USER1: Automaticky doplnený poradový rok dodania od spustenia projektu
Note on J2: USER1: Prepodkladaný počet externých MDs na realizovaný projekt
Note on K2: USER1: Jedná sa o stanovenie % pre aplikačnú podporu daného modulu, ak je aplikačná podpora relevantná
Note on L2: USER1: Jedná sa o stanovanie % rozvoja pre jednotlivé kompoentny modulu. Rozvoj je vnímaný ako, pre aplikácie, tak aj pre SW produkty.
Note on M2: USER1: Jedná sa o stanovenie percenta supportov pre HW a SW produkty v danom module.
Note on N2: USER1: Jedná sa o stanovenie začiatku realizácie podpory alebo supportu pre daný modu. Na základe tejto hodnoty sa následne počítajú prevádzkové náklady pre aplikácie, SW produkty alebo HW.

## Parametre_ECF_TCF (hidden)
Hodnota | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
T1 | Aplikácia ignoruje akýkoľvek aspekt súvisiaci s distribuovaným spracovaním. | Aplikácia generuje údaje, ktoré spracujú iné počítače s ľudským zásahom (napríklad tabuľky alebo predformátované súbory odoslané médiom alebo e-mailom). | Údaje aplikácie sa pripravujú a automaticky prenášajú na spracovanie do iných počítačov. | Aplikačné spracovanie je distribuované a údaje sa prenášajú iba jedným smerom. | Aplikačné spracovanie je distribuované a údaje sa prenášajú oboma smermi. | Aplikačné procesy musia byť vykonávané v najvhodnejšom procesore alebo počítači, ktorý je dynamicky určený.
T2 | Klient nezadefinoval žiadne špeciálne požiadavky na výkon. | Požiadavky na výkon boli stanovené a revidované, nie je však potrebné prijímať nijaké zvláštne opatrenia. | Čas odozvy a prenosové rýchlosti sú kritické počas špičkových hodín. Nie je potrebný žiadny špeciálny dizajn pre použitie jadra procesora. Termín pre väčšinu procesov je nasledujúci deň. | Čas odozvy a prenosové rýchlosti sú kritické počas komerčných hodín. Nie je potrebný žiadny špeciálny dizajn pre použitie jadra procesora. Požiadavky týkajúce sa lehôt na komunikáciu s prepojenými systémami sú obmedzujúce. | Čas odozvy a prenosové rýchlosti sú kritické počas komerčných hodín. Nie je potrebný žiadny špeciálny dizajn pre použitie jadra procesora. Požiadavky týkajúce sa lehôt na komunikáciu s prepojenými systémami sú obmedzujúce. Zároveň sú výkonnostné požiadavky dostatočne obmedzujúce na to, aby sa pri ich návrhu vyžadovali úlohy spojené s analýzou výkonu. | Čas odozvy a prenosové rýchlosti sú kritické počas komerčných hodín. Nie je potrebný žiadny špeciálny dizajn pre použitie jadra procesora. Požiadavky týkajúce sa lehôt na komunikáciu s prepojenými systémami sú obmedzujúce. Pričom výkonnostné požiadavky sú dostatočne obmedzujúce na to, aby sa pri ich návrhu vyžadovali úlohy spojené s analýzou výkonu. Zároveň musia byť počas návrhu, vývoja a / alebo implementácie použité nástroje na analýzu výkonu, aby boli splnené výkonnostné požiadavky klienta.
T3 | Aplikácia nepotrebuje žiadnu špeciálne požiadavky na efektivitu koncového užívateľa. | Aplikácia vyžaduje 1 až 3 z nižšie uvedených položiek: - Navigačná pomoc (napríklad dynamicky generované ponuky, adaptívne hypermédiá atď.). - Online pomoc a dokumentácia. - Automatizovaný pohyb kurzora. - Preddefinované funkčné klávesy. - Dávkové úlohy odoslané z online transakcií. - Vysoké využitie farieb a vizuálneho zvýraznenia na obrazovkách. - Minimalizácia počtu obrazoviek na dosiahnutie obchodných cieľov. - Dvojjazyčná podpora (počíta sa ako štyri položky). - Viacjazyčná podpora (počíta sa ako šesť položiek) | Aplikácia vyžaduje 4 až 5 z nižšie uvedených položiek: - Navigačná pomoc (napríklad dynamicky generované ponuky, adaptívne hypermédiá atď.). - Online pomoc a dokumentácia. - Automatizovaný pohyb kurzora. - Preddefinované funkčné klávesy. - Dávkové úlohy odoslané z online transakcií. - Vysoké využitie farieb a vizuálneho zvýraznenia na obrazovkách. - Minimalizácia počtu obrazoviek na dosiahnutie obchodných cieľov. - Dvojjazyčná podpora (počíta sa ako štyri položky). - Viacjazyčná podpora (počíta sa ako šesť položiek) | Aplikácia vyžaduje 6 alebo viac z nižšie uvedených položiek, neexistujú však žiadne požiadavky týkajúce sa efektívnosti používateľov. - Navigačná pomoc (napríklad dynamicky generované ponuky, adaptívne hypermédiá atď.). - Online pomoc a dokumentácia. - Automatizovaný pohyb kurzora. - Preddefinované funkčné klávesy. - Dávkové úlohy odoslané z online transakcií. - Vysoké využitie farieb a vizuálneho zvýraznenia na obrazovkách. - Minimalizácia počtu obrazoviek na dosiahnutie obchodných cieľov. - Dvojjazyčná podpora (počíta sa ako štyri položky). - Viacjazyčná podpora (počíta sa ako šesť položiek) | Aplikácia vyžaduje 6 alebo viac z nižšie uvedených položiek a požiadavky na efektivitu používateľa sú také silné, že dizajn musí obsahovať funkcie na minimalizáciu písania, maximalizáciu predvolených nastavení, použitie šablón atď. - Navigačná pomoc (napríklad dynamicky generované ponuky, adaptívne hypermédiá atď.). - Online pomoc a dokumentácia. - Automatizovaný pohyb kurzora. - Preddefinované funkčné klávesy. - Dávkové úlohy odoslané z online transakcií. - Vysoké využitie farieb a vizuálneho zvýraznenia na obrazovkách. - Minimalizácia počtu obrazoviek na dosiahnutie obchodných cieľov. - Dvojjazyčná podpora (počíta sa ako štyri položky). - Viacjazyčná podpora (počíta sa ako šesť položiek) | Aplikácia vyžaduje 6 alebo viac z týchto položiek nižšie a požiadavky na efektivitu používateľa sú také silné, že návrhové činnosti musia obsahovať nástroje a špeciálne procesy, ktoré preukazujú splnenie výkonnostných cieľov. - Navigačná pomoc (napríklad dynamicky generované ponuky, adaptívne hypermédiá atď.). - Online pomoc a dokumentácia. - Automatizovaný pohyb kurzora. - Preddefinované funkčné klávesy. - Dávkové úlohy odoslané z online transakcií. - Vysoké využitie farieb a vizuálneho zvýraznenia na obrazovkách. - Minimalizácia počtu obrazoviek na dosiahnutie obchodných cieľov. - Dvojjazyčná podpora (počíta sa ako štyri položky). - Viacjazyčná podpora (počíta sa ako šesť položiek)
T4 | Nie sú potrebné žiadne špeciálne požiadavky | Z možností uvedených nižsie je potrebná 1: - Starostlivá kontrola (napríklad špeciálne spracovanie auditu) a / alebo bezpečné spracovanie špecifické pre danú aplikáciu. - Rozsiahle logické spracovanie. - Rozsiahle matematické spracovanie. - Veľa spracovania výnimiek vyplývajúcich z neúplných transakcií, ktoré je potrebné znovu spracovať, ako napríklad neúplné transakcie bankomatu spôsobené prerušením komunikácie, chýbajúcimi hodnotami údajov alebo neúspešnou zmenou údajov. - Komplexné spracovanie na správu viacerých vstupných a výstupných možností, napríklad multimédií alebo nezávislosti od zariadenia | Z možností uvedených nižsie sú potrebné 2: - Starostlivá kontrola (napríklad špeciálne spracovanie auditu) a / alebo bezpečné spracovanie špecifické pre danú aplikáciu. - Rozsiahle logické spracovanie. - Rozsiahle matematické spracovanie. - Veľa spracovania výnimiek vyplývajúcich z neúplných transakcií, ktoré je potrebné znovu spracovať, ako napríklad neúplné transakcie bankomatu spôsobené prerušením komunikácie, chýbajúcimi hodnotami údajov alebo neúspešnou zmenou údajov. - Komplexné spracovanie na správu viacerých vstupných a výstupných možností, napríklad multimédií alebo nezávislosti od zariadenia | Z možností uvedených nižsie sú potrebné 3: - Starostlivá kontrola (napríklad špeciálne spracovanie auditu) a / alebo bezpečné spracovanie špecifické pre danú aplikáciu. - Rozsiahle logické spracovanie. - Rozsiahle matematické spracovanie. - Veľa spracovania výnimiek vyplývajúcich z neúplných transakcií, ktoré je potrebné znovu spracovať, ako napríklad neúplné transakcie bankomatu spôsobené prerušením komunikácie, chýbajúcimi hodnotami údajov alebo neúspešnou zmenou údajov. - Komplexné spracovanie na správu viacerých vstupných a výstupných možností, napríklad multimédií alebo nezávislosti od zariadenia | Z možností uvedených nižsie sú potrebné 4: - Starostlivá kontrola (napríklad špeciálne spracovanie auditu) a / alebo bezpečné spracovanie špecifické pre danú aplikáciu. - Rozsiahle logické spracovanie. - Rozsiahle matematické spracovanie. - Veľa spracovania výnimiek vyplývajúcich z neúplných transakcií, ktoré je potrebné znovu spracovať, ako napríklad neúplné transakcie bankomatu spôsobené prerušením komunikácie, chýbajúcimi hodnotami údajov alebo neúspešnou zmenou údajov. - Komplexné spracovanie na správu viacerých vstupných a výstupných možností, napríklad multimédií alebo nezávislosti od zariadenia | Z možností uvedených nižsie je potrebných 5: - Starostlivá kontrola (napríklad špeciálne spracovanie auditu) a / alebo bezpečné spracovanie špecifické pre danú aplikáciu. - Rozsiahle logické spracovanie. - Rozsiahle matematické spracovanie. - Veľa spracovania výnimiek vyplývajúcich z neúplných transakcií, ktoré je potrebné znovu spracovať, ako napríklad neúplné transakcie bankomatu spôsobené prerušením komunikácie, chýbajúcimi hodnotami údajov alebo neúspešnou zmenou údajov. - Komplexné spracovanie na správu viacerých vstupných a výstupných možností, napríklad multimédií alebo nezávislosti od zariadenia
T5 | Neexistujú obavy z výroby opakovane použiteľného kódu. | Generuje sa opakovane použiteľný kód na použitie v rámci toho istého projektu. | Menej ako 10% aplikácie musí brať do úvahy viac, ako potrebuje používateľ. | 10% alebo viac aplikácie musí brať do úvahy viac, ako potrebuje používateľ. | Aplikácia musí byť špeciálne zabalená a / alebo zdokumentovaná, aby sa uľahčilo jej opätovné použitie, a musí byť prispôsobená používateľom na úrovni zdrojového kódu. | Aplikácia musí byť špeciálne zabalená a / alebo zdokumentovaná, aby sa uľahčilo jej opätovné použitie, a musí byť prispôsobená používateľom pomocou parametrov.
T6 | Klient nezadal nijaké zvláštne ohľady a na inštaláciu nie je potrebné žiadne špeciálne nastavenie. | Klient nezaviedol nijaké zvláštne požiadavky, ale na inštaláciu je potrebné špeciálne nastavenie. | Musia byť poskytnuté a otestované požiadavky stanovené klientom na prevod a inštaláciu údajov a príručky na prevod a inštaláciu. Dopad konverzie v projekte sa nepovažuje za dôležitý | Musia byť poskytnuté a otestované požiadavky stanovené klientom na prevod a inštaláciu údajov a príručky na prevod a inštaláciu. Dopad konverzie na projekt je značný. | Musia byť poskytnuté a otestované požiadavky stanovené klientom na prevod a inštaláciu údajov a príručky na prevod a inštaláciu. Dopad konverzie v projekte sa nepovažuje za dôležitý. Zároveň musia byť poskytnuté a vyskúšané nástroje na automatickú konverziu a inštaláciu. | Musia byť poskytnuté a otestované požiadavky stanovené klientom na prevod a inštaláciu údajov a príručky na prevod a inštaláciu. Dopad konverzie na projekt je značný. Zároveň musia byť poskytnuté a vyskúšané nástroje na automatickú konverziu a inštaláciu.
T7 | Užívateľ neurčil okrem bežného zálohovania žiadne špeciálne požiadavky na fungovanie systému | Pre systém platí 1 z nasledujúcich položiek: - Musia byť poskytnuté efektívne procesy pre inicializáciu, zálohovanie a obnovu, ale zásah obsluhy je stále nevyhnutný. - Musia byť poskytnuté efektívne procesy pre inicializáciu, zálohovanie a obnovu a nie je potrebný žiadny zásah operátora (počíta sa ako dve položky). - Aplikácia musí minimalizovať potrebu ukladania dát v offline médiách (napríklad pásky). - Aplikácia musí minimalizovať potrebu zaobchádzania s papierom. | Pre systém platia 2 z nasledujúcich položiek: - Musia byť poskytnuté efektívne procesy pre inicializáciu, zálohovanie a obnovu, ale zásah obsluhy je stále nevyhnutný. - Musia byť poskytnuté efektívne procesy pre inicializáciu, zálohovanie a obnovu a nie je potrebný žiadny zásah operátora (počíta sa ako dve položky). - Aplikácia musí minimalizovať potrebu ukladania dát v offline médiách (napríklad pásky). - Aplikácia musí minimalizovať potrebu zaobchádzania s papierom. | Pre systém platia 3 z nasledujúcich položiek: - Musia byť poskytnuté efektívne procesy pre inicializáciu, zálohovanie a obnovu, ale zásah obsluhy je stále nevyhnutný. - Musia byť poskytnuté efektívne procesy pre inicializáciu, zálohovanie a obnovu a nie je potrebný žiadny zásah operátora (počíta sa ako dve položky). - Aplikácia musí minimalizovať potrebu ukladania dát v offline médiách (napríklad pásky). - Aplikácia musí minimalizovať potrebu zaobchádzania s papierom. | Pre systém platia 4 z nasledujúcich položiek: - Musia byť poskytnuté efektívne procesy pre inicializáciu, zálohovanie a obnovu, ale zásah obsluhy je stále nevyhnutný. - Musia byť poskytnuté efektívne procesy pre inicializáciu, zálohovanie a obnovu a nie je potrebný žiadny zásah operátora (počíta sa ako dve položky). - Aplikácia musí minimalizovať potrebu ukladania dát v offline médiách (napríklad pásky). - Aplikácia musí minimalizovať potrebu zaobchádzania s papierom. | Aplikácia je navrhnutá tak, aby fungovala bez dozoru.
T8 | Neexistuje žiadna požiadavka používateľa, aby sa zvážila potreba inštalácie aplikácie na viac ako jednu platformu | Návrh musí brať do úvahy potrebu fungovania systému na rôznych platformách, ale aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby fungovala iba v identických hardvérových a softvérových prostrediach. | Návrh musí zohľadňovať potrebu systému pracovať na rôznych platformách, ale aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby fungovala iba v podobných hardvérových a softvérových prostrediach. | Návrh musí brať do úvahy potrebu systému pracovať na rôznych platformách, ale aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby fungovala v heterogénnych hardvérových a softvérových prostrediach. | Návrh musí: - brať do úvahy potrebu fungovania systému na rôznych platformách, ale aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby fungovala iba v identických hardvérových a softvérových prostrediach. Zároveň musí byť vypracovaná a otestovaná dokumentácia a plán údržby na podporu prevádzky na viacerých platformách - ALEBO zohľadňovať potrebu systému pracovať na rôznych platformách, ale aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby fungovala iba v podobných hardvérových a softvérových prostrediach Zároveň 2 musí byť vypracovaná a otestovaná dokumentácia a plán údržby na podporu prevádzky na viacerých platformách | Návrh musí brať do úvahy potrebu systému pracovať na rôznych platformách, ale aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby fungovala v heterogénnych hardvérových a softvérových prostrediach. Zároveň je je potrebné vypracovať a otestovať plán dokumentácie a údržby na podporu prevádzky na viacerých platformách.
T9 | Nie sú potrebné žiadne špeciálne požiadavky | Z nasledovných možností musí byť splnená 1: - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia pre prácu s jednoduchými dotazmi, ako sú logické binárne operátory aplikované iba na jeden logický archív (počítať ako jedna položka). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť stredne zložité dotazy, ako napríklad logické binárne operátory aplikované na viac ako jeden logický archív (počítať ako dve položky). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť vysoko zložité dotazy, ako sú kombinácie logických binárnych operátorov aplikované na jeden alebo viac logických archívov (počíta sa ako tri položky). - Údaje o podnikovej kontrole sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom, zmeny však musia byť účinné až nasledujúci deň (počítajú sa ako jedna položka). - Obchodné kontrolné údaje sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom a zmeny sú účinné okamžite (počítajú sa ako dve položky) | Z nasledovných možností musia byť splnené 2: - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia pre prácu s jednoduchými dotazmi, ako sú logické binárne operátory aplikované iba na jeden logický archív (počítať ako jedna položka). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť stredne zložité dotazy, ako napríklad logické binárne operátory aplikované na viac ako jeden logický archív (počítať ako dve položky). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť vysoko zložité dotazy, ako sú kombinácie logických binárnych operátorov aplikované na jeden alebo viac logických archívov (počíta sa ako tri položky). - Údaje o podnikovej kontrole sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom, zmeny však musia byť účinné až nasledujúci deň (počítajú sa ako jedna položka). - Obchodné kontrolné údaje sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom a zmeny sú účinné okamžite (počítajú sa ako dve položky) | Z nasledovných možností musia byť splnené 3: - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia pre prácu s jednoduchými dotazmi, ako sú logické binárne operátory aplikované iba na jeden logický archív (počítať ako jedna položka). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť stredne zložité dotazy, ako napríklad logické binárne operátory aplikované na viac ako jeden logický archív (počítať ako dve položky). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť vysoko zložité dotazy, ako sú kombinácie logických binárnych operátorov aplikované na jeden alebo viac logických archívov (počíta sa ako tri položky). - Údaje o podnikovej kontrole sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom, zmeny však musia byť účinné až nasledujúci deň (počítajú sa ako jedna položka). - Obchodné kontrolné údaje sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom a zmeny sú účinné okamžite (počítajú sa ako dve položky) | Z nasledovných možností musia byť splnené 4: - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia pre prácu s jednoduchými dotazmi, ako sú logické binárne operátory aplikované iba na jeden logický archív (počítať ako jedna položka). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť stredne zložité dotazy, ako napríklad logické binárne operátory aplikované na viac ako jeden logický archív (počítať ako dve položky). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť vysoko zložité dotazy, ako sú kombinácie logických binárnych operátorov aplikované na jeden alebo viac logických archívov (počíta sa ako tri položky). - Údaje o podnikovej kontrole sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom, zmeny však musia byť účinné až nasledujúci deň (počítajú sa ako jedna položka). - Obchodné kontrolné údaje sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom a zmeny sú účinné okamžite (počítajú sa ako dve položky) | Z nasledovných možností musia byť splnených 5 alebo viac: - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia pre prácu s jednoduchými dotazmi, ako sú logické binárne operátory aplikované iba na jeden logický archív (počítať ako jedna položka). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť stredne zložité dotazy, ako napríklad logické binárne operátory aplikované na viac ako jeden logický archív (počítať ako dve položky). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť vysoko zložité dotazy, ako sú kombinácie logických binárnych operátorov aplikované na jeden alebo viac logických archívov (počíta sa ako tri položky). - Údaje o podnikovej kontrole sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom, zmeny však musia byť účinné až nasledujúci deň (počítajú sa ako jedna položka). - Obchodné kontrolné údaje sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom a zmeny sú účinné okamžite (počítajú sa ako dve položky)
T10 | Neočakáva sa žiadny súbežný prístup k údajom | Niekedy sa očakáva súbežný prístup k údajom | Súčasný prístup k údajom sa očakáva často | Súčasný prístup k údajom sa očakáva neustále | Súčasný prístup k údajom sa očakáva neustále a zároveň, si táto situácia vynúti úlohy analýzy výkonu a zablokovanie riešenia počas návrhu | Súčasný prístup k údajom sa očakáva neustále a zároveň, si táto situácia vynúti úlohy analýzy výkonu a zablokovanie riešenia počas návrhu. Pričom budú potrebné na kontrolu prístupu aj špeciálne nástroje.
T11 | Neexistujú žiadne špeciálne požiadavky týkajúce sa bezpečnosti. | Pri návrhu sa musí brať do úvahy potreba bezpečnosti. | Pri návrhu sa musí brať do úvahy potreba bezpečnosti. Aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby k nej mali prístup iba autorizovaní používatelia. | Pri návrhu sa musí brať do úvahy potreba bezpečnosti. Aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby k nej mali prístup iba autorizovaní používatelia. Zároveň bude kontrolovaný a kontrolovaný prístup do systému | Pri návrhu sa musí brať do úvahy potreba bezpečnosti. Aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby k nej mali prístup iba autorizovaní používatelia. Zároveň bude kontrolovaný a kontrolovaný prístup do systému. Rovnako bude potrebné vypracovať a otestovať bezpečnostný plán na podporu riadenia prístupu k aplikácii | Pri návrhu sa musí brať do úvahy potreba bezpečnosti. Aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby k nej mali prístup iba autorizovaní používatelia. Zároveň bude kontrolovaný a kontrolovaný prístup do systému. Rovnako bude potrebné vypracovať a otestovať bezpečnostný plán na podporu riadenia prístupu k aplikácii ako aj vypracovať a otestovať bezpečnostný plán, ktorý podporí sluch.
T12 | Na vývoj aplikácie sa vo veľkej miere použije vysoko spoľahlivý už existujúci kód. | V malých častiach aplikácie sa použije vysoko spoľahlivý už existujúci kód. | Pre aplikáciu sa vo veľkej miere použije predbežný kód, ktorý je nakoniec potrebné upraviť. | Predbežný kód, ktorý je nakoniec potrebné upraviť, sa použije v malých častiach aplikácie. | V aplikácii sa použije pôvodný kód, ktorý je potrebné opraviť alebo je mu ťažko porozumieť. | V aplikácii sa nepoužije žiadny predtým existujúci kód alebo sa v aplikácii použije pochybný kód kvality
T13 | Neexistujú žiadne špecifické požiadavky na školenie používateľov. | Boli spomenuté konkrétne požiadavky na školenie používateľov. | Existujú formálne špecifické požiadavky na školenie používateľov a aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby uľahčila školenie. | Existujú formálne špecifické požiadavky na školenie používateľov a aplikácia musí byť navrhnutá na podporu používateľov s rôznymi úrovňami školenia. | Pre prechodnú fázu musí byť vypracovaný a vykonaný podrobný plán výcviku. | Pre prechodnú fázu musí byť vypracovaný a vykonaný podrobný plán výcviku a používatelia sú geograficky rozdelení.
E1 | Tím nemá skúsenosti s vývojovým procesom alebo nepoužíva žiadny proces. | Tím má teoretické vedomosti o vývojovom procese, ale nemá skúsenosti. | Niekoľko členov tímu už použilo postup v jednom projekte. | Niekoľko členov tímu využilo postup vo viac ako jednom projekte. | Až polovica tímu použila postup v mnohých projektoch. | Viac ako polovica tímu použila postup v mnohých projektoch.
E2 | Žiadny člen tímu nemá skúsenosti s projektmi v rovnakej oblasti. | Niektorí členovia tímu majú 6 až 12 mesiacov skúseností s projektmi v rovnakej oblasti. | Niektorí členovia tímu majú 12 až 18 mesiacov skúseností s projektmi v rovnakej oblasti. | Väčšina členov tímu má 18 až 24 mesiacov skúseností s projektmi v rovnakej oblasti. | Väčšina členov tímu má viac ako dvojročné skúsenosti v rovnakej oblasti. | Všetci členovia tímu majú viac ako dvojročné skúsenosti v rovnakej oblasti.
E3 | Tím nemá skúsenosti s objektovo orientovanými technikami. | Všetci členovia tímu majú určité skúsenosti s objektovo orientovanými technikami (až do jedného roka). | Väčšina členov tímu má 12 až 18 mesiacov skúseností s objektovo orientovanými technikami. | Všetci členovia tímu majú 12 až 18 mesiacov skúseností alebo väčšina členov tímu má 18 až 24 mesiacov skúseností v oblasti objektovo orientovaných techník | Väčšina členov tímu má viac ako dvojročné skúsenosti s objektovo orientovanými technikami. | Všetci členovia tímu majú viac ako dvojročné skúsenosti s objektovo orientovanými technikami.
E4 | Vedúci analytik nemá skúsenosti. | Vedúci analytik má predchádzajúce skúsenosti s jedným podobným projektom. | Vedúci analytik má asi rok skúseností s viac ako jedným podobným projektom | Vedúci analytik má asi dvojročné skúsenosti s podobnými projektmi. | Vedúci analytik má viac ako dvojročné skúsenosti s podobnými projektmi. | Vedúci analytik má viac ako tri roky skúseností v rôznych projektoch.
E5 | Tím nemá vôbec žiadnu motiváciu. Bez neustáleho dohľadu sa tím stáva neproduktívnym. Tím robí iba to, na čo sa prísne žiada. | Tím má veľmi malú motiváciu. Na udržanie produktivity na prijateľnej úrovni je nevyhnutný stály dohľad. | Tím má malú motiváciu. Na udržanie produktivity sú z času na čas potrebné zásahy manažmentu. | Tím má určitú motiváciu. Tím má zvyčajne iniciatívu, ale na udržanie produktivity je stále nevyhnutný zásah manažmentu. | Tím je dobre motivovaný. Tím zvyčajne riadi sám, ale existencia dohľadu je stále nevyhnutná, pretože bez neho je možné stratiť produktivitu | Tím je vysoko motivovaný. Aj bez dozoru každý vie, čo treba urobiť, a tempo sa udržuje donekonečna.
E6 | Neexistujú historické údaje o stabilite požiadaviek alebo v minulosti zlá analýza spôsobila veľké zmeny v požiadavkách po začiatku projektu | Požiadavky boli v minulosti prevažne nestabilné. Klienti požiadali o veľa zmien spôsobených hlavne neúplnými alebo nesprávnymi požiadavkami | Požiadavky boli v minulosti nestabilné. Klienti požiadali o zmeny spôsobené neúplnými alebo nesprávnymi požiadavkami. | Požiadavky boli v minulosti pomerne stabilné. Klienti požiadali o zmeny sekundárnych funkcionalít s určitou pravidelnosťou. Zmeny hlavných funkcií boli žiadané zriedka. | Požiadavky boli v minulosti väčšinou stabilné. Používatelia požadovali malé zmeny, najmä tie kozmetické. Zmeny hlavných alebo vedľajších funkcií boli neobvyklé. | Požiadavky boli v minulosti úplne stabilné. Malé zmeny, ak nejaké boli, nemali žiadny vplyv na projekty
E7 | Žiadny člen tímu nie je na čiastočný úväzok na projekte. | Až 10% tímu je na čiastočný úväzok. | Až 20% tímu je na čiastočný úväzok. | Až 40% tímu je na čiastočný úväzok. | Až 60% tímu je na čiastočný úväzok. | Viac ako 60% tímu je na čiastočný úväzok.
E8 | Všetci členovia tímu sú veľmi skúsení programátori. | Väčšina členov tímu má minimálne dvojročné skúsenosti s programovaním. | Všetci členovia tímu majú najmenej 18 mesiacov skúseností s programovaním. | Väčšina členov tímu má najmenej 18 mesiacov skúseností s programovaním. | Niekoľko členov tímu má skúsenosti s programovaním (nie viac ako jeden rok). | Všetci členovia tímu sú neskúsení programátori.

## INKREMENTY
# Inkrementu | Začiatok | Rok | Koniec | Trvanie v mesiacoch | Rok dodania | Mesiacov od zaciatku
Inkrement 1 | 2024-01-01 | 2024 | 2024-12-31 | 12 | 1 | 12
Inkrement 2 | 2025-01-01 | 2025 | 2025-08-31 | 8 | 2 | 20
Inkrement 3
Inkrement 4
Inkrement 5
Inkrement 6
Inkrement 7
Inkrement 8
Inkrement 9
Inkrement 10
Inkrement 11
Inkrement 12
Inkrement 13
Inkrement 14
Inkrement 15
Inkrement 16
Inkrement 17
Inkrement 18
Inkrement 19
Inkrement 20
Note on B1: USER1: Je potrebné stanoviť začiatok trvania daného inkrementu. Počet inkrementov záleží od projektu a jeho náročnosti. Formát dátumu je DD.MM.RRRR
Note on D1: USER1: Je potrebné stanoviť dátum ukončenia inkrementu. Formát dátumu je DD.MM.RRRR
Note on E1: USER1: Predstavuje dobu trvania inkrementu v mesiacoch
Note on F1: USER1: Predstavuje rok dodania modulov v danom inkremente od začiatku projektu
Note on G1: USER1: Predsatavuje mesiac ukončenia inkrementu od začiatku projektu

## KATALOG_POZIADAVKY
KROK 1) INICIAČNÁ FÁZA (obsah tvorí OBJEDNÁVATEĽ - PRED spustením VO) | [18 empty] | KROK 2) VEREJNÉ OBSTARÁVANIE VYJADRENIE UCHÁDZAČA / ZÁUJEMCU (PROCES VO - odpovede UCHÁDZAČA - potrebné vyplniť za každú požiadavku) |  |  | KROK 3) REALIZAČNÁ FÁZA (obsah tvorí DODÁVATEĽ - po dokončení VO a podpise Zmluvy) | [6 empty] | KROK 4) OVERENIE DODANIA OBJEDNÁVATEĽOM
ID POŽIADAVKY (zvoľte si konvenciu označovania) | KATEGÓRIA POŽIADAVKY _funkčná požiadavka _nefunkčná požiadavka _technická požiadavka | OBLASŤ POŽIADAVKY | NÁZOV POŽIADAVKY | DETAILNÝ POPIS POŽIADAVKY | VLASTNÍK POŽIADAVKY | NÁZOV MODULU (príslušnosť požiadavky k modulu) | POCET PRISTUPOVYCH KANALOV / POCET UC | ZLOZITOST POZIADAVKY | POCET UC | VYSLEDOK ZLOZITOSTI | UAW | ECF | TCF | UCP | ODHADNUTA PRACNOST | ČISLO INKREMENTU | ZÁVISLOSŤ RIZIKO EXTERNÁ INTEGRÁCIA | POZNÁMKA (napr. legislatívne východiská) | Odpoveď UCHÁDZAČA v procese VO | Kde je vo Vašej PONUKE popísané riešenie ? | Poznámka (doplňujúci popis; príp. ODKAZ na popis v ponuke) | ID návrhu riešenia z detailný návrh riešenia (DNR) | SPôSOB DODANIA (implementácia dodávateľom) | Identifikácia USE CASE | Identifikácia TEST CASE | Použité TESTOVACIE DÁTA pri teste | Použité PROSTREDIE pre test (overenie funkčnosti) | SPôSOB OVERENIA ODBERATEĽOM | VÝSLEDKY TESTOV (status) | POZNÁMKA
ID_01 | Funkcna poziadavka | Integračná platforma | Zabezpečenie integrácií systémov | Informačný systému bude napojený na rezortnú integračnú platformu, prostredníctvom ktorej bude integrovaný na existujúce informačné systémy, v ktorých sú primárne evidované údaje ako zdroje dát | Odborný garant | Integracia systemov | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0.86 | 0.97 | 5.8394 | 145.985 | Inkrement 1
ID_02 | Funkcna poziadavka | Reporting | Vytvorenie metadátovej štruktúry | Informačný systém bude mať vybudovaný metadátovú štruktúru, na základe ktorej bude možné „vykladať“ akýkoľvek nový dátový dotaz aj s vytvorením nového formuláru v prípade potreby „dozberu“ údajov. | Odborný garant | Reporting a DWH | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.33333 | 0.86 | 0.97 | 4.4491 | 66.736 | Inkrement 1
ID_03 | Funkcna poziadavka | Diseminácia a publikácia údajov | Publikovanie pre rôzne skupiny užívateľov | Informačný systém podporí disemináciu a sprístupňovanie údajov pre rôzne skupiny užívateľom s definovanými pravidlami zverejňovania v zmysle implementovaného manažmentu údajov | Odborný garant | Diseminacia | 1 | 5 | 1 | 5 | 1.1538 | 0.86 | 0.97 | 5.1335 | 77.0031 | Inkrement 2
ID_04 | Funkcna poziadavka | Reporting | Tvorba produktov | V rámci informačného systému bude implementovaný nástroj na definovanie rôznych štatistických produktov a ich evidencia, na základe ktorých sa budú vybavovať požiadavky jednotlivých užívateľov údajov. | Odborný garant | Reporting a DWH | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.33333 | 0.86 | 0.97 | 4.4491 | 66.736 | Inkrement 1
ID_05 | Funkcna poziadavka | Zabezpečenie procesov reportingu | Interaktívny analytický nástroj | Systém poskytne analytický nástroj na spracovanie údajov priamo v systéme, ale aj nástroj na pripojenie externých analytických nástrojov ako napr. MS Excel, Phyton, R, Power BI | Odborný garant | Reporting a DWH | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.33333 | 0.86 | 0.97 | 4.4491 | 66.736 | Inkrement 1
ID_06 | Funkcna poziadavka | Zber údajov | Implementácia dátových kontrol | V rámci informačného systému budú implementované dátové kontroly v zmysle manažmentu údajov a definovaných kontrol kvality vstupných údajoch. | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_07 | Funkcna poziadavka | Zber údajov | Reporting kontrol | Systém poskytne reporting pre vyhodnocovanie kvality údajov a identifikovanie nezrovnalostí s návrhom na ich odstránenie. | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_08 | Funkcna poziadavka | Zber údajov | Vyhodnocovanie trendov | Systém umožní implementovať nástroje na vyhodnocovanie trendov a nezrovnalostí v trendoch v prípade chybne zadaných údajov. | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_09 | Funkcna poziadavka | Tvorba a editácia formulárov | Tvorba formulárov | Systém poskytne nástroj na flexibilnú revízii formulárov, agilnejšie na dopĺňanie nových polí, resp. vykonávanie zmien vo formulároch. . | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_10 | Funkcna poziadavka | Tvorba a editácia formulárov | Tvorba formulárov | Formulárová technológia bude poskytovať užívateľské rozhranie prostredníctvom ktorého bude možné zmeny vykonávať priamo užívateľmi bez nutnosti programovania | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_11 | Funkcna poziadavka | Vyťažovanie formulárov a dokumentov prostredncítvom AI | Využitie umelej inteligencie | Systém poskytne možnosti na využívanie AI na identifikáciu údajov z rozhodnutí – Systém umožní „vyťažovať“ údaje z nahrávaných rozhodnutí do databáz, pričom sa eliminuje manuálne vypĺňanie v ŠL. | Odborný garant | Umela inteligencia | 1 | 5 | 1 | 5 | 2.25 | 0.86 | 0.97 | 6.0479 | 151.1987 | Inkrement 2
ID_12 | Funkcna poziadavka | Integračná platforma | Vyťažovanie externých systémov a zápis údajov | Systém prostredníctvom integrácií zabezpečí predvypĺňanie definovaných polí na základe nastavených pravidiel. V rámci analytickej fázy budú definované pre jednotlivé zisťovania alternatívy zdrojových údajov. Údaje budú automatizovane nahraté do ZBU (zdrojová báza údajov) v rámci DWH. | Odborný garant | Integracia systemov | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0.86 | 0.97 | 5.8394 | 145.985 | Inkrement 1
ID_13 | Funkcna poziadavka | Tvorba a editácia formulárov | Tvorba formulárov | Prostredncíctvom systému sa umožní minimalizovať verzie štatistických listov – pri častých zmenách musí systém umožniť zmeny bez publikovania nových verzií výkazov resp. aspoň v prípade menších zmien napr. doplnenia jedného nového bodu atď. | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_14 | Funkcna poziadavka | Tvorba a editácia formulárov | Tvorba formulárov | Systém umožní spájať zistovania podobného charakteru, pričom formuláre budú podmienene poskytovať otázky podľa predchádzjúcich vyplnených polí. | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_15 | Funkcna poziadavka | Modulárny prístup k zisťovaniam | Tvorba formulárov | Systém bude postavený ako sada modulov pre zisťovania, pričom tieto moduly budú využiteľné pre viaceré zisťovania. Ak v rámci modulu už budú údaje, ktoré je potrebné použiť pre iné štatistické produkty, budú tieto použité a nebude nutné ich opätovne zbierať | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_16 | Funkcna poziadavka | Zber údajov | Zabzepečenie komunikácie | Systém umožní komunikáciu pri vyplňovaní výkazov integrovanú priamo na komunikačné nástroje ako napr. Outlook a pod. Jedná sa napr. o nahlasovania chýb prepojená na Outlook – možnosť odpovedať na správu zadanú pri zisťovaní priamo cez komunikačný nástroj. | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_17 | Funkcna poziadavka | Zber údajov | Manžment úloh | V rámci systému bude zabezpečený manažmentu úloh a riadenia procesu zberu a spracovávania údajov. Systémy budú prepojené tak, aby bolo umožnené využívať funkcionality bežného mailového klienta (napr. outlook) na manažment správ. | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_18 | Funkcna poziadavka | Zber údajov | Nahlasovanie chýb | Systém zabezpečí manažment nahlasovania, riešenia a evidencie problémov s jednotlivými modulmi používateľmi - napr. JIRA štýl. Bude vytvorený servis desk, kde bude možné zaznamenávať dopyty v rámci správy systému a bude umožnené aj zobrazovanie stavu vybavenia dopytu. | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_19 | Funkcna poziadavka | Zber údajov | Vyplňovanie formuláírov | Systém ponúkne vhodné riešenie na priebežne vypĺňané výkazy v čase (napr. 5-12), pričom bude zabezpečená evidencia iba jedného formuláru s priebežnou archiváciou položiek, ale aj zachovanie prístupu k nim | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_20 | Funkcna poziadavka | Zber údajov | Tvorba formulárov | Systém umožní realizovať aj krátkodobé zbery resp. iné ad hoc aktivity – systém umožní proaktívne vytváranie formulárov napr. pre jedinečný zber súvisiaci s výskumnými úlohami (ako napr. Váha vecí), pričom tento zber prebehne priamo prostredncítvom rozhrania systému a nebude nutné vytvárať nové nástroje na zber mimo systému. (príklad – Váha vecí - kedy sa sudcovia mali podieľať na zbere prostredníctvom denníkov sudcov musela byť vytvorená nová aplikácia, lebo exitujúci systém toto neumožňoval) | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_21 | Funkcna poziadavka | Prístupnosť systému | Zabezpečenie vzdialného prístupu | Systém umožní pristupovať k aplikácii aj z domu – systém umožní, aby napr. prostredncítvom dvojfaktorovej autentifikácie bolo umožnené pristupovať k procesom aj iných pracovných staníc, ako sú stanice na pracoviskách súdov. | Odborný garant | Sprava pouzivatelov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.5 | 0.86 | 0.97 | 4.5881 | 68.8215 | Inkrement 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_22 | Funkcna poziadavka | Diseminácia a publikácia údajov | Súlad s ID SK a UIX pravidlami | Prezentačná a diseminačná platforma (Vybudovanie Web AC) bude vybudovaná tak, aby bola v súlade s IDSK ako aj internými parametrami ministerstva a zároveň reflektovala pravidlá UIX definované v rámci MIRRI | Odborný garant | Diseminacia | 1 | 5 | 1 | 5 | 1.1538 | 0.86 | 0.97 | 5.1335 | 77.0031 | Inkrement 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_23 | Funkcna poziadavka | Zabezpečenie procesov reportingu | Prístupnosť reportingu | V ramci reportingu bude možné generovanie reportu pre rôzne jednotky – príklad UVMS. Reporting bude možné nastaviť pre rôzny typy jednotiek a útvarov podľa potreby. Všetky metadáta, ktoré budú uložené v systéme budú použiteľné na definovanie parametrov reportov. | Odborný garant | Reporting a DWH | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.33333 | 0.86 | 0.97 | 4.4491 | 66.736 | Inkrement 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_24 | Funkcna poziadavka | Diseminácia a publikácia údajov | Sprístupňovanie údajov | Systém umožní poskytovať Reportingu pre verejnosť – napr. podľa vzoru Justičných štatistík. Prostredníctvom reportingu bude možné generovať rôzne reporty, ktoré budú napr. určené pre verejnosť. Tvorba reportov bude prebiehať bez potrebný dodatočných „programátorských“ prác. | Odborný garant | Diseminacia | 1 | 5 | 1 | 5 | 1.1538 | 0.86 | 0.97 | 5.1335 | 77.0031 | Inkrement 2
ID_25 | Funkcna poziadavka | Zabezpečenie procesov reportingu | Prístupnosť reportingu | Systém umožní zabezpečenie efektívneho reportingu pre súdy, pričom tieto: - budú mať možnosť vidieť údaje ešte predtým ako sú publikované, - bude špecifikované ktoré reporty/zostavy má vidieť súd samotný a ktoré môžu vidieť všetky súdy - nastavenie pravidiel zobrazovania a poskytovania informácií (malo by platiť že všetko čo vidí verejnosť, vidí aj súd, ale všetko čo vidí súd, nemá vidieť verejnosť) | Odborný garant | Reporting a DWH | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.33333 | 0.86 | 0.97 | 4.4491 | 66.736 | Inkrement 1
ID_26 | Funkcna poziadavka | Diseminácia a publikácia údajov | Prepojenie s reportingom | Systém zabezpečí, aby bolo možné pristupovať k údajom prosterdncítvom webového rozhrania tak, aby bolo možné vidieť vytvorené reporty a prípadne napájať externé nástroje (na analýzu získaných údajov). Zverejňovanie údajov musí byť priamo z analytického nástroja bez potreby ďalších manuálnych krokov. | Odborný garant | Diseminacia | 1 | 5 | 1 | 5 | 1.1538 | 0.86 | 0.97 | 5.1335 | 77.0031 | Inkrement 2
ID_27 |  | Zabezpečenie procesov reportingu | Prístupnosť reportingu | Reporting bude dusptupný na základe definovaných pravidiel a oprávnení nie len užívateľom AC ale aj iným užívateľom. Prístup bude manažovaný na úrovni jendotlivých funkcionalít reportingu, pričom bude možné sprístupňovať údaje na rôznej úrovni (multitenant) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_28 | Funkcna poziadavka | Zabezpečenie procesov reportingu | Generovanie skriptu | Reporting bude generovať na pozadí skript, aby bolo zjavné k akým transformáciám v dátach došlo (kvôli kontorle resp. ako podklad pre odbornú verejnosť, súčasť analýz atd.). Tieto údaje budú poskytované prostredníctvom open API | Odborný garant | Reporting a DWH | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.33333 | 0.86 | 0.97 | 4.4491 | 66.736 | Inkrement 1
ID_29 | Funkcna poziadavka | Diseminácia a publikácia údajov | Vytvorenie možností pre publikovanie rôznym spôsobom | Údaje reportingu (Datasety) bude možné sprístupňovať verejnosti cez otvorené API alebo iné nástroje a to tak, že budú dostupné údaje: - Dáta v reálnom čase - Uzavreté štatistické údaje - Open data - API - Export údajov | Odborný garant | Diseminacia | 1 | 5 | 1 | 5 | 1.1538 | 0.86 | 0.97 | 5.1335 | 77.0031 | Inkrement 2
ID_30 | Funkcna poziadavka | Diseminácia a publikácia údajov | Manažment datasetov | Publikačný nástroj zabezpečí definovanie datasetov vrátane publikovanie premenných vo väzbe na datasety. Nastavenie parametrov zdieľania údajov bude v rámci diseminačného nástroja. | Odborný garant | Diseminacia | 1 | 5 | 1 | 5 | 1.1538 | 0.86 | 0.97 | 5.1335 | 77.0031 | Inkrement 2
ID_31 | Funkcna poziadavka | Diseminácia a publikácia údajov | Rôzne formáty pre datasety | Údaje z reportingu budú dostupné v rôznych formátoch, ak to povaha údajov umožní – napr. graf ako excel a pod. | Odborný garant | Diseminacia | 1 | 5 | 1 | 5 | 1.1538 | 0.86 | 0.97 | 5.1335 | 77.0031 | Inkrement 2
ID_32 | Funkcna poziadavka | Zabezpečenie procesov reportingu | Vytvorenie datasetov | V rámci reportingu bude vytvorený ucelený dataset údajov/preddefinovaných reportov, ktoré bude možné stiahnúť. Bude sa jednať o reporty vytvorený na základe najčastejších dopytov, ktoré budú zaznamenávané v module Požiadaviek (napr. informácie o počte sudcov, o počte odsúdených, ...). Reporty bude možné dopĺňať podľa pribúdajúcich frekventovaných požiadaviek | Odborný garant | Reporting a DWH | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.33333 | 0.86 | 0.97 | 4.4491 | 66.736 | Inkrement 1
ID_33 | Funkcna poziadavka | Archivovanie údajov | Zabezpečenie archivície a prístupu k údajom | Systém zabezpečí efektívne riešenie archivácie formulárov – bez manuálneho vytvárania transformácii pre každú novú verziu. | Odborný garant | Archivacia | 1 | 5 | 1 | 5 | 2.25 | 0.86 | 0.97 | 6.0479 | 90.7192 | Inkrement 2
ID_34 | Funkcna poziadavka | Archivovanie údajov | Zabezpečenie archivície a prístupu k údajom | Systém archivácie bude slúžiť ako statický prvok, kde budú archivované vytvorené a vyplnené formuláre napr. v PDF podobe s patričnými náležitosťami, ktoré sú nevyhnutné pre proces archivácie. | Odborný garant | Archivacia | 1 | 5 | 1 | 5 | 2.25 | 0.86 | 0.97 | 6.0479 | 90.7192 | Inkrement 2
ID_35 | Funkcna poziadavka | Archivovanie údajov | Zabezpečenie archivície a prístupu k údajom | Všetky údaje z vyplnených formulárov budú ukladané do databázy tak, aby bolo možné spätne rekonštruovať vyplnený formulár v danom čase a prípadne realizovať aj úpravy údajov, ak to bude potrebné. | Odborný garant | Archivacia | 1 | 5 | 1 | 5 | 2.25 | 0.86 | 0.97 | 6.0479 | 90.7192 | Inkrement 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_36 | Funkcna poziadavka | Archivovanie údajov | Zabezpečenie archivície a prístupu k údajom | Každá verzia údaju v databáze bude mať svoje špecifické metadáta, z ktorých bude možné identifikovať pôvod údajov. | Odborný garant | Archivacia | 1 | 5 | 1 | 5 | 2.25 | 0.86 | 0.97 | 6.0479 | 90.7192 | Inkrement 2
ID_37 | Funkcna poziadavka | Ukladovanie údajov | 3kálovateľnosť DWH | DWH bude vybudované ako moderný databázový nástroj, na ktorý bude možné napájať externé systémy pre potreby využívania údajov. Rovnako bude možné flexibilné rozširovanie DWH podľa potrieb užívateľov. DWH poskytne API rozhranie na poskytovanie údajov. | Odborný garant | Reporting a DWH | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.33333 | 0.86 | 0.97 | 4.4491 | 66.736 | Inkrement 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_38 | Funkcna poziadavka | Integračná platforma | Podpora rôznych typov integrácií | Prostredníctvom rezortnej integračnej platforma bude poskytovaný štandardzizový nástroj na získavanie údajov z iných informačných systémov, pričom pri pripájaní systému nebude nutné dodatočná úprava rozhrania na strane integračnej platformy. Rozhrania bude poskytovať nasledovné možnosti získavania údajov: - SFTP - Import / Export - API - Priama integrácia | Odborný garant | Integracia systemov | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0.86 | 0.97 | 5.8394 | 145.985 | Inkrement 1
ID_39 | Funkcna poziadavka | Integračná platforma | Vyťažovanie externých systémov a zápis údajov | Systém bude umožňovať flexibilný prístup k nahradzovaniu údajov z externých systémov, pričom tieto údaje nebudú následne zbierané prostredníctvom formulárov a bude možné deaktivovať tieto polia. | Odborný garant | Integracia systemov | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0.86 | 0.97 | 5.8394 | 145.985 | Inkrement 1
ID_40 | Funkcna poziadavka | Zber údajov | Zabezpečenie FW | V rámci systému bude definované workflow, prostredníctvom ktorého bude umožnené sledovať proces prípravy údajov pre jednotlivé štatistické zisťovania resp. produkty. WF bude prepojené s bežnými mailovými klientami tak, aby bolo možné zabezpečiť komunikáciu aj priamo na mail príslušného člena procesu. | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_41 | Ne-Funkcna poziadavka | Front End | Uzžívateľské rozhranie | Celý systém, vzhľadom na fakt, že slúži užívateľom bude navrhnutý tak, aby v ňom boli zakomponované prvky UIX a aplikované metodiky MIRRI - Oddelenie behaviorálnych inovácií | Odborný garant | Zber udajov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1
ID_42 | Funkcna poziadavka | Zabezpečenie procesov reportingu | Interaktívny analytický nástroj | Systém vytvorí analytický nástroj, prostredníctvom ktorého bude možné priamo nad dátovými entitami realizovať analytické výstupy. Nebude potrebné vytvárať medziprodukty a tie exportovať a importovať do externých analytických komponentov. | Odborný garant | Reporting a DWH | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.33333 | 0.86 | 0.97 | 4.4491 | 66.736 | Inkrement 1
ID_43 | Funkcna poziadavka | Zabezpečenie procesov reportingu | Produkčná báza údajov | V rámci systému bude vytvorená jedna produkčná databáza, v ktorej budú ukladané údaje. Táto databáza bude využiteľná pre všeky procesy, ktoré sú v rámci AC realizované. Nebude potrebné vytvárať paralelné archívne databázy ani databázy pre fontend prácu s dátami. | Odborný garant | Reporting a DWH | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.33333 | 0.86 | 0.97 | 4.4491 | 66.736 | Inkrement 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_44 | Funkcna poziadavka | Modulárny prístup k zisťovaniam | Tvorba formulárov | V rámci systému bude možné aplikovať hybridné verzie formulárov, ktoré umožnia napr. dynamické vyplňovanie údajov podľa typu subjektu a štatistického listu | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_45 | Funkcna poziadavka | Správa používateľov | Prepojenie na AD rezortu | Systém bude integrovaný na rezortný Active directory, pričom bude umožňovať aj interné nastavenie oprávnení | Odborný garant | Sprava pouzivatelov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.5 | 0.86 | 0.97 | 4.5881 | 68.8215 | Inkrement 1
ID_46 | Funkcna poziadavka | Správa používateľov | Manažovanie oprávnení | V rámci modulu bude možné upravovať opránenia vrátane doplňovania pozícií pre organizácie mimo rezortu | Odborný garant | Sprava pouzivatelov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.5 | 0.86 | 0.97 | 4.5881 | 68.8215 | Inkrement 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_47 | Funkcna poziadavka | Správa používateľov | Manažovanie oprávnení | V rámci systému bude možnosť nastavovať aj oprávnenie na úrovni: - Oprávnenia na zápis údajov do formulárov ŠL a ŠV - Oprávnenia na čítanie vyplnených ŠL a ŠV - Oprávnenia na odomykanie uzatvorených štatistických listov | Odborný garant | Sprava pouzivatelov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.5 | 0.86 | 0.97 | 4.5881 | 68.8215 | Inkrement 1
ID_48 | Funkcna poziadavka | Správa používateľov | Manažovanie oprávnení | V rámci systému bude možné definovať nové role a oprávnenia. Zatiaľ sa prepodkadá s nasledovnou štrukútrou pozícií - štatistik - administrátor zberu údajov - analytik AC - administrátor systému - anonymný užívateľ - užívateľ mino rezortu | Odborný garant | Sprava pouzivatelov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.5 | 0.86 | 0.97 | 4.5881 | 68.8215 | Inkrement 1
ID_49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_51 | Funkcna poziadavka | Správa používateľov | Manažovanie oprávnení | Systém umožní spravovanie oprávnení podľa jednotlivých funkcionalít (minálne na read a write).Predpokladá sa manažovania funkcionalít na úrovni jednotlivých modulov. | Odborný garant | Sprava pouzivatelov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.5 | 0.86 | 0.97 | 4.5881 | 68.8215 | Inkrement 1
ID_52 | Funkcna poziadavka | Zber údajov a formuláre | Zobrazenie menu organizácie | Úvodné menu bude prispôsobené podľa toho aký užívateľ sa prihlási.Budú k dispozície položky pre zber údajov ale aj pre reporting | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_53 | Funkcna poziadavka | Správa organizácií a používateľov | Zabezpečenie manažmentu organizácií a používateľov | V rámci systému bude vytvorený prehľad o organizáciach a používateľoch systému v prehľadnej podobe | Odborný garant | Sprava pouzivatelov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.5 | 0.86 | 0.97 | 4.5881 | 68.8215 | Inkrement 1
ID_54 | Funkcna poziadavka | Správa organizácií a používateľov | Zabezpečenie manažmentu organizácií a používateľov | V rámci zoznamu organizácií a používateľov bude možné fiultrovať a vyhľadávať podľa všetkých metadátových parametrov | Odborný garant | Sprava pouzivatelov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.5 | 0.86 | 0.97 | 4.5881 | 68.8215 | Inkrement 1
ID_55 | Funkcna poziadavka | Správa organizácií a používateľov | Zabezpečenie manažmentu organizácií a používateľov | V rámci systému bude umožnené editovať zoznam organizácií a používateľov | Odborný garant | Sprava pouzivatelov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.5 | 0.86 | 0.97 | 4.5881 | 68.8215 | Inkrement 1
ID_56 | Funkcna poziadavka | Správa organizácií a používateľov | Zabezpečenie manažmentu organizácií a používateľov | Systém poskytne možnosť zobraziť detail informácií o organizácií | Odborný garant | Sprava pouzivatelov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.5 | 0.86 | 0.97 | 4.5881 | 68.8215 | Inkrement 1
ID_57 | Funkcna poziadavka | Správa organizácií a používateľov | Zabezpečenie manažmentu organizácií a používateľov | Systém poskytne možnosť zobraziť detail používateľa organihzácie | Odborný garant | Sprava pouzivatelov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.5 | 0.86 | 0.97 | 4.5881 | 68.8215 | Inkrement 1
ID_58 | Funkcna poziadavka | Správa organizácií a používateľov | Zabezpečenie manažmentu organizácií a používateľov | Systém umožní vytvorenie nového používateľa ako aj jeho zaradenie do rôznych úrovní a skupín, ako aj jeho následné manažovanie - editovanie, dopĺňanie údajov, deaktivácia a pod. | Odborný garant | Sprava pouzivatelov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.5 | 0.86 | 0.97 | 4.5881 | 68.8215 | Inkrement 1
ID_59 | Funkcna poziadavka | Správa organizácií a používateľov | Zabezpečenie manažmentu organizácií a používateľov | Systém umožní priraďovanie organizácií do rôznych typov hierarchí, komunikačných skupín a pod. | Odborný garant | Sprava pouzivatelov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.5 | 0.86 | 0.97 | 4.5881 | 68.8215 | Inkrement 1
ID_60 | Funkcna poziadavka | Správa organizácií a používateľov | Zabezpečenie manažmentu organizácií a používateľov | Systém umožní riadenie hierarchie organizácií a to umožnením vytvárať rôzne úrovne hierarchie podľa potreby | Odborný garant | Sprava pouzivatelov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.5 | 0.86 | 0.97 | 4.5881 | 68.8215 | Inkrement 1
ID_61 | Funkcna poziadavka | Správa organizácií a používateľov | Zabezpečenie manažmentu organizácií a používateľov | Systém podľa oprávnení umožní zobrazovať údaje o organizáciach a používateľoch organizácie podľa všetkých metadátových úrovní. | Odborný garant | Sprava pouzivatelov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.5 | 0.86 | 0.97 | 4.5881 | 68.8215 | Inkrement 1
ID_62 | Funkcna poziadavka | Správa komunikačných skupín | Tvorba komunikačnmých skupín | Systém umožní vytvárať komunikačné skupiny, ktoré budú slúžiť na zjednodušenie opakujúcej sa komunikácie s jednotlivými skupinami užívateľov. | Odborný garant | Sprava pouzivatelov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.5 | 0.86 | 0.97 | 4.5881 | 68.8215 | Inkrement 1
ID_63 | Funkcna poziadavka | Správa komunikačných skupín | Tvorba komunikačnmých skupín | V rámci správy komunikačných skupín bude možné tieto tvoriť, ediotovať, mazať | Odborný garant | Sprava pouzivatelov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.5 | 0.86 | 0.97 | 4.5881 | 68.8215 | Inkrement 1
ID_64 | Funkcna poziadavka | Správa komunikačných skupín | Tvorba komunikačnmých skupín | V rámci systému bude umožnené pre jednotlivé komunikačné skupiny pridávať organizáciie alebo používateľov, podľa rôznych typov údajov | Odborný garant | Sprava pouzivatelov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.5 | 0.86 | 0.97 | 4.5881 | 68.8215 | Inkrement 1
ID_65 | Funkcna poziadavka | Formulárový zber údajov ŠV a ŠL | Zabzepečenie procesov tvroby formulárov | Modul zberu údajov bude vytvorený tak, aby bola možnosť cyklického zberu údajov, ako aj "akciového" zberu pre špecifické oblasti a špecifické časové okno. | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_66 | Funkcna poziadavka | Formulárový zber údajov ŠV a ŠL | Zabzepečenie procesov tvroby formulárov | Systém poskyne nástroj na manažovanie šablón pre oba typy zberu údajov, kedy bude možné vedieť pre každú šablónu atribúty ako napr: názov, katagória, verzia, platnosť, tvorca a pod. | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_67 | Funkcna poziadavka | Formulárový zber údajov ŠV a ŠL | Zabzepečenie procesov tvroby formulárov | Formulárový nástroj umožní tvorť nové šablóny a formuláre. Detaillný popis metadátovej štruktúry bude predmetom analytickej fázy projektu | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_68 | Funkcna poziadavka | Formulárový zber údajov ŠV a ŠL | Zabzepečenie procesov tvroby formulárov | V rámci jednotlivých šablón bude možné definovať a editovať jednotlivé typy formulárových otázok, pričom bude umožné nastaviť automatizové dopĺ§anie vybraných informácií, ak sú tieto v databázach AC ako administratívne zdroje údajov. | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_69 | Funkcna poziadavka | Formulárový zber údajov ŠV a ŠL | Zabzepečenie procesov tvroby formulárov | Validáciu údajov bude následne počas zberu potvrdzovať štatistik u dotazovanej organizácie. | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_70 | Funkcna poziadavka | Formulárový zber údajov ŠV a ŠL | Zabzepečenie procesov tvroby formulárov | Tvorba formulárového zberu bude hierarchická, pričom sa navrhuje nasledovná štruktúra - otázka, modul, sekcia, formulár, zisťovania, pričom na každej úrovni je možné pridávať premenné ako metadáta. | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_71 | Funkcna poziadavka | Formulárový zber údajov ŠV a ŠL | Zabzepečenie procesov tvroby formulárov | Systém umožní vytváranie rôznych typov otázok ako napr: - textová otázka - výberová otázka - maticová otázka - tabuľková otázka pričom bude umožné využívať zadávanie textu, výberových kritérií, podmienenosti medzi otázkami, funkcie a kalkulácie. Otázky bude možné v rámci formulára presúvať podľa potreby. | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_72 | Funkcna poziadavka | Formulárový zber údajov ŠV a ŠL | Zabzepečenie procesov tvroby formulárov | V prípade, ak je potrebné editovať existujúci formulár, bude to umožnené len dopĺňaním nových polí priamo vo formuláre alebo úpravou iných bez potreby tvorby nového formulára. V rámci metadátovej štruktúry budú zmeny zaznamenané a publikovaný formulár, ktorý je platný. | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_73 | Funkcna poziadavka | Formulárový zber údajov ŠV a ŠL | Zabzepečenie procesov tvroby formulárov | Systém umožní nastaviť podmienené zobrazovanie otázok v rámci formulárového nástroja alebo podmienenú validáciu otázok. | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_74 | Funkcna poziadavka | Formulárový zber údajov ŠV a ŠL | Zabzepečenie procesov tvroby formulárov | V rámci publikácie formulára resp. šablóny bude možné nastaviť komu je dané zisťovanie určené. Bude možné využiť zoznam orgnizácií a používateľov. | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_75 | Funkcna poziadavka | Formulárový zber údajov ŠV a ŠL | Zabzepečenie procesov tvroby formulárov | V prípade, ak bude zisťovanie ralizované cez viaceré úrovne, bude zabezpečené sčítanie jednotlivých úrovni tak, nebolo potrebné na každnej úrovni robiť manuálne sčítavanie. | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_76 | Funkcna poziadavka | Správa interných číselníkov a datasetov | Zabzepečenie procesov tvroby formulárov | V rámci systému bude umožnené spravovať číselníky a datasety ktoré sú využívané pre správu a realizáciu ako dotazníkového zberu, tak aj manažmentu organizácií a používateľov. | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_77 | Funkcna poziadavka | Správa interných číselníkov a datasetov | Zabzepečenie procesov tvroby formulárov | Systém umožní vytvoriť, editovať, zrušiť číselník alebo dataset v užívateľskom rozhraní bez potreby zásahu dodávateľa. | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_78 | Funkcna poziadavka | Správa formátov odpovedí | Zabzepečenie procesov tvroby formulárov | Systém umožní nastavenie a správu formátu odpovedí pre jednotlivé otázky. Jedná sa o interný číselník, ktorého polia sa následne priraďujú jednotlivým otázkam. | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_79 | Funkcna poziadavka | Správa formátov odpovedí | Zabzepečenie procesov tvroby formulárov | Systém umožní vytvoriť, editovať, zrušiť formát odpovede v užívateľskom rozhraní bez potreby zásahu dodávateľa. | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_80 | Funkcna poziadavka | Modul pre interné správy | Zabzepečenie komunikácie | V rámci systému bude vytvorný nástroj na zabezpečenie komunikácie prostredníctvom výmeny správ. Jedná sa o možno vytvárania, prijímania správ ako aj vytvárania konceptov správ. | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_81 | Funkcna poziadavka | Modul pre interné správy | Zabzepečenie komunikácie | Systém bude možné prepojiť s bežnými nástrojmi na emailovú komunikáciu - outlook, thunederbird a pod.. | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_82 | Funkcna poziadavka | Modul infoportál | Zabzepečenie komunikácie | Systém bude mať vytvorený nástroj na publikovanie rôznych textov alebo iného mediálneho obsahu, ktorý je prínosný pre organizuácie a užívateľov. Jedná sa o akúsi nástenku, kde bude dostupná platná dokumentácia, informácie, oznamy, videá, návody a pod. | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_83 | Funkcna poziadavka | Modul infoportál | Zabzepečenie komunikácie | Modul bude možné spravovať a pridávat obsah, ktorý bude možné tématicky kategorizovať. Po publikovaní alebo zmene dostane organizácia notifikáciu o novinke. Rovnako bude informácia o "novinke" viditeľná po prihlásení sa do systému | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_84 | Funkcna poziadavka | Vypĺňanie šablón a tlač | Užívateľské rozhranie | Systém prostredníctvom interaktívneho zobraznenia umožní organizuáciami a používateľom vypĺňať jendotlivé šáblóny, pričom pravidlá vypĺňania sa riadia podľa nastavených metadát v rámci otázok. Počas vypĺňania sú realizované aj kontroly. | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_85 | Funkcna poziadavka | Vypĺňanie šablón a tlač | Užívateľské rozhranie | V rámci systému bude umožné tlačiť sablóny buď odoslaním do "tlačiarne" alebo vytvorením PDF formátu | Odborný garant | Zber udajov | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.24324 | 0.86 | 0.97 | 4.3739 | 65.6087 | Inkrement 1
ID_86 | Funkcna poziadavka | Tvorba univerz | Generovanie univerz | Systém umožní vytvoriť univerzá tak, aby boli aplikovateľné pre potreby reportingu. Štrutkúra a forma univerz bude predmetom analytickej fázy projektu | Odborný garant | Reporting a DWH | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.33333 | 0.86 | 0.97 | 4.4491 | 66.736 | Inkrement 1
ID_87 | Funkcna poziadavka | Zabezpečenie procesov reportingu | Zabezpečenie zdrojov údajov | V rámci reportingu bude možné napájať rôzne zdroje údajov, ktoré budú následne slúžiť pre potreby analytického spracovania. V súčasnosti sa jedná o nasledovné zdroje údajov: - AZU - Register úpadcov - Súdny manažment - Register partnerov verejného sektora - Historické ŠL a ŠV - EIS MSSR - Centrálny register zmlúv - Obchodný register - Údaje o logoch a iné pdaje Pričom tieto údaje budú prehodnotené v rámci analytickej fázy projektu. | Odborný garant | Reporting a DWH | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.33333 | 0.86 | 0.97 | 4.4491 | 66.736 | Inkrement 1
ID_88 | Funkcna poziadavka | Zabezpečenie procesov reportingu | Zabezpečenie vstupu do systému | Do systému bude možné vstupovať na základe oprávnení priamo cez fornt end aplikácie. Reporting bude vybudovaný ako modul v rámci systému ISAC | Odborný garant | Reporting a DWH | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.33333 | 0.86 | 0.97 | 4.4491 | 66.736 | Inkrement 1
ID_89 | Funkcna poziadavka | Zabezpečenie procesov reportingu | Bezpečnosť a GDPR | Modul bude nastavený tak, aby boli zachované pravidlá GDPR | Odborný garant | Reporting a DWH | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.33333 | 0.86 | 0.97 | 4.4491 | 66.736 | Inkrement 1
ID_90 | Funkcna poziadavka | Zabezpečenie procesov reportingu | Spúšťanie reportov | Modul umožní nastaviť automatizované spúšťanie reportov a ich zasielanie na vybrané skupiny užívateteľov a rovnako umožní definovať formát v ktorom má byť report vygenerovaný | Odborný garant | Reporting a DWH | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.33333 | 0.86 | 0.97 | 4.4491 | 66.736 | Inkrement 1
ID_91 | Funkcna poziadavka | Zabezpečenie procesov reportingu | História reportov | Systém umožní zaznamenmávať históriu reportov a údajov o nich | Odborný garant | Reporting a DWH | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.33333 | 0.86 | 0.97 | 4.4491 | 66.736 | Inkrement 1
ID_92 | Funkcna poziadavka | Zabezpečenie procesov reportingu | Spracovanie údajov | Rporting poskytne štandardizované nástroje na zabezpečenie analytických prác priamo v rámci reportovacieho nástroja. | Odborný garant | Reporting a DWH | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.33333 | 0.86 | 0.97 | 4.4491 | 66.736 | Inkrement 1
ID_93 | Funkcna poziadavka | Zabezpečenie procesov reportingu | Linkovanie údajov | Systém umožní linkovania minimálne v rozsahu: - Element link - Document link - Hyper link - Shared element link | Odborný garant | Reporting a DWH | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.33333 | 0.86 | 0.97 | 4.4491 | 66.736 | Inkrement 1
ID_94 | Funkcna poziadavka | Zabezpečenie procesov reportingu | Spracovanie údajov | Systém umožní interaktívnu prácu so všetkými dátami obsiahnutými v dátovom sklade | Odborný garant | Reporting a DWH | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.33333 | 0.86 | 0.97 | 4.4491 | 66.736 | Inkrement 1
ID_95 | Funkcna poziadavka | Tvorba univerz | Generovanie univerz | Systém umožní vytváranie univerz teda medzivrstvy medzi dátovým skladom a reportingom, pričom tieto budú následne slúžiť ako zdroje dát pre reporting. Univerzum bude obsahovať: - Dimenzie - Detail - Metriky - Filtre | Odborný garant | Reporting a DWH | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.33333 | 0.86 | 0.97 | 4.4491 | 66.736 | Inkrement 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_96 | Funkcna poziadavka | Zabezpečenie procesov reportingu | Kalkulačné kontexty | Reporting umožní vytvárať kalkulačné kontexty pri práci s dátami | Odborný garant | Reporting a DWH | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.33333 | 0.86 | 0.97 | 4.4491 | 66.736 | Inkrement 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_97 | Funkcna poziadavka | Zabezpečenie procesov reportingu | Reportingová nadstavba | Okrem štandardných služieb analytického nástroja minimálne zabezpečia: - analytický nástroj pre prácu so súbormi mikroúdajov, ktoré môžu obsahovať aj váhy, - analytický nástroj implementovaný priamo nad aktívnymi databázami / súbormi, pričom bude vytvorený mechanizmus ukladania pracovných výstupov tak, aby neboli ohrozené dáta v primárnych databázach, - prípadné zmeny, ktoré bude potrebné zaniesť do primárnych databáz (alebo vytvoriť ich doplnenie na úrovni „sekundárnych“ databáz) budú jednoznačne trackovateľné, - analytický nástroj umožní už počas zberu údajov vykonávať pracovné výstupy. | Odborný garant | Reporting a DWH | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.33333 | 0.86 | 0.97 | 4.4491 | 66.736 | Inkrement 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_98 | Funkcna poziadavka | Zabezpečenie procesov reportingu | Interaktívny analytický nástroj | V procese spracovania údajov bude priame prepojenie analytického nástroja na spracovávané databázy bez nutnosti realizácie exportno-importných krokov. Analýzy bude možné realizovať priamo nad dátami. | Odborný garant | Reporting a DWH | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.33333 | 0.86 | 0.97 | 4.4491 | 66.736 | Inkrement 1
ID_99 | Funkcna poziadavka | Zabezpečenie procesov reportingu | Interaktívny analytický nástroj | Na základe použitých algoritmov a nastavených pravidiel už v procese testovania budú predpripravené štandardizované služby (v prípade, ak je to možné, ak nie tak systém poskytne nástroje pre vytvorenie ad-hoc služieb): - výstupy na jeden klik, - proces vytvárania nových výstupov, ktoré budú následne zaradené do databázy preddefinovaných výstupov a štruktúr výstupov, - konfiguračne a parametricky modifikované výstupy. | Odborný garant | Reporting a DWH | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.33333 | 0.86 | 0.97 | 4.4491 | 66.736 | Inkrement 1
ID_100 | Funkcna poziadavka | Zabezpečenie procesov reportingu | Interaktívny analytický nástroj | Výstupy budú tvorené analytickým nástrojom a budú priamo v ňom manažovateľné a upravovateľné | Odborný garant | Reporting a DWH | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.33333 | 0.86 | 0.97 | 4.4491 | 66.736 | Inkrement 1
ID_101 | Funkcna poziadavka | Zabezpečenie procesov reportingu | Bezpečnosť a GDPR | V procese analýz bude potrebné zabezpečiť ochranu dôverných štatistických údajov a to splnením definovaných štandardov, ktoré sú platné, pričom v prípade zmien štandardov bude potrebné nastaviť riadenie „modulu“ podľa definovaných zmien. | Odborný garant | Reporting a DWH | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.33333 | 0.86 | 0.97 | 4.4491 | 66.736 | Inkrement 1
ID_102 | Funkcna poziadavka | Zabezpečenie procesov reportingu | Interaktívny analytický nástroj | Správa výstupov – každý vytvorený výstup bude zadefinovaný a popísaný z pohľadu metadát, pričom bude vložený do databázy výstupov. Nad výstupmi bude nastavená: - produkčná správa dát, - databáza mikroúdajov a k nim priradeným váh, - služby ich poskytovania, a vedenie informácií o ich poskytovaní. | Odborný garant | Reporting a DWH | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.33333 | 0.86 | 0.97 | 4.4491 | 66.736 | Inkrement 1
ID_103 | Funkcna poziadavka | Diseminácia a publikácia údajov | Jeden publikačný nástroj | Zverejňovanie a publikovanie bude prebiehať cez jeden publikačný nástroj, ktorý podporí publikovanie pre všetky subjekty a typy dát | Odborný garant | Diseminacia | 1 | 5 | 1 | 5 | 1.1538 | 0.86 | 0.97 | 5.1335 | 77.0031 | Inkrement 2
ID_104 | Funkcna poziadavka | Diseminácia a publikácia údajov | Zabzepčenie publikovania verejných dát | Publikačný nástroj zabezpečí publikovanie verejnej bázy dát | Odborný garant | Diseminacia | 1 | 5 | 1 | 5 | 1.1538 | 0.86 | 0.97 | 5.1335 | 77.0031 | Inkrement 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_105 | Funkcna poziadavka | Diseminácia a publikácia údajov | Archivovanie publikovaných dát | Publikačný nástroj zabezpečí archivovanie dát implementáciou procesu archivácie na úrovni údajov (vrátane zálohy údajov) | Odborný garant | Diseminacia | 1 | 5 | 1 | 5 | 1.1538 | 0.86 | 0.97 | 5.1335 | 77.0031 | Inkrement 2
ID_106 | Funkcna poziadavka | Diseminácia a publikácia údajov | Integrácie platformy | Publikačný nástroj a jeho výstupy budú napojené podľa potreba na: - IS CSRU - Data.gov.sk - analytickú platformu | Odborný garant | Diseminacia | 1 | 5 | 1 | 5 | 1.1538 | 0.86 | 0.97 | 5.1335 | 77.0031 | Inkrement 2
ID_107 | Funkcna poziadavka | Diseminácia a publikácia údajov | Jeden krát a dosť | Publikovanie údajov bude v súlade s princípom 1 krát a dosť, ak sa bude jednať o publikovanie výsledkov a záverov zisťovaní. Publikačné nástroje budú k dispozícií už v procese vytvárania a testovania výstupov. | Odborný garant | Diseminacia | 1 | 5 | 1 | 5 | 1.1538 | 0.86 | 0.97 | 5.1335 | 77.0031 | Inkrement 2
ID_108 | Funkcna poziadavka | Diseminácia a publikácia údajov | Reporting využívania údajov | Systém zabezepčí monitoring využívania údajov a bude poskytovať reporty pre interné účely AC | Odborný garant | Diseminacia | 1 | 5 | 1 | 5 | 1.1538 | 0.86 | 0.97 | 5.1335 | 77.0031 | Inkrement 2
ID_109 | Funkcna poziadavka | Vyťažovanie formulárov a dokumentov prostredncítvom AI | Využitie umelej inteligencie | Vyťažované údaje budú priamo zapisované do databázy AC v štruktúrovanej podobe | Odborný garant | Umela inteligencia | 1 | 5 | 1 | 5 | 2.25 | 0.86 | 0.97 | 6.0479 | 151.1987 | Inkrement 2
ID_110 | Funkcna poziadavka | Vyťažovanie formulárov a dokumentov prostredncítvom AI | Využitie umelej inteligencie | Nástroj umožní priebežné trénovanie AI nad zvolenými dokumentami a dátami | Odborný garant | Umela inteligencia | 1 | 5 | 1 | 5 | 2.25 | 0.86 | 0.97 | 6.0479 | 151.1987 | Inkrement 2
ID_111 | Funkcna poziadavka | Vyťažovanie formulárov a dokumentov prostredncítvom AI | Využitie umelej inteligencie | Modul umožní manuáílne zásahy do získaných údajov, pričom ich oprava sa následne transofrmuje do trenovacieho algoritmu | Odborný garant | Umela inteligencia | 1 | 5 | 1 | 5 | 2.25 | 0.86 | 0.97 | 6.0479 | 151.1987 | Inkrement 2
ID_112 | Technicka poziadavka | Vládny cloud | Technologické vybudovanie riešenia | Riešenie bude vybudované v rámci verejnej časti vládneho cloudu v súlade s pravidlami a požiadavkami definovanými vládnym cloudom a navrhovanou technologickou architektúrou riešenia | Odborný garant | Zber udajov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inkrement 1
ID_113 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_114 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_115 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_116 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_117 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_118 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_119 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_120 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_121 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_122 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_123 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_124 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_125 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_126 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_127 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_128 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_129 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_130 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_131 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_132 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_133 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_134 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_135 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_136 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_137 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_138 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_139 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_140 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_141 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_142 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_143 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_144 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_145 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_146 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_147 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_148 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_149 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_150 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_151 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_152 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_153 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_154 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_155 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_156 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_157 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_158 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_159 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID_160 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
Note on A2: USER1: Je potrebné stanoviť ID pre danú požiadavku, pričom sa začína od ID_1 a následne sa pokračuje vždy po 1
Note on B2: USER1: Je potrebné vybrať klasifikáciu požiadavky z kombo boxu, pričom sa jedná o: - funkčnú požiadvaku - technickú požiadavku - ne- funkčnú požiadavku Viac k problematike v metodika časť Definovanie a klasifikácia požiadaviek
Note on C2: USER1: Oblasti požiadaviek si definuje vlastník projektu, pričom by mali byť zvolené tak, aby zahŕňali nejakú ucelenú oblasť - napr. modul, funkčnosť a pod.
Note on D2: USER1: Jedná sa o jednoduché nazvanie požiadavky
Note on E2: USER1: Mal by byť určený väčí detail požiadvaky tak, aby bolo jasné o čo sa v danej požiadavke jedná. Tento popis bude následne dôležitý aj pre proces verejného obstarávania ako aj pre procesy dodávky, akceptácie a testovania daných požiadaviek
Note on F2: USER1: Mal by byť definovaný vlastník, ktorý je zodpovedný za definovanie danej požiadavky
Note on G2: USER1: V tejto časti vyberie žiadateľ, ku ktorému modulu sa požiadavka viaže. Ak jedna požiadavka patrí k viacerým modulom, je potrbené je zadefinovať viac krát.
Note on H2: USER1: Táto časť sa vypĺňa len pre funkčné požiadavky a predstavuje počet prístupových miest pre danú požiadavku: - Call Centrum - Integrované obslužné miesto - Špecializovaný portál - Klientske centrum štátnej správy - Podateľná orgánu verenej moci - Pracovicko OVM - eGovApps na mobilných platformách - GoTechApps – komerčné riešenie - e-mail - SMS - Ústredný portál verejnej správy
Note on I2: USER1: Zložitosť požiadavky je vyjadrená hodnotami: - 5 - jednoduchá - 10 - priemerná - 15 - komplexná Pričom detailné vysvetlenie je v časti Vývoj a úprava SW diela / Aplikácie
Note on K2: USER1: Predstavuje súčim Poctu pristupovych kanalov a Zlozitosti poziadavky
Note on L2: USER1: Dotiahnutá vážená hodnota UAW pre daný modul
Note on M2: USER1: Dotiahntuá hodnota zo záložky Moduly pre daný modul
Note on N2: USER1: Dotiahntuá hodnota zo záložky Moduly pre daný modul
Note on O2: USER1: Jedná sa o výpočet počtu Bodov Prípadov použitia, ktorý je základným faktorom pre výpočet následnej náročnosti, pričom výpočet je nasledovny: (Zlozitost + UAW) * ECF * TCF
Note on P2: USER1: Jedná sa o hodinovú náročnosť implementácie danej požiadavky, pričom je hdonota UCP prenásobená PF stanoveným pra daný modul
Note on Q2: USER1: Je automaticky dotihanutá hodnota inkrementu pre daný modul ku každej požiadavke

## TCF_v02
Total Factor | 37
TCF | 0.97
Parameter | Index | Poradie | Nápoveda pre danú hodnotu | Váha | Hodnota | Súčin
Distribuovaný systém | T1 | 1 | Údaje aplikácie sa pripravujú a automaticky prenášajú na spracovanie do iných počítačov. | 1 | 2 | 2
Výkon | T2 | 2 | Čas odozvy a prenosové rýchlosti sú kritické počas komerčných hodín. Nie je potrebný žiadny špeciálny dizajn pre použitie jadra procesora. Požiadavky týkajúce sa lehôt na komunikáciu s prepojenými systémami sú obmedzujúce. | 1 | 3 | 3
Efektívnosť pre používateľa | T3 | 3 | Aplikácia vyžaduje 6 alebo viac z nižšie uvedených položiek, neexistujú však žiadne požiadavky týkajúce sa efektívnosti používateľov. - Navigačná pomoc (napríklad dynamicky generované ponuky, adaptívne hypermédiá atď.). - Online pomoc a dokumentácia. - Automatizovaný pohyb kurzora. - Preddefinované funkčné klávesy. - Dávkové úlohy odoslané z online transakcií. - Vysoké využitie farieb a vizuálneho zvýraznenia na obrazovkách. - Minimalizácia počtu obrazoviek na dosiahnutie obchodných cieľov. - Dvojjazyčná podpora (počíta sa ako štyri položky). - Viacjazyčná podpora (počíta sa ako šesť položiek) | 1 | 3 | 3
Komplexnosť vnútorných procesov | T4 | 4 | Z možností uvedených nižsie sú potrebné 3: - Starostlivá kontrola (napríklad špeciálne spracovanie auditu) a / alebo bezpečné spracovanie špecifické pre danú aplikáciu. - Rozsiahle logické spracovanie. - Rozsiahle matematické spracovanie. - Veľa spracovania výnimiek vyplývajúcich z neúplných transakcií, ktoré je potrebné znovu spracovať, ako napríklad neúplné transakcie bankomatu spôsobené prerušením komunikácie, chýbajúcimi hodnotami údajov alebo neúspešnou zmenou údajov. - Komplexné spracovanie na správu viacerých vstupných a výstupných možností, napríklad multimédií alebo nezávislosti od zariadenia | 1 | 3 | 3
Znovapoužiteľnosť | T5 | 5 | Menej ako 10% aplikácie musí brať do úvahy viac, ako potrebuje používateľ. | 1 | 2 | 2
Jednoduchosť inštalácie | T6 | 6 | Musia byť poskytnuté a otestované požiadavky stanovené klientom na prevod a inštaláciu údajov a príručky na prevod a inštaláciu. Dopad konverzie na projekt je značný. | 0.5 | 3 | 1.5
Jednoduchosť používania | T7 | 7 | Pre systém platia 3 z nasledujúcich položiek: - Musia byť poskytnuté efektívne procesy pre inicializáciu, zálohovanie a obnovu, ale zásah obsluhy je stále nevyhnutný. - Musia byť poskytnuté efektívne procesy pre inicializáciu, zálohovanie a obnovu a nie je potrebný žiadny zásah operátora (počíta sa ako dve položky). - Aplikácia musí minimalizovať potrebu ukladania dát v offline médiách (napríklad pásky). - Aplikácia musí minimalizovať potrebu zaobchádzania s papierom. | 0.5 | 3 | 1.5
Prenosnosť | T8 | 8 | Návrh musí brať do úvahy potrebu systému pracovať na rôznych platformách, ale aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby fungovala v heterogénnych hardvérových a softvérových prostrediach. | 2 | 3 | 6
Jednoduchosť zmeny | T9 | 9 | Z nasledovných možností musia byť splnené 3: - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia pre prácu s jednoduchými dotazmi, ako sú logické binárne operátory aplikované iba na jeden logický archív (počítať ako jedna položka). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť stredne zložité dotazy, ako napríklad logické binárne operátory aplikované na viac ako jeden logický archív (počítať ako dve položky). - Musí byť poskytnutá flexibilná štruktúra hlásenia, aby sa dalo zvládnuť vysoko zložité dotazy, ako sú kombinácie logických binárnych operátorov aplikované na jeden alebo viac logických archívov (počíta sa ako tri položky). - Údaje o podnikovej kontrole sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom, zmeny však musia byť účinné až nasledujúci deň (počítajú sa ako jedna položka). - Obchodné kontrolné údaje sa uchovávajú v tabuľkách spravovaných používateľom s interaktívnym online prístupom a zmeny sú účinné okamžite (počítajú sa ako dve položky) | 1 | 3 | 3
Súbežnosť | T10 | 10 | Súčasný prístup k údajom sa očakáva neustále | 1 | 3 | 3
Osobitné bezpečnostné prvky | T11 | 11 | Pri návrhu sa musí brať do úvahy potreba bezpečnosti. Aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby k nej mali prístup iba autorizovaní používatelia. Zároveň bude kontrolovaný a kontrolovaný prístup do systému | 1 | 3 | 3
Poskytuje priamy prístup k tretím systémom | T12 | 12 | Predbežný kód, ktorý je nakoniec potrebné upraviť, sa použije v malých častiach aplikácie. | 1 | 3 | 3
Špeciálne znalosti a zručnosti používateľov | T13 | 13 | Existujú formálne špecifické požiadavky na školenie používateľov a aplikácia musí byť navrhnutá na podporu používateľov s rôznymi úrovňami školenia. | 1 | 3 | 3
Note on A4: USER1: Pre každý faktor je ptorebné stanoviť hodnotu z nasledovného rozsahu: - 0 - parameter je irelevantný pre projekt - 1 - parameter je veľmi málo dôležitý pre projekt - 2 - parameter je primerane dôležitý pre projekt - 3 - parameter je priemerne dôležitý pre projekt - 4 - parameter má viac ako priemernú dôležitosť ale nie je esenciálny - 5 - parameter je esenciálny pre projekt
Note on F4: USER1: Jedná sa o výber hodnoty váhy parametera pre projekt
Note on A5: USER1: PJe architektúra systému distribuovaná alebo centralizovaná?
Note on B5: USER1: Detail jednotlivých parametrov je popísaný v časti Metodika Príloha č. 1 – Technické faktory
Note on A6: USER1: Aký význam má časť odozvy aplikácie pre jej užívateľov?
Note on A7: USER1: Je aplikácia navrhnutá tak, aby umožňovala konečným používateľom vykonávať len svoju prácu alebo je určená na zvýšenie ich efektívnosti?
Note on A8: USER1: Potrebuje aplikácia zložité algoritmy?
Note on A9: USER1: Je aplikácia navrhnutá tak, aby jej kód a artefakty boli vysoko znovu použiteľné?
Note on A10: USER1: Bude aplikácia navrhnutá tak, aby bola jej inštalácia automatická (napríklad v prípade používateľov s nízkou alebo neznámou technickou kapacitou), alebo je tento parameter bezpredmetný?
Note on A11: USER1: Existujú špeciálne požiadavky týkajúce sa fungovania systému?
Note on A12: USER1: Je aplikácia alebo jej časti určená na prácu na viacerých platformách?
Note on A13: USER1: Vyžaduje klient, aby sa aplikácia dala v budúcnosti ľahko meniť?
Note on A14: USER1: Musí byť aplikácia navrhnutá tak, aby dokázala čeliť problémom súvisiacim so súbežnosťou, ako sú napríklad zdieľanie údajov a zdrojov?
Note on A15: USER1: Sú potreby zabezpečenia iba nominálne alebo je potrebný špeciálny dizajn a ďalšie špecifikácie?
Note on A16: USER1: Bude aplikácia používať kód, ktorý už bol vyvinutý, napríklad komerčné komponenty, rámce alebo knižnice? Vysoké opätovné použitie kvalitného softvéru znižuje hodnotu tejto položky, pretože si vyžaduje menšie vývojové úsilie.
Note on A17: USER1: Bude sa aplikácia ľahko používať alebo sa musí budúcim používateľom poskytnúť rozsiahle školenie?

## ECF_v02
Total Factor | 18
TCF | 0.86
Parameter | Index | Poradie | Nápoveda pre danú hodnotu | Váha | Hodnota | Súčin
Znalosť vývojového procesu | E1 | 1 | Až polovica tímu použila postup v mnohých projektoch. | 1.5 | 4 | 6
Skúsenosti s implementáciou | E2 | 2 | Väčšina členov tímu má viac ako dvojročné skúsenosti v rovnakej oblasti. | 0.5 | 4 | 2
Skúsenosti s objektovo orientovaným prístupom | E3 | 3 | Väčšina členov tímu má viac ako dvojročné skúsenosti s objektovo orientovanými technikami. | 1 | 4 | 4
Schopnosť vedúcich analytikov | E4 | 4 | Vedúci analytik má viac ako dvojročné skúsenosti s podobnými projektmi. | 0.5 | 4 | 2
Motivácia | E5 | 5 | Tím je dobre motivovaný. Tím zvyčajne riadi sám, ale existencia dohľadu je stále nevyhnutná, pretože bez neho je možné stratiť produktivitu | 1 | 4 | 4
Stabilita požiadaviek | E6 | 6 | Požiadavky boli v minulosti pomerne stabilné. Klienti požiadali o zmeny sekundárnych funkcionalít s určitou pravidelnosťou. Zmeny hlavných funkcií boli žiadané zriedka. | 2 | 3 | 6
Zamestnanci na čiastočný úväzok | E7 | 7 | Až 40% tímu je na čiastočný úväzok. | -1 | 3 | -3
Zložitý programovací jazyk | E8 | 8 | Väčšina členov tímu má najmenej 18 mesiacov skúseností s programovaním. | -1 | 3 | -3
Note on A4: USER1: Pre každý faktor je ptorebné stanoviť hodnotu z nasledovného rozsahu: - 0 - parameter je irelevantný pre projekt - 1 - parameter je veľmi málo dôležitý pre projekt - 2 - parameter je primerane dôležitý pre projekt - 3 - parameter je priemerne dôležitý pre projekt - 4 - parameter má viac ako priemernú dôležitosť ale nie je esenciálny - 5 - parameter je esenciálny pre projekt
Note on F4: USER1: Jedná sa o výber hodnoty váhy parametera pre projekt
Note on A5: USER1: Tento faktor hodnotí skúsenosti tímu (externy alebo interny podla typu inmplementacie) s vývojovým procesom, ktorý používajú.
Note on B5: USER1: Detail jednotlivých parametrov je popísaný v časti Metodika Príloha č. 2 – Environmentálne faktory
Note on A6: USER1: Tento faktor hodnotí znalosť tímu s oblasťou alebo doménou aplikácie. Napríklad ak sa aplikácia týka elektronického obchodu, pracoval už tím so systémami v rovnakej oblasti?
Note on A7: USER1: Tento faktor si nemožno zamieňať ani so znalosťou procesu vývoja (E1), ani so skúsenosťami s aplikáciou (E4): jedná sa o skúsenosti tímu s uskutočňovaním objektovo-orientovanej analýzy, modelovania, návrhu a programovania, nezávisle od aplikačnej oblasti a použitý vývojový proces.
Note on A8: USER1: Tento faktor meria skúsenosti vedúceho analytika s analýzou požiadaviek a objektovo orientovaným modelovaním.
Note on A9: USER1: Tento faktor popisuje motiváciu tímu.
Note on A10: USER1: Tento faktor hodnotí, či bol tím schopný udržať požiadavky stabilné v minulých projektoch a minimalizovať ich zmeny v priebehu projektu. Tento faktor sa môže líšiť od projektu k projektu, pretože existujú domény, kde sa požiadavky menia často nezávisle od kapacity analytikov. Tento faktor musí posudzovať iba zmeny softvéru, ktoré boli spôsobené neschopnosťou tímu zistiť správne požiadavky.
Note on A11: USER1: Toto je negatívny faktor, to znamená, že na rozdiel od ostatných faktorov tu vyššie hodnoty znamenajú viac času na vývoj, nie menej. Tím s mnohými členmi zapojenými do iných projektov alebo aktivít je menej produktívny ako špecializovaný tím.
Note on A12: USER1: Toto je ďalší negatívny faktor, čo znamená, že vysoké hodnoty tu nie sú dobré pre vývojový čas.

## UAW_v02
Moduly | Používateľ | Fyzická osoba | Právnická osoba | Zamestnanec AC | Administrátor | Zamestnanec verejnej správy | Informačný systém VS | Použvateľ x | Použvateľ x | Použvateľ x | Použvateľ x | Použvateľ x | Použvateľ x | Použvateľ x | Použvateľ x
| Typ používateľa | Občan (G2C) | Podnikateľ (G2B) | Zamestnanec inštitúcie verejnej správy (G2E) | Zamestnanec inštitúcie verejnej správy (G2E) | Zamestnanec inštitúcie verejnej správy (G2E) | ISVS verejnej správy (G2IS G)
| Zložitosť | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
| Počet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
| Celkom | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprava pouzivatelov | 9 |  |  | 1 | 1 | 1
Zber udajov | 9 |  |  | 1 | 1 | 1
Integracia systemov | 8 |  |  |  | 1 |  | 1
Reporting a DWH | 9 |  |  | 1 | 1 | 1
Umela inteligencia | 9 |  |  | 1 | 1 | 1
Diseminacia | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Archivacia | 9 |  |  | 1 | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on B1: USER1: Je potrebné definovať užívateľa projektu, pričom užívateľom môže byť aj informačný systém. V prípade potreby je možné prostredníctvom komentáru popísať o akého užívateľa alebo o koľko typov daného užívateľa sa jedná
Note on B2: USER1: Typ užívateľa sa vyberá z preddefinvoaného čísleníka, pričom sú takto užívatelia zaradený do homogénnych skupín
Note on B3: USER1: Jedná sa o stanovenie hodnoty zložitosti daného užívateľa pričom detailné vysvetlenie je v časti Metodiky - UAW
Note on B4: USER1: Jedná sa o stanovenie typového počtu daného užívateľa. Napr. v prípade ak je užívateľom občan, tak počet nie je 5 miliónov ale počet typov občanov.
Note on B5: USER1: Jedná sa o násobok medzi zložitosťou a Počtom užívateľov.
Note on B6: USER1: Pre každý modul pre prepočítaná váha užívateľov, ktorá je transformvoaná do záložky MODULY a následne do katalógu požiadaviek, k daným funkčným požiadavkám
Note on C6: USER1: Následne je potrebné stanoviť, pre ktorý modul je daný užívateľ relevantný. Ak je pre modul relevantný, zadaj v danej bunke hodnoru 1. Ak je irelevantný, bunka ostane prázdna
Note on D6: USER1: Následne je potrebné stanoviť, pre ktorý modul je daný užívateľ relevantný. Ak je pre modul relevantný, zadaj v danej bunke hodnoru 1. Ak je irelevantný, bunka ostane prázdna
Note on E6: USER1: Následne je potrebné stanoviť, pre ktorý modul je daný užívateľ relevantný. Ak je pre modul relevantný, zadaj v danej bunke hodnoru 1. Ak je irelevantný, bunka ostane prázdna
Note on C7: USER1: Následne je potrebné stanoviť, pre ktorý modul je daný užívateľ relevantný. Ak je pre modul relevantný, zadaj v danej bunke hodnoru 1. Ak je irelevantný, bunka ostane prázdna
Note on D7: USER1: Následne je potrebné stanoviť, pre ktorý modul je daný užívateľ relevantný. Ak je pre modul relevantný, zadaj v danej bunke hodnoru 1. Ak je irelevantný, bunka ostane prázdna
Note on E7: USER1: Následne je potrebné stanoviť, pre ktorý modul je daný užívateľ relevantný. Ak je pre modul relevantný, zadaj v danej bunke hodnoru 1. Ak je irelevantný, bunka ostane prázdna
Note on C8: USER1: Následne je potrebné stanoviť, pre ktorý modul je daný užívateľ relevantný. Ak je pre modul relevantný, zadaj v danej bunke hodnoru 1. Ak je irelevantný, bunka ostane prázdna
Note on D8: USER1: Následne je potrebné stanoviť, pre ktorý modul je daný užívateľ relevantný. Ak je pre modul relevantný, zadaj v danej bunke hodnoru 1. Ak je irelevantný, bunka ostane prázdna
Note on E8: USER1: Následne je potrebné stanoviť, pre ktorý modul je daný užívateľ relevantný. Ak je pre modul relevantný, zadaj v danej bunke hodnoru 1. Ak je irelevantný, bunka ostane prázdna

## AKTIVITY_POZICIE
[5 empty] | Počet MDs Hlavné aktivity |  |  |  |  | 1004 |  | 453550
|  |  | 1002 |  | Počet MDs Podporné aktivity |  |  |  |  | 43.2 |  | 19440 | 23328
Faza projektu | % dotácia | % dotácie / pomocne | Počet MD | Priemerná vážená sadzba | Pozícia | Pozicia Vyber | ISCO pozícia | ISCO kód | % akivit | Pocet MDs | MD Rate bez DPH | Suma bez DPH |  | Císelník pozícií | Sadzba v projekte bez DPH | Sadzba - revízia výdavkov bez DPH | Max sadzba bez DPH prirucka OP II | Max % v projekte na HA | V projekte | % v projekte | Sulad s max | Poznámka
Analýza a dizajn | 20% | 19.92% | 200.4 | 508.73 | IT architekt | IT_architekt | IT architekt, projektant | 2511002 | 10% | 20 | 525 | 10500 |  | IT architekt | 525 | 525 | 910 | 10% | 20 | 1.992% | OK
[5 empty] | IT analytik | IT_analytik | Analytik IKT | 2511003 | 61% | 122 | 529 | 64538 |  | IT tester | 377 | 377 | 570 | 15% | 33 | 3.287% | OK
[5 empty] | Projektový manažér IT projektu | Projektovy_manazer | Riadiaci pracovník (manažér) riešení IT | 1330001 | 4% | 8 | 539 | 4312 |  | IT programátor/vývojár | 420 | 420 | 650 | 60% | 411 | 40.94% | OK
[5 empty] | Špecialista pre bezpečnosť IT | Bezpecnost | Špecialista informačnej a kybernetickej bezpečnosti | 2529001 | 5% | 10 | 472 | 4720 |  | Projektový manažér IT projektu | 539 | 539 | 890 | 4% | 40 | 3.984% | OK
[5 empty] | Špecialista pre databázy | Databazy | Databázový analytik | 2521003 | 13% | 26 | 451 | 11726 |  | IT analytik | 529 | 529 | 740 | 50% | 142 | 14.14% | OK
[5 empty] | Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | Infrastrutkura | Špecialista v oblasti počítačových sietí | 2523000 | 7% | 14 | 425 | 5950 |  | Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance | 520 | 520 | 890 | 5% | 33 | 3.287% | OK
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Špecialista pre bezpečnosť IT | 472 | 472 | 1200 | 10% | 65 | 6.474% | OK
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | 425 | 425 | 790 | 30% | 132 | 13.15% | OK
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Špecialista pre databázy | 451 | 451 | 600 | 15% | 121 | 12.05% | OK
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Školiteľ pre IT systémy | 400 | 400 | 710 | 5% | 7 | 0.6972% | OK
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | IT/IS konzultant (napr. SAP) | 488 | 488 | 900 | 50% | 0 | 0% | OK
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Iné |  | 400 | 570 | 20% | 0 | 0% | OK
Implementácia a testovanie | 65% | 65.04% | 651.3 | 437.9893 | IT programátor/vývojár | IT_programator | Systémový programátor | 2512001 | 55% | 358 | 420 | 150360 |  | Finančný manažér | 450 | - | 98 | - | 43.2 | - | -
[5 empty] | IT analytik | IT_analytik | Analytik IKT | 2511003 | 3% | 20 | 529 | 10580 |  | Administratívny pracovník |  | - | 107 | - | 0 | - | -
[5 empty] | Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance | Kvalita | Špecialista riadenia systému kvality | 2421002 | 5% | 33 | 520 | 17160 |  | Projektový manažér |  | - | 107 | - | 0 | - | -
[5 empty] | Špecialista pre bezpečnosť IT | Bezpecnost | Špecialista informačnej a kybernetickej bezpečnosti | 2529001 | 7% | 46 | 472 | 21712 |  | Manažér pre publicitu |  | - | 107 | - | 0 | - | -
[5 empty] | Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | Infrastrutkura | Špecialista v oblasti počítačových sietí | 2523000 | 10% | 65 | 425 | 27625 |  | Manažér pre monitoring |  | - | 107 | - | 0 | - | -
[5 empty] | Špecialista pre databázy | Databazy | Databázový analytik | 2521003 | 10% | 65 | 451 | 29315 |  | Špecialista na Verejné obstarávanie |  | - | 107 | - | 0 | - | -
[5 empty] | Školiteľ pre IT systémy | Skolenie |  |  | 1% | 7 | 400 | 2800 |  |  |  | - | 107 | - | 0 | - | -
[5 empty] | Projektový manažér IT projektu | Projektovy_manazer | Riadiaci pracovník (manažér) riešení IT | 1330001 | 4% | 26 | 539 | 14014 |  |  |  | - | 107 | - | 0 | - | -
[5 empty] | IT tester | IT_tester | IT tester | 2519001 | 5% | 33 | 377 | 12441 |  |  |  | - | 107 | - | 0 | - | -
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 107 | - | 0 | - | -
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 107 | - | 0 | - | -
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 107 | - | 0 | - | -
Nasadenie | 15% | 15.04% | 150.3 | 435.7417 | IT programátor/vývojár | IT_programator | Systémový programátor | 2512001 | 35% | 53 | 420 | 22260
[5 empty] | Projektový manažér IT projektu | Projektovy_manazer | Riadiaci pracovník (manažér) riešení IT | 1330001 | 4% | 6 | 539 | 3234
[5 empty] | Špecialista pre bezpečnosť IT | Bezpecnost | Špecialista informačnej a kybernetickej bezpečnosti | 2529001 | 6% | 9 | 472 | 4248
[5 empty] | Špecialista pre databázy | Databazy | Databázový analytik | 2521003 | 20% | 30 | 451 | 13530
[5 empty] | Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | Infrastrutkura | Špecialista v oblasti počítačových sietí | 2523000 | 35% | 53 | 425 | 22525
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
Faza projektu | Trvanie aktivity |  | Počet MDs | Priemerná vážená sadzba | Pozícia |  | ISCO pozícia | ISCO kód | Počet FTE v aktivite | Pocet MDs | MD Rate s DPH | Suma
Externé projetkové riadenie | 18 |  | 43.2 | 450 | Finančný manažér |  |  |  | 0.12 | 43.2 | 450 | 19440
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
Externá publicita a informovanosť | 18 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
Note on A3: USER1: V tejto záložke je potrebné transformvoať odhadovnú prácnosť projektu na jednotlivé faýzy projektu: - analýza a dizajn - implementácia - testovanie - nasadenie Rovnako je potrebné definovať pozície, ktoré sa na projekte budú podieľať. Počty MDs pre dané pozície sú vypočítané z celkovej predpokladanej náročnosti projektu * % podielu danej fázy na projekte * % podiel pozácie na danej fáze projektu
Note on B3: USER1: Možné zadať % hodnoty pre danú fázu projektu vyjadrené v % z celkového počtu potrebných kapacít Celková hodnota za všetky fázy projektu musí byť 100%. V opačnom prípade budú hodnoty zvýrazené červenou
Note on E3: USER1: Priemerná vážená sadzba je potrebná pre rozdelenie nákladov v záložke Rozpoct - Vyvoje aplikacie
Note on F3: USER1: Je potrebné vybrať pozície, ktoré sa na danej aktivite budú podieľať. Výber je z preddefinovaného číselníka pozícií.
Note on J3: USER1: Je potrebné stanoviť %, ktorým bude participovať daná pozícia na aktivite. Suma % za všetky pozície na danej aktivite musí byť 100%. V opačnom prípade budú hodnoty označené červenou farbou
Note on Q3: USER1: Číselník pozícií vychádza z metodickej príručky o operačnému programu Integrovaná infraštrutkúra
Note on R3: USER1: Je potrebné stanoviť predpokladanú hodnotu sadzby pre danú pozíciu. Hodnota nesmie prekročiť hranicu stanovanú metodickou príručkou. Zároveň by mala byť aj pod hranicou sadzby, ktorá vyplýva z revízie výdavkou pre niektoré pozície. V opačnom prípade je zvýrazená oranžovou farbou.
Note on X3: USER1: V tajto časti možno vidieť podiel pozície na celkovm počte MDs pre daný projekt. V prípade, ak je hodnota vyššia ako hodnota satanovená príručkou je tejto fakt zvýrazený ako NAD. V opačnom prípade, je súlad označný ako OK.
Note on B4: USER1: 10% - 35%
Note on B16: USER1: 30% - 80%
Note on B28: USER1: 15% - 30%
Note on B40: USER1: Je potrebné stanoviť dĺžku trvania danej fázy projektu, pričom následne sa táto hodnota využije na definovanie počtu MDs pre danú pozíciu na aktivite.
Note on F40: USER1: Je potrebné vybrať pozície, ktoré sa na danej aktivite budú podieľať. Výber je z preddefinovaného číselníka pozícií.
Note on J40: USER1: Jedná sa o stanovenie alokácie danej pozície na aktivite vyjadrenej FTE (full time equvivalent) Ak požadujem napr.: - 1 PM IT projektu aby sa venoval riadeniu na 50%, tak v bunke sa uvedie hodnota 0,5. - 2 Finančnych manažérov, pričom jeden bude FULL TIME a druhy na 50%, počas trvania aktivity, uvedie sa hodnota 1,5 a pod.

## POZICIE_INTERNE
|  |  |  | MDs interné / Suma hlavné |  | 12.78% |  | 69529.6 |  |  |  | Koeficient odvodov | 0.3495
|  |  |  | Spolu za interné kapacity |  | 412 |  | 98583.04 |  |  |  | Odmeny v % | 15%
Faza projektu | Trvanie aktivity | Počet MDs | Priemerná vážená sadzba | Pozícia | % v aktivite | Pocet MDs | MD Rate s odvodmi | Suma | Císelník pozícií | Aktivita | Počet pozícií | Hodinová sadzba - Hrubá mzda | Odvody zamestnávateľ | Hodinový náklad (superhrubý) | Počet hodín | Náklady na pozíciu | Maximálna hod. sadzba (Hruba mzda) | % v projekte | Poznámka
Analýza a dizajn | 3 | 60 | 248.32 | Kľúčový používateľ | 25% | 15 | 248.32 | 3724.8 | IT Architekt | Hlavná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0%
|  |  |  | IT Analytik | 25% | 15 | 248.32 | 3724.8 | Kľúčový používateľ | Hlavná | 1 | 20 | 8.0385 | 31.04 | 560 | 17382.4 | 25 | 16.99%
|  |  |  | Vlastník procesov | 25% | 15 | 248.32 | 3724.8 | IT Analytik | Hlavná | 1 | 20 | 8.0385 | 31.04 | 560 | 17382.4 | 25 | 16.99%
|  |  |  | Dátový špecialista | 25% | 15 | 248.32 | 3724.8 | Vlastník procesov | Hlavná | 1 | 20 | 8.0385 | 31.04 | 560 | 17382.4 | 25 | 16.99%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Dátový špecialista | Hlavná | 1 | 20 | 8.0385 | 31.04 | 560 | 17382.4 | 25 | 16.99%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Dátový kurátor | Hlavná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Špecialista na bezpečnosť | Hlavná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Projektový manažér | Podporná | 1 | 20 | 8.0385 | 31.04 | 576 | 17879.04 | 15 | 17.48%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Tester | Hlavná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Manažér kvality | Hlavná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Finančný manažér | Podporná | 1 | 20 | 8.0385 | 31.04 | 0 | 0 | 15 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Vlastník údajov | Hlavná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0%
Implementácia a testovanie | 8 | 160 | 248.32 | Kľúčový používateľ | 25% | 40 | 248.32 | 9932.8 | Administratívny pracovník | Podporná | 1 | 15 | 6.0289 | 23.28 | 480 | 11174.4 | 15 | 14.56%
|  |  |  | IT Analytik | 25% | 40 | 248.32 | 9932.8 | Účtovník | Podporná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0%
|  |  |  | Vlastník procesov | 25% | 40 | 248.32 | 9932.8 | Biznis analytik | Hlavná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0%
|  |  |  | Dátový špecialista | 25% | 40 | 248.32 | 9932.8 | Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti | Hlavná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Špecialista na publicitu | Podporná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | Pracovník v administratíve | Podporná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0%
Nasadenie | 3 | 60 | 248.32 | Kľúčový používateľ | 25% | 15 | 248.32 | 3724.8
|  |  |  | IT Analytik | 25% | 15 | 248.32 | 3724.8
|  |  |  | Vlastník procesov | 25% | 15 | 248.32 | 3724.8
|  |  |  | Dátový špecialista | 25% | 15 | 248.32 | 3724.8
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Projektové riadenie | 20 | 132 | 220.1018 | Projektový manažér | 18% | 72 | 248.32 | 17879.04
|  |  |  | Administratívny pracovník | 15% | 60 | 186.24 | 11174.4
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Publicita a informovanosť |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Saldokonto - Pomocný výpočet | [7 empty] | 3971.332
Podporné aktivity | 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU | [5 empty] | 0.07 | 56352.772
Note on Q1: USER1: Potrebne urcit hodnotu odvodoveho koeficienta - napr. 0,3495, alebo 0,352 podla typu zamestnaneckeho pomeru
Note on Q2: USER1: Je možné stanoviť % odmeny z hrubej mzdy. V prépade projektov z OP II je maximálna sadzba 20%
Note on A3: USER1: V tejto záložke má možnosť klient naplánovať interné zdroje na projekt, pričom sa jedná o pridelenie pozícií k danej fáze projektu a stanovenie ich utilizácie na danej aktivite.
Note on B3: USER1: Je potrebné stanoviť dĺžku trvania danej fázy projektu, pričom následne sa táto hodnota využije na definovanie počtu MDs pre danú pozíciu na aktivite.
Note on C3: USER1: Ide o sumár počtu MDs pre danú aktivitu za všetky pozície
Note on D3: USER1: Táto hodnota sa použie na rozloženie nákladov na moduly v záložke Rozpočet - vyvoj aplikácie
Note on E3: USER1: Je potrebné vybrať pozície, ktoré sa na danej aktivite budú podieľať. Výber je z preddefinovaného číselníka pozícií, ktorý je možné dopĺňať podľa potreby o pozície, ktoré nie sú štandardizovane pomenované.
Note on F3: USER1: Jedná sa o stanovenie alokácie danej pozície na aktivite vyjadrenej v honote % z jej 100% pravocnej náplne. Ak mám napr. IT architekta a chcem aby sa podieľal na analýze svojimi 30 % tak uvedená hodnota bude 30%
Note on G3: USER1: Jedná sa o počet MDs danej pozície na aktivite, vypočítanej ako počet pozícií * trvanie aktivity * % utilizácie na projekte * 20 dní v mesiaci
Note on M3: USER1: edná sa o preddefinovaný číselník pozícií, ktorý je možné doplniť v prípade potreby o špecifické pozície
Note on O3: USER1: Jedná sa o stanovenie početu pozícii, ktoré na projekte budú participovať. Napr. budeme mať 2 Analytikov a 1 IT Architekta
Note on P3: USER1: Jedná sa o stanovenie osobných hodinových nákladov na danú pozíciu. Teda o tzv. suberhrubú mzdu, ktorá zohľadňuje aj náklady na strane zamestanávateľa. Hodnota by nemala vybočovať so štandardizovaných osobných nákladov v danej organizácií pre obdobené pozície. Rovnako by nemala presiahnúť stanovené limity v zmysle metodickej príručky, ak sa jedná o OPII projekty.
Note on U3: USER1: Jedná sa o maximálnu možnú sadzbu v zmysle príručky pre žiadateľov OP II, ktorá je nasledovná: - hlavné aktivity - junior - 15€/hodina - hrubá mzda - senior - 25€/hodina - hrubá mzda - podporne aktivity - max 15 €/hodina - hrubá mzda

## Rozpocet - Vyvoj aplikacii
INDIKATÍVNY ROZPOČET SPOLU |  |  |  | 1004 | 280 |  |  | 69529.6 | 544260 | 613789.6
MOD_# | Modul | Fáza projektu | Popis (Vrátane zdôvodnenia zvoleného technologického variantu - IaaS, PaaS, vývoj vlastnej aplikácie, COTS riešenie) | Pocet MDs - externe | Pocet MDs - interne | Vazena sadzba interné | Vazena sadzba - externe | Suma internych prac | Suma Externych prac | SPOLU | Poznámka
MOD_01 | Sprava pouzivatelov | Analýza a dizajn |  | 30.9381 | 9.2814 | 248.32 | 508.73 | 2304.7665 | 18886.982 | 21191.7485
| Sprava pouzivatelov | Implementácia a testovanie |  | 101.013 | 24.7505 | 248.32 | 437.9893 | 6146.0439 | 53091.1198 | 59237.1637
| Sprava pouzivatelov | Nasadenie |  | 23.3583 | 9.2814 | 248.32 | 435.7417 | 2304.7665 | 12213.8144 | 14518.5808
MOD_02 | Zber udajov | Analýza a dizajn |  | 60.479 | 18.1437 | 248.32 | 508.73 | 4505.4467 | 36921.0036 | 41426.4503
| Zber udajov | Implementácia a testovanie |  | 197.4641 | 48.3832 | 248.32 | 437.9893 | 12014.5246 | 103784.576 | 115799.1006
| Zber udajov | Nasadenie |  | 45.6617 | 18.1437 | 248.32 | 435.7417 | 4505.4467 | 23876.0371 | 28381.4838
MOD_03 | Integracia systemov | Analýza a dizajn |  | 14.5709 | 4.3713 | 248.32 | 508.73 | 1085.4707 | 8895.1593 | 9980.6299
| Integracia systemov | Implementácia a testovanie |  | 47.5739 | 11.6567 | 248.32 | 437.9893 | 2894.5884 | 25004.2048 | 27898.7932
| Integracia systemov | Nasadenie |  | 11.001 | 4.3713 | 248.32 | 435.7417 | 1085.4707 | 5752.3126 | 6837.7832
MOD_04 | Reporting a DWH | Analýza a dizajn |  | 44.9102 | 13.4731 | 248.32 | 508.73 | 3345.6287 | 27416.5868 | 30762.2156
| Reporting a DWH | Implementácia a testovanie |  | 146.6317 | 35.9281 | 248.32 | 437.9893 | 8921.6766 | 77067.7545 | 85989.4311
| Reporting a DWH | Nasadenie |  | 33.9072 | 13.4731 | 248.32 | 435.7417 | 3345.6287 | 17729.7305 | 21075.3593
MOD_05 | Umela inteligencia | Analýza a dizajn |  | 15.1697 | 4.5509 | 248.32 | 508.73 | 1130.079 | 9260.7138 | 10390.7928
| Umela inteligencia | Implementácia a testovanie |  | 49.5289 | 12.1357 | 248.32 | 437.9893 | 3013.5441 | 26031.7749 | 29045.319
| Umela inteligencia | Nasadenie |  | 11.4531 | 4.5509 | 248.32 | 435.7417 | 1130.079 | 5988.709 | 7118.788
MOD_06 | Diseminacia | Analýza a dizajn |  | 24.9501 | 7.485 | 248.32 | 508.73 | 1858.6826 | 15231.4371 | 17090.1198
| Diseminacia | Implementácia a testovanie |  | 81.4621 | 19.9601 | 248.32 | 437.9893 | 4956.487 | 42815.4192 | 47771.9062
| Diseminacia | Nasadenie |  | 18.8373 | 7.485 | 248.32 | 435.7417 | 1858.6826 | 9849.8503 | 11708.5329
MOD_07 | Archivacia | Analýza a dizajn |  | 8.982 | 2.6946 | 248.32 | 508.73 | 669.1257 | 5483.3174 | 6152.4431
| Archivacia | Implementácia a testovanie |  | 29.3263 | 7.1856 | 248.32 | 437.9893 | 1784.3353 | 15413.5509 | 17197.8862
| Archivacia | Nasadenie |  | 6.7814 | 2.6946 | 248.32 | 435.7417 | 669.1257 | 3545.9461 | 4215.0719
MOD_08 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_09 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_10 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_11 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_12 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_13 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_14 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_15 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_16 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_17 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_18 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_19 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_20 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOD_21 |  | Analýza a dizajn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementácia a testovanie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nasadenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B2: USER1: Je potrebné vybrať modul, pre ktorý boli definované náklady na vývoj aplikácie. Každý modul je potrebné priradiť ku všetkým 4 aktivitám projektu. Následne budú všetky nákaldy na moduly prepočítané ako pre: - interné zdroje - cez váhu nákladov modulov na celkových odhadovanýych nákladoch vývoja aplikácií - externé zdroje - rovnako cez váhu modulov na projekte
Note on D2: USER1: V prípade potreby možno doplniť detailizáciu pre daný modul a danú aktivitu
Note on K2: USER1: Náklady sú následne transformované do záložky TCO TO BE - SW do časti vývoj aplikácií
Note on L2: USER1: V prípade potreby je možné doplniť potrebné poznámky

## ISCO_Prevodnik (hidden)
Projektovy_manazer | IT_programator | IT_analytik | IT_architekt | Kvalita | IT_tester | Infrastrutkura | Databazy | IT_konzultant | Bezpecnost | Skolenie | Ine
Riadiaci pracovník (manažér) riešení IT | Systémový programátor | Analytik IKT | IT architekt, projektant | Špecialista riadenia systému kvality | IT tester | Špecialista v oblasti počítačových sietí | Databázový dizajnér | IT konzultant | Riadiaci pracovník (manažér) informačnej a kybernetickej bezpečnosti |  | Mechanik počítačových sietí
| Softvérový architekt, dizajnér |  | Databázový dizajnér |  |  |  | Databázový analytik |  | Špecialista informačnej a kybernetickej bezpečnosti |  | Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií
Správca digitálneho obsahu (Digital Content Manager)
Pracovníci informačných služieb inde neuvedení
Operátor klientskej podpory IKT
Technik užívateľskej podpory IKT
Aplikačný programátor
OPII | Nazov vyberu |  | Pozície z OPII opravnenosti výdavkov | ISCO pozicie | ISCO kod
Projektový manažér IT projektu | Projektovy_manazer |  | Projektový manažér | Riadiaci pracovník (manažér) riešení IT | 1330001
IT programátor/vývojár | IT_programator |  | IT programátor /vývojár | Systémový programátor | 2512001
IT analytik | IT_analytik |  | IT programátor /vývojár | Softvérový architekt, dizajnér | 2512002
IT architekt | IT_architekt |  | IT analytik | Analytik IKT | 2511003
Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance | Kvalita |  | IT architekt | IT architekt, projektant | 2511002
IT tester | IT_tester |  | IT architekt | Databázový dizajnér | 2521001
Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | Infrastrutkura |  | Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance | Špecialista riadenia systému kvality | 2421002
Špecialista pre databázy | Databazy |  | IT tester | IT tester | 2519001
IT/IS konzultant (napr. SAP) | IT_konzultant |  | Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti | Riadiaci pracovník (manažér) informačnej a kybernetickej bezpečnosti | 1330004
Špecialista pre bezpečnosť IT | Bezpecnost |  | Špecialista infrašktuktúry/HW špecialista | Špecialista v oblasti počítačových sietí | 2523000
Školiteľ pre IT systémy | Skolenie |  | Špecialista pre databázy | Databázový dizajnér | 2521001
Iné | Ine |  | Špecialista pre databázy | Databázový analytik | 2521003
|  |  | IT konzultant | IT konzultant | 2511001
|  |  | Špecialista pre IT bezpečnosť | Špecialista informačnej a kybernetickej bezpečnosti | 2529001
Školiteľ pre IT systémy
|  |  | Iná špecifická rola | Mechanik počítačových sietí | 7422003
|  |  | Iná špecifická rola | Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií | 2153003
|  |  | Iná špecifická rola | Správca digitálneho obsahu (Digital Content Manager) | 2513003
|  |  | Iná špecifická rola | Pracovníci informačných služieb inde neuvedení | 4229
|  |  | Iná špecifická rola | Operátor klientskej podpory IKT | 3511002
|  |  | Iná špecifická rola | Technik užívateľskej podpory IKT | 3512000
|  |  | Iná špecifická rola | Aplikačný programátor | 2514000

## Rozpočet - HW a licencie
191250
Modul | Položka | SW / HW | Účtovná položka | Merná jednotka | Počet | Rok dodania | Jednotková cena € | Celková suma € | Zdroj ceny (odkazy na cenníky, prieskumy a pod.)
Zber udajov | Licencia pre riešenie | SW | 013 Softvér | ks | 1 | 1 | 75000 | 75000 | Kalkulácia
Reporting a DWH | Licencia reportingu | SW | 013 Softvér | ks | 1 | 1 | 75000 | 75000 | Kalkulácia
Reporting a DWH | Migrácia údajov | HW | 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | ks | 1 | 1 | 41250 | 41250 | Kalkulácia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on A2: USER1: Pre každú zadefinovanú položku je potrebné stanoviť aj modul, pre ktorý je daná položka plánovaná.
Note on B2: USER1: Potrebné pomenovať položku, ktorá bude predmetom dodávky
Note on C2: USER1: Je potrebné vybrať z nasledovných možností, aby sa dali náklady transformovať následne do príslušných zošitov: - HW - TCO TO BE - HW - SW pre HW - TCO TO BE - HW - SW - TCO TO BE - SW
Note on D2: USER1: Účtovná položka slúži na správne zaradenie nákladov podľa účtových položiek to TCO TO BE - SW alebo TCO TO BE - HW. Pre TCO TO BE - HW použite položky 022 a 112 Pre TCO TO BE - SW použitie položku 013
Note on E2: USER1: Predstavuje mernú jednotku pre danú položku - väčšinou sa jedná o takú jednotku na ktorú je viazaná cenotvorba
Note on F2: USER1: Stanovíte počet jednotiek danej položky
Note on G2: USER1: Predstavuje rok, v ktorom by mali byť položky dodané. Na základe stanoveného roku sa naplánujú aj predmetné náklady do daného roku. Jedná sa o stanovenie císelnej hodnoty od 1 - 10, ktora predstavuje rok trvania projektu v ktoriom sa doda predmetná položka - viď. metodika
Note on H2: USER1: Jedná sa o stanovenie jednotkovej ceny danej položky, ktorá vstupuje do celkových nákladov danej položky
Note on J2: USER1: Je potrebné jasne stanoviť z akého zdroja boli ceny prebraté. Väčšinou sa jedná či už o existujúce zmluvy alebo o prieskum trhu alebo o cenníkové ceny potenciálneho dodávateľa a pod.

## Harmonogram
Harmonogram v mesiacoch od spustenia
# | Modul | Faza projektu | Inkrement | INK START | INK END | Start | Korigovany start | Trvanie | Koniec
1 | Sprava pouzivatelov | Analýza a dizajn | Inkrement 1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0 | 2 | 2
|  | Nákupo HW a krabicový SW |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 3
|  | Implementácia |  |  |  | 3 | 2 | 7 | 9
|  | Testovanie |  |  |  | 10 | 9 | 1 | 10
|  | Nasadenie |  |  |  | 11 | 10 | 2 | 12
2 | Zber udajov | Analýza a dizajn | Inkrement 1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0 | 2 | 2
|  | Nákupo HW a krabicový SW |  |  |  |  | -1 |  | -1
|  | Implementácia |  |  |  | 3 | 2 | 7 | 9
|  | Testovanie |  |  |  | 10 | 9 | 1 | 10
|  | Nasadenie |  |  |  | 11 | 10 | 2 | 12
3 | Integracia systemov | Analýza a dizajn | Inkrement 1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0 | 2 | 2
|  | Nákupo HW a krabicový SW |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 3
|  | Implementácia |  |  |  | 3 | 2 | 7 | 9
|  | Testovanie |  |  |  | 10 | 9 | 1 | 10
|  | Nasadenie |  |  |  | 11 | 10 | 2 | 12
4 | Reporting a DWH | Analýza a dizajn | Inkrement 1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0 | 2 | 2
|  | Nákupo HW a krabicový SW |  |  |  |  | -1 |  | -1
|  | Implementácia |  |  |  | 3 | 2 | 7 | 9
|  | Testovanie |  |  |  | 10 | 9 | 1 | 10
|  | Nasadenie |  |  |  | 11 | 10 | 2 | 12
5 | Umela inteligencia | Analýza a dizajn | Inkrement 2 | 2025-01-01 | 2025-08-31 | 13 | 12 | 2 | 14
|  | Nákupo HW a krabicový SW |  |  |  |  | -1 |  | -1
|  | Implementácia |  |  |  | 14 | 13 | 5 | 18
|  | Testovanie |  |  |  | 19 | 18 | 1 | 19
|  | Nasadenie |  |  |  | 20 | 19 | 1 | 20
6 | Diseminacia | Analýza a dizajn | Inkrement 2 | 2025-01-01 | 2025-08-31 | 13 | 12 | 2 | 14
|  | Nákupo HW a krabicový SW |  |  |  |  | -1 |  | -1
|  | Implementácia |  |  |  | 14 | 13 | 5 | 18
|  | Testovanie |  |  |  | 19 | 18 | 1 | 19
|  | Nasadenie |  |  |  | 20 | 19 | 1 | 20
7 | Archivacia | Analýza a dizajn | Inkrement 2 | 2025-01-01 | 2025-08-31 | 13 | 12 | 2 | 14
|  | Nákupo HW a krabicový SW |  |  |  |  | -1 |  | -1
|  | Implementácia |  |  |  | 14 | 13 | 5 | 18
|  | Testovanie |  |  |  | 19 | 18 | 1 | 19
|  | Nasadenie |  |  |  | 20 | 19 | 1 | 20
8 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
9 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
10 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
11 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
12 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
13 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
14 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
15 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
16 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
17 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
18 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
19 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
20 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
21 | [5 empty] | 0 | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 |  | -1
[7 empty] | -1 | 1 | 0
Formulas:
INK START = IFERROR(VLOOKUP([Inkrement],INKREMENTY!$A2:F21,2,0),"")
INK END = IFERROR(VLOOKUP([Inkrement],INKREMENTY!$A2:F21,4,0),"")
Note on B2: USER1: Táto záložka slúži na vytvorenie relatívne rýchleho harmonogramu projektu cez mesiace trvania aktivít a jeho ganttovej podoby. V prvom momente je potrebne vybrať moduly pre ktoré sa harmonogram tvorí.
Note on D2: USER1: Po výbere modulu sa dotiahne príslušný inkrement, v ktorom má byť modul dodaný aj s dátumom začiatku a konca daného inkrementu.
Note on G2: USER1: Pre každý inkrement sa stanoví začiatočný mesiac inkrementu z pohľadu celého projektu. Pre dalsie fázy projektu je potrebné zvoliť ich začiatočný mesiac (od začiatku projektu)
Note on H2: USER1: Jednás a o technický parameter pre potreby Gant Chartu
Note on I2: USER1: Pre každú fázu projektu (orekm poslednej - ta je dopočítaná automaticky) je ptorebné stanoviť dobu trvania v mesiacoch.
Note on J2: USER1: Koniec danej fázy je prepočítaný na základe hodnoty Start a Trvanie.

## ROZPOCET_NFP
| SPOLU kalkulované | [6 empty] | 857892.04 | 857892.04 | 0 | 100% | 857892.04
| SUBTOTAL | [6 empty] | 805039.6 | 805039.6 | 0 | 100% | 805039.6
| SPOLU ZONFP | [6 empty] | 861392.372 | 861392.372 | N/A | 100% | 861392.372
P.č. | Skupina aktivít | Názov aktivity | Skupina výdavkov | Názov výdavku | MJ | Jednotková cena bez DPH (v EUR) | Počet jednotiek | Spolu s DPH (v EUR) | Oprávnený výdavok (v EUR) | Neoprávnený výdavok (v EUR) | Intenzita pomoci (v %) | Hodnota NFP (v EUR) | Číslo VO/číslo DZ | Komentár
1 | Hlavná | Analýza a dizajn | 013 Softvér | IT architekt | ČD | 525 | 20 | 12600 | 12600 | 0 | 100% | 12600
2 | Hlavná | Analýza a dizajn | 013 Softvér | IT tester | ČD | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Hlavná | Analýza a dizajn | 013 Softvér | IT programátor/vývojár | ČD | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Hlavná | Analýza a dizajn | 013 Softvér | Projektový manažér IT projektu | ČD | 539 | 8 | 5174.4 | 5174.4 | 0 | 100% | 5174.4
5 | Hlavná | Analýza a dizajn | 013 Softvér | IT analytik | ČD | 529 | 122 | 77445.6 | 77445.6 | 0 | 100% | 77445.6
6 | Hlavná | Analýza a dizajn | 013 Softvér | Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance | ČD | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Hlavná | Analýza a dizajn | 013 Softvér | Špecialista pre bezpečnosť IT | ČD | 472 | 10 | 5664 | 5664 | 0 | 100% | 5664
8 | Hlavná | Analýza a dizajn | 013 Softvér | Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | ČD | 425 | 14 | 7140 | 7140 | 0 | 100% | 7140
9 | Hlavná | Analýza a dizajn | 013 Softvér | Špecialista pre databázy | ČD | 451 | 26 | 14071.2 | 14071.2 | 0 | 100% | 14071.2
10 | Hlavná | Analýza a dizajn | 013 Softvér | Školiteľ pre IT systémy | ČD | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | Hlavná | Analýza a dizajn | 013 Softvér | IT/IS konzultant (napr. SAP) | ČD | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | Hlavná | Analýza a dizajn | 013 Softvér | Iné | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Hlavná | Analýza a dizajn | 521 Mzdové výdavky | Kľúčový používateľ | HOD | 31.04 | 120 | 3724.8 | 3724.8 | 0 | 100% | 3724.8
8 | Hlavná | Analýza a dizajn | 521 Mzdové výdavky | IT Analytik | HOD | 31.04 | 120 | 3724.8 | 3724.8 | 0 | 100% | 3724.8
9 | Hlavná | Analýza a dizajn | 521 Mzdové výdavky | Vlastník procesov | HOD | 31.04 | 120 | 3724.8 | 3724.8 | 0 | 100% | 3724.8
10 | Hlavná | Analýza a dizajn | 521 Mzdové výdavky | Dátový špecialista | HOD | 31.04 | 120 | 3724.8 | 3724.8 | 0 | 100% | 3724.8
10 | Hlavná | Analýza a dizajn | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | Hlavná | Analýza a dizajn | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | Hlavná | Analýza a dizajn | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | Hlavná | Analýza a dizajn | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | Hlavná | Analýza a dizajn | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | Hlavná | Analýza a dizajn | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | Hlavná | Analýza a dizajn | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | Hlavná | Analýza a dizajn | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb | 013 Softvér | Licencia pre riešenie | ks | 62500 | 1 | 75000 | 75000 | 0 | 100% | 75000
12 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb | 013 Softvér | Licencia reportingu | ks | 62500 | 1 | 75000 | 75000 | 0 | 100% | 75000
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb | 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | Migrácia údajov | ks | 34375 | 1 | 41250 | 41250 | 0 | 100% | 41250
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Hlavná | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | Hlavná | Implementácia a testovanie | 013 Softvér | IT architekt | ČD | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | Hlavná | Implementácia a testovanie | 013 Softvér | IT tester | ČD | 377 | 33 | 14929.2 | 14929.2 | 0 | 100% | 14929.2
16 | Hlavná | Implementácia a testovanie | 013 Softvér | IT programátor/vývojár | ČD | 420 | 358 | 180432 | 180432 | 0 | 100% | 180432
17 | Hlavná | Implementácia a testovanie | 013 Softvér | Projektový manažér IT projektu | ČD | 539 | 26 | 16816.8 | 16816.8 | 0 | 100% | 16816.8
18 | Hlavná | Implementácia a testovanie | 013 Softvér | IT analytik | ČD | 529 | 20 | 12696 | 12696 | 0 | 100% | 12696
19 | Hlavná | Implementácia a testovanie | 013 Softvér | Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance | ČD | 520 | 33 | 20592 | 20592 | 0 | 100% | 20592
20 | Hlavná | Implementácia a testovanie | 013 Softvér | Špecialista pre bezpečnosť IT | ČD | 472 | 46 | 26054.4 | 26054.4 | 0 | 100% | 26054.4
21 | Hlavná | Implementácia a testovanie | 013 Softvér | Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | ČD | 425 | 65 | 33150 | 33150 | 0 | 100% | 33150
22 | Hlavná | Implementácia a testovanie | 013 Softvér | Špecialista pre databázy | ČD | 451 | 65 | 35178 | 35178 | 0 | 100% | 35178
23 | Hlavná | Implementácia a testovanie | 013 Softvér | Školiteľ pre IT systémy | ČD | 400 | 7 | 3360 | 3360 | 0 | 100% | 3360
24 | Hlavná | Implementácia a testovanie | 013 Softvér | IT/IS konzultant (napr. SAP) | ČD | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
25 | Hlavná | Implementácia a testovanie | 013 Softvér | Iné | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20 | Hlavná | Implementácia a testovanie | 521 Mzdové výdavky | Kľúčový používateľ | HOD | 31.04 | 320 | 9932.8 | 9932.8 | 0 | 100% | 9932.8
21 | Hlavná | Implementácia a testovanie | 521 Mzdové výdavky | IT Analytik | HOD | 31.04 | 320 | 9932.8 | 9932.8 | 0 | 100% | 9932.8
22 | Hlavná | Implementácia a testovanie | 521 Mzdové výdavky | Vlastník procesov | HOD | 31.04 | 320 | 9932.8 | 9932.8 | 0 | 100% | 9932.8
23 | Hlavná | Implementácia a testovanie | 521 Mzdové výdavky | Dátový špecialista | HOD | 31.04 | 320 | 9932.8 | 9932.8 | 0 | 100% | 9932.8
23 | Hlavná | Implementácia a testovanie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23 | Hlavná | Implementácia a testovanie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23 | Hlavná | Implementácia a testovanie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23 | Hlavná | Implementácia a testovanie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23 | Hlavná | Implementácia a testovanie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23 | Hlavná | Implementácia a testovanie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23 | Hlavná | Implementácia a testovanie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23 | Hlavná | Implementácia a testovanie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 | Hlavná | Nasadenie | 013 Softvér | IT architekt | ČD | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
25 | Hlavná | Nasadenie | 013 Softvér | IT tester | ČD | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
26 | Hlavná | Nasadenie | 013 Softvér | IT programátor/vývojár | ČD | 420 | 53 | 26712 | 26712 | 0 | 100% | 26712
27 | Hlavná | Nasadenie | 013 Softvér | Projektový manažér IT projektu | ČD | 539 | 6 | 3880.8 | 3880.8 | 0 | 100% | 3880.8
28 | Hlavná | Nasadenie | 013 Softvér | IT analytik | ČD | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
29 | Hlavná | Nasadenie | 013 Softvér | Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance | ČD | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
30 | Hlavná | Nasadenie | 013 Softvér | Špecialista pre bezpečnosť IT | ČD | 472 | 9 | 5097.6 | 5097.6 | 0 | 100% | 5097.6
31 | Hlavná | Nasadenie | 013 Softvér | Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | ČD | 425 | 53 | 27030 | 27030 | 0 | 100% | 27030
32 | Hlavná | Nasadenie | 013 Softvér | Špecialista pre databázy | ČD | 451 | 30 | 16236 | 16236 | 0 | 100% | 16236
33 | Hlavná | Nasadenie | 013 Softvér | Školiteľ pre IT systémy | ČD | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
34 | Hlavná | Nasadenie | 013 Softvér | IT/IS konzultant (napr. SAP) | ČD | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Hlavná | Nasadenie | 013 Softvér | Iné | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
30 | Hlavná | Nasadenie | 521 Mzdové výdavky | Kľúčový používateľ | HOD | 31.04 | 120 | 3724.8 | 3724.8 | 0 | 100% | 3724.8
31 | Hlavná | Nasadenie | 521 Mzdové výdavky | IT Analytik | HOD | 31.04 | 120 | 3724.8 | 3724.8 | 0 | 100% | 3724.8
32 | Hlavná | Nasadenie | 521 Mzdové výdavky | Vlastník procesov | HOD | 31.04 | 120 | 3724.8 | 3724.8 | 0 | 100% | 3724.8
33 | Hlavná | Nasadenie | 521 Mzdové výdavky | Dátový špecialista | HOD | 31.04 | 120 | 3724.8 | 3724.8 | 0 | 100% | 3724.8
33 | Hlavná | Nasadenie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
33 | Hlavná | Nasadenie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
33 | Hlavná | Nasadenie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
33 | Hlavná | Nasadenie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
33 | Hlavná | Nasadenie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
33 | Hlavná | Nasadenie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
33 | Hlavná | Nasadenie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
33 | Hlavná | Nasadenie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
34 | Podporná | Projektové riadenie | 521 Mzdové výdavky | Projektový manažér | HOD | 31.04 | 576 | 17879.04 | 17879.04 | 0 | 100% | 17879.04
35 | Podporná | Projektové riadenie | 521 Mzdové výdavky | Administratívny pracovník | HOD | 23.28 | 480 | 11174.4 | 11174.4 | 0 | 100% | 11174.4
35 | Podporná | Projektové riadenie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
35 | Podporná | Projektové riadenie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Projektové riadenie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Projektové riadenie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Projektové riadenie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Projektové riadenie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Projektové riadenie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Projektové riadenie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Projektové riadenie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Projektové riadenie | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 | Podporná | Projektové riadenie | 518 Ostatné služby | Finančný manažér | ČD | 450 | 43.2 | 23328 | 23328 | 0 | 100% | 23328
36 | Podporná | Projektové riadenie | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 | Podporná | Projektové riadenie | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 | Podporná | Projektové riadenie | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 | Podporná | Projektové riadenie | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 | Podporná | Projektové riadenie | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 | Podporná | Projektové riadenie | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 | Podporná | Projektové riadenie | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 | Podporná | Projektové riadenie | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 | Podporná | Projektové riadenie | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 | Podporná | Projektové riadenie | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 | Podporná | Projektové riadenie | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Projektové riadenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Projektové riadenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Projektové riadenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Projektové riadenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Projektové riadenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Projektové riadenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Projektové riadenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Projektové riadenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Projektové riadenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Projektové riadenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita | 521 Mzdové výdavky |  | HOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita | 518 Ostatné služby |  | ČD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita |  |  |  |  | 1 | 471 | 471 | 0 | 100% | 471
35 | Podporná | Publicita | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Podporná | Publicita | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Note on A4: user: Poradové číslo - v prípade potreby doplniť ďaľšie riadky a p.č.
Note on B4: USER1: Vybrať 1 z možností (hlavná aktivita alebo podporná aktivita).
Note on C4: USER1: Výber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt. Výber možný výlučne z preddefinovaných možností
Note on D4: USER1: Uvádza sa skupina výdavkou v súlade s Príručkou oprávnenosti výdavkov prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť OPII (príloha PpŽ - Národné projekty)
Note on E4: USER1: Uvádza sa konkrétny názov výdavku.
Note on F4: USER1: Uvádzajú sa názvy alebo skratky reálnych a merateľných merných jednotiek. Nie je povolené používať mernú jednotku projekt.
Note on G4: USER1: Uvádza sa cena za mernú jednotku bez DPH stanovená s presnosťou na max. 4 desatinné miesta.
Note on H4: USER1: Uvádza sa počet jednotiek týkajúci sa daného výdavku v celých číslach bez desatinných miest.
Note on I4: USER1: Uvádza sa vzorec súčtu Spolu bez DPH a DPH 20%. Suma Spolu s DPH tak zahŕňa oprávnené aj neoprávnené výdavky.
Note on J4: USER1: Výdavky, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle príslušného vyzvania, t.j. tie, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu.
Note on K4: USER1: Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti výdavkov podľa Príručky oprávnenosti výdavkov prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť OPII (príloha PpŽ - Národné projekty) a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.
Note on L4: USER1: Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vyjadruje sa v % a jej maximálna výška je určená vo vyzvaní. Uvádza sa v zaokrúhlení na 3 desatinné miesta.
Note on M4: USER1: Výška NFP je daná súčinom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnoty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo vyzvaní.
Note on N4: USER1: Uvádza sa číslo VO podľa Vestníka VO /Číslo dodávateľskej zmluvy/, mzdy, iné
Note on O4: USER1: Potrebné je uviesť detailné zdôvodnenie výdavku, počtu jednotiek a ceny.

## LIMITY (hidden)
Limity na externé služby a vývoj/modernizáciu softvéru
Pozícia | Limity podľa Príručky pre oprávnenosť výdavkov PO7 OPII |  | Počet človekodní pre danú pozíciu | Podiel pozície na celkovom počte ČD v rámci riešenia, ktoré je predmetom projektu | Súlad s odporúčaním
| Max. suma za 1 ČD v EUR bez DPH | Oporúčané max. % podiel pozície na celkovom počte ČD v rámci riešenia, ktoré je predmetom projektu
IT architekt | 910 | 10% | 20 | 1.992% | súlad
IT tester | 570 | 15% | 33 | 3.287% | súlad
IT programátor/vývojár | 650 | 60% | 411 | 40.94% | súlad
Projektový manažér IT projektu | 890 | 4% | 40 | 3.984% | súlad
IT analytik | 740 | 50% | 142 | 14.14% | súlad
Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance | 890 | 5% | 33 | 3.287% | súlad
Špecialista pre bezpečnosť IT | 1200 | 10% | 65 | 6.474% | súlad
Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | 790 | 30% | 132 | 13.15% | súlad
Špecialista pre databázy | 600 | 15% | 121 | 12.05% | súlad
Školiteľ pre IT systémy | 710 | 5% | 7 | 0.6972% | súlad
IT/IS konzultant (napr. SAP) | 900 | 50% | 0 | 0% | súlad
Iné (pozícia, ktorú nie je možné zaradiť do vyššie uvedených pozícií) | 570 | 20% | 0 | 0% | súlad
Celkom |  |  | 1004
Ostatné limity projektu
Hodnota | Pocet clovekodni | Suma | Limit | Hodnota pomeru | Status
Náklady na interné pozície - Hlavné aktivity | 280 | 69529.6 | 15% | 12.78% | súlad
Náklady na projektové riadenie | - | 52852.44 | 7% | 0% | súlad
Náklady na interné projektové riadenie | - | 29053.44 | - | 153.8% | -
Náklady na externé projektove riadenie | - | 23799 | - | 44.83% | -

## Kontrola (hidden)
Cast Excelu | Položka | Suma
ZoPFP | SPOLU | 857892.04
| MZDY - Hlavné | 69529.6
| MZDY - Podporné | 29053.44
| HW + Licencie | 191250
| Sluzby - Hlavné | 503010
| Sluzby - Podporné | 23328
| Ostatna podpora | 471
| Hlavne celkom | 763789.6
TCO - CAPEX | SPOLU | 861392.372
| HW + Licencie | 191250
| Sluzby + mzdy | 613789.6
| Hlavne | 805039.6
| Podporne | 56352.772
Zdrojové dáta | Mzdy - Hlavné | 69529.6
| Mzdy - Podporné | 33024.772
| HW + Licencie | 191250
| Sluzby - Hlavné | 544260
| Sluzby - Podporné | 23328
| Rozpocet vyvoj aplikacii - Sluzby | 544260
| Rozpocet vyvoj aplikacii - Mzdy | 69529.6

## TCO
Celkové náklady na vlastníctvo (TCO)
Náklady na budúce riešenie
Rok
| TO BE | Spolu | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10
| SW produkty - sumár obstaranie | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SW produkty - sumár prevádzka | 135000 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| Aplikácie - sumár obstaranie | 613789.6 | 463098.7401 | 150690.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aplikácie - sumár prevádzka | 587800.8 | 0 | 65311.2 | 65311.2 | 65311.2 | 65311.2 | 65311.2 | 65311.2 | 65311.2 | 65311.2 | 65311.2
| SW a Aplikácie - výstupné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HW sumár obstaranie | 41250 | 41250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HW sumár prevádzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Riadenie projektu | 56352.772 | 36955.396 | 19397.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu | 1584193.172 | 691304.1361 | 250399.4359 | 80311.2 | 80311.2 | 80311.2 | 80311.2 | 80311.2 | 80311.2 | 80311.2 | 80311.2
Náklady na existujúce riešenie (pôvodné riešenie pred realizáciou projektu OP II), ktoré bolo nahradené
Rok
| AS IS | Spolu | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10
| SW produkty - sumár obstaranie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SW produkty - sumár prevádzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aplikácie - sumár obstaranie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aplikácie - sumár prevádzka | 1464491.6075 | 0 | 206800 | 125000 | 132500 | 140750 | 149825 | 159807.5 | 170788.25 | 182867.075 | 196153.7825
| HW sumár obstaranie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HW sumár prevádzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu | 1464491.6075 | 0 | 206800 | 125000 | 132500 | 140750 | 149825 | 159807.5 | 170788.25 | 182867.075 | 196153.7825
Rozdiel v nákladoch medzi existujúcim a navrhovaným riešením
| Rozdiel | Spolu | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10
| SW produkty - sumár obstaranie | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SW produkty - sumár prevádzka | 135000 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| Aplikácie - sumár obstaranie | 613789.6 | 463098.7401 | 150690.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aplikácie - sumár prevádzka | -876690.8075 | 0 | -141488.8 | -59688.8 | -67188.8 | -75438.8 | -84513.8 | -94496.3 | -105477.05 | -117555.875 | -130842.5825
| SW a Aplikácie - výstupné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HW (aj systémový SW) sumár obstaranie | 41250 | 41250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HW (aj systémový SW) sumár prevádzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Riadenie projektu | 56352.772 | 36955.396 | 19397.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu | 100304.1885 | 691304.1361 | 24202.0599 | -44688.8 | -52188.8 | -60438.8 | -69513.8 | -79496.3 | -90477.05 | -102555.875 | -115842.5825

## TCO AS IS - SW
Náklady na obstaranie a prevádzku SW |  |  |  | SPOLU
Názov | Účet/skupina výdavkov | Kód EKO klasifikácie | Obdobie
Prevádzka vytvoreného riešenia |  |  |  | 1464491.6075
SW produkty |  |  |  | 0
Poplatky vlastníkovi SW produktu - údržba / support k licenciám | 511 Opravy a udržiavanie | 635009 | t1 | 0
|  |  | t2 | 0
|  |  | t3 | 0
|  |  | t4 | 0
|  |  | t5 | 0
|  |  | t6 | 0
|  |  | t7 | 0
|  |  | t8 | 0
|  |  | t9 | 0
|  |  | t10 | 0
Upgrade SW produktu | 013 Softvér | 718006 | t1 | 0
|  |  | t2 | 0
|  |  | t3 | 0
|  |  | t4 | 0
|  |  | t5 | 0
|  |  | t6 | 0
|  |  | t7 | 0
|  |  | t8 | 0
|  |  | t9 | 0
|  |  | t10 | 0
Aplikácie |  |  |  | 1464491.6075
Poplatky za udržanie funkčnosti / dostupnosti aplikácie / update | 511 Opravy a udržiavanie | 635009 | t1
|  |  | t2 | 50000 | 50000
|  |  | t3 | 50000
|  |  | t4 | 50000
|  |  | t5 | 50000
|  |  | t6 | 50000
|  |  | t7 | 50000
|  |  | t8 | 50000
|  |  | t9 | 50000
|  |  | t10 | 50000
Aplikačná podpora / helpdesk | 511 Opravy a udržiavanie | 635009 | t1 | 0
|  |  | t2 | 0
|  |  | t3 | 0
|  |  | t4 | 0
|  |  | t5 | 0
|  |  | t6 | 0
|  |  | t7 | 0
|  |  | t8 | 0
|  |  | t9 | 0
|  |  | t10 | 0
Rozvoj - doplnenie funkcionality aplikácie / upgrade | 013 Softvér | 718006 | t1
|  |  | t2 | 156800 | 112721.2897
|  |  | t3 | 75000
|  |  | t4 | 82500
|  |  | t5 | 90750
|  |  | t6 | 99825
|  |  | t7 | 109807.5
|  |  | t8 | 120788.25
|  |  | t9 | 132867.075
|  |  | t10 | 146153.7825
Personálne náklady spojené s prevádzkou SW produktu a aplikácie | 521 Mzdové náklady | 610 | t1 | 0
|  |  | t2 | 0
|  |  | t3 | 0
|  |  | t4 | 0
|  |  | t5 | 0
|  |  | t6 | 0
|  |  | t7 | 0
|  |  | t8 | 0
|  |  | t9 | 0
|  |  | t10 | 0
Školenia spojené so SW a aplikáciou | 518 Ostatné služby | 637040 | t1 | 0
|  |  | t2 | 0
|  |  | t3 | 0
|  |  | t4 | 0
|  |  | t5 | 0
|  |  | t6 | 0
|  |  | t7 | 0
|  |  | t8 | 0
|  |  | t9 | 0
|  |  | t10 | 0

## TCO AS IS - HW
Náklady na obstaranie a prevádzku HW |  |  |  | SPOLU
Názov | Účet/skupina výdavkov | Kód EKO klasifikácie | Obdobie
Prevádzka riešenia |  |  |  | 0
Poplatky dodávateľovi podpory HW - údržba/maintenance | 511 Opravy a udržiavanie | 635002 | t1 | 0
|  |  | t2 | 0
|  |  | t3 | 0
|  |  | t4 | 0
|  |  | t5 | 0
|  |  | t6 | 0
|  |  | t7 | 0
|  |  | t8 | 0
|  |  | t9 | 0
|  |  | t10 | 0
Upgrade HW | 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 718002 | t1 | 0
|  |  | t2 | 0
|  |  | t3 | 0
|  |  | t4 | 0
|  |  | t5 | 0
|  |  | t6 | 0
|  |  | t7 | 0
|  |  | t8 | 0
|  |  | t9 | 0
|  |  | t10 | 0
Náklady na priestory, energie |  |  | t1 | 0
|  |  | t2 | 0
|  |  | t3 | 0
|  |  | t4 | 0
|  |  | t5 | 0
|  |  | t6 | 0
|  |  | t7 | 0
|  |  | t8 | 0
|  |  | t9 | 0
|  |  | t10 | 0
Personálne náklady spojené s prevádzkou HW | 521 Mzdové náklady | 610 | t1 | 0
|  |  | t2 | 0
|  |  | t3 | 0
|  |  | t4 | 0
|  |  | t5 | 0
|  |  | t6 | 0
|  |  | t7 | 0
|  |  | t8 | 0
|  |  | t9 | 0
|  |  | t10 | 0
Školenia spojené s HW | 518 Ostatné služby | 637040 | t1 | 0
|  |  | t2 | 0
|  |  | t3 | 0
|  |  | t4 | 0
|  |  | t5 | 0
|  |  | t6 | 0
|  |  | t7 | 0
|  |  | t8 | 0
|  |  | t9 | 0
|  |  | t10 | 0

## TCO TO BE- SW
Moduly
Náklady na obstaranie a prevádzku SW |  |  |  | SPOLU | Sprava pouzivatelov | Zber udajov | Integracia systemov | Reporting a DWH | Umela inteligencia | Diseminacia | Archivacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Názov | Účet/skupina výdavkov | Kód EKO klasifikácie | Obdobie
Vytvorenie riešenia - obstaranie |  |  |  | 763789.6 | 94947.493 | 260607.0347 | 44717.2064 | 212827.006 | 46554.8998 | 76570.5589 | 27565.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SW produkty |  |  |  | 150000 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obstaranie, inštalácia SW produktu vrátane licencie k SW | 013 Softvér | 711003 | 1 | 150000 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Participácia na vývoju SW (analýzy, testovanie a pod.) | 521 Mzdové náklady | 610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obstaranie, inštalácia SW produktu vrátane licencie k SW | 518 Ostatné služby | 633013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aplikácie |  |  |  | 613789.6 | 94947.493 | 185607.0347 | 44717.2064 | 137827.006 | 46554.8998 | 76570.5589 | 27565.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vytvorenie aplikácie | 013 Softvér | 711003 | 1 | 410639.2814 | 84191.9162 | 164581.6168 | 39651.6766 | 122214.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 133620.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41281.1976 | 67896.7066 | 24442.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vytvorenie aplikácie | 518 Ostatné služby | 633013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Participácia na vývoji Aplikácie (analýzy, testovanie a pod.) | 521 Mzdové náklady | 610 | 1 | 52459.4587 | 10755.5768 | 21025.418 | 5065.5297 | 15612.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 17070.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5273.7022 | 8673.8523 | 3122.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Školenia spojené so SW a aplikáciou | 518 Ostatné služby | 637040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prevádzka vytvoreného riešenia |  |  |  | 722800.8 | 90927.2695 | 258748.1461 | 42823.8108 | 185991.1976 | 44583.6934 | 73328.4431 | 26398.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SW produkty |  |  |  | 135000 | 0 | 81000 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poplatky vlastníkovi SW produktu - údržba / support k licenciám | 511 Opravy a udržiavanie | 635009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 6250 | 0 | 3750 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 6250 | 0 | 3750 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 6250 | 0 | 3750 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 6250 | 0 | 3750 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 6250 | 0 | 3750 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 6250 | 0 | 3750 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 6250 | 0 | 3750 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 6250 | 0 | 3750 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 6250 | 0 | 3750 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upgrade SW produktu | 013 Softvér | 718006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 8750 | 0 | 5250 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 8750 | 0 | 5250 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 8750 | 0 | 5250 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 8750 | 0 | 5250 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 8750 | 0 | 5250 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 8750 | 0 | 5250 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 8750 | 0 | 5250 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 8750 | 0 | 5250 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 8750 | 0 | 5250 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aplikácie |  |  |  | 587800.8 | 90927.2695 | 177748.1461 | 42823.8108 | 131991.1976 | 44583.6934 | 73328.4431 | 26398.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poplatky za udržanie funkčnosti / dostupnosti aplikácie / update | 511 Opravy a udržiavanie | 635009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 27213 | 4209.5958 | 8229.0808 | 1982.5838 | 6110.7036 | 2064.0599 | 3394.8353 | 1222.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 27213 | 4209.5958 | 8229.0808 | 1982.5838 | 6110.7036 | 2064.0599 | 3394.8353 | 1222.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 27213 | 4209.5958 | 8229.0808 | 1982.5838 | 6110.7036 | 2064.0599 | 3394.8353 | 1222.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 27213 | 4209.5958 | 8229.0808 | 1982.5838 | 6110.7036 | 2064.0599 | 3394.8353 | 1222.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 27213 | 4209.5958 | 8229.0808 | 1982.5838 | 6110.7036 | 2064.0599 | 3394.8353 | 1222.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 27213 | 4209.5958 | 8229.0808 | 1982.5838 | 6110.7036 | 2064.0599 | 3394.8353 | 1222.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 27213 | 4209.5958 | 8229.0808 | 1982.5838 | 6110.7036 | 2064.0599 | 3394.8353 | 1222.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 27213 | 4209.5958 | 8229.0808 | 1982.5838 | 6110.7036 | 2064.0599 | 3394.8353 | 1222.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 27213 | 4209.5958 | 8229.0808 | 1982.5838 | 6110.7036 | 2064.0599 | 3394.8353 | 1222.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aplikačná podpora / helpdesk | 511 Opravy a udržiavanie | 635009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvoj - doplnenie funkcionality aplikácie / upgrade | 013 Softvér | 718006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 38098.2 | 5893.4341 | 11520.7132 | 2775.6174 | 8554.985 | 2889.6838 | 4752.7695 | 1710.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 38098.2 | 5893.4341 | 11520.7132 | 2775.6174 | 8554.985 | 2889.6838 | 4752.7695 | 1710.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 38098.2 | 5893.4341 | 11520.7132 | 2775.6174 | 8554.985 | 2889.6838 | 4752.7695 | 1710.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 38098.2 | 5893.4341 | 11520.7132 | 2775.6174 | 8554.985 | 2889.6838 | 4752.7695 | 1710.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 38098.2 | 5893.4341 | 11520.7132 | 2775.6174 | 8554.985 | 2889.6838 | 4752.7695 | 1710.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 38098.2 | 5893.4341 | 11520.7132 | 2775.6174 | 8554.985 | 2889.6838 | 4752.7695 | 1710.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 38098.2 | 5893.4341 | 11520.7132 | 2775.6174 | 8554.985 | 2889.6838 | 4752.7695 | 1710.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 38098.2 | 5893.4341 | 11520.7132 | 2775.6174 | 8554.985 | 2889.6838 | 4752.7695 | 1710.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 38098.2 | 5893.4341 | 11520.7132 | 2775.6174 | 8554.985 | 2889.6838 | 4752.7695 | 1710.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Personálne náklady spojené s prevádzkou SW produktu a aplikácie | 521 Mzdové náklady | 610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Školenia spojené so SW a aplikáciou | 518 Ostatné služby | 637040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Riadenie a publicita |  |  |  | 56352.772 | 6646.3245 | 18242.4924 | 3130.2044 | 17785.3904 | 3258.843 | 5359.9391 | 1929.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektové riadenie |  |  | 1 | 32984.064 | 3890.1865 | 10677.5854 | 1832.1524 | 10410.0373 | 1907.4463 | 3137.2472 | 1129.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 19397.376 | 2287.7536 | 6279.3093 | 1077.4581 | 6121.9687 | 1121.7372 | 1844.9626 | 664.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicita a informovanosť |  | 637003/637004 | 1 | 3971.332 | 468.3844 | 1285.5977 | 220.594 | 1253.3845 | 229.6595 | 377.7294 | 135.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výstupné náklady |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Technologické požiadavky | 518 Ostatné služby | 633013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zmluvné poplatky |  | 637031 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A6: USER1: Do tejto často sa transformujú náklady zo záložky Rozpočet - HW a licencie označené ako SW. Pričom sú kalkulované v roku dodania danej položky.
Note on A16: USER1: Túto sekciu je potrebné vyplniť v prípade potreby manuálne
Note on A26: USER1: Túto sekciu je potrebné vyplniť v prípade potreby manuálne
Note on A37: USER1: Do tejto sekcie sa pre jednotlivé moduly transformujú náklady z Rozpocet - Vyvoj aplikacii, pricom su kalkulovane v roku, kedy končí inkrement, do ktorého je modul zaradený
Note on A47: USER1: Túto sekciu je potrebné vyplniť v prípade potreby manuálne
Note on A57: USER1: Do tejto seckcie sa transformujú náklady definované v časti POZICIE_INTERNE a to z hlavných aktivít (Analýa a dizajn, Implementácia, Nasadenie, Testovanie). Rovnako sú kalkulované do roku ukončenia príslušného inkrementu.
Note on A67: USER1: Túto sekciu je potrebné vyplniť v prípade potreby manuálne
Note on A79: USER1: Táto sekcia počíta náklady ako obstarávacia hodnota SW produktov (013 Softvér) * hodnota supportov pre daný modul stanovená v záložke MODULY Kalkulácia začína rokom uvedeným ako začiatok podpory / supportu pre daný modul v záložke MODULY Náklady sú rozložené podľa váhy modulov.
Note on A89: USER1: Táto sekcia počíta náklady ako obstarávacia hodnota SW produktov (013 Softvér) * hodnota Rovzoja pre daný modul stanovená v záložke MODULY Kalkulácia začína rokom uvedeným ako začiatok podpory / supportu pre daný modul v záložke MODULY Náklady sú rozložené podľa váhy modulov.
Note on A100: USER1: Táto sekcia počíta náklady ako obstarávacia hodnota Aplikácií (013 Softvér) * hodnota Aplikačnej podpory pre daný modul stanovená v záložke MODULY Kalkulácia začína rokom uvedeným ako začiatok podpory / supportu pre daný modul v záložke MODULY Náklady sú rozložené podľa váhy modulov.
Note on A110: USER1: Túto sekciu je potrebné vyplniť v prípade potreby manuálne
Note on A120: USER1: Táto sekcia počíta náklady ako obstarávacia hodnota Aplikácií (013 Softvér) * hodnota Rozvoja pre daný modul stanovená v záložke MODULY Kalkulácia začína rokom uvedeným ako začiatok podpory / supportu pre daný modul v záložke MODULY Náklady sú rozložené podľa váhy modulov.
Note on A130: USER1: Túto sekciu je potrebné vyplniť v prípade potreby manuálne
Note on A140: USER1: Túto sekciu je potrebné vyplniť v prípade potreby manuálne
Note on A151: USER1: Táto sekcia je predvyplnená na základe údajov uvedených v záložke POZICIE_INTERNE z aktivity projektové riadenie. Náklady sú kalkulované na základe váh jednotlivých modulov ako aj dĺžky trvanai projektu v jednotlivých rokoch. V prípade, ak by bolo projektové riadenie zabezpečované externými zdrojmi, je potrebné manuálne doplniť tieto údaje
Note on A161: USER1: Túto sekciu je potrebné vyplniť v prípade potreby manuálne
Note on A172: USER1: Túto sekciu je potrebné vyplniť v prípade potreby manuálne
Note on A182: USER1: Túto sekciu je potrebné vyplniť v prípade potreby manuálne

## TCO TO BE - HW
Moduly
Náklady na obstaranie a prevádzku HW |  |  |  | SPOLU | Sprava pouzivatelov | Zber udajov | Integracia systemov | Reporting a DWH | Umela inteligencia | Diseminacia | Archivacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Názov | Účet/skupina výdavkov | Kód EKO klasifikácie | Obdobie
Obstaranie |  |  |  | 41250 | 0 | 0 | 0 | 41250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nákup, inštalácia a sprevádzkovanie HW vrátane systémového SW | 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 713002 | 1 | 41250 | 0 | 0 | 0 | 41250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nákup, inštalácia a sprevádzkovanie HW vrátane systémového SW | 112 Zásoby | 633002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inštalačné práce súvisiace s nakupovaným HW | 518 Ostatné služby | 637040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inštalačné práce súvisiace s nakupovaným HW | 521 Mzdové náklady | 637040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Školenia spojené s HW | 518 Ostatné služby | 637040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prevádzka riešenia |  |  |  | 18562.5 | 0 | 0 | 0 | 18562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poplatky dodávateľovi podpory HW - údržba/maintenance | 511 Opravy a udržiavanie | 635002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 2062.5 | 0 | 0 | 0 | 2062.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 2062.5 | 0 | 0 | 0 | 2062.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 2062.5 | 0 | 0 | 0 | 2062.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 2062.5 | 0 | 0 | 0 | 2062.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 2062.5 | 0 | 0 | 0 | 2062.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 2062.5 | 0 | 0 | 0 | 2062.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 2062.5 | 0 | 0 | 0 | 2062.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 2062.5 | 0 | 0 | 0 | 2062.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 2062.5 | 0 | 0 | 0 | 2062.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upgrade HW | 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 718002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady na priestory, energie |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Personálne náklady spojené s prevádzkou HW | 521 Mzdové náklady | 610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Školenia spojené s HW | 518 Ostatné služby | 637040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A5: USER1: Náklady do tejto sekcie sú transformované zo záložky Rozpočet - HW a licencie a to ako suma položiek označných ako: - HW - SW pre HW zaradených do nákladovej triedy 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí Rok kalkulácie nákladu závisí od roku uvedeného ako rok dodávky daného komponentu
Note on A15: USER1: Náklady do tejto sekcie sú transformované zo záložky Rozpočet - HW a licencie a to ako suma položiek označných ako: - HW - SW pre HW zaradených do nákladovej triedy 112 Zásoby Rok kalkulácie nákladu závisí od roku uvedeného ako rok dodávky daného komponentu
Note on A25: USER1: Túto sekciu je potrebné v prípade potreby vyplniť manuálne
Note on A35: USER1: Túto sekciu je potrebné v prípade potreby vyplniť manuálne Jedná sa o mzdové výdavky interných pracovíkov, ktoré sú využité na inštalačné práce a pod.
Note on A45: USER1: Túto sekciu je potrebné v prípade potreby vyplniť manuálne
Note on A56: USER1: Táto sekcia počíta náklady ako obstarávacia hodnota Nákup, inštalácia a sprevádzkovanie HW vrátane systémového SW (022) * hodnota supportov pre daný modul stanovená v záložke MODULY Kalkulácia začína rokom uvedeným ako začiatok podpory / supportu pre daný modul v záložke MODULY Náklady sú rozložené podľa váhy modulov.
Note on A66: USER1: Túto sekciu je potrebné v prípade potreby vyplniť manuálne
Note on A76: USER1: Túto sekciu je potrebné v prípade potreby vyplniť manuálne
Note on A86: USER1: Túto sekciu je potrebné v prípade potreby vyplniť manuálne
Note on A96: USER1: Túto sekciu je potrebné v prípade potreby vyplniť manuálne

## Faktory
Názov | Popis | Jednotka | Hodnota
Životnosť projektu (t) | Referenčné obdobie je počet rokov, na ktorý sa vo finančnej analýze (analýze nákladov a výnosov) uvádzajú predpovede. Predpovede týkajúce sa budúceho trendu projektu by sa mali formulovať na obdobie, ktoré je primerané jeho ekonomicky užitočnému trvaniu a ktoré je dosť dlhé na to, aby zahŕňalo jeho pravdepodobné dlhodobejšie dosahy. Ide o časové obdobie, kedy je možné overiť úspešnosť investície. Trvanie sa mení podľa povahy investície. Referenčný časový horizont v rokoch podľa sektorov je uvedený podľa prílohy 1 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 480/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa dopĺňa všeobecné nariadenie. | rok | 10
Referenčná diskontná sadzba (i) | Diskontná sadzba, ktorá sa má používať vo finančnej analýze má informovať investora o alternatívnych kapitálových nákladoch. Môže sa za ňu považovať ušlý výnos najlepšieho alternatívneho projektu. V prípade verejných investičných projektov spolufinancovaných z fondov sa stanovuje 4 % finančná diskontná sadzbu pre výpočet čistej súčasnej hodnoty investície v stálych cenách roku predloženia žiadosti o NFP. | % | 4%
Sociálna diskontná sadzba (r) | Cieľom CBA je preukázať pri štrukturálne významných investíciách, že ekonomická čistá súčasná hodnota za dané obdobie a pri stanovenej sociálnej diskontnej sadzbe je kladná. | % | 5%
Diskontovanie odhadovaných nákladov a prínosov: keď sa odhadne tok ekonomických nákladov a prínosov, mala by sa uplatniť štandardná diskontovaná metodika peňažného toku pomocou sociálnej diskontnej sadzby
Priemerná mzda vo verejnej správe (aktuálna, W_ps) | Priemerná mesačná hrubá mzda vo verejnej správe za 1. - 3. Q./2020 (obdobie aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa ŠÚ SR | EUR | 1577
Osobné náklady (Cper) | Cper = (W_ps * Odvody) / Fond pracovnej doby. Odvody (SP, ZP, DP) sú 35,2%“. Osobné náklady sú faktorom prevádzkových variabilných nákladov. | EUR/hod | 15
Priemerná mzda v NH (Cperc) | Priemerná mesačná hrubá mzda v národnom hospodárstve SR za 1. - 3. Q./2020 (obdobie aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa ŠÚ SR | EUR/hod | 6.85
Fond pracovnej doby - VS (FPDvs) | Rok 2021 má dokopy 251 pracovných dní, t.j. 1882,5 pracovných hodín. S platenými sviatkami má rok 261 pracovných dní, t.j. 1957.5 pracovných hodín. 7,5 hodinový pracovný čas (obdobie aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa https://calendar.zoznam.sk/worktime-sksk.php | hod/rok | 1957.5
Fond pracovnej doby - NH (FPDnh) | Rok 2021 má dokopy 251 pracovných dní, t.j. 2008 pracovných hodín. S platenými sviatkami má rok 261 pracovných dní, t.j. 2088 pracovných hodín.. 8 hodinový pracovný čas (obdobie aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa https://calendar.zoznam.sk/worktime-sksk.php | hod/rok | 2088
t1 | Prvý rok, ktorým výpočet CBA a TCO začína, rok začatia projektu | rok | 2021
Note on A7: USER1: Potrebné aktualizovať podľa informácii zo SU SR
Note on A10: USER1: Potrebné aktualizovať podľa informácii zo SU SR
Note on A12: USER1: Potrebne aktualizovať pre daný rok, v ktorom sa plánuje pojekt realizovať
Note on A13: USER1: Potrebne aktualizovať pre daný rok, v ktorom sa plánuje pojekt realizovať

## Prínosy - Agendové IS
| Priame prínosy |  |  | Nepriame prínosy | [11 empty] | Prínosy spolu
| Administratívne poplatky |  |  | Ostatné daňové a nedaňové príjmy |  |  | Cena ušetreného času používateľa |  |  | Kvalitatívne prínosy vo finančnom vyjadrení |  |  | Cena ušetreného času úradníka |  |  | Finančné prínosy |  |  | Ekonomické prínosy
Obdobie | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel | AS IS | TO BE | rozdiel
t1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -518750 | -389062.5 | 129687.5 | 0 | 0 | 0 | -518750 | -389062.5 | 129687.5
t4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -518750 | -389062.5 | 129687.5 | 0 | 0 | 0 | -518750 | -389062.5 | 129687.5
t5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -518750 | -389062.5 | 129687.5 | 0 | 0 | 0 | -518750 | -389062.5 | 129687.5
t6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -518750 | -389062.5 | 129687.5 | 0 | 0 | 0 | -518750 | -389062.5 | 129687.5
t7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -518750 | -389062.5 | 129687.5 | 0 | 0 | 0 | -518750 | -389062.5 | 129687.5
t8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -518750 | -389062.5 | 129687.5 | 0 | 0 | 0 | -518750 | -389062.5 | 129687.5
t9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -518750 | -389062.5 | 129687.5 | 0 | 0 | 0 | -518750 | -389062.5 | 129687.5
t10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -518750 | -389062.5 | 129687.5 | 0 | 0 | 0 | -518750 | -389062.5 | 129687.5
Spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4150000 | -3112500 | 1037500 | 0 | 0 | 0 | -4150000 | -3112500 | 1037500
NPV |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 798283.7188 |  |  | 0 |  |  | 798283.7188
Všetky prínosové položky sú automaticky vypočítané na základe údajov uvedených v záložkách TCO, spotrebované cloudové služby a Parametre - Agendové IS

## Ciselnik (hidden)
Subjekt / Objekt
Občan (G2C)
Podnikateľ (G2B)
Zahraničná osoba (G2A)
Zamestnanec inštitúcie verejnej správy (G2E)
Inštitúcia verejnej správy (G2G)
ISVS verejnej správy (G2IS G)
ISVS mimo verejnej správy (G2IS B)
Iné

## Procesné mapy
Sem prosím vložte procesnú mapu stavu AS IS a stavu TO BE
napr.
AS IS | TO BE

## Procesy - AS IS
Procesy na strane úradníka (časové hodnoty) | Proces č. 1 | Procesný krok č. 1 | Procesný krok č. 2 | Procesný krok č. 3 | ... | Proces č. 2 | Procesný krok č. 1 | ...
Výsledná hodnota
Zdroj | prosím uveďte zdroj, v prípade vzorového prieskumu prosím vyplňte hodnoty za jednotlivé merania
Meranie č. 1
Meranie č. 2
Meranie č. 3
Meranie č. 4
Meranie č. 5
Meranie č. 6
Meranie č. 7
Meranie č. 8
Meranie č. 9
Meranie č. 10
Meranie č. 11
Meranie č. 12
Meranie č. 13
Meranie č. 14
Meranie č. 15
Meranie č. 16
Meranie č. 17
Meranie č. 18
Meranie č. 19
Meranie č. 20
Meranie č. 21
Meranie č. 22
Meranie č. 23
Meranie č. 24
Meranie č. 25
Meranie č. 26
Meranie č. 27
Meranie č. 28
Meranie č. 29
Meranie č. 30
Procesy na strane občana (časové hodnoty) | Proces č. 1 | Procesný krok č. 1 | Procesný krok č. 2 | Procesný krok č. 3 | ... | Proces č. 2 | Procesný krok č. 1 | ...
Výsledná hodnota
Zdroj | prosím uveďte zdroj, v prípade vzorového prieskumu prosím vyplňte hodnoty za jednotlivé merania
Meranie č. 1
Meranie č. 2
Meranie č. 3
Meranie č. 4
Meranie č. 5
Meranie č. 6
Meranie č. 7
Meranie č. 8
Meranie č. 9
Meranie č. 10
Meranie č. 11
Meranie č. 12
Meranie č. 13
Meranie č. 14
Meranie č. 15
Meranie č. 16
Meranie č. 17
Meranie č. 18
Meranie č. 19
Meranie č. 20
Meranie č. 21
Meranie č. 22
Meranie č. 23
Meranie č. 24
Meranie č. 25
Meranie č. 26
Meranie č. 27
Meranie č. 28
Meranie č. 29
Meranie č. 30

## Procesy - TO BE
Procesy na strane úradníka (časové hodnoty) | Proces č. 1 | Procesný krok č. 1 | Procesný krok č. 2 | Procesný krok č. 3 | ... | Proces č. 2 | Procesný krok č. 1 | ...
Výsledná hodnota
Zdroj | prosím uveďte zdroj, v prípade vzorového prieskumu prosím vyplňte hodnoty za jednotlivé merania
Meranie č. 1
Meranie č. 2
Meranie č. 3
Meranie č. 4
Meranie č. 5
Meranie č. 6
Meranie č. 7
Meranie č. 8
Meranie č. 9
Meranie č. 10
Meranie č. 11
Meranie č. 12
Meranie č. 13
Meranie č. 14
Meranie č. 15
Meranie č. 16
Meranie č. 17
Meranie č. 18
Meranie č. 19
Meranie č. 20
Meranie č. 21
Meranie č. 22
Meranie č. 23
Meranie č. 24
Meranie č. 25
Meranie č. 26
Meranie č. 27
Meranie č. 28
Meranie č. 29
Meranie č. 30
Procesy na strane občana (časové hodnoty) | Proces č. 1 | Procesný krok č. 1 | Procesný krok č. 2 | Procesný krok č. 3 | ... | Proces č. 2 | Procesný krok č. 1 | ...
Výsledná hodnota
Zdroj | prosím uveďte zdroj, v prípade vzorového prieskumu prosím vyplňte hodnoty za jednotlivé merania
Meranie č. 1
Meranie č. 2
Meranie č. 3
Meranie č. 4
Meranie č. 5
Meranie č. 6
Meranie č. 7
Meranie č. 8
Meranie č. 9
Meranie č. 10
Meranie č. 11
Meranie č. 12
Meranie č. 13
Meranie č. 14
Meranie č. 15
Meranie č. 16
Meranie č. 17
Meranie č. 18
Meranie č. 19
Meranie č. 20
Meranie č. 21
Meranie č. 22
Meranie č. 23
Meranie č. 24
Meranie č. 25
Meranie č. 26
Meranie č. 27
Meranie č. 28
Meranie č. 29
Meranie č. 30

## Analyza citlivosti - AgendovéIS
BCR | 3.4795
| Zvýšenie nákladov - TCO celkovo |  |  | Zvýšenie CAPEX |  |  | Zníženie kvalitatívnych prínosov |  |  | Zníženie počtu podaní v budúcom stave |  |  | Zníženie očakávaného ušetreného času úradníka |  | Zníženie očakávaného ušetreného času používateľa
| % | BCR |  | % | BCR |  | % | BCR |  | % | BCR |  | % | BCR | % | BCR
| 0% | 3.4795 |  | 0% | 3.4795 |  | 0% | 3.4795 |  | 0% | 3.4795 |  | 0% | 3.4795 | 0% | 3.4795
| 10% | 2.2932 |  | 10% | 2.6977 |  | -10% | 3.4795 |  | -10% | 4.5233 |  | -10% | 3.1315 | -10% | 3.4795
| 20% | 1.7102 |  | 20% | 2.2027 |  | -20% | 3.4795 |  | -20% | 5.5671 |  | -20% | 2.7836 | -20% | 3.4795
| 30% | 1.3635 |  | 30% | 1.8613 |  | -30% | 3.4795 |  | -30% | 6.611 |  | -30% | 2.4356 | -30% | 3.4795
| 40% | 1.1337 |  | 40% | 1.6115 |  | -40% | 3.4795 |  | -40% | 7.6548 |  | -40% | 2.0877 | -40% | 3.4795
| 50% | 0.97019 |  | 50% | 1.4208 |  | -50% | 3.4795 |  | -50% | 8.6987 |  | -50% | 1.7397 | -50% | 3.4795
| 60% | 0.84789 |  | 60% | 1.2704 |  | -60% | 3.4795 |  | -60% | 9.7425 |  | -60% | 1.3918 | -60% | 3.4795
| 70% | 0.75298 |  | 70% | 1.1489 |  | -70% | 3.4795 |  | -70% | 10.7863 |  | -70% | 1.0438 | -70% | 3.4795
| 80% | 0.67717 |  | 80% | 1.0485 |  | -80% | 3.4795 |  | -80% | 11.8302 |  | -80% | 0.69589 | -80% | 3.4795
| 90% | 0.61524 |  | 90% | 0.96431 |  | -90% | 3.4795 |  | -90% | 12.874 |  | -90% | 0.34795 | -90% | 3.4795
| 100% | 0.56368 |  | 100% | 0.89262 |  | -100% | 3.4795 |  | -100% | 13.9178 |  | -100% | 0 | -100% | 3.4795
Zníženie očakávaného ušetreného času používateľa
|  | 3.4795 | 0% | -10% | -20% | -30% | -40% | -50% | -60% | -70% | -80% | -90% | -100%
| Zníženie očakávaného ušetreného času úradníka | 0% | 3.4795 | 3.4795 | 3.4795 | 3.4795 | 3.4795 | 3.4795 | 3.4795 | 3.4795 | 3.4795 | 3.4795 | 3.4795
|  | -10% | 3.1315 | 3.1315 | 3.1315 | 3.1315 | 3.1315 | 3.1315 | 3.1315 | 3.1315 | 3.1315 | 3.1315 | 3.1315
|  | -20% | 2.7836 | 2.7836 | 2.7836 | 2.7836 | 2.7836 | 2.7836 | 2.7836 | 2.7836 | 2.7836 | 2.7836 | 2.7836
|  | -30% | 2.4356 | 2.4356 | 2.4356 | 2.4356 | 2.4356 | 2.4356 | 2.4356 | 2.4356 | 2.4356 | 2.4356 | 2.4356
|  | -40% | 2.0877 | 2.0877 | 2.0877 | 2.0877 | 2.0877 | 2.0877 | 2.0877 | 2.0877 | 2.0877 | 2.0877 | 2.0877
|  | -50% | 1.7397 | 1.7397 | 1.7397 | 1.7397 | 1.7397 | 1.7397 | 1.7397 | 1.7397 | 1.7397 | 1.7397 | 1.7397
|  | -60% | 1.3918 | 1.3918 | 1.3918 | 1.3918 | 1.3918 | 1.3918 | 1.3918 | 1.3918 | 1.3918 | 1.3918 | 1.3918
|  | -70% | 1.0438 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0438
|  | -80% | 0.69589 | 0.69589 | 0.69589 | 0.69589 | 0.69589 | 0.69589 | 0.69589 | 0.69589 | 0.69589 | 0.69589 | 0.69589
|  | -90% | 0.34795 | 0.34795 | 0.34795 | 0.34795 | 0.34795 | 0.34795 | 0.34795 | 0.34795 | 0.34795 | 0.34795 | 0.34795
|  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zníženie počtu podaní v budúcom stave
|  | 3.4795 | 0% | -10% | -20% | -30% | -40% | -50% | -60% | -70% | -80% | -90% | -100%
| Zvýšenie CAPEX | 0% | 3.4795 | 4.5233 | 5.5671 | 6.611 | 7.6548 | 8.6987 | 9.7425 | 10.7863 | 11.8302 | 12.874 | 13.9178
|  | 10% | 2.6977 | 3.507 | 4.3163 | 5.1256 | 5.9349 | 6.7442 | 7.5535 | 8.3628 | 9.1721 | 9.9814 | 10.7907
|  | 20% | 2.2027 | 2.8636 | 3.5244 | 4.1852 | 4.846 | 5.5069 | 6.1677 | 6.8285 | 7.4893 | 8.1501 | 8.811
|  | 30% | 1.8613 | 2.4196 | 2.978 | 3.5364 | 4.0948 | 4.6532 | 5.2115 | 5.7699 | 6.3283 | 6.8867 | 7.4451
|  | 40% | 1.6115 | 2.0949 | 2.5783 | 3.0618 | 3.5452 | 4.0286 | 4.5121 | 4.9955 | 5.4789 | 5.9624 | 6.4458
|  | 50% | 1.4208 | 1.847 | 2.2732 | 2.6994 | 3.1257 | 3.5519 | 3.9781 | 4.4044 | 4.8306 | 5.2568 | 5.683
|  | 60% | 1.2704 | 1.6516 | 2.0327 | 2.4138 | 2.7949 | 3.1761 | 3.5572 | 3.9383 | 4.3194 | 4.7006 | 5.0817
|  | 70% | 1.1489 | 1.4935 | 1.8382 | 2.1828 | 2.5275 | 2.8722 | 3.2168 | 3.5615 | 3.9061 | 4.2508 | 4.5954
|  | 80% | 1.0485 | 1.3631 | 1.6776 | 1.9922 | 2.3068 | 2.6213 | 2.9359 | 3.2504 | 3.565 | 3.8796 | 4.1941
|  | 90% | 0.96431 | 1.2536 | 1.5429 | 1.8322 | 2.1215 | 2.4108 | 2.7001 | 2.9894 | 3.2787 | 3.568 | 3.8573
|  | 100% | 0.89262 | 1.1604 | 1.4282 | 1.696 | 1.9638 | 2.2316 | 2.4993 | 2.7671 | 3.0349 | 3.3027 | 3.5705

## Rozdelenie prínosov (hidden)
Sprava pouzivatelov |  |  | Spolu |  | organizácia A | organizácia B | organizácia C | organizácia ...
|  |  | Kontrola TO BE | TO BE | TO BE | TO BE | TO BE | TO BE
Počet zamestnancov vybavujúcich agendu | FTE | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0
Počet podaní | počet / rok | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0
Kvalitatívne prínosy | EUR | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0
0 |  |  | Spolu |  | organizácia A | organizácia B | organizácia C | organizácia ...
|  |  | Kontrola TO BE | TO BE | TO BE | TO BE | TO BE | TO BE
Počet zamestnancov vybavujúcich agendu | FTE | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0
Počet podaní | počet / rok | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0
Kvalitatívne prínosy | EUR | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0
0 |  |  | Spolu |  | organizácia A | organizácia B | organizácia C | organizácia ...
|  |  | Kontrola TO BE | TO BE | TO BE | TO BE | TO BE | TO BE
Počet zamestnancov vybavujúcich agendu | FTE | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0
Počet podaní | počet / rok | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0
Kvalitatívne prínosy | EUR | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0
0 |  |  | Spolu |  | organizácia A | organizácia B | organizácia C | organizácia ...
|  |  | Kontrola TO BE | TO BE | TO BE | TO BE | TO BE | TO BE
Počet zamestnancov vybavujúcich agendu | FTE | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0
Počet podaní | počet / rok | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0
Kvalitatívne prínosy | EUR | t1 | OK | 0
|  | t2 | OK | 0
|  | t3 | OK | 0
|  | t4 | OK | 0
|  | t5 | OK | 0
|  | t6 | OK | 0
|  | t7 | OK | 0
|  | t8 | OK | 0
|  | t9 | OK | 0
|  | t10 | OK | 0