## Hárok1
Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti:
p.č. | Zadávateľ | Strana | Príslušný text | Pripomienka | Vysvetlenie/návrh riešenia/návrh zámeny/ doplnenia textu dokumentu | Typ závažnosti pripomienky [Vysoká, Stredná, Nízka] | Stav zapracovania pripomienky [Zapracovaná, Zamietnutá, Vysvetlená, Nevyriešená] | Vyjadrenie predkladateľov
1 | MPSVR SR | 29 (I_03) | Bod 4.9.3 | Návrh na doplnenie textu: „Vyhláška 78/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy, resp. jej novela č. 546/2021 Z. z. Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR “ | V dokumente I_03_PRISTUP_k_PROJEKTU_EOO_GPSR_v4.pdf, v bode 4.9.3 Návrh riešenia technologickej architektúry, na str. 29, v časti „Slovenská legislatíva“ je potrebné doplniť zvýraznený text. | Vysoká | Zapracovaná | Pripomienka zapracovaná.
2 | MIRRI SR | Projektový zámer |  | V projektovom zámere nie je definované "previazanie" k Programu Slovensko - špecifický cieľ a opatrenie. Zároveň je potrebné v rámci projektu definovať merateľné ukazovatele z Programu Slovensko. | Žiadame doplniť špecifický cieľ, opatrenie a merateľné ukazovatele projektu relevanté pre Program Slovensko. | Vysoká | Zapracovaná | Doplnený špecifický cieľ, opatrenie a merateľné ukazovatele projektu relevanté pre Program Slovensko (str. 5 dokumentu I_01)
3 | Asseco CE | Aktivity_Pozicie | VO predpisuje v bunke D2 a K1 počet MDs 6467. Následne stĺpci E predpisuje priemernú váženú sadzbu za MD. | Odporúčame VO nepredpisovať počty MDs ale len nutnosť dodržania percentuálneho rozdelenia pre jednotlivé fázy ( Analýza a Dizajn, Implementácia a testovanie, Nasadenie) | Rozhodujúca je celková výsledná cena diela predložená zhotoviteľom. Preto je dôležité nechať voľnosť zhotoviteľovi, aby naceniel počty a sadzby MDs na základe vlastných expertných skúseností z obdobných projektov pri dodržaní percentuálneho rozloženia jednotlivých fáz projektu. | Vysoká | Vysvetlená | Z pohľadu GP SR bude VO a s ním súvisiace podmienky realizované v súlade s legislatívou, pričom budeme reflektovať podmienky týkajúce sa financovania (Program Slovensko).
4 | Asseco CE | 20-21 (I_03) | V rámci existujúcich informačných systémov GP SR budú upravené a doplnené nasledovné komponenty a funkcionality: | Popis úprav je formulovaný zo pohľadu GPSR, nie dodávateľa. Nie je jasné ohraničenie, ktoré komponenty budú v zodpovednosti úspešného uchádzača, bude na nich vykonávať zmeny počas projekty a bude zodpovedný za prevádzku. Príklad DWH sa spomína ako samostaný isvs_9696 a citujem str. 21: V rámci riešenia bude upravené a optimalizované poskytovanie aktuálnych reportov. Nové riešenie umožní vytvárať ad-hoc reporty na DWH v predprodukčnom prostredí pre určených zamestnancov a bude zabezpečovať prístup do databázy IS EOO pre administrátorov RT. | Tieto zodpovednosti by mali byť došpecifikované a GPSR by mala garantovať súčinnosť prevádkovateľa systémov mimo IS EOO. Napríklad: V rámci riešenia navrhne dodávateľ upravené a optimalizované poskytovanie aktuálnych reportov. K tomu pripraví technický a biznisový popis pre ETL. Samotné úpravy v DWH vykoná GPSR, resp. prevádzkovateľ DWH. | Stredná | Vysvetlená | Pripomienkovaná dokumentácia je dokumentácia iniciačnej fázy projektu v zmysle Vyhlášky č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov. Dokumentácia je logicky popisovaná z pohľadu GP SR a daných motivačných prvkov, biznis požiadaviek a podobne. Vami odporúčané resp. navrhované precíznejšie znenie funkcionálnej požiadavky bude zohľadnené vo VO.
5 | Asseco CE | 26-27 (I_03) |  | Chýba popis technickej architektúry (SW produkty, servery, štruktúra) a hlavne spôsob, ako sa k nemu uchádzač dostane | Potrebné špecifikovať napr. že dokumentácia bude sprístupnená úspešnému uchádzačovi do X dní od podpisu zmluvy alebo Úspešný uchádzač bude mať možnosť za súčinnosti prevádzky zdokumentovať aktuálnu infraštruktúru (čo je tiež potenciálny deliverable a náklad) | Stredná | Vysvetlená | Pripomienkovaná dokumentácia je dokumentácie iniciačnej fázy projektu v zmysle Vyhlášky č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov. Nejedná sa o podklady VO. Tie budú pripravované až po schválení projektu.
6 | Asseco CE | 5 (I_03) | Rezervovanie termínu na registri trestov... | Podľa popisu sa jedná o novú integráciu a nie je jasné, aká služba akého systému sa má integrovať. | Doplniť IS a rozhranie, ktoré sa má integrovať, alebo začleniť do opisu predmetu zákazky ako analytickú úlohu | Stredná | Vysvetlená | Detailné návrhy funkcionalít vrátane integrácií budú súčasťou Detailného návrhu riešenia v rámci realizačnej fázy projektu.
7 | Asseco CE | 20 (I_03) | obrázok | isvs_5836 CSRÚ je nakreslený dvakrát - raz ako skratka a raz plným názvom |  | Nízka | Zapracovaná | Duplicitu odstránime.
8 | Asseco CE | 20 (I_03) | obrázok | Budúci stav aplikačnej architektúry znázorňuje ESB ako internú a externú. Súčasný stav pozná iba jednu ESB. Z toho vzniká nejasnosť, či je potrebné ESB fyzicky alebo organizačne rozdeliť, alebo je to v súčasnej architektúre znázornené nepresne. | Upraviť diagramy alebo pridať rozdelenie ESB do opisu predmetu zákazky | Stredná | Vysvetlená | V súčasnom stave existuje jeden komponent. Mimo tohto projektu je však aktuálne implementované rozdelenie na dva samostatné komponenty tak ako je to popísané v budúcom stave.
9 | Asseco CE | kap 7 (I_03) |  | Chýbajú skutočné počty incidentov za nejaké predošlé obdobie, prípadne kvantifikácia množstva hodín na rozvoj. Inak je odhad SLA schopný poskytnúť kvalifikovane iba doterajší prevádzkovateľa, ergo sa jedná o zúženie súťaže. | Doplniť počty incidentov napr. podľa priority za posledné 2-3 roky Doplniť, koľko hodín min-max plánuje využiť GPSR v rámci rozvoja a zaviesť túto položku do štruktúry ceny | Vysoká | Vysvetlená | Pripomienkovaná dokumentácia je dokumentácie iniciačnej fázy projektu v zmysle Vyhlášky č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov. Nejedná sa o podklady VO. Tie budú pripravované až po schválení projektu.
10 | Asseco CE | kap 6 (I_03) |  | Nie je garancia, že sa úspešný uchádzač dostane k zdrojovým kódom aktuálneho riešenia, ani k dokumentácii. To zužuje súťaž. | Deklarovať prístup ku zdrojovým kódom a dokumentácii, alebo že takýto prístup nie je možné garantovať. | Vysoká | Vysvetlená | Pripomienkovaná dokumentácia je dokumentácie iniciačnej fázy projektu v zmysle Vyhlášky č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov. Nejedná sa o podklady VO. Tie budú pripravované až po schválení projektu. V rámci nich bude definovaný aj prístup k zdrojovým kódom a dokumentácii aktuálneho riešenia.
11 | MF SR (OA) | všeobecne | n/a | Dáva sa na zváženie predkladateľa prihliadať v rámci materiálu a doplniť ciele materiálu o koncept a zámery vyplývajúce s uznesenia vlády SR č. 119 z 22.03.2023. | Uznesenie vlády SR č. 119 z 22.03.2023 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony ukladá jednotlivým ÚOŠS v rámci svojej pôsobnosti analyzovať právnu úpravu bezúhonnosti s ohľadom na princípy restoratívnej justície a podľa výsledkov tejto analýzy predložiť na rokovanie vlády súvisiace návrhy právnych predpisov. V kontexte uplatňovania restoratívneho prístupu, ktorého zavedenie a precizovanie predpokladá novelizácia trestných kódexov právna úprava pripúšťa upustenie od potrestania a podmienečné upustenie od potrestania. Upustenie od potrestania a podmienečné upustenie od potrestania je možné len v prípadoch, ak sa páchateľ dopustil inter alia prečinu a ak ním nebola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví a bola splnená niektorá z taxatívne určených podmienok. Upustenie od potrestania a podmienečné upustenie od potrestania znamená, že už samotné trestné konanie a prejednanie veci postačujú tak pre nápravu páchateľa ako aj pre ochranu spoločnosti. Stigmatizácia páchateľa aj prostredníctvom zápisu v registri trestov ho blokuje v tom, aby sa mohol kvalitnejšie zamestnať, resp. využiť svoju špecializáciu (v budúcnosti). Je zrejmé, že jedným z cieľov v prípade úprav podmienečného upustenia od potrestania je, aby sa páchateľovi nevytváral záznam v registri trestov, ktorý by mohol byť prekážkou jeho (budúceho) zamestnania. Do registra trestov sa záznam vloží, ale nebude sa vykazovať vo výpise, ale iba v odpise. Určitým „benefitom“ teda pre páchateľa v danom postupe je aj tá skutočnosť, že ak súd podmienečne upustil od potrestania, na páchateľa sa hľadí, ako keby nebol odsúdený, a to aj počas skúšobnej doby. Z pohľadu činností zabezpečovaných orgánom auditu by prípadná navrhovaná úprava mohla mať vplyv na podmienky výkonu pozície audítora (vládneho i vnútorného v podmienkach kapitol štátneho rozpočtu a orgánov ústrednej štátnej správy), ktoré špecifikuje zákon o finančnej kontrole a audite, pričom dôležitým atribútom podmienok pracovnej pozície audítora je existencia jeho bezúhonnosti. Nie je zrejmé, akým spôsobom a či predkladaný materiál koncept a princípy restoratívnej justície zohľadní. | Stredná | Vysvetlená | Nakoľko sa jedná o návrh legislatívnych zmien, nie je možné jednoznačne identifikovať potrebné zmeny v IS EOO. Z pohľadu evidencie odsúdení v IS EOO uvádzame, že vykazovanie odsúdení vo výpisoch resp. odpisoch registra trestov je jednoznačne naviazané na údaje uvádzané súdmi v trestných listoch alebo správach k trestným listom. Tieto zmeny už v súčasnej dobe register trestov zapisuje a zohľadňuje v príslušnej verejnej listine a nepredpokladáme potrebu meniť IS EOO vo vzťahu k navrhovaným princípom restoratívnej justície.
12 | MF SR (OA) | 8 | Tabuľka 1 Rozsah projektu | Dáva sa na zváženie predkladateľa materiálu v prípade rokov 2020 a 2021 doplniť údaje o poznámku, že medziročné porovnanie týkajúce sa rozsahu projektu ovplyvnila pandémia COVID-19. | Zavedené opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 negatívne ovplyvnili výkonnosť ekonomiky. Vplyvom núteného obmedzenia podnikateľskej činnosti a poklesu spotrebiteľského dopytu zo strany zákazníkov boli mnohí zamestnávatelia vystavení tlaku znižovania nákladov aj formou prepúšťania svojich zamestnancov a neprijímania nových zamestnancov, čo mohlo mať nezanedbateľný vplyv na dopyty o vydanie výpisu z RT. | Nízka | Vysvetlená | Z pripomienky nie je úplne zrejmé, o aký vplyv by sa malo jednať. Predokladáme však, že prepúštanie zamestnancov počas pandémie by mohlo mať zvýšený dopyt. V rámci tabuľky č. 1 Rozsah projektu je možné odsledovať vývoj žiadostí od roku 2018. Tento jav pravdepodobne nenastal. Počet žiadosti skôr klesal. Pre účely výpočtov v CBA boli priemerované čísla za posledné 4 roky.
13 | MF SR (OA) | 9 | 3.3. ZAINTERESOVANÉ STRANY/STAKEHOLDERI | Javí sa vhodné, aby predkladateľ materiálu bližšie vymedzil jednotlivé role ďalších orgánov verejnej moci v súvislosti s oprávneniami orgánov na získavania výpisov a odpisov z registra trestov vyplývajúcich s relevantnej legislatívy. | Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujú niektoré požiadavky vo vzťahu k bezúhonnosti a predkladaný materiál by ich mal zohľadniť. | Stredná | Vysvetlená | Z pohľadu projektu a realizovaných procesov a agend Registra trestov je aktuálne zadefinovanie zainteresovaných strán v kontexte Vašej pripomienky dostačujúce. Zaintresované strany sú konkrétne vymedzené v § 13, 21 a 30 zákona č. 192/2023 Z.z. o registri trestov.
14 | MF SR (OA) | 19 | 6. LEGISLATÍVA | Predkladateľovi sa navrhuje upraviť znenie nasledovne: Vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa účinnosť návrhu zákona navrhuje dňom vyhlásenia (predpoklad v júni 2023). Oddelená účinnosť návrhu zákona v časti vydávania nových typov verejných listín sa navrhuje od 1. januára 2026, z dôvodu predpokladanej dĺžky potrebnej na implementáciu úprav informačného systému evidencie odsúdených osôb a zosúladenia osobitných predpisov jednotlivých oprávnených orgánov. | Schválené znenie návrhu zákona o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov parlamentná tlač 1463 z 3. mája 2023 uvádza, že zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, okrem čl. I § 1 až 10, § 11 ods. 1 písm. a) a e) a ods. 2, § 12 ods. 1 až 4, ods. 5 písm. a) až c) a ods. 6 až 16, § 13, § 14, § 17, § 18, § 20 ods. 2 až 9, § 21 ods. 1 a 2, § 22, § 24, § 25, § 26 ods. 1 písm. d) až f) a ods. 2 až 5, § 27 až 32, čl. II bodov 2 a 3, čl. III až VI, čl. VII bodov 1 až 12, ktoré nadobudnú účinnosť 1. októbra 2023, čl. I § 11 ods. 1 písm. b) až d), § 12 ods. 5 písm. d), § 15 , § 16, § 19, § 20 ods. 1, § 21 ods. 3 až 6, § 23, § 26 ods. 1 písm. a) až c) a čl. VII bodu 13, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2026. | Stredná | Zapracovaná | Aktualizované znenie kapitoly 6 dokumentu I_01 (Projektový zámer)
15 | Slovensko Digital |  |  | CIELE PROJEKTU A MERATEĽNÉ UKAZOVATELE V merateľných ukazovateľoch chýba ukazovateľ, ktorý v prevádzke bude preukázovať plnenie cieľa zefektívnenia poskytovaných služieb pre FO/PO – t.j. prínosy úpravy existujúcich a implementácii nových elektronických služieb, ktoré zjednodušia riešenie dotknutej ŽS v oblasti registra trestov, vrátane rozšírenia okruhu osôb, ktorým budú tieto služby poskytované. Napríklad očakávané kvantitatívne prínosy šetrenia času sú detailne definované v kapitole 7.1. Prínosy, ale ich sledovanie a vyhodnocovanie v reálnej prevádzke po ukončení projektu nie sú zahrnuté v Merateľných ukazovateľoch. |  | Vysoká / Zásadná | Zapracovaná | Vami uvedený cieľ nie je definovaný v rámci motivačnej architektúry medzi cieľmi projektu. Zrejme reagujete na kritérium v rámci MCA, resp. danú biznisovú alternatívu, ktorá popisuje o.i. aj zefektívnenie poskytovaných služieb (čo vyplýva aj z požiadaviek definovaných používateľským prieskumom). Merateľné ukazovatele boli naviazané na ciele stanovené v motivačnej architektúre. DOPLNENÉ KPI naviazané na šetrenie času - ID_6 do bodu 3.4 dokumentu Projektový zámer.
16 | Slovensko Digital |  |  | ALTERNATÍVY A MULTIKRITERIÁLNA ANALÝZA Pri vyhodnocovaní alternatív chýba ekonomické vyčíslenie a porovnanie jednotlivých alternatív. Zároveň chýba cenové porovnanie navrhovaného nového riešenia s cenou za dopracovanie funkcionality súčasného systému do plnej požadovanej funkcionality. Z predložených informácií v dokumentoch projektu nie je preukázané, že vybraná alternatíva je najvýhodnejšia. |  | Vysoká / Zásadná | Zapracovaná | Postupujeme v zmysle relevantných metodík a biznisové alternatívy posudzujeme v rámci MCA, nie cenovým porovnaním. Na stanovenie ceny sa používa UCP metodika (implementované v CBA), ktorá adresuje funkcionálne požiadavky stanovené pre danú jednu biznis alternatívu. Zároveň vnímame, že stanovenie alternatív nesprávne intrepretujete. Ako alternatíva sa nepovažuje napr. porovnanie krabicových riešení a riešení s alternatívou vývoja aplikácií „na zelenej lúke“ resp. porovnanie alternatívy rozvoja existujúcich systémov oproti vytvoreniu systémov na novo. Požiadavkou GP SR nie je kompletný nový vývoj riešenia, ale úprava existujúcich a implementácia nových funkcionalít a to aj z dôvodu, že niektoré funkcionality resp. komponenty boli nasadené v poslednom období a požadujeme ich využiť (nie implementovať nanovo). Dopnená kap. 9 v Prístupe k projektu o informáciu, že GP SR je vlastníkom zdrojového kódu a bude k dispozícii pre úspešného uchádzača.
17 | Slovensko Digital |  |  | Otvorené API (Open API) V projekte nie je požadovaná funcionalita Open API. Je potrebné ju zadefinovať a požadovať, aby v budúcnosti pri využívaní a integrácii služieb navrhovaného systému ďalšími systémami (internými aj externými) nebolo nutné obstarávať preprogramovanie alebo platiť všetko odznova. Tvrdenie, že systém bude fungovať len sám pre seba je neobhájiteľné. |  | Vysoká / Zásadná | Zapracovaná | GP SR postupuje v zmysle relevantnej legislatívy týkajucej sa výpisov a odpisov z RT, .t.j poskytuje verejné listiny v súlade so zákonom o registri trestov. Nerozumieme tvrdeniu, že systém bude fungovať sám pre seba. Tak, ako je v súčasnom stave, bude GP SR naďalej aj v budúcom stave poskytovať verejné listiny externým subjektom, ktoré sú opravenné ich získavať, či už prostredníctom Extranet portálu, CSRU, OverSi alebo iným spôsobom, a to na základe platnej legislatívy. Doplnená povinnosť dodávateľa pri analýze zvážiť možnosť využitia Open API. Doplnené ako RNF_100 do katalógu požiadaviek (I_02_BC_CBA).
18 | Slovensko Digital |  |  | Otvorené údaje V projekte nie sú definované Otvorené údaje, a požadovaná funkcionalita na ich zverejňovanie na data.gov.sk. Konštatovanie, že “nebudú poskytované žiadne nové Otvorené údaje” je nedostatočná, treba ich definovať. |  | Vysoká / Zásadná | Vysvetlená | GP SR postupuje v zmysle relevantnej legislatívy týkajucej sa poskytovania výpisov a odpisov z RT, .t.j poskytuje verejné listiny v súlade so zákonom o registri trestov.
19 | Slovensko Digital |  |  | Moje údaje V projekte nie sú definované a požadované služby a funkcie pre Moje údaje (MyData) pre občanov. Je potrebné takéto funkcie doplniť, aby sa občan mohol dozvedieť o všetkých údajoch, ktoré sú o ňom v systéme evidované a kontrolovať kto k nim pristupoval. |  | Vysoká / Zásadná | Vysvetlená | Občan sa môže dozvedieť o údajoch, ktoré sú o ňom v systéme evidované v súlade s § 10 zákona č. 192/2023 Z.z. o registri trestov. GP SR nateraz neplánuje poskytovať údaje pre Moje dáta nakoľko tento koncept nie je v súčasnosti legislatívne upravený. Doplnené do Prístupu k projektu bod 4.7., že GP SR postupuje v súlade s platnými právnymi predpismi.
20 | Slovensko Digital |  |  | LEGISLATÍVA Z textu kapitoly nie je zrejmé, či budú potrebné legislatívne zmeny alebo nie. Znenie zákona v legislatívnom procese sa bude ešte meniť a teda sa budú realizovaťďalšie legislatívne zmeny, ale v prvom odstavci kapitoly je deklarované, že legislatívne zmeny nie sú potrebné. Je potrebné aktualizovať a zjednoznačniť text kapitoly podľa aktuálneho stavu a aktualizovať riziká projektu. |  | Vysoká / Zásadná | Zapracovaná | Aktualizované znenie kapitoly 6 dokumentu I_01 (Projektový zámer)
21 | Slovensko Digital |  |  | CELKOVÉ NÁKLADY NA VLASTNÍCTVO V kalkulácií TO-BE stavu chýba kalkulácia nákladov na opravy a prevádzku HW v rokoch po uplynutí záručnej doby. Je potrebné tieto náklady zahrnúť do kalkulácie TO-BE stavu v Projektovom zámere a v samostatnej prílohe BC/CBA.. |  | Vysoká / Zásadná | Zapracovaná | Tak, ako uvádza kapitola 7.3 projektového zámeru, bude prevádzka HW financovaná z existujúcej servisnej zmluvy (zvyšných 60% celkovej hodnoty). V CBA nie je výška definovaná, keďže bude rovnaká ako pri súčasnom stave. Upravená kapitola 7.3 Projektového zámeru.
22 | Slovensko Digital |  |  | ZDROJOVÉ KÓDY Chýba požadovanie licencie EUPL na aplikácie, ktoré budú v rámci diela vyvinuté a záväzok, že zdrojový kód a dokumentácia k nemu budú zverejnené a poskytnuté na znovupoužitie. Napríklad rezervačný systém potrebujú viaceré OVM a musia si ho dávať vyvinúť každý sám, čím sa celkovo pre verejnú správy táto služba predražuje. |  | Vysoká / Zásadná | Zapracovaná | Odovzdanie zdrojových kódov je popísané v kapitole 6. prístupu k projektu, kde sa v rámci detailných informácií nachádzajú aj informácie (bližšie usmernenia) vo vzťahu k Vami definovanej téme. Detailné požiadavky k odovzdávaniu zdrojových kódov budú súčasťou podkladov VO. Uvedené neplatí pre rezervačný systém vzhľadom na to, že ide o riešenie, ktoré sa nebude vyvíjať, ale nakupovať ako hotový SW. Upravená kapitola 6 Prístupu k projektu.