## Komisia PO1 - 10.11.2023
P. č. | Pripomienkujúci subjekt | Bod programu | Časť dotknutá pripomienkou | Znenie pripomienky/odôvodnenie | Typ pripomienky (O / Z) | Vyhodnotenie (A / ČA / N) | Text vyhodnotenia | Od koho
15 | Slovensko.Digital | BOD 9 - Zamer NP Rozšírenie pilotného projektu SmartHUB na ďalšie pracoviská MV SR |  | Podľa metodiky predkladania projektov na schvaľovanie v Komisii 1 má byť dokument vopred posúdený a schválený zo strany MIRRI v súlade s Vyhláškou o riadení projektov. Žiadame dodržať túto zásadu. | Z
16 | Slovensko.Digital | BOD 9 - Zamer NP Rozšírenie pilotného projektu SmartHUB na ďalšie pracoviská MV SR |  | V projektovej dokumentácii sa popisuje iba výmena HW, čo je nedostatočné. Žiadame v projekte komplexne riešiť celú príslušnú agendu - v tomto prípade agendu vykonávanú na JP. Analyzovaná má byť aj biznis časť, architektúra, aplikačné vybavenie. Vzhľadom na skutočnosť, že projekt je kalkulovaný na 10 rokov, je evidentné, že v tomto období budú realizované ďalšie zmeny v komponentoch uvedených v predchádzajúcej vete, a aj z tohto dôvodu je nevyhnutné projekt popísať komplexne. | Z
17 | Slovensko.Digital | BOD 9 - Zamer NP Rozšírenie pilotného projektu SmartHUB na ďalšie pracoviská MV SR |  | Projekty týkajúce sa agendových systémov majú byť realizované iba ako doplnok reformy/optimalizácie činností v príslušnej agende. Žiadame túto časť do projektu doplniť. Táto požiadavka je relevantná aj vzhľadom k deklarovanému typu prínosu "skrátenie čakania na vydanie dokladu", ktoré má byť dosahované synergiou viacerých aktivít, ktoré majú byť v tomto projekte popísané. | Z
18 | Slovensko.Digital | BOD 9 - Zamer NP Rozšírenie pilotného projektu SmartHUB na ďalšie pracoviská MV SR |  | Merateľné ukazovatele uvedené v projektovej dokumentácii nijako nevypovedajú o reálnom naplnení biznis cieľov projektu. Žiadame doplniť merateľné ukazovatele naviazané na biznis ciele, a taktiež doplniť merateľné ukazovatele odrážajúce mieru naplnenia deklarovaných prínosov v CBA. | Z
19 | Slovensko.Digital | BOD 9 - Zamer NP Rozšírenie pilotného projektu SmartHUB na ďalšie pracoviská MV SR |  | Projektová dokumentácia uvádza vykonanie "pilotného riešenia" v rokoch 2019-22. Žiadame doplniť kompletnú informáciu o výsledkoch týchto aktivít. | Z
20 | Slovensko.Digital | BOD 9 - Zamer NP Rozšírenie pilotného projektu SmartHUB na ďalšie pracoviská MV SR |  | V rámci analýzy alternatív žiadame reálne popísať uvažované alternatívy pre prácu JP v horizonte 10 rokov. V projektovej dokumentácii sa už aj v aktuálnej verzii na viacerých miestach spomínajú "zmeny aplikačného vybavenie", nie je však o nich uvedené nič konkrétne. | Z
21 | Slovensko.Digital | BOD 9 - Zamer NP Rozšírenie pilotného projektu SmartHUB na ďalšie pracoviská MV SR |  | Projekt je napísaný evidentne na nákup jedného konkrétneho zariadenia a konkrétneho typu HW. Žiadame projekt prepracovať a verejné obstarávanie realizovať na nediskriminačnom princípe. | Z
22 | Slovensko.Digital | BOD 9 - Zamer NP Rozšírenie pilotného projektu SmartHUB na ďalšie pracoviská MV SR |  | Kalkulácia "ušetreného času" v CBA, ktorá je deklarovaná ako jediný prínos projektu, je realizovaná nesprávne. V parametroch "priemerný čas čakania/vybavenia" podľa Správy o stave VS 2022 nebol kalkulovaný faktor zatvorených JP. Taktiež nie je jasný súvis "zatvoreného pracoviska" a "doby čakania", keďže na zatvorenom pracovisku nikto nečaká. Žiadame výpočet prínosov zreálniť. | Z
23 | Slovensko.Digital | BOD 9 - Zamer NP Rozšírenie pilotného projektu SmartHUB na ďalšie pracoviská MV SR |  | KeďŽe "čas čakania/vybavenia" je uvádzaný ako hlavný prínos projektu, žiadame do projektovej dokumentácie doplniť podrobnú analýzu tohto faktora, čím je čakanie spôsobené, prehľad doterajšieho stavu čakania, popísať rozdiely medzi jednotlivými JP, uviesť želateľný cieľový stav a aktivity, ktoré budú vykonané na jeho skrátenie. | Z
24 | Slovensko.Digital | BOD 9 - Zamer NP Rozšírenie pilotného projektu SmartHUB na ďalšie pracoviská MV SR |  | Keďže potrebné doplnenia projektovej dokumentácie podľa predchádzajúcich pripomienok sú zásadné, po ich vykonaní žiadame opätovne vykonať jej pripomienkovanie. | Z

## Hárok2
BOD 2 - HaV kritéria_RSO1.2_opatrenie _1.2.1_verizia2
BOD 3 - HaV kritéria_RSO1.3_opatrenie 1.3.3.
BOD 3 - Zámer vývy_klastrove organizacie
BOD 4 - HaV kritéria_RSO1.1_opatrenie1.1.1
BOD 4 - Zámer výzvy VaV
BOD 5 - HaV kritéria_RSO1.1._opatrenie 1.1.1., 1.1.3, 1.1.4
BOD 6 - Zamer NP NISPEZ V
BOD 7 - Zamer NP Horizontálna podpora malého a stredného podnikania
BOD 8 - Zamer NP Vybudovanie Informačného systému Analytického centra Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
BOD 9 - Zamer NP Rozšírenie pilotného projektu SmartHUB na ďalšie pracoviská MV SR
BOD 10 - Zamer NP Podpora využívania inovatívnych foriem, nástrojov a procesov verejného obstarávania pre riešenia inteligentných miest a regiónov