## P-01 a I-01-P2_RIZIKAaZAVIS_v2
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ (Verzia dokumentu v0.9/06_2021)
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI (čo) | Kategória rizika a závislosti A1, A2, B1 - vysoká závažnosť A3, B2, C1 - stredná závažnosť B3, C2, C3 - nízka závažnosť | POPIS / NÁSLEDOK | MITIGAČNÉ OPATRENIA (ako - navrh riešenia) | ZODPOVEDNÝ (kto) | TERMÍN | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka! | Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný | Odhad nákladov / Rozsah škôd pri vzniku rizika / závislosti (koľko - hodnota v EUR) | Poznámka
1 | Nenaplnenie KPI definovaných v rámci projektu | A2 | Nenaplnenie KPI definovaných v rámci projektu | Riadenie projektu v súlade s princípmi projektového riadenia PRINCE2 a priebežné sledovanie výstupov a ukazovateľov projektu. | UPV | dátum | S | F | 0
2 | Nedostatočná identifikácia systémových požiadaviek a modulov | C1 | Nedostatočná identifikácia požiadaviek a modulov pri príprave a realizácii projektu | V prípravnej fáze predkladaného projektu boli zhodnotené všetky alternatívy riešenia projektu a bolo vybrané najvhodnejšie pre daný typ aktivít. V rámci obmedzeni vzniku daného rizika bude žiadateľ pravidelne sledovať KPI a jednotlivé výstupy projektu. | UPV | dátum | N | F | 0
3 | Bezpečnostné úniky dát | B2 | únik dát zo systému, napr. zdrojové kódy, osobné údaje apod. | Dostatočné nastavenie bezpečnostných protokolov, ich pravidelná kontrola a dodržiavanie | UPV | dátum | S | V | 0
4 | Nefunkčnosť riešených informačných systémov a obstaraného HW | C1 | Nefunkčnosť IS a HW (napr.: dlhé odozvy, nesprávne zaznamenanie a zobrazenie údajov apod) | Vhodný návrh systémovýché požiadaviek a pravidelná kontrola funkčnosti zamedzí vzniku väčšieho množstva technických nálezov, ktoré by mohli ohroziť realizáciu projektu. | UPV | dátum | N | F | 0
5 | Nedostatočný odhad finančných nákladov | C2 | Nedostatočný odhad finančných nákladov na vytvorenie riešenia a udržanie výsledkov projektu | Finančné náklady sú odhadnuté na základe odborných skúseností žiadateľa z predchádzajúcich projektov a aktuálnych trhových cien. Finančná udržateľnosť je odhadovaná s ohľadom na špecifikáciu projektu. | UPV | dátum | N | V | 0
6 | Nedodržanie časového harmonogramu | C3 | Nedodržanie časového harmonogramu z dôvodu interných alebo externých vplyvov. | Všetky aktivity projektu sú reálne stanovené, dostatočne podrobne popísané a majú logickú nadväznosť.Postuprealizácie je logický a zrozumiteľne popísaný. Je reálny predpoklad, že projekt bude úspešne zrealizovaný vspolupráci so skúseným projektovým tímom, ktorý pripraví postup pre realizáciu verejného obstarávania. Projektobsahuje všetky potrebné aktivity na dosiahnutie stanoveného cieľa a berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré môžu maťvplyv na jeho realizáciu (napr. technické aspekty, finančné krytie). Všetky zadefinované riziká sú vhodne eliminované.Časový harmonogram a postupnosť aktivity je stanovený reálne a je predpoklad úspešného naplnenia cieľov projektu vzmysle predloženého časového harmonogramu. Vzhľadom na vyššie uvedené je riziko nedodržania časovéhoharmonogramu minimálne a je žiadateľom hodnotené ako nízke. | UPV | dátum | N | N | 0
| Podiel vysoko závažných rizík (A1, A2, B1) | 16.67%
| Vysvetlenie: | Dopad rizika / závislosti
| Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | 1. Fatálny | 2. Významný | 3. Nevýznamný
| A. Vysoká (> 70%) | A1 | A2 | A3
| B. Stredná (40% - 70%) | B1 | B2 | B3
| C. Nízka (< 40%) | C1 | C2 | C3
| Vysvetlenie: |  |  |  | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti |  |  | Dopad rizika / závislosti
| A1, A2, B1 | vysoko závažné riziko (červená farba) |  |  | V - Vysoká | > 70% v čase realizácie projektu |  | F - Fatálny | nebude projekt zrealizovaný
| A3, B2, C1 | stredne závažné riziko (žltá farba) |  |  | S - Stredná | 40% - 70% v čase realizácie projektu |  | V - Významný | merateľné ukazovatele budú naplnené na menej ako 85%
| B3, C2, C3 | menej závažné riziko (zelená farba) |  |  | N - Nízka | < 40% v čase realizácie projektu |  | N - Nevýznamný | merateľné ukazovatele budú naplnené na 85% a viac
Vyhodnotenie pre projekty financované z PO7 OPII
Hodnotiace kritériá pre projekty financované z PO7 OPII sú zverejnené na:
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/hodnotiace-kriteria-op-ii/index.html
Pozn.:
Hodnotiteľ v procese hodnotenia žiadosti o NFP je v hodnotiacom hárku oprávnený identifikovať nové riziká, upravovať a meniť zadefinované riziká a zároveň povinný v hodnotiacom hárku zdôvodniť každú zmenu.

## cfg (hidden)
Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Kategória rizika
V | F | V | F | A1
S | V | V | V | A2
N | N | V | N | A3
|  | S | F | B1
|  | S | V | B2
|  | S | N | B3
|  | N | F | C1
|  | N | V | C2
|  | N | N | C3